## АО ГЭС заявки за месяц 21г
Список заявок на технологическое присоединение АО "Горэлектросеть" г. Нижневартовск за период с 01.12.2021 по 31.12.2021
№ п/п | Дата документа | Объект | Статус заявки | Мощность существующая | Мощность запрашиваемая | Мощность суммарная | Уровень напряжения | Категория надежности | Дата заключения | Статус договора
1 | 06.12.2021 | гаражный бокс №3 | Заявка принята к оформлению | 0 | 15 | 15 | 0,22 | Третья категория | 13.12.2021 | Договор действующий
2 | 07.12.2021 | Жилой дом | Заявка принята к оформлению | 10 | 5 | 15 | 0,4 | Третья категория | 13.12.2021 | Договор действующий
3 | 13.12.2021 | Жилой дом | Заявка принята к оформлению | 5 | 10 | 15 | 0,4 | Третья категория | 22.12.2021 | Договор действующий
4 | 07.12.2021 | Индивидуальный жилой дом | Заявка принята к оформлению | 0 | 15 | 15 | 0,4 | Третья категория | 13.12.2021 | Договор действующий
5 | 16.12.2021 | Автозаправочная станция № 444 | Заявка принята к оформлению | 0 | 100 | 100 | 0,4 | Третья категория |  | Договор на рассмотрении
6 | 15.12.2021 | овощехранилище | Заявка принята к оформлению | 10 | 30 | 40 | 0,4 | Третья категория | 22.12.2021 | Договор действующий
7 | 02.12.2021 | жилой дом | Заявка принята к оформлению | 5 | 10 | 15 | 0,4 | Третья категория |  | Заявка аннулирована
8 | 14.12.2021 | Базовая станция сотовой связи "Птицефабрика" | Заявка принята к оформлению | 0 | 10 | 10 | 0,4 | Третья категория | 27.12.2021 | Договор действующий
9 | 02.12.2021 | "Земельный участок под ведение огородничества" | Заявка принята к оформлению | 5 | 10 | 15 | 0,22 | Третья категория | 08.12.2021 | Договор закрыт
10 | 03.12.2021 | Земельный участок под строительство дома | Заявка принята к оформлению | 0 | 15 | 15 | 0,4 | Третья категория |  | Заявка аннулирована
11 | 24.12.2021 | Разработка грунта забивка свай | Заявка принята к оформлению | 0 | 150 | 150 | 0,4 | Третья категория
12 | 21.12.2021 | жилой дом | Заявка принята к оформлению | 5 | 10 | 15 | 0,4 | Третья категория
13 | 08.12.2021 | Жилой дом | Заявка принята к оформлению | 5 | 10 | 15 | 0,4 | Третья категория | 15.12.2021 | Договор закрыт
14 | 08.12.2021 | Коровник | Заявка принята к оформлению | 0 | 20 | 20 | 0,4 | Третья категория | 21.12.2021 | Договор действующий
15 | 09.12.2021 | Разработка грунта многоквартирный жилой дом 2 в квартале 40 | Заявка принята к оформлению | 0 | 250 | 250 | 0,4 | Третья категория |  | Заявка аннулирована
16 | 09.12.2021 | АГНКС | Заявка принята к оформлению | 150 | 150 | 300 | 0,4 | Вторая категория | 20.12.2021 | Договор действующий
17 | 06.12.2021 | Дачный участок | Заявка принята к оформлению | 0 | 15 | 15 | 0,22 | Третья категория |  | Заявка аннулирована
18 | 09.12.2021 | ГСК "Ремонтник-89" в количестве 186 гаражей | Заявка принята к оформлению | 0 | 50 | 50 | 0,4 | Третья категория | 21.12.2021 | Договор действующий
19 | 03.12.2021 | Земельный участок №64 | Заявка принята к оформлению | 0 | 15 | 15 | 0,4 | Третья категория |  | Заявка аннулирована
20 | 01.12.2021 | Жилой дом | Заявка принята к оформлению | 50 | 30 | 80 | 0,4 | Третья категория | 09.12.2021 | Договор закрыт
21 | 27.12.2021 | Центральная больница на 1100 коек в г.Нижневартовске (1 очередь) | Заявка принята к оформлению | 0 | 1090.7 | 1090.7 | 6-10 | Вторая категория
22 | 07.12.2021 | гаражный бокс №4 | Заявка принята к оформлению | 0 | 15 | 15 | 0,22 | Третья категория | 13.12.2021 | Договор действующий
23 | 02.12.2021 | Земельный учатсок под ведение огородничества | Заявка принята к оформлению | 0 | 15 | 15 | 0,4 | Третья категория |  | Заявка аннулирована
24 | 06.12.2021 | Жилой дом | Заявка принята к оформлению | 5 | 10 | 15 | 0,4 | Третья категория | 20.12.2021 | Договор действующий

## ф-л РГЭС заявки за месяц 21г
Информация по заявкам и договорам технологического присоединения на 01.12.2021 "РГЭС" филиал АО "Горэлектросеть"
ВСЕГО ЗАЯВОК |  | из них ЗАКЛЮЧЕНО договоров тех.присоединения |  | из них АННУЛИРОВАНО
Количество | Запрашиваемая мощность (кВт) | Количество | Запрашиваемая мощность (кВт) | Количество | Запрашиваемая мощность (кВт)
1098 | 28832.92 | 1043 | 19842.32 | 40 | 8698.6
Информация по заявкам и договорам технологического присоединения на 01.01.2022 "РГЭС" филиал АО "Горэлектросеть"
ВСЕГО ЗАЯВОК |  | из них ЗАКЛЮЧЕНО договоров тех.присоединения |  | из них АННУЛИРОВАНО
Количество | Запрашиваемая мощность (кВт) | Количество | Запрашиваемая мощность (кВт) | Количество | Запрашиваемая мощность (кВт)
1104 | 28994.92 | 1048 | 19880.32 | 40 | 8698.6

## ф-л ПЭС заявки за месяц 21г
Список заявок на технологическое присоединение "ПЭС" филиал АО "Горэлектросеть"
за отчетный период с 01.12.2021 по 31.12.2021
№ п\п | Дата документа | Объект | Статус заявки | Мощность существующая | Мощность запрашиваемая | Мощность суммарная | Уровень напряжения | Категория надежности | Дата заключения | Статус договора
1 | 2021-12-01 | земельный участок | принята к оформлению | 0 | 15 | 15 | 0.4 | 3 |  | не подписан
2 | 2021-12-03 | земельный участок | принята к оформлению | 0 | 10 | 10 | 0.22 | 3 |  | не подписан
3 | 2021-12-03 | торговый автомат | принята к оформлению | 0 | 4 | 4 | 0.22 | 3 | 2021-12-10 | действующий
4 | 2021-12-06 | земельный участок | принята к оформлению | 0 | 15 | 15 | 0.4 | 3 | 2021-12-22 | действующий
5 | 2021-12-08 | гостиничный комплекс | принята к оформлению | 50 | 100 | 150 | 0.4 | 3 |  | не подписан
6 | 2021-12-09 | жилой дом | принята к оформлению | 7 | 8 | 15 | 0.4 | 3 |  | не подписан
7 | 2021-12-16 | земельный участок | принята к оформлению | 0 | 7 | 7 | 0.22 | 3 | 2021-12-22 | действующий
8 | 2021-12-16 | земельный участок | принята к оформлению | 0 | 15 | 15 | 0.4 | 3 |  | не подписан
9 | 2021-12-20 | земельный участок | принята к оформлению | 0 | 7 | 7 | 0.22 | 3 |  | не подписан
10 | 2021-12-20 | стройплощадка | принята к оформлению | 0 | 200 | 200 | 6 | 3 |  | не подписан
11 | 2021-12-20 | земельный участок | принята к оформлению | 0 | 7 | 7 | 0.22 | 3 |  | не подписан
12 | 2021-12-22 | жилой дом | принята к оформлению | 7 | 8 | 15 | 0.4 | 3 |  | не подписан
13 | 2021-12-22 | земельный участок | принята к оформлению | 0 | 15 | 15 | 0.4 | 3 |  | не подписан
14 | 2021-12-24 | земельный участок | принята к оформлению | 0 | 7 | 7 | 0.22 | 3 |  | не подписан

## АО ГЭС все ДТП 18-21г
2018 год АО "Горэлектросеть"
№ п/п | Дата | Статус заявки | Статус договора | Дата направления заявителю | Дата заключения | Срок исполнения по ДТП | Дата закрытия/расторжения | Отметка о выполнении со стороны ГЭС | Объект | Мощность существующая, кВт | Мощность запрашиваемая, кВт | Мощность по заявке суммарная, кВт | Мощность суммарная по ДТП | Мощность по акту, кВт | Мощность присоед. доп., кВа | Уровень напряжения, кВ | Категория надежности | Сумма с НДС, руб. | Источник электроснабжения | Технические условия |  | Акт ТП
[20 empty] | № | Дата | № | Дата
1 | 09.01.2018 | Заявка принята к оформлению | Договор расторгнут | 17.01.2018 | 14.02.2018 | 14.02.2019 | 04.04.2019 | 13.02.2019 | Земельный участок под строительство базы | 0 | 100 | 100 | 100 |  | 0 | 0,4 | Третья категория | 9 999,60 | РУ-0,4кВ проектируемой КТПН-160кВА; 1 с.ш. РУ-10кВ РП-10, яч. 10кВ №212 ПС Восток | 22-05-11 | 17.01.2018
2 | 09.01.2018 | Заявка принята к оформлению | Договор закрыт | 23.01.2018 | 23.01.2018 | 23.05.2018 | 12.03.2018 | 07.02.2018 | АБК | 190 | 600 | 790 | 450 | 640 | 1 000 | 6-10 | Третья категория | 9 832,94 | яч.10кВ №302 ПС Обская (отпаечная ВЛ-10кВ от оп.4/7 ВЛ-10кВ ф.302 ПС Обская) | 22-05-23 | 23.01.2018 | 19-К/201 | 12.03.2018
3 | 09.01.2018 | Заявка принята к оформлению | Договор закрыт | 16.01.2018 | 23.01.2018 | 23.01.2019 | 25.07.2018 | 20.04.2018 | Крестьянско-фермерское хозяйство | 0 | 150 | 150 | 150 | 150 | 0 | 0,4 | Третья категория | 9 832,94 | РУ-проектируемой КТПН; яч. 6кВ №18 ПС ГПП-1 | 22-05-08 | 16.01.2018 | 93-460/з | 25.07.2018
4 | 10.01.2018 | Заявка принята к оформлению | Договор закрыт | 17.01.2018 | 25.01.2018 | 25.05.2018 | 07.02.2018 | 09.02.2018 | Жилой дом | 8 | 7 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0,4 | Третья категория | 550,00 | опора № 5 ВЛ-0,4кВ Ф-4 КТПН-247/з; 1 с.ш. КРУН-6кВ ПС Дивный, яч. 35кВ №4 ПС ГПП-7 | 22-05-14 | 17.01.2018 | 6-247/з | 07.02.2018
5 | 10.01.2018 | Заявка принята к оформлению | Договор закрыт | 17.01.2018 | 25.01.2018 | 25.05.2018 | 05.04.2018 | 09.02.2018 | АЗС и АБК | 31,14 | 168,86 | 200 | 200 | 200 | 250 | 6-10 | Третья категория | 9 832,94 | опора №12 ВЛ-6кВ Ф-14 ПС БИО; яч.№1 ОРУ-35кВ ПС ГПП-7 | 22-05-15 | 17.01.2018 | 31-357/з | 04.04.2018
6 | 11.01.2018 | Заявка принята к оформлению | Договор расторгнут | 17.01.2018 | 26.01.2018 | 26.05.2018 | 22.05.2018 |  | Нежилое здание-магазин промышленных товаров | 0 | 40 | 40 | 40 |  | 0 | 0,4 | Третья категория | 9 832,94 | проектируемый РЩ-0,4кВ на границе участка от проектного РП-0,4кВ; 1,2 с.ш. РУ-10кВ РПП-9 (яч. №1, №16), яч. 10кВ №103, №210 ПС Индустри альная | 22-05-10 | 17.01.2018
7 | 12.01.2018 | Заявка принята к оформлению | Договор закрыт | 18.01.2018 | 23.01.2018 | 23.05.2018 | 15.06.2018 | 07.02.2018 | Земельный участок под строительство жилого дома | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0,4 | Третья категория | 550,00 | опора №11 ВЛ-0,4кВ Ф-1 РП-3/х, яч. 10кВ №8 ПС Южная | 22-05-17 | 18.01.2018 | 68-3/х | 15.06.2018
8 | 15.01.2018 | Заявка принята к оформлению | Договор закрыт | 18.01.2018 | 24.01.2018 | 13.02.2018 | 23.03.2018 | 08.02.2018 | РЩ строительной площадки | 0 | 148 | 148 | 148 | 148 | 0 | 0,4 | Третья категория | 9 832,94 | 1 с.ш. РУ-0,4кВ БКТП-24/1; 1 с.ш. РУ-10кВ РПЖ-23, яч. 103 ЗРУ-10кВ ПС Колмаковская | 22-05-16 | 18.01.2018 | 27-24/1 | 23.03.2018
9 | 15.01.2018 | Заявка принята к оформлению | Договор прекратил свое действие | 23.01.2018 | 25.01.2018 | 25.05.2018 | 03.08.2020 | 09.02.2018 | Кафе с магазином "Кулинария" (Зодиак) | 60 | 60 | 120 | 120 |  | 0 | 0,4 | Вторая категория | 9 832,94 | 2сш яч12 РУ-10кВ РПЖ-8, яч10кВ №458 ПС Городская-5 (1,2сш РУ-0,4кВ ТП-16/3 гр.13, 32) | 22-05-25 | 23.01.2018
10 | 17.01.2018 | Заявка принята к оформлению | Договор закрыт | 26.01.2018 | 29.01.2018 | 29.05.2018 | 27.04.2018 | 13.02.2018 | Гаражи | 10 | 15 | 25 | 25 | 25 | 0 | 0,4 | Третья категория | 9 832,94 | яч10кВ №408 ПС Обская (РУ-0,4кВ ТП-10/1 гр.25) | 22-05-29 | 26.01.2018 | 44-10/1 | 27.04.2018
11 | 17.01.2018 | Заявка принята к оформлению | Договор закрыт | 23.01.2018 | 06.02.2018 | 06.02.2019 | 20.04.2018 | 21.02.2018 | Жилой дом №2 в квартале №26 г. Нижневартовска | 0 | 677,4 | 677,4 | 677,4 | 677,4 | 0 | 0,4 | Вторая категория | 61 548,80 | 1,2 с.ш. РУ-0,4кВ БКТП-26/2; Взаиморезервируемые 1,2 с.ш. РУ-10кВ РПЖ-20, 1,2 с.ш. яч. 10кВ №107 и №207 ПС Колмаковская | 22-05-24 | 23.01.2018 | 41-26/2 | 20.04.2018
12 | 18.01.2018 | Заявка принята к оформлению | Договор закрыт | 24.01.2018 | 06.02.2018 | 06.06.2018 | 07.08.2018 | 05.06.2018 | СТО | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0,4 | Третья категория | 9 832,94 | РЩ-0,4кВ на границе уч-ка от РУ-0,4кВ КТПН-441/з; 2 с.ш. КРУН-10кВ ПС Галина яч.11, яч. 35кВ №3 Западная | 22-05-28 | 24.01.2018 | 111-441/з | 07.08.2018
13 | 23.01.2018 | Заявка принята к оформлению | Договор закрыт | 29.01.2018 | 05.02.2018 | 05.06.2018 | 02.08.2018 | 04.06.2018 | ГСК "Гаражный комплекс Дружба-2 в количестве 15 штук | 0 | 40 | 40 | 40 | 40 | 0 | 0,4 | Третья категория | 8 250,00 | концевая опора проектируемой ЛЭП-0,4кВ от 1 с.ш. РУ-0,4кВ проектируемой 2КТПН-№453/з; 1 с.ш. РУ-6кВ РПП-4 (яч. 15), 1 с.ш. КРУН-6кВ ПС №1; яч. 35кВ №6 | 22-05-31 | 29.01.2018 | 103-453/з | 02.08.2018
14 | 25.01.2018 | Заявка принята к оформлению | Договор закрыт | 06.02.2018 | 06.02.2018 | 06.06.2018 | 03.04.2018 | 21.02.2018 | Гаражи для хранения личного автотранспорта (боксы 1-7) | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0,4 | Третья категория | 9 832,94 | 1сш РУ-10кВ РПЖ-19, яч.10кВ №107 ЗРУ-10кВ ПС Эмтор (1сш РУ-0,4кВ ТП-К/4) | 22-05-41 | 06.02.2018 | 30-К/4 | 03.04.2018
15 | 26.01.2018 | Заявка принята к оформлению | Договор закрыт | 01.02.2018 | 02.02.2018 | 02.06.2018 | 16.02.2018 | 17.02.2018 | Жилой дом с надворными постройками | 15 | 10 | 25 | 25 | 25 | 0 | 0,4 | Третья категория | 9 832,94 | 2сш РУ-10кВ РПЖ-8 (яч10), яч458 ПС Городская-5 (ВЛ-0,4кВ ф.2 КТПН-11/х оп.3) | 22-05-36 | 31.01.2018 | 10-11/х | 16.02.2018
16 | 26.01.2018 | Заявка принята к оформлению | Договор закрыт | 06.02.2018 | 19.02.2018 | 19.06.2018 | 13.06.2018 | 07.06.2018 | Четырехэтажное нежило здание-АБК, столовая (литер А. А1) | 0 | 150 | 150 | 150 | 150 | 0 | 0,4 | Третья категория | 13 629,00 | концевая опора проектной ЛЭП-0,4кВ на границе уч., от РУ-0,4кВ КТПН-71/з; 1 с.ш. яч.№16 РУ-6кВ РПП-1, яч. №37 КРУН-6кВ ПС Нижневартовская | 22-05-42 | 06.02.2018 | 64-71/з | 13.06.2018
17 | 01.02.2018 | Заявка принята к оформлению | Договор закрыт | 06.02.2018 | 01.03.2018 | 01.07.2018 | 13.11.2018 | 29.06.2018 | АЗС "Бойлер" | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0,4 | Третья категория | 9 832,94 | концевая опора проект. ЛЭП-0,4кВ на границе зем.уч. от РУ-0,4кВ КТПН-№441/з; 2 с.ш. КРУН-10кВ ПС Галина яч. №11, яч. 35кВ №3 ПС Западная | 22-05-39 | 06.02.2018 | 181-441/з | 13.11.2018
18 | 05.02.2018 | Заявка принята к оформлению | Договор закрыт | 07.02.2018 | 02.03.2018 | 02.07.2018 | 03.10.2018 | 25.05.2018 | Нежилое (гаражный бокс) помещение для бытовых нужд | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0,4 | Третья категория | 550,00 | проект. РП-0,4кВ на границе здания по ул. Интер. 25/П, от РУ-0,4кВ КТПН-10В/107; 1 с.ш. РУ-10кВ ПРЖ-11 яч.№15, яч. 10кВ №9 ПС Западная | 22-05-46 | 07.02.2018 | 155-10В/107 | 03.10.2018
19 | 05.02.2018 | Заявка принята к оформлению | Договор закрыт | 12.02.2018 | 05.03.2018 | 05.03.2019 | 15.04.2019 | 05.03.2018 | Производственная база | 500 | 250 | 750 | 750 | 750 | 1 000 | 6-10 | Третья категория | 23 100,00 | опора №1 ВЛ-10кВ ф-6 ПС Галина; яч. 35кВ №2 ОРУ-35кВ ПС Западная | 22-05-49 | 12.02.2018 | 46-496/з | 15.04.2019
20 | 08.02.2018 | Заявка принята к оформлению | Договор закрыт | 20.02.2018 | 22.02.2018 | 22.02.2019 | 25.07.2018 | 24.05.2018 | КФХ | 0 | 150 | 150 | 150 | 150 | 0 | 0,4 | Третья категория | 9 832,94 | РУ-0,4кВ проектируемой КТПН;, яч. 6кВ №18 Пс ГПП-1 | 22-05-76 | 20.02.2018 | 94-462/з | 25.07.2018
21 | 08.02.2018 | Заявка принята к оформлению | Договор расторгнут | 14.02.2018 | 27.03.2018 | 27.07.2018 | 02.03.2020 | 11.04.2018 | Произвоственная база | 410 | 250 | 660 | 660 |  | 1 260 | 6-10 | Вторая категория | 22 715,00 | 2- цеп. ВЛ-6кВ Ф-6, Ф-16 ПС Базовая, оп.№54; взаиморез. яч. 35кВ №3, №4 ПС ГПП-7 | 22-05-58 | 14.02.2018
22 | 08.02.2018 | Заявка принята к оформлению | Договор закрыт | 13.02.2018 | 01.03.2018 | 01.07.2018 | 23.03.2018 | 16.03.2018 | Нежилое помещение | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | 0 | 0,4 | Вторая категория | 9 832,94 | 1и2сш РУ-10кВ РПЖ-9 (яч.17, 20), яч.106 ПС Центральная, яч.234 ПС Восток (1и2сш РУ-0,4кВ ТП-10А/10) | 22-05-57 | 12.02.2018 | 26-10А/10 | 23.03.2018
23 | 12.02.2018 | Заявка принята к оформлению | Договор закрыт | 16.02.2018 | 19.03.2018 | 19.07.2018 | 24.05.2018 | 03.04.2018 | Земельный участок под строительство жилого дома | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0,4 | Третья категория | 550,00 | ВЛ-0,4кВ Ф-4 БКТП-92/х, оп.№2; яч. 10кВ №31 ПС Южная | 22-05-63 | 16.02.2018 | 54-92/х | 24.05.2018
24 | 12.02.2018 | Заявка принята к оформлению | Договор аннулирован | 19.02.2018 |  |  | 02.03.2018 |  | Административно-бытовой корпус, гаражи, контрольно-пропуской пункт №1 | 0 | 40 | 40 | 40 |  | 0 | 6-10 | Вторая категория | 9 832,94 | проектный РЩ-0,4кВ на границе зем.уч.; взаиморезервируемые 1,2 с.ш. РУ-0,4кВ БКТПН446/з, 1,2 с.ш. РУ-10кВ РПП-9, яч. 10кВ №103, №210 ПС Стройиндустриа | 22-05-71 | 19.02.2018
25 | 12.02.2018 | Заявка принята к оформлению | Договор расторгнут | 16.02.2018 | 13.03.2018 | 13.07.2018 | 04.04.2019 | 28.03.2018 | МБУНКМ им. Т.Д. Шуваева | 0 | 150 | 150 | 150 |  | 0 | 0,4 | Вторая категория | 13 629,00 | 1,2 с.ш. РУ-0,4кВ КТПН-453/з; 1,2. с.ш. РУ-6кВ РПП-4 )яч.№15,№20), Т-1, Т-2 ПС №1 Новая, яч. 6 ГПП-7, яч. очисные сооруж. №2 ПС Нижневартовская | 22-05-64 | 16.02.2018
26 | 13.02.2018 | Заявка принята к оформлению | Договор закрыт | 20.02.2018 | 21.02.2018 | 21.06.2018 | 20.04.2018 | 08.03.2018 | Земельный участок под строительство жилого дома | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0,4 | Третья категория | 550,00 | ф.10 РУ-10кВ РПЖ-8, яч458 ПС Городская-5 (оп.11 ВЛ-0,4кВ ф.2 КТПН-11/х) | 22-05-80 | 20.02.2018 | 30-11/х | 20.04.2018
27 | 15.02.2018 | Заявка принята к оформлению | Договор закрыт | 21.02.2018 | 14.03.2018 | 14.07.2018 | 27.06.2018 | 06.06.2018 | Производсвтенная база | 0 | 150 | 150 | 150 | 150 | 0 | 0,4 | Третья категория | 9 832,94 | РУ-0,4кВ КТПН-10в/107; 1 с.ш. РУ-10кВ БКТП-10в/6, 1 с.ш. РУ-10кВ РПЖ-11, яч. №9 ПС Западная | 22-05-86 | 21.02.2018 | 72-10В/107 | 27.06.2018
28 | 19.02.2018 | Заявка принята к оформлению | Договор расторгнут | 21.02.2018 | 04.04.2018 | 04.08.2018 | 17.05.2018 |  | Склад №1, склад №2, КПП, столярная мастерская | 0 | 30 | 30 | 30 |  | 0 | 0,4 | Третья категория | 9 832,94 | 1 с.ш. РУ-0,4кВ БКТП-446/з, 1 с.ш. РУ-10кВ РПП-9, яч. 10кВ №103 ПС Индустриальная | 22-05-84 | 21.02.2018
29 | 19.02.2018 | Заявка принята к оформлению | Договор закрыт | 21.02.2018 | 02.03.2018 | 02.07.2018 | 22.08.2018 | 29.06.2018 | Склад с гаражом | 0 | 35 | 35 | 35 | 35 | 0 | 0,4 | Третья категория | 9 832,94 | проект. РЩ-0,4кВ на границе зем.уч.; РУ-0,4кВ КТПН-447/з, 2с.ш. РУ-10кВ ТП-443/з, 2 с.ш. РУ-10кВ РПП-9, яч. 10кВ №103 ПС Индустриальная | 22-05-85 | 21.02.2018 | 121-447/з | 22.08.2018
30 | 20.02.2018 | Заявка принята к оформлению | Договор закрыт | 28.02.2018 | 02.03.2018 | 02.07.2018 | 15.03.2018 | 17.03.2018 | Жилой дом | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0,4 | Третья категория | 550,00 | 2сш РУ-10кВ РП-29, яч10кВ №204 ПС Городская-5 (ВЛ-0,4кВ ф.2 КТПН-40/х опора №9) | 22-05-93 | 28.02.2018 | 21-40/х | 15.03.2018
31 | 20.02.2018 | Заявка принята к оформлению | Договор закрыт | 28.02.2018 | 05.03.2018 | 05.07.2018 | 20.04.2018 | 20.03.2018 | Нежилое помещение №1008 | 0 | 9 | 9 | 9 | 9 | 0 | 0,4 | Третья категория | 550,00 | отходящая группа распред. панели ВРУ-0,4кВ ж.д. (2сш РУ-0,4кВ ТП-14/3, 2сш РУ-10кВ РПЖ-5, яч10кВ №408 ПС Центральная) | 22-05-91 | 28.02.2018 | 40-14/3 | 20.04.2018
32 | 20.02.2018 | Заявка принята к оформлению | Договор закрыт | 28.02.2018 | 12.03.2018 | 12.07.2018 | 13.06.2018 | 27.03.2018 | Земельный участок под строительство жилого дома | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0,4 | Третья категория | 550,00 | 2сш РУ-10кВ РП-29, яч10кВ №204 ПС Городская-5 (ВЛ-0,4кВ ф.1 КТПН-22/х оп.8) | 22-05-92 | 28.02.2018 | 66-22/х | 14.06.2018
33 | 21.02.2018 | Заявка принята к оформлению | Договор закрыт | 05.03.2018 | 21.03.2018 | 21.07.2018 | 14.08.2018 | 18.07.2018 | Строительство КТПН-160 кВА для производственной базы | 0 | 150 | 150 | 150 | 150 | 160 | 6-10 | Третья категория | 13 629,00 | яч10кВ №226 ПС Восток (концевая опора проектной ЛЭП-10кВ от оп.3 ВЛ-10кВ Ф-1 РП-2С) | 22-05-94 | 05.03.2018 | 114-79/С | 14.08.2018
34 | 21.02.2018 | Заявка принята к оформлению | Договор закрыт | 05.03.2018 | 06.03.2018 | 06.07.2018 | 23.11.2018 | 02.07.2018 | АБК с теплой стоянкой | 0 | 75 | 75 | 75 | 75 | 0 | 0,4 | Третья категория | 9 832,94 | 2сш РУ-0,4кВ БКТП-446/з, 2сш РУ-10кВ РПП-9, яч10кВ №103 ПСИндустриальная (проектируемый РЩ-0,4кВ на границе зем. участка заявителя) | 22-05-95 | 05.03.2018 | 192-446/з | 23.11.2018
35 | 02.03.2018 | Заявка принята к оформлению | Договор аннулирован | 14.03.2018 |  |  | 20.04.2018 |  | Производственная база | 0 | 175 | 175 | 175 |  | 0 | 0,4 | Третья категория | 15 900,00 | 2 с.ш. РУ-0,4кВ ТП-420/з; Ф-18 РУ-10кВ ПС Галина, яч. 35кВ №3 ПС ЗАпадная | 22-05-111 | 14.03.2018
36 | 02.03.2018 | Заявка принята к оформлению | Договор закрыт | 15.03.2018 | 19.03.2018 | 19.07.2018 | 06.04.2018 | 03.04.2018 | Жилой дом | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0,4 | Третья категория | 550,00 | оп.4 ВЛ-0,4к ВФ-3 ШРС-5; 2с.ш. РУ-0,4кВ БКТП-106/х,2с.ш. РУ-10кВ РП-3Х, яч.10кВ №11 ПС Южная | 22-05-113 | 15.03.2018 | 34-ШРС-5 | 06.04.2018
37 | 02.03.2018 | Заявка принята к оформлению | Договор закрыт | 15.03.2018 | 22.03.2018 | 22.07.2018 | 04.06.2018 | 06.04.2018 | Нежилое помещение магазин "Утес" | 8 | 7 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0,4 | Третья категория | 550,00 | отходящая гр. распред. панели ВРУ-0,4кВ ж.д. (2сш РУ-0,4кВ БКТП-2/1, 2сш РУ-10кВ РПЖ-2, яч.10кВ №203 ПС Индустриальная) | 22-05-104 | 14.03.2018 | 55-2/1 | 04.06.2018
38 | 02.03.2018 | Заявка принята к оформлению | Договор закрыт | 14.03.2018 | 03.04.2018 | 03.08.2018 | 27.06.2018 | 18.04.2018 | ГСК "ЭЛИТ" в количестве 20 штук | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0,4 | Третья категория | 11 000,00 | 1 с.ш. РУ-0,4кВ ТП-420/з; Ф-19 РУ-10кВ ПС Галина, яч. 35кВ №2 ПС Западная | 22-05-109 | 14.03.2018 | 73-420/з | 27.06.2018
39 | 02.03.2018 | Заявка принята к оформлению | Договор расторгнут | 13.03.2018 | 23.03.2018 | 23.07.2018 | 03.06.2019 | 07.04.2018 | Административно-бытовой корпус, гаражи, контрольно-пропускной пункт №1 | 0 | 40 | 40 | 40 |  | 0 | 0,4 | Вторая категория | 9 832,94 | 1,2 с.ш. Ру-0,4кВ БКТП-446/з; 1 и 2 с.ш. РУ-0,4кВ РПП-9, яч. 10кВ №103, №210 ПС Индустриальная | 22-05-102 | 13.03.2018
40 | 05.03.2018 | Заявка принята к оформлению | Договор расторгнут | 15.03.2018 | 27.03.2018 | 27.07.2018 | 14.05.2020 | 11.04.2018 | Открытая площадка складирования (КТПН-6/0,4кВ 160 кВА) | 0 | 110 | 110 | 110 |  | 160 | 6-10 | Третья категория | 9 994,60 | ВЛ-6кВ ф-14 ПС БИО оп.№13; 2 с.ш. КРУН-6кВ ПС БИО, яч. 35кВ №1 ПС ГПП-7 | 22-05-114 | 15.03.2018
41 | 05.03.2018 | Заявка принята к оформлению | Договор аннулирован | 15.03.2018 |  |  | 21.03.2018 |  | Административно-деловой центр | 0 | 150 | 150 | 150 |  | 0 | 0,4 | Третья категория | 13 629,00 | Кабельные наконечники пистющей ЛЭ-0,4кВ в ВРУ-0,4кВ заявителей; 2 с.ш. РУ-10кВ РПЖ-4, яч. 10 кВ №108 ПС Обская | 22-05-112 | 15.03.2018
42 | 05.03.2018 | Заявка принята к оформлению | Договор закрыт | 16.03.2018 | 26.03.2018 | 26.07.2018 | 03.04.2018 | 10.04.2018 | Разработка грунта под строительную площадку ж.д.7(стр) в 25ВПР | 0 | 250 | 250 | 250 | 250 | 0 | 0,4 | Третья категория | 22 715,00 | 1 с.ш. РУ-0,4кВ РПЖ-25; 1 с.ш. РУ-10кВ РПЖ-25, яч. 10кВ №114 ПС Колмаковская | 22-05-110 | 14.03.2018 | 29-РПЖ-25 | 03.04.2018
43 | 05.03.2018 | Заявка принята к оформлению | Договор закрыт | 19.03.2018 | 26.03.2018 | 26.07.2018 | 09.06.2018 | 10.04.2018 | Производственно-бытовой корпус "Комплекса технических средств связи с радиомачтой Н=42м." | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | 0 | 0,4 | Третья категория | 9 832,94 | 1 с.ш. РУ-0,4кВ БКТПН-446/з; 1 с.ш. РУ-10кВ РПП-9, яч. 10кВ №103 ПС Индустриальная | 22-05-117 | 19.03.2018 | 63-446/з | 09.06.2018
44 | 06.03.2018 | Заявка принята к оформлению | Договор закрыт | 19.03.2018 | 23.03.2018 | 23.07.2018 | 14.05.2018 | 07.04.2018 | Жилой дом | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0,4 | Третья категория | 550,00 | 2 с.ш. РУ-0,4кВ БКТП-№106/х, 2 с.ш. РУ-10кВ РП-3х, яч. 10кВ №11 ПС Южная, оп. №7/6 ВЛ-0,4кВ Ф-2 ШРС-5 | 22-05-118 | 19.03.2018 | 52-ШРС-5 | 14.05.2018
45 | 06.03.2018 | Заявка принята к оформлению | Договор закрыт | 19.03.2018 | 22.03.2018 | 22.07.2018 | 05.10.2018 | 06.04.2018 | Неилое здание СТО, объект капитального строительства ООО "Старый замок" | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | 0 | 0,4 | Третья категория | 9 832,94 | 1 с.ш. РУ-0,4кВ БКТП-446/з; 1 с.ш. РУ-10кВ РПП-9, яч. 10кВ №103 ПС Индустриальная | 22-05-116 | 19.03.2018 | 159-446/з | 05.10.2018
46 | 06.03.2018 | Заявка принята к оформлению | Договор аннулирован | 21.03.2018 |  |  | 03.04.2018 |  | Нежилое помещение №1003 (магазин "Мясная лавка") | 15 | 25 | 40 | 40 |  | 0 | 0,4 | Вторая категория | 9 832,94 | 1сш РУ-10кВРПЖ-14, яч10кВ №204 ПС Центральная, 2сш РУ-10кВ РПЖ-1, яч10кВ №804 ПС Обская (1и2 сш РУ-0,4кВ ТП-4/4 гр. 7, 28) | 22-05-119 | 21.03.2018
47 | 06.03.2018 | Заявка принята к оформлению | Договор закрыт | 21.03.2018 | 03.04.2018 | 03.08.2018 | 25.05.2018 | 18.04.2018 | Жилой дом №1 в микрорайоне 16П | 0 | 620,82 | 620,82 | 620,82 | 390,7 | 0 | 0,4 | Вторая категория | 35 499,00 | 1 и 2 с.ш. РУ-0.4кВ БКТП-16П/1, яч. 10кВ №31, №37 ПС Южная | 22-05-126 | 21.03.2018 | 46-16П/1 | 25.05.2018
48 | 07.03.2018 | Заявка принята к оформлению | Договор закрыт | 14.03.2018 | 15.03.2018 | 15.07.2018 | 08.06.2018 | 25.05.2018 | Гараж 18 | 0 | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0,4 | Третья категория | 550,00 | РП-0,4кВ ( 1 гр. 1ф АВ) на границе здания Интернациональная д.25/П; РУ-0,4кВ КТПН-10В/107, 1 С.Ш. РУ-10кВ РПЖ-11, яч. 10кВ №9 ПС Западная | 22-05-108 | 14.03.2018 | 57-10В/107 | 08.06.2018
49 | 07.03.2018 | Заявка принята к оформлению | Договор закрыт | 14.03.2018 | 15.03.2018 | 15.07.2018 | 08.06.2018 | 25.05.2018 | Гараж 22 | 0 | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0,4 | Третья категория | 550,00 | РП-0,4кВ ( 1 гр. 1ф АВ) на границе по ул. Интернациональная д. 25/П; РУ-0,4кВ КТПН-10В/107, 1с.ш. РУ-10кВ РПЖ-11, яч. 10кВ №9 ПС Западная | 22-05-106 | 14.03.2018 | 60-10В/107 | 08.06.2018
50 | 07.03.2018 | Заявка принята к оформлению | Договор закрыт | 14.03.2018 | 15.03.2018 | 15.07.2018 | 08.06.2018 | 25.05.2018 | Гараж 19 | 0 | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0,4 | Третья категория | 550,00 | РП-0,4кВ ( 1 гр. 1ф АВ) на границе здания Интернациоанльная 25/П; РУ-0,4кВ КТПН-10В/107, 1 с.ш. РУ-10кВ РПЖ-11, яч. 10кВ №9 ПС Западная | 22-05-107 | 14.03.2018 | 61-10В/107 | 08.06.2018
51 | 13.03.2018 | Заявка принята к оформлению | Договор аннулирован | 22.03.2018 |  |  | 03.05.2018 |  | Торговый павильон | 0 | 50 | 50 | 50 |  | 0 | 0,4 | Третья категория | 9 832,94 | 1сш яч19 РУ-10кВ РПЖ-18, яч10кВ №506 ПС Обская (1сш РУ-0,4кВ ТП-11/13 гр4) | 22-05-136 | 22.03.2018
52 | 14.03.2018 | Заявка принята к оформлению | Договор расторгнут | 23.03.2018 | 23.03.2018 | 23.07.2018 | 20.06.2018 | 07.04.2018 | Нежилое помещение №1002 (магазин "Дом книги") | 0 | 120 | 120 | 120 |  | 0 | 0,4 | Вторая категория | 10 903,20 | 1и2 сш РУ-10кВ РПЖ-16, яч10кВ №410, №106 ПС Индустриальная (1и2 сш РУ-0,4кВ БКТП-2/4) | 22-05-130 | 22.03.2018
53 | 16.03.2018 | Заявка принята к оформлению | Договор прекратил свое действие | 21.03.2018 | 04.04.2018 | 04.08.2018 | 01.12.2020 | 19.04.2018 | Земельный участок под строительство жилого дома | 0 | 15 | 15 | 15 |  | 0 | 0,4 | Третья категория | 550,00 | оп. №3/3 ВЛ-0,4кВ Ф-4 КТПН-32/х,яч. 10кВ №4 РП Дагестан, яч. 10кВ №29 ПС Южная | 22-05-125 | 21.03.2018
54 | 16.03.2018 | Заявка принята к оформлению | Договор прекратил свое действие | 21.03.2018 | 04.04.2018 | 04.08.2018 | 01.12.2020 | 19.04.2018 | Земельный участок под строительство ИЖД | 0 | 15 | 15 | 15 |  | 0 | 0,4 | Третья категория | 9 832,94 | оп. №5 ВЛ-0.4кВ Ф-2 КТП-22/х; яч. 10кВ №12 РП-29, яч. 10кВ №204 ПС Городская-5 | 22-05-124 | 21.03.2018
55 | 19.03.2018 | Заявка принята к оформлению | Договор расторгнут | 22.03.2018 | 27.03.2018 | 27.07.2018 | 19.09.2018 | 11.04.2018 | Земельный участок под строительство ИЖД | 0 | 15 | 15 | 15 |  | 0 | 0,4 | Третья категория | 550,00 | оп. №6 ВЛ-0.4кВ Ф-2 КТПН-22/х, яч. 10кВ №12 РП-29, яч.10кВ №204 ПС Городская-5 | 22-05-137 | 22.03.2018
56 | 19.03.2018 | Заявка принята к оформлению | Договор расторгнут | 22.03.2018 | 02.04.2018 | 02.08.2018 | 01.06.2018 |  | Нежилое помещение №28 (гаражный бокс) | 0 | 5 | 5 | 5 |  | 0 | 0,4 | Третья категория | 550,00 | РП-0,4кВ на гр. здания Интер.25//П; от РУ-0,4кВ КТПН-10В/107, 1 с.ш. РУ-10кВ РПЖ-11, яч. 10кВ №9 ПС Западная | 22-05-131 | 22.03.2018
57 | 21.03.2018 | Заявка принята к оформлению | Договор закрыт | 27.03.2018 | 03.04.2018 | 24.04.2018 | 18.04.2018 | 18.04.2018 | Стройплощадка административно-делового центра | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 | 0 | 0,4 | Третья категория | 9 832,94 | 2сш РУ-10кВ РПЖ-4, яч.10кВ №108 ПС Обская (ЛЭП-0,4кВ на границе земельного участка заявителей от РУ-0,4кВ РПЖ-4) | 22-05-143 | 27.03.2018 | 36-РПЖ-4 | 18.04.2018
58 | 21.03.2018 | Заявка принята к оформлению | Договор закрыт | 27.03.2018 | 02.04.2018 | 02.08.2018 | 12.12.2018 | 01.08.2018 | Административно-деловой центр | 0 | 150 | 150 | 150 | 150 | 0 | 0,4 | Вторая категория | 13 629,00 | 1и2 сш РУ-10кВ РПЖ-4, яч10кВ №108, №802 ПС Обская (кабельные наконечники питающих 2ЛЭП-0,4кВ в ВРУ-0,4кВ заявителя) | 22-05-142 | 27.03.2018 | 208-РПЖ-4 | 12.12.2018
59 | 22.03.2018 | Заявка принята к оформлению | Договор закрыт | 02.04.2018 | 03.04.2018 | 03.08.2018 | 24.09.2018 | 18.04.2018 | Нежилое помещение (магазин "Продукты") | 30 | 40 | 70 | 70 | 70 | 0 | 0,4 | Третья категория | 9 832,94 | 2сш РУ-10кВ РПЖ-16, яч.10кВ №106 ПС Индустриальная (РУ-0,4кВ ТП-3/3 гр.21) | 22-05-152 | 02.04.2018 | 148-3/3 | 24.09.2018
60 | 26.03.2018 | Заявка принята к оформлению | Договор расторгнут | 02.04.2018 | 16.04.2018 | 16.08.2018 | 01.08.2018 |  | КТПН-250кВА для теплой стоянки-бокса-4 | 0 | 150 | 150 | 150 |  | 0 | 6-10 | Третья категория | 13 629,00 | конц. опора проектной ЛЭП-6кВ от опоры №12 ВЛ-6кВ Ф-16 РПП-1; 1 с.ш. РУ-6кВ РПП-1, яч. 6кВ №37 ПС Нижневартовская | 22-05-156 | 02.04.2018
61 | 26.03.2018 | Заявка принята к оформлению | Договор закрыт | 27.03.2018 | 04.04.2018 | 25.04.2018 | 19.04.2018 | 19.04.2018 | Разработка грунта под строительную площадку жилого дома по ул.Мира в районе озера Комсомольского | 0 | 250 | 250 | 250 | 250 | 0 | 0,4 | Третья категория | 22 715,00 | яч.10кВ №204 ПС Центральная (1сш РУ-0,4кВ РПЖ-14) | 22-05-144 | 27.03.2018 | 37-РПЖ-14 | 19.04.2018
62 | 27.03.2018 | Заявка принята к оформлению | Договор расторгнут | 02.04.2018 | 06.04.2018 | 06.08.2018 | 11.09.2018 | 21.04.2018 | Земельный участок для сроительства сервисного центра с автомойкой | 0 | 100 | 100 | 100 |  | 0 | 0,4 | Третья категория | 9 832,94 | 2 с.ш. РУ-0.4кВ РПЖ-19, 2 с.ш. РУ-10кВ РПЖ-19, яч. 10кВ №208 ПС Эмтор | 22-05-155 | 02.04.2018
63 | 27.03.2018 | Заявка принята к оформлению | Договор закрыт | 02.04.2018 | 04.04.2018 | 04.08.2018 | 02.08.2018 | 19.04.2018 | Земельный участок для завершения строительства жилого дома | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0,4 | Третья категория | 550,00 | оп. №7/2 ВЛ-0.4кВ ф-13 РПЖ-8;2 с.ш. РУ-10кВ РПЖ-8, яч. 10кВ №458 ПС Городская-5 | 22-05-154 | 02.04.2018 | 101-РПЖ-8 | 02.08.2018
64 | 27.03.2018 | Заявка принята к оформлению | Договор закрыт | 02.04.2018 | 05.04.2018 | 05.04.2019 | 06.06.2019 | 21.03.2019 | Цех по ремонту и изготовлению рукавов высокого давления | 0 | 40 | 40 | 40 | 40 | 0 | 0,4 | Третья категория | 9 999,60 | опора проект. ЛЭП-0,4кВ от РУ-0,4кВ проект КТПН; 2 с.ш. КРУН-6кВ ПС БИО (яч. 14), яч. 35кВ №1 ПС ГПП-7 | 22-05-153 | 02.04.2018 | 76-464/з | 06.06.2019
65 | 02.04.2018 | Заявка принята к оформлению | Договор закрыт | 05.04.2018 | 10.04.2018 | 10.04.2019 | 16.04.2019 | 21.03.2019 | Производственная база | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0,4 | Третья категория | 9 999,60 | РУ-0,4кВ проектной КТПН 464/з; 2 с.ш. КРУН -6кВ ПС БИО (яч. №14), яч. 35 кВ №1 ПС ГПП-7 | 22-05-160 | 05.04.2018 | 49-464/з | 16.04.2019
66 | 02.04.2018 | Заявка принята к оформлению | Договор расторгнут | 12.04.2018 | 03.05.2018 | 03.09.2018 | 02.11.2020 | 03.09.2018 | Торговый центр | 0 | 150 | 150 | 150 |  | 0 | 0,4 | Вторая категория | 13 629,00 | 1и2сш РУ-10кВ ТП-10/8, яч.10кВ №311, №408 ПС Обская (2ЛЭП-0,4кВ на границе зем. участка заявителя от 1 и 2 сш РУ-0,4кВ проектируемой 2БКТП-10/0,4кВ) | 22-05-175 | 12.04.2018
67 | 03.04.2018 | Заявка принята к оформлению | Договор аннулирован | 10.04.2018 |  |  | 24.04.2018 |  | Нежилые здания - гараж для легковых автомашин (лит. В), учебный корпус (лит. Б), теплодымокамера | 60 | 140 | 200 | 200 |  | 0 | 0,4 | Вторая категория | 12 720,40 | яч.10кВ №111, №206 ПС Индустриальная (1и2сш РУ-0,4кВ ТП-3/8 гр.4, 25) | 22-05-168 | 10.04.2018
68 | 03.04.2018 | Заявка принята к оформлению | Договор закрыт | 09.04.2018 | 16.04.2018 | 16.08.2018 | 07.08.2018 | 01.05.2018 | Нежилое помещение №1003 (магазин "Мясная лавка") | 6 | 34 | 40 | 40 | 40 | 0 | 0,4 | Вторая категория | 9 832,94 | 1сш РУ-10кВ РПЖ-14, яч10кВ №204 ПС Центральная, 2сш РУ-10кВ РПЖ-1, яч10кВ №804 ПС Обская (1и2сш РУ-0,4кВ ТП-4/4) | 22-05-167 | 09.04.2018 | 107-4/4 | 07.08.2018
69 | 05.04.2018 | Заявка принята к оформлению | Договор закрыт | 11.04.2018 | 24.04.2018 | 24.08.2018 | 10.07.2018 | 09.05.2018 | КТПН 630кВа (для субабонента Аникиной О.С.) дя электроснабжения 1/2 нежилого здания | 99,8 | 500 | 599,8 | 599,8 | 599,8 | 630 | 6-10 | Третья категория | 45 430,00 | отпаечная ВЛ-10кВ от опоры №7/9 ВЛ-10кВ Ф-5 ТП-56/х,РУ-10кВ РП-СТПС, яч. 20 РУ-10кВ ПС Южная | 22-05-171 | 11.04.2018 | 77-56/х | 10.07.2018
70 | 05.04.2018 | Заявка принята к оформлению | Договор закрыт | 10.04.2018 | 17.04.2018 | 17.08.2018 | 22.08.2018 | 30.07.2018 | Кафе "Старя Шотландия" | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | 0 | 0,4 | Третья категория | 9 832,94 | ЛЭП-0,4кВ наг границе зем. уч.; 2 с.ш. РУ-10кВ РПП-9 (яч. №15), яч. 10кВ №103 ПС Индустриальная | 22-05-169 | 10.04.2018 | 120-447/з | 22.08.2018
71 | 09.04.2018 | Заявка принята к оформлению | Договор расторгнут | 12.04.2018 | 18.04.2018 | 18.04.2019 | 16.04.2019 | 28.03.2019 | Земельный участок под существующие складские помещения | 0 | 150 | 150 | 150 |  | 0 | 0,4 | Третья категория | 13 629,00 | РУ-0,4кВ проектируемой КТПН; 2 с.ш. РУ-10кВ РП-10, яч. 10кВ №121 ПС Восток | 22-05-174 | 12.04.2018
72 | 10.04.2018 | Заявка принята к оформлению | Договор расторгнут | 13.04.2018 | 17.04.2018 | 17.04.2019 | 05.08.2019 | 21.03.2019 | Производственная база (нежилое одноэтажное здание АБК, сост-щее из 3 тепл. пристоев (лит. А1, А2, А3 | 0 | 20 | 20 | 20 |  | 0 | 0,4 | Третья категория | 9 999,60 | РУ-0,4кВ проектируемой КТПН-6/0,4кВ; 2 с.ш. КРУН -6кВ ПС БИО (яч. №14), яч. 35кВ №1 ПС ГПП-7 | 22-05-179 | 13.04.2018
73 | 11.04.2018 | Заявка принята к оформлению | Договор закрыт | 13.04.2018 | 18.04.2018 | 18.08.2018 | 05.06.2018 | 03.05.2018 | Земельный участок под строительство жилого дома | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0,4 | Третья категория | 550,00 | оп. №7/1 ВЛ-0,4кВ Ф-1 БКТП-№75/х, 2 с.ш. РУ-10кВ РП-3х, яч. 10кВ №11 ПС Южная | 22-05-180 | 13.04.2018 | 56-75/х | 05.06.2018
74 | 11.04.2018 | Заявка принята к оформлению | Договор закрыт | 20.04.2018 | 06.07.2018 | 06.11.2018 | 12.07.2018 | 12.07.2018 | Освещение территорий микрорайонов города Нижневартовска (микрорайон № 5з, микрорайон № 5в) | 0 | 4,72 | 4,72 | 4,72 | 4,72 | 0 | 0,4 | Третья категория | 428,86 | мкр5з-1сш РУ-10кВ РПЖ-1, яч103 РУ-10кВ ПС Обская (2сш РУ-0,4кВ ТП-5/7 гр22); мкр5в-2сш РУ-0,4кВ ТП-5/2, 2сш РУ-10кВ РПЖ-1, яч804 РУ-10кВ ПС Обская ( | 22-05-184 | 20.04.2018 | 83-5/7-5/2 | 12.07.2018
75 | 11.04.2018 | Заявка принята к оформлению | Договор закрыт | 20.04.2018 | 06.07.2018 | 06.11.2018 | 11.10.2018 | 21.07.2018 | Освещение территорий микрорайонов города Нижневартовска (микрорайон №2) | 0 | 5,88 | 5,88 | 5,88 | 5,88 | 0 | 0,4 | Третья категория | 534,26 | уч1 - 2сш РУ-10кВ РПЖ-16, яч106 РУ-10кВ ПС Индустр; уч.2 - 1сш РУ-10кВ РПЖ-2, яч109 РУ-10кВ ПС Индустр; уч3 - 2сш РУ-10кВ РПЖ-2, яч203 РУ-10кВ ИП Инду | 22-05-183 | 20.04.2018 | 161-2/4,2/2,2/1 | 11.10.2018
76 | 13.04.2018 | Заявка принята к оформлению | Договор расторгнут | 23.04.2018 | 14.05.2018 | 14.09.2018 | 17.08.2020 | 29.05.2018 | Земельный участок под строительство ИЖД | 0 | 15 | 15 | 15 |  | 0 | 0,4 | Третья категория | 550,00 | оп. №7/4 ВЛ-0,4кВ ф-1 КТПН-32/х, 2 с.ш. РУ-10кВ РП-Дагестан, яч. 10кВ №29 ПС Южная | 22-05-189 | 23.04.2018
77 | 16.04.2018 | Заявка принята к оформлению | Договор расторгнут | 25.04.2018 | 17.05.2018 | 17.09.2018 | 02.07.2018 | 01.06.2018 | Цех металлических контсрукций (строительство КТПН-250 кВА) | 0 | 175 | 175 | 175 |  | 250 | 6-10 | Третья категория | 15 900,50 | ВЛ-6кВ Ф-18 ПС Базовая; яч. 35кВ №4 ПС ГПП-7 | 22-05-193 | 25.04.2018
78 | 16.04.2018 | Заявка принята к оформлению | Договор прекратил свое действие | 24.04.2018 | 03.05.2018 | 03.09.2018 | 01.12.2020 | 18.05.2018 | Жилой дом с магазином строительных материалов | 15 | 60 | 75 | 75 |  | 0 | 0,4 | Третья категория | 9 832,94 | РУ-0,4кВ ТП-30/х, гр.24, 2с.ш. РУ-10кВ РП-Дагестан (яч.№4), яч.№29 ПС Южная | 22-05-190 | 24.04.2018
79 | 19.04.2018 | Заявка принята к оформлению | Договор действующий | 25.04.2018 | 03.05.2018 | 03.09.2018 |  | 03.09.2018 | СОНТ "У Озера" с целью электроснабжения 196 огородов товарищества | 0 | 400 | 400 | 400 |  | 0 | 0,4 | Третья категория | 107 800,00 | РУ-0,4кВ проектир. КТПН-10/0.4кВ, 1с.ш. яч. 35кВ №2 ПС Савкинская | 22-05-194 | 25.04.2018
80 | 19.04.2018 | Заявка принята к оформлению | Договор закрыт | 03.05.2018 | 07.05.2018 | 07.09.2018 | 25.09.2018 | 07.09.2018 | Производственная база | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0,4 | Третья категория | 9 832,94 | ЛЭП-0,4кВ на границе зем.уч. от РУ-0,4кВ ТП-11/з; 1 с.ш. РУ-6кВ БКТП-399/з, яч. 6кВ №14 ПС Татра | 22-05-198 | 03.05.2018 | 149-11/з | 25.09.2018
81 | 19.04.2018 | Заявка принята к оформлению | Договор закрыт | 03.05.2018 | 04.05.2018 | 04.09.2018 | 26.10.2018 | 19.05.2018 | Многоуровневая парковка | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0,4 | Третья категория | 9 832,94 | 2сш РУ-10кВ РПЖ-13, яч10кВ №450 ПС Городская-5 (2сш РУ-0,4кВ ТП-8/7, гр.26) | 22-05-197 | 03.05.2018 | 171-8/7 | 26.10.2018
82 | 23.04.2018 | Заявка принята к оформлению | Переуступка | 03.05.2018 | 10.05.2018 | 10.09.2018 | 08.10.2018 | 10.09.2018 | Нежилое здание "Автосалон" | 0 | 100 | 100 | 100 |  | 0 | 0,4 | Третья категория | 9 832,94 | РУ-0,4кВ проектируемой КТПН-10/0.4кВ, 1 с.ш. РУ-10кВ РПЖ-17, яч. 10кВ №510 ПС Обская | 22-05-200 | 03.05.2018
83 | 23.04.2018 | Заявка принята к оформлению | Договор закрыт | 03.05.2018 | 10.05.2018 | 10.09.2018 | 06.07.2018 | 25.05.2018 | Гаражный бокс №7 | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0,4 | Третья категория | 550,00 | ВЛИ-0,4кВ ф-1 КТПН-76/х, оп. №3, 2 с.ш. РУ-10кВ РП-Совхоз,яч. 10кВ №22 ПС Южная | 22-05-201 | 03.05.2018 | 78-76/х | 06.07.2018
84 | 24.04.2018 | Заявка принята к оформлению | Договор закрыт | 07.05.2018 | 08.06.2018 | 08.10.2018 | 27.08.2018 | 23.08.2018 | Гаражный бокс №12Б | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0,4 | Третья категория | 550,00 | 1сш РУ-10кВ РПЖ-1А, 1сш РУ-10кВ ПС Котельная, яч 35кВ №4 ПС ГПП-7 (кабельные наконечники пит. ЛЭП-0,4кВ от 1сш РУ-0,4кВ РПЖ-1А в ВРУ-0,4кВ заявителя) | 22-05-202 | 07.05.2018 | 122-РПЖ-1А | 27.08.2018
85 | 03.05.2018 | Заявка принята к оформлению | Договор аннулирован | 08.05.2018 |  |  | 22.05.2018 |  | Земельный участок под строительство производственной базы | 0 | 20 | 20 | 20 |  | 0 | 0,4 | Третья категория | 9 832,94 | РУ-0,4кВ КТПН-132/з; 2 с.ш. КРУН-6кВ ПС Базовая (яч. 14), яч. 35кВ №4 ПС ГПП-7 | 22-05-205 | 08.05.2018
86 | 03.05.2018 | Заявка принята к оформлению | Договор аннулирован | 14.05.2018 |  |  | 15.05.2018 |  | Ремонтно-гаражный комплекс | 0 | 70 | 70 | 70 |  | 0 | 0,4 | Третья категория | 9 832,94 | 2 с.ш. РУ-0,4кВБКТП-325/з; 2 с.ш. РУ-6кВ РПП-12, яч. 6кВ №20 ПС Нижневартовская | 22-05-213 | 14.05.2018
87 | 03.05.2018 | Заявка принята к оформлению | Договор закрыт | 11.05.2018 | 16.05.2018 | 16.09.2018 | 21.06.2018 | 31.05.2018 | Земельный участок под строительство жилого дома", г. Нижневартовск, район РЭБ Флота | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0,4 | Третья категория | 550,00 | ВЛИ-0,4кВ Ф-2 КТПН-208/з, оп.№8; 2 с.ш. КРУН-6кВ ПС БИО, яч. 35кВ №1 ОРУ-35кВ ПС ГПП-7 | 22-05-212 | 11.05.2018 | 71-208/з | 21.06.2018
88 | 03.05.2018 | Заявка принята к оформлению | Договор закрыт | 08.05.2018 | 22.05.2018 | 22.09.2018 | 05.09.2018 | 26.07.2018 | Земельный участок под строительство производственной базы | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 0 | 0,4 | Третья категория | 9 832,94 | РУ-0,4кВ КТПН-132/з; 2 с.ш. КРУН-6кВ ПС Базовая (яч. №14), яч. 35кВ №4 ПС ГПП-7 | 22-05-206 | 08.05.2018 | 131-132/з | 05.09.2018
89 | 03.05.2018 | Заявка принята к оформлению | Договор закрыт | 14.05.2018 | 15.05.2018 | 15.09.2018 | 17.09.2018 | 08.08.2018 | ДНТ "Энергетик-2", в количестве 101 участков | 500 | 400 | 900 | 900 | 900 | 0 | 6-10 | Третья категория | 55 550,00 | РУ-0,4кВ проектируемой КТПН-6/0,4кВ; 1 с.ш. КРУН -6кВ ПС Дивный (яч. №115), яч. 35кВ №4 ПС ГПП-7 | 22-05-214 | 14.05.2018 | 139-465/з | 17.09.2018
90 | 03.05.2018 | Заявка принята к оформлению | Договор расторгнут | 15.05.2018 | 22.05.2018 | 22.09.2018 | 07.06.2018 |  | Магазин | 0 | 90 | 90 | 90 |  | 0 | 0,4 | Вторая категория | 9 832,94 | каб.наконечники проект 2КЛ-0,4кВ(на гран.зем.уч.заявителя) от 1и2сш РУ-10кВ РПЖ-10, яч10кВ №303 ПС Индустр, яч10кВ №113 ПС Восток | 22-05-217 | 15.05.2018
91 | 03.05.2018 | Заявка принята к оформлению | Договор расторгнут | 15.05.2018 | 25.05.2018 | 25.09.2018 | 21.02.2020 | 09.06.2018 | Цех, склад-холодильник | 60 | 88 | 148 | 148 |  | 0 | 0,4 | Вторая категория | 9 832,94 | 1,2 с.ш. Ру-0,4кВ ТП-443/з, гр. №7, №9; 1,2, с.ш. РУ-10кВ РПП-9, яч. 10кВ №210, №103 ПС Индустриальная | 22-05-218 | 15.05.2018
92 | 10.05.2018 | Заявка принята к оформлению | Договор закрыт | 17.05.2018 | 25.05.2018 | 25.09.2018 | 12.12.2018 | 21.09.2018 | Гараж | 0 | 50 | 50 | 150 | 150 | 0 | 0,4 | Третья категория | 9 832,94 | опора проект.ЛЭП-0,4кВ от РУ-0,4кВ КТПН-453/з на гр.зем.уч.; 2 с.ш. РУ-6кВ РПП-4, 2 с.ш. КРУН-6кВ ПС №1, яч.35кВ Ф-Очист. сооруж. №2 ПС Нижневартовска | 22-05-225 | 17.05.2018 | 210-453/з | 12.12.2018
93 | 14.05.2018 | Заявка принята к оформлению | Договор расторгнут | 15.05.2018 | 16.05.2018 | 16.09.2018 | 12.04.2019 | 14.09.2018 | Нежилое помещение №1011 | 0 | 100 | 100 | 100 |  | 0 | 0,4 | Третья категория | 9 832,94 | ЛЭП-0,4кВ от РУ-0,4кВ КТПН-55/з на границе зем.уч.; 2 с.ш. РУ-6кВ РПП-1, яч 6кВ №16 ПС Нижневартовская | 22-05-219 | 15.05.2018
94 | 14.05.2018 | Заявка принята к оформлению | Договор закрыт | 17.05.2018 | 22.05.2018 | 22.09.2018 | 27.11.2018 | 21.09.2018 | Гараж | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 | 0 | 0,4 | Третья категория | 9 832,94 | опора проект. ЛЭП-0,4кВ от РУ-0,4кВ КТПН-453/з на гр. зем.уч.; 2 с.ш. РУ-6кВ РПП-4, 2 с.ш. КРУН-6кВ ПС №1, яч. 35кВ Ф-Очистн.сооруж.№2 ПС Нижневартовс | 22-05-224 | 17.05.2018 | 197-453/з | 27.11.2018
95 | 16.05.2018 | Заявка принята к оформлению | Договор закрыт | 17.05.2018 | 01.06.2018 | 01.10.2018 | 19.12.2018 | 25.09.2018 | Ремонтно-гаражный комплекс | 0 | 70 | 70 | 70 | 70 | 0 | 0,4 | Третья категория | 9 832,94 | ЛЭП-0,4кВ от 2 с.ш. РУ-0,4кВ БКТП-325/з на гр. зем.уч.; 2 с.ш. РУ-6кВ РПП-12, яч. 6кВ №20 ПС Нижневартовская | 22-05-223 | 17.05.2018 | 215-325/з | 19.12.2018
96 | 17.05.2018 | Заявка принята к оформлению | Договор закрыт | 17.05.2018 | 17.05.2018 | 17.09.2018 | 17.05.2018 | 17.05.2018 | Склад №1, склад №2, КПП, столярная мастерская | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | 0 | 0,4 | Третья категория | 9 832,94 | 1 с.ш. РУ-0,4кВ БКТП-446/з, 1 с.ш. РУ-10кВ РПП-9, яч. 10кВ №103 ПС Индустриальная | 22-05-226 | 17.05.2018 | 53-446/з | 17.05.2018
97 | 17.05.2018 | Заявка принята к оформлению | Договор закрыт | 23.05.2018 | 24.05.2018 | 24.09.2018 | 06.06.2018 | 01.06.2018 | Жилой дом | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0,4 | Третья категория | 550,00 | РУ-0,4кВ КТПН-203/з; яч. 6кВ №107 ПС Стройиндустриальная | 22-05-239 | 23.05.2018 | 58-203/з | 06.06.2018
98 | 17.05.2018 | Заявка принята к оформлению | Договор закрыт | 21.05.2018 | 23.05.2018 | 23.09.2018 | 20.12.2018 | 21.09.2018 | АБК, проиводственно-бытовой корпус | 0 | 150 | 150 | 150 | 150 | 0 | 0,4 | Третья категория | 13 629,00 | РУ-0,4кВ проект. КТПН-6/0,4кВ; 2 с.ш. КРУН-6кВ ПС Базовая, яч. 35кВ №4 ПС ГПП-7 | 22-05-232 | 21.05.2018 | 220-466/з | 20.12.2018
99 | 17.05.2018 | Заявка принята к оформлению | Договор расторгнут | 21.05.2018 | 08.06.2018 | 08.10.2018 | 27.03.2019 | 23.06.2018 | Земельный участок под строительство торгового центра | 0 | 150 | 150 | 150 |  | 0 | 0,4 | Вторая категория | 13 629,00 | 1и2сш РУ-10кВ РПЖ-14, яч10кВ №204 ПС Центральная, 1сш РУ-10кВ РПЖ-3, яч10кВ №705 ПС ская(1и2сш РУ-0,4кВ ТП-5/12 (всего 2 группы)) | 22-05-234 | 21.05.2018
100 | 18.05.2018 | Заявка принята к оформлению | Договор закрыт | 21.05.2018 | 22.05.2018 | 22.09.2018 | 19.09.2018 | 20.06.2018 | Нежилое здание-магазин промышленных товаров | 0 | 150 | 150 | 150 | 150 | 0 | 0,4 | Третья категория | 9 832,94 | проект.РЩ-0,4кВ га гр.зем.уч.; 1,2 с.ш РУ-10кВ РПП-9 ( яч.№1, №16), яч. 10кВ №103, №210 ПС Индустриальная | 22-05-233 | 21.05.2018 | 141-БПО МУП г.Нижнев | 19.09.2018
101 | 21.05.2018 | Заявка принята к оформлению | Договор аннулирован | 25.05.2018 |  |  | 07.06.2018 |  | СТ "Рябинка" в количестве 400 садовых участков | 0 | 450 | 450 | 450 |  | 0 | 0,4 | Третья категория | 220 000,00 | РУ-0,4кВ проектных КТПН-№1, КТПН-№2; яч. 6кВ №18 ПС ГПП-1 | 22-05-343 | 25.05.2018
102 | 21.05.2018 | Заявка принята к оформлению | Договор расторгнут | 25.05.2018 | 01.06.2018 | 01.10.2018 | 12.02.2019 | 28.09.2018 | Земельный участок под строительство производственной базы | 0 | 150 | 150 | 150 |  | 0 | 0,4 | Третья категория | 13 629,00 | РУ-0,4кВ проектируемой КТПН-6/0,4кВ; 1 с.ш. КРУН 6 кВ ПС Татра (яч.№8), яч. 35кВ №2 ПС Западная | 22-05-342 | 25.05.2018
103 | 21.05.2018 | Заявка принята к оформлению | Договор закрыт | 23.05.2018 | 01.06.2018 | 01.06.2019 | 10.08.2018 | 16.06.2018 | Жилой дом №3 в квартале №26 г.Нижневартовска | 0 | 676,7 | 676,7 | 676,7 | 676,7 | 0 | 0,4 | Вторая категория | 61 484,96 | 1и2сш РУ-10кВ РПЖ-25, яч10кВ №114, №214 ПС Колмакоская (1и2сш РУ-0,4кВ БКТП-26/3 (всего 8 групп, с каждой секциии шин БКТП по 4 группы)) | 22-05-238 | 23.05.2018 | 104-26/3 | 10.08.2018
104 | 22.05.2018 | Заявка принята к оформлению | Договор закрыт | 25.05.2018 | 01.06.2018 | 01.10.2018 | 14.06.2018 | 14.06.2018 | Дачный участок | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0,4 | Третья категория | 550,00 | ВЛИ-0,4кВ Ф-2 КТПН-208/з, оп.№12; 2 с.ш. КРУН-6кВ ПС БИО, яч. 35кВ №1 ОРУ-35кВ ПС ГПП-7 | 22-05-345 | 25.05.2018 | 67-208/з | 14.06.2018
105 | 22.05.2018 | Заявка принята к оформлению | Договор закрыт | 25.05.2018 | 01.06.2018 | 25.06.2018 | 05.07.2018 | 16.06.2018 | Разработка грунта под строительную площадку жилого дома 4 (стр.) в 26 ВПР | 0 | 250 | 250 | 250 | 250 | 0 | 0,4 | Третья категория | 22 715,00 | 1сш РУ-0,4кВ РПЖ-20, яч107 ЗРУ-10кВ ПС Колмаковская (1сш РУ-0,4кВ БКТП-26/4) | 22-05-349 | 25.05.2018 | 74-26/4 | 05.07.2018
106 | 22.05.2018 | Заявка принята к оформлению | Договор закрыт | 25.05.2018 | 07.06.2018 | 07.10.2018 | 12.11.2018 | 05.10.2018 | Торговый комплекс с холодным складом | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | 0 | 0,4 | Третья категория | 9 832,94 | проектируемая ЛЭП-0,4кВ от 2с.ш. РУ-0,4кВ РПП-5 на гр.зем.уч.; яч. 10кВ №14 ПС Западная | 22-05-348 | 25.05.2018 | 180-РПП-5 | 12.11.2018
107 | 23.05.2018 | Заявка принята к оформлению | Договор закрыт | 25.05.2018 | 06.06.2018 | 06.10.2018 | 11.07.2018 | 21.06.2018 | Жилой дом | 4 | 11 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0,4 | Третья категория | 550,00 | оп. №6/6 ВЛИ-0,4кВ Ф-3 КТПН-№76/х,2 с.ш. РУ-10кВ РП-Совхоз, яч. 10кВ №22 ПС Южная | 22-05-346 | 25.05.2018 | 81-76/х | 11.07.2018
108 | 23.05.2018 | Заявка принята к оформлению | Договор закрыт | 25.05.2018 | 04.06.2018 | 04.10.2018 | 09.11.2018 | 18.09.2018 | Производственная база | 0 | 150 | 150 | 150 | 150 | 0 | 0,4 | Третья категория | 9 832,94 | ЛЭП-0,4кВ от РУ-0,4кВ КТПН-124/з; 1 с.ш. КРУН-6кВ ПС Базовая (яч.№8), яч. 35кВ №3 Пс ГПП-7 | 22-05-352 | 31.05.2018 | 178-124/з | 09.11.2018
109 | 24.05.2018 | Заявка принята к оформлению | Договор закрыт | 01.06.2018 | 07.06.2018 | 07.10.2018 | 06.09.2018 | 30.07.2018 | Нежилое помещение, гаражный бокс №16 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0,4 | Третья категория | 550,00 | 1сш РУ-10кВ РПЖ-5, яч.10кВ №309 ПС Центральная (ЩР-0,4кВ на опоре (опору уточнить) от гр.8 РУ-0,4кВ ТП-11/7 (1сш)) | 22-05-356 | 01.06.2018 | 130-11/7 | 06.09.2018
110 | 24.05.2018 | Заявка принята к оформлению | Договор закрыт | 01.06.2018 | 04.06.2018 | 04.10.2018 | 28.11.2018 | 03.10.2018 | Арочный склад №3 | 0 | 150 | 150 | 150 | 150 | 0 | 0,4 | Третья категория | 13 629,00 | ЛЭП-0,4кВ от РУ-0,4кВ проектируемой КТПН-№63/с, 1 с.ш. РУ-10кВ РПЖ-17, яч. 10кВ №510 ПС Обская | 22-05-355 | 01.06.2018 | 201-63/с | 28.11.2018
111 | 30.05.2018 | Заявка принята к оформлению | Договор расторгнут | 06.06.2018 | 14.06.2018 | 14.10.2018 | 03.11.2020 | 09.10.2018 | Гараж №26 | 0 | 15 | 15 | 15 |  | 0 | 0,4 | Третья категория | 550,00 | РУ-0,4кВ КТПН-41/х, гр.№9, 1 с.ш. РУ-10кВ РПЖ-8,яч 10кВ №103 ПС Городская-5 | 22-05-365 | 06.06.2018
112 | 01.06.2018 | Заявка принята к оформлению | Договор расторгнут | 06.06.2018 | 13.06.2018 | 13.10.2018 | 01.10.2018 |  | Гараж | 0 | 60 | 60 | 60 |  | 0 | 0,4 | Третья категория | 9 832,94 | проектируемая ЛЭП-0,4кВ (от 1 с.ш. РУ-0,4кВ проектир. БКТП-№10/10), яч. 10кВ №311 ПС Обская | 22-05-366 | 06.06.2018
113 | 01.06.2018 | Заявка принята к оформлению | Договор расторгнут | 08.06.2018 | 19.06.2018 | 19.10.2018 | 08.05.2019 | 04.07.2018 | ИЖД | 10 | 16,48 | 26,48 | 26,48 |  | 0 | 0,4 | Третья категория | 1 497,37 | ВЛ-0,4кВ Ф-2 РУ-0,4кВ КТПН-9/х оп.№10, 2 с.ш. РУ-10кВ РПЖ-8 (яч.№10), яч. 10кВ №458 ПС Городская-5 | 22-05-372 | 08.06.2018
114 | 01.06.2018 | Заявка принята к оформлению | Договор закрыт | 06.06.2018 | 08.06.2018 | 08.10.2018 | 25.07.2018 | 23.06.2018 | Индивидуальный жилой дом | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0,4 | Третья категория | 550,00 | опора №6 ВЛ-0,4кВ Ф-3 ШРС-5 БКТП-106/х,яч. 10кВ №14 РП-3х, яч. 10кВ №11 ПС Южная | 22-05-369 | 06.06.2018 | 98-106/х | 25.07.2018
115 | 01.06.2018 | Заявка принята к оформлению | Договор закрыт | 05.06.2018 | 18.06.2018 | 18.10.2018 | 07.08.2018 | 03.07.2018 | Жилой дом с хозяйственными постройками | 15 | 25 | 40 | 40 | 40 | 0 | 0,4 | Третья категория | 9 832,94 | ВЛ-0,4кВ Ф-2 РУ-0,4кВ КТПН-14/х опора №3,1 с.ш. РУ-10кВ РПЖ-8 (яч. №5), яч.№103 Городская-5 | 22-05-360 | 05.06.2018 | 109-14/х | 07.08.2018
116 | 01.06.2018 | Заявка принята к оформлению | Договор закрыт | 06.06.2018 | 13.06.2018 | 13.10.2018 | 29.01.2019 | 12.10.2018 | Холодный склад арочного типа, теплый склад | 0 | 150 | 150 | 150 | 150 | 0 | 0,4 | Вторая категория | 13 860,00 | 1,2 с.ш. РУ-0,4кВ проект. КТПН-6/0,4кВ; (взаиморезервируемые) 1, 2 с.ш. РУ-6кВ РПП-1, яч. 6кВ №16, №37, ПС Нижневартовская | 22-05-364 | 06.06.2018 | 5-470/з | 29.01.2019
117 | 04.06.2018 | Заявка принята к оформлению | Договор расторгнут | 06.06.2018 | 18.06.2018 | 18.10.2018 | 01.10.2018 |  | Гаражи | 0 | 50 | 50 | 50 |  | 0 | 0,4 | Третья категория | 9 832,94 | проек/ ЛЭП-0,4кВ (от 1 с.ш. РУ-0,4кВ проектируемой БКТП-№10/10),яч. 10кВ №311 ПС Обская | 22-05-367 | 06.06.2018
118 | 04.06.2018 | Заявка принята к оформлению | Договор закрыт | 13.06.2018 | 20.06.2018 | 20.10.2018 | 14.02.2019 | 19.10.2018 | Холодный склад | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | 0 | 0,4 | Третья категория | 9 999,60 | РУ-0,4кВ проектируемой КТПН-10/0,4кВ, 2 с.ш. РУ-10кВ РП-10, яч. 10кВ №121 ПС Восток | 22-05-376 | 13.06.2018 | 8-76/с | 14.02.2019
119 | 04.06.2018 | Заявка принята к оформлению | Договор закрыт | 13.06.2018 | 26.06.2018 | 26.10.2018 | 28.01.2019 | 26.10.2018 | Производственная база | 0 | 150 | 150 | 150 | 150 | 0 | 0,4 | Вторая категория | 9 999,60 | РУ-0,4кВ проект. КТПН-10/0,4кВ, РУ-0,4кВ КТПН-1/с, гр.№3 (сущ.); 1,2 с.ш. Ру-10кВ РП-2С, яч. 10кВ №101,226 ПС Восток | 22-05-379 | 13.06.2018 | 4-74/с-1/с | 28.01.2019
120 | 05.06.2018 | Заявка принята к оформлению | Договор закрыт | 06.06.2018 | 07.06.2018 | 29.06.2018 | 08.06.2018 | 08.06.2018 | Сезонные аттракционы (подключение до 31.08.2018г.) | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0,4 | Третья категория | 550,00 | 2с.ш. РУ-10кВ РПЖ-13, яч.10кВ №450 ПС Городская-5 (ВЛ-0,4кВ Ф-2 КТПН-9/106 оп.10) | 22-05-368 | 06.06.2018 | 62-9/106 | 08.06.2018
121 | 05.06.2018 | Заявка принята к оформлению | Договор закрыт | 13.06.2018 | 27.08.2018 | 27.12.2018 | 06.11.2018 | 11.09.2018 | Освещение ул. Г.И. Пикмана (№2А) от ул.Чапаева до ул.Ханты-Мансийской | 0 | 12,08 | 12,08 | 12,08 | 12,08 | 0 | 0,4 | Третья категория | 1 097,59 | 2сш РУ-10кВ РПЖ-12, яч10кВ №456 ПС Городская-5 (2сш РУ-0,4кВ ТП-15/9 (рубильник Iн=250А)) | 22-05-377 | 13.06.2018 | 175-15/9 | 06.11.2018
122 | 06.06.2018 | Заявка принята к оформлению | Договор аннулирован | 13.06.2018 |  |  | 25.06.2018 |  | АБК | 63,2 | 21 | 84,2 | 84,2 |  | 0 | 0,4 | Третья категория | 9 832,94 | Ру-0,4кВ КТПН-120/з, гр. №5; яч. 10кВ №8 ПС Базовая, яч. 35кВ ПС ГПП-7 | 22-05-378 | 13.06.2018
123 | 06.06.2018 | Заявка принята к оформлению | Договор закрыт | 13.06.2018 | 14.06.2018 | 14.10.2018 | 17.07.2018 | 29.06.2018 | Участок №75 для строительства ИЖД | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0,4 | Третья категория | 550,00 | ВЛ-0,4кв Ф-1 БКТП-№8П/1 оп. №7/4, 2 с.ш. РУ-10кВ РП-Совхоз, яч. 10кВ №22 ПС Южная | 22-05-380 | 13.06.2018 | 88-8П/1 | 17.07.2018
124 | 07.06.2018 | Заявка принята к оформлению | Договор расторгнут | 13.06.2018 | 22.06.2018 | 22.10.2018 | 19.10.2018 | 19.10.2018 | Административно-складской корпус | 0 | 70 | 70 | 70 |  | 0 | 0,4 | Третья категория | 9 832,94 | проектируемая ЛЭП-0,4кВ от 1 с.ш. РУ-0,4кВ БКТП-370/з на границе зем.уч.; 1 с.ш. РУ-10кВ РПП-11, яч. 6кВ №11 ПС Нижневартовская | 22-05-375 | 13.06.2018
125 | 08.06.2018 | Заявка принята к оформлению | Договор расторгнут | 18.06.2018 | 26.06.2018 | 26.10.2018 | 01.08.2019 | 11.07.2018 | Участок для строитльства ИЖД | 0 | 15 | 15 | 15 |  | 0 | 0,4 | Третья категория | 550,00 | ВЛ-0,4кВ Ф-3 БТП-№8П/2 оп.№16, 2 с.ш. РУ-10кВ РП-Совхоз, яч. 10кВ №22 ПС Южная | 22-05-388 | 18.06.2018
126 | 08.06.2018 | Заявка принята к оформлению | Договор закрыт | 15.06.2018 | 22.06.2018 | 22.10.2018 | 11.07.2018 | 07.07.2018 | Земельный участок под строительство жилого дома | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0,4 | Третья категория | 550,00 | опора №17 ВЛ-0,4кВ Ф-3 БКТП-8П/2, 2 с.ш. РП-Совхоз, яч. 10кВ №22 Южная | 22-05-387 | 15.06.2018 | 79-8П/2 | 11.07.2018
127 | 08.06.2018 | Заявка принята к оформлению | Договор закрыт | 14.06.2018 | 19.06.2018 | 19.10.2018 | 12.12.2018 | 19.10.2018 | Контрольно-пропускной пункт | 0 | 130 | 130 | 130 | 130 | 0 | 0,4 | Третья категория | 11 811,80 | проектируемая ЛЭП-0,4кВ (от 1 с.ш. РУ-0,4кВ БКТП-№22/6), 1 с.ш. РПЖ-22 яч. 10кВ №323 ПС Городская 5 | 22-05-381 | 14.06.2018 | 207-22/6 | 12.12.2018
128 | 09.06.2018 | Заявка принята к оформлению | Договор расторгнут | 15.06.2018 | 19.06.2018 | 19.10.2018 | 25.03.2019 | 18.10.2018 | Земельный участок под строительство храма благоверного князя Александра Невского | 0 | 50 | 50 | 50 |  | 0 | 0,4 | Вторая категория | 4 543,00 | 1и2 сш РУ-10кВ РПЖ-2, яч.10кВ №109, №203 ПС Индустриальная (две ЛЭП-0,4кВ от 1и2сш РУ-0,4кВ ТП-2/9 на границе зем. уч. заявителя) | 22-05-384 | 14.06.2018
129 | 13.06.2018 | Заявка принята к оформлению | Договор аннулирован | 20.06.2018 |  |  | 10.08.2018 |  | Склад (теплый) | 0 | 50 | 50 | 50 |  | 0 | 0,4 | Третья категория | 9 832,94 | проект. ЛЭп-0,4кВ на границе зем.уч. от 2 с.ш. РУ-0,4кВ БКТП-313/з; 2с.ш. РУ-10кВ РПП-5, яч. 10кВ №14 ПС Западная | 22-05-392 | 20.06.2018
130 | 15.06.2018 | Заявка принята к оформлению | Договор закрыт | 20.06.2018 | 25.06.2018 | 25.10.2018 | 05.07.2018 | 05.07.2018 | Земельный участок под сторительство жилого дома | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0,4 | Третья категория | 550,00 | ВЛИ-0,4кВ Ф-2 КТПН-208/з, опора 4,2 с.ш. КРУН-6кВ ПС 35/6кВ "БИО", яч. 35кВ №1 ОРУ-35кВ ПС ГПП-7 | 22-05-395 | 20.06.2018 | 76-208/з | 05.07.2018
131 | 18.06.2018 | Заявка принята к оформлению | Договор закрыт | 18.06.2018 | 03.07.2018 | 03.11.2018 | 03.10.2018 | 26.07.2018 | Нижилое помещени №30 (гараж для бытовых нужд) | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0,4 | Третья категория | 908,60 | РУ-0,4кВ КТПН-10В/107, 1 с.ш. РУ-10кВ РПЖ-11, яч. 10кВ №9 ПС Западная | 22-05-389 | 18.06.2018 | 156-10В/107 | 03.10.2018
132 | 18.06.2018 | Заявка принята к оформлению | Договор закрыт | 21.06.2018 | 26.06.2018 | 26.10.2018 | 14.12.2018 | 25.10.2018 | Реконструкция столовой под АБК | 0 | 90 | 90 | 90 | 90 | 0 | 0,4 | Третья категория | 9 832,94 | РУ-0,4кВ проектируемой КТПН-6/0,4кВ; 2 с.ш. РУ-6кВ ПС Татра, яч. 35кВ №3 ПС Западная | 22-05-396 | 21.06.2018 | 213-469/з | 14.12.2018
133 | 18.06.2018 | Заявка принята к оформлению | Договор закрыт | 25.06.2018 | 03.07.2018 | 03.11.2018 | 25.10.2018 | 18.07.2018 | Здание-магазин "Мир цветов" | 31 | 29 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0,4 | Вторая категория | 2 634,94 | 1и2сш РУ-10кВ РПЖ-14, яч10кВ №204 ПС Центральная, яч10кВ №211 ПС Индустриальная (РУ-0,4кВ ТП-5/8 гр. 3, 21) | 22-05-401 | 25.06.2018 | 165-5/8 | 25.10.2018
134 | 20.06.2018 | Заявка принята к оформлению | Договор расторгнут | 25.06.2018 | 04.07.2018 | 04.11.2018 | 12.03.2019 | 02.11.2018 | АБК, производственный корпус | 0 | 50 | 50 | 50 |  | 0 | 0,4 | Третья категория | 9 999,60 | проект. ЛЭП-0,4кВ от 1 с.ш. РУ-0,4кВ КТПН-444/з на границе зем.уч.; 1 с.ш. РУ-10кВ РПП-9, яч. 10кВ №210 ПС Индустриальная | 22-05-399 | 25.06.2018
135 | 20.06.2018 | Заявка принята к оформлению | Договор закрыт | 26.06.2018 | 02.07.2018 | 23.07.2018 | 15.08.2018 | 17.07.2018 | ВРУ-0,4кВ для строительной площадки (подключение до 31.12.2018г.) | 0 | 14 | 14 | 14 | 14 | 0 | 0,4 | Третья категория | 550,00 | 1сш РУ-10кВ РПЖ-2, яч10кВ №109 ПС Индустриальная (опора №9 ВЛ-0,4кВ от гр.7 РУ-0,4кВ ТП-2/9) | 22-05-404 | 26.06.2018 | 116-2/9 | 15.08.2018
136 | 20.06.2018 | Заявка принята к оформлению | Договор закрыт | 26.06.2018 | 26.06.2018 | 26.10.2018 | 01.10.2018 | 11.07.2018 | Реконструкция магазина "Дом книги" под общественный центр | 0 | 150 | 150 | 150 | 150 | 0 | 0,4 | Вторая категория | 9 832,94 | 1и2сш РУ-10кВ РПЖ-16, яч10кВ №410, №106 ПС Индустриальная (1и2сш РУ-0,4кВ БКТП-2/4) | 22-05-403 | 26.06.2018 | 150-2/4 | 01.10.2018
137 | 21.06.2018 | Заявка принята к оформлению | Договор закрыт | 26.06.2018 | 06.07.2018 | 06.11.2018 | 21.08.2018 | 21.07.2018 | Жилой дом | 10 | 5 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0,4 | Третья категория | 550,00 | ВЛ-0,4кВ Ф-2 КТПН-№9/х оп.№11, 2 с.ш. РУ-10кВ РПЖ-8, яч. №458 ПС Городская-5 | 22-05-405 | 26.06.2018 | 118-9/х | 21.08.2018
138 | 21.06.2018 | Заявка принята к оформлению | Договор закрыт | 25.06.2018 | 02.07.2018 | 02.11.2018 | 06.12.2018 | 02.11.2018 | Реконструкция артезианской скважины под производствнную базу | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 | 0 | 0,4 | Третья категория | 9 832,94 | проектируемая ЛЭП-0,4кВ награнице зем.уч. от РУ-0,4кВ КТПН-430/з;, 2 с.ш. КРУН-6кВ ПС БИО, яч. 35кВ №1 ПС ГПП-7 | 22-05-400 | 25.06.2018 | 206-430/з | 06.12.2018
139 | 21.06.2018 | Заявка принята к оформлению | Договор закрыт | 02.07.2018 | 05.07.2018 | 05.11.2018 | 18.04.2019 | 26.07.2018 | Гаражный бокс | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 | 0 | 0,4 | Третья категория | 9 999,60 | РУ-0,4кВ КТПН-441/з; 2 с.ш. РУ-10кВ ПС Галина, яч. 35кВ №3 ПС Западная | 22-05-412 | 02.07.2018 | 52-441/з | 18.04.2019
140 | 21.06.2018 | Заявка принята к оформлению | Договор закрыт | 02.07.2018 | 11.07.2018 | 11.07.2019 | 11.07.2019 | 01.07.2019 | СОТ "Труд" в количестве 70 участков | 0 | 300 | 300 | 162 | 162 | 0 | 0,4 | Третья категория | 38 500,00 | РУ-0,4кВ проектируемой КТПН; яч. 6кВ №107 ПС стройиндустриальная, яч. 35кВ №1 ПС ГПП-7 | 22-05-410 | 02.07.2018 | 100-476/з | 11.07.2019
141 | 22.06.2018 | Заявка принята к оформлению | Договор расторгнут | 26.06.2018 | 18.07.2018 | 18.11.2018 | 03.12.2018 | 02.08.2018 | Жилой дом | 5 | 10 | 15 | 15 |  | 0 | 0,4 | Третья категория | 550,00 | ВЛ-0,4кВ Ф-1 КТПН-№9/х оп.№4/1, 2 с.ш. РУ-10кВ РПЖ-18, яч. 10кВ №458 ПС Городская-5 | 22-05-402 | 26.06.2018
142 | 25.06.2018 | Заявка принята к оформлению | Договор закрыт | 02.07.2018 | 06.07.2018 | 06.11.2018 | 16.07.2018 | 16.07.2018 | Жилой дом | 8 | 7 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0,4 | Третья категория | 550,00 | опора №7 ВЛ-0,4кВ Ф-3 КТПН-247/з; 1 с.ш. РУ-6кВ Пс Дивный, яч. 35 кВ №4 ПС ГПП-7 | 22-05-411 | 02.07.2018 | 86-247/3 | 16.07.2018
143 | 25.06.2018 | Заявка принята к оформлению | Договор закрыт | 02.07.2018 | 02.07.2018 | 02.11.2018 | 17.07.2018 | 17.07.2018 | Земельный участок для строительства жилого дома | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0,4 | Третья категория | 550,00 | оп.№4 ВЛ-0,4кВ Ф-2 КТПН-№39/х, 1 с.ш. РУ-10кВ РП-Дагестан, яч. 10кВ №1 ПС Южная | 22-05-418 | 02.07.2018 | 89-39/х | 17.07.2018
144 | 25.06.2018 | Заявка принята к оформлению | Договор закрыт | 02.07.2018 | 04.07.2018 | 04.11.2018 | 19.07.2018 | 19.07.2018 | Жилой дом | 10 | 40 | 50 | 50 | 50 | 0 | 0,4 | Третья категория | 9 832,94 | оп.№3 ВЛ-0,4кВ Ф-4 КТПН-13/х, 1 с.ш. РУ-10кВ РП-29, яч.10кВ №361 ПС Городская-5 | 22-05-420 | 02.07.2018 | 91-13/х | 19.07.2018
145 | 25.06.2018 | Заявка принята к оформлению | Договор закрыт | 02.07.2018 | 11.07.2018 | 11.11.2018 | 03.09.2018 | 26.07.2018 | Земельный участок под строительство ИЖД | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0,4 | Третья категория | 550,00 | оп. №9 ВЛ-0,4кВ Ф-2 БКТП-8П/2, 2 с.ш. РП-Совхоз, яч. 10кВ №22 ПС Южная | 22-05-419 | 02.07.2018 | 124-8П/2 | 03.09.2018
146 | 26.06.2018 | Заявка принята к оформлению | Договор закрыт | 03.07.2018 | 10.07.2018 | 10.11.2018 | 25.07.2018 | 23.07.2018 | Земельный участок под строительство жилого дома | 0 | 40 | 40 | 40 | 40 | 0 | 0,4 | Третья категория | 9 832,94 | оп. №2/1/1 ВЛ-0,4кВ Ф-13 РПЖ-8, 2 с.ш. РУ-10кВ РПЖ-8, яч. 10кВ №458 ПС Городская-5 | 22-05-422 | 03.07.2018 | 96-РПЖ-8 | 25.07.2018
147 | 26.06.2018 | Заявка принята к оформлению | Договор закрыт | 02.07.2018 | 03.07.2018 | 03.11.2018 | 15.08.2018 | 26.07.2018 | Нежилое помещение (гаражный бокс №2) | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0,4 | Третья категория | 550,00 | РП-0,4кВ (1 гр., однофаз. АВ) на границе здания по ул.Интернациональная д.25/П, РУ-0,4кВ КТПН-№10В/107, 1 с.ш. РУ-10кВ РПЖ-11, яч. 10кВ №9 ПС Западная | 22-05-416 | 02.07.2018 | 117-10В/107 | 15.08.2018
148 | 26.06.2018 | Заявка принята к оформлению | Договор закрыт | 03.07.2018 | 13.07.2018 | 13.11.2018 | 12.10.2018 | 28.07.2018 | Склад ГСМ | 0 | 80 | 80 | 80 | 80 | 0 | 0,4 | Третья категория | 9 832,94 | яч.10кВ №224 ПС Восток (РУ-0,4кВ КТПН-13/н) | 22-05-421 | 03.07.2018 | 162-13/н | 12.10.2018
149 | 02.07.2018 | Заявка принята к оформлению | Договор закрыт | 04.07.2018 | 11.07.2018 | 11.11.2018 | 03.08.2018 | 26.07.2018 | Цех металлических конструкций | 0 | 112 | 112 | 112 | 112 | 160 | 6-10 | Третья категория | 10 176,32 | яч.35кВ №4 ПС-ГПП-7 (ВЛ-6кВ Ф-18 ПС-35/6кВ Базовая опора №3) | 22-05-423 | 04.07.2018 | 106-478/з | 03.08.2018
150 | 04.07.2018 | Заявка принята к оформлению | Договор расторгнут | 09.07.2018 | 11.07.2018 | 11.11.2018 | 09.11.2018 | 26.07.2018 | Жилой дом | 0 | 15 | 15 | 15 |  | 0 | 0,4 | Третья категория | 550,00 | оп. №2/2 ВЛ-0,4кВ Ф-1 КТПН-№11/х, 2 с.ш. РУ-10кВ РПЖ-8, яч. 10кВ №458 ПС Городская-5 | 22-05-429 | 09.07.2018
151 | 04.07.2018 | Заявка принята к оформлению | Договор расторгнут | 09.07.2018 | 17.07.2018 | 17.07.2019 | 05.07.2019 |  | Земельный участок под строительство базы ГСМ | 0 | 150 | 150 | 150 |  | 0 | 0,4 | Третья категория | 13 629,00 | 2сш РУ-10кВ РП-10, яч.10кВ №121 ПС Восток (РУ-0,4кВ проектируемой КТПН-10/0,4кВ (1 группа)) | 22-05-428 | 09.07.2018
152 | 04.07.2018 | Заявка принята к оформлению | Договор закрыт | 06.07.2018 | 10.07.2018 | 31.07.2018 | 12.07.2018 | 12.07.2018 | Разработка грунта под строительную площадку "бульвар Рябиновый" ул.Пионерская - ул. 60 лет Октября | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0,4 | Третья категория | 1 362,90 | 1сш РУ-10кВ РПЖ-21, яч13 РУ-10кВ ПС Юбилейная, яч9 РУ-35кВ ПС Котельная-3А (1сш РУ-0,4кВ ТП-9/11) | 22-05-426 | 06.07.2018 | 82-9/11 | 12.07.2018
153 | 04.07.2018 | Заявка принята к оформлению | Договор закрыт | 06.07.2018 | 09.07.2018 | 09.11.2018 | 25.07.2018 | 24.07.2018 | Земельный участок под строительство жилого дома | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0,4 | Третья категория | 550,00 | оп.№12 ВЛ-0,4кВ Ф-1 БКТП-8П/2, 1с.ш. РП-Совхоз, яч. 10кВ №25 ПС Южная | 22-05-427 | 06.07.2018 | 97-8П/2 | 25.07.2018
154 | 04.07.2018 | Заявка принята к оформлению | Договор закрыт | 12.07.2018 | 13.07.2018 | 13.11.2018 | 11.09.2018 | 28.07.2018 | Нежилое помещение (магазин) | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0,4 | Третья категория | 550,00 | 1с.ш. РУ-10кВ РПЖ-12, яч.10кВ №139 ПС Городская-5 (1с.ш. РУ-0,4кВ БКТП-9/30, гр.13) | 22-05-438 | 12.07.2018 | 135-9/30 | 11.09.2018
155 | 05.07.2018 | Заявка принята к оформлению | Договор расторгнут | 09.07.2018 | 12.07.2018 | 12.07.2019 | 10.07.2019 |  | Администравтивно-бытовой корпус АБК | 0 | 125 | 125 | 125 |  | 0 | 0,4 | Третья категория | 11 357,50 | РУ-0,4кВ проектируемой КТПН-10/0,4кВ (1 гр), 2 с.ш. РУ-10кВ РПЖ-17 (яч. №4), яч. 10кВ №604 ПС Обская | 22-05-430 | 09.07.2018
156 | 05.07.2018 | Заявка принята к оформлению | Договор расторгнут | 09.07.2018 | 16.07.2018 | 16.07.2019 | 10.07.2019 |  | АБК-4 | 0 | 145 | 145 | 145 |  | 0 | 0,4 | Третья категория | 13 174,70 | РУ-0,4кВ проектир. КТПН-10/0,4кВ (1группа), 2 с.ш. РУ-10кВ РПЖ-17 (яч. №4), яч.10кВ №604 ПС Обская | 22-05-431 | 10.07.2018
157 | 05.07.2018 | Заявка принята к оформлению | Договор закрыт | 10.07.2018 | 12.07.2018 | 12.11.2018 | 18.09.2018 | 17.09.2018 | Нежилое помещение (гараж) | 0 | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0,4 | Третья категория | 550,00 | РП-0,4кВ (1гр., однофазный АВ) на границе здания по ул.Интернациональная д.25/П;РУ-0,4кВ КТПН-№10В/107, 1с.ш. РУ-10кВ РПЖ-11, яч. 10 кВ №9 ПС Западная | 22-05-432 | 11.07.2018 | 144-10В/107 | 18.09.2018
158 | 05.07.2018 | Заявка принята к оформлению | Договор закрыт | 11.07.2018 | 18.07.2018 | 18.07.2019 | 25.03.2019 | 18.07.2018 | Жилой дом №4 в квартале №26 г.Нижневартовска | 0 | 793,2 | 793,2 | 793,2 | 793,2 | 0 | 0,4 | Вторая категория | 73 291,68 | 1и2сш РУ-10кВ РПЖ-25, яч10кВ №114, №214 ПС Колмаковская (1и2сш РУ-0,4кВ БКТП-26/4 (14 групп)) | 22-05-434 | 11.07.2018 | 29-26/4 | 25.03.2019
159 | 09.07.2018 | Заявка принята к оформлению | Договор аннулирован | 11.07.2018 |  |  | 24.08.2018 |  | Общежитие ООО "Коммунальник" | 0 | 50 | 50 | 50 |  | 0 | 0,4 | Третья категория | 9 832,94 | 1сш РУ-10кВ РПП-5, яч10кВ №7 ПС Западная (РУ-0,4кВ проектируемой КТПН-10/0,4кВ (1 группа)) | 22-05-433 | 11.07.2018
160 | 09.07.2018 | Заявка принята к оформлению | Договор расторгнут | 12.07.2018 | 24.07.2018 | 24.11.2018 | 22.01.2019 | 08.08.2018 | Реконструкция здания сервисного обслуживания автотранспортных средств | 55 | 60 | 115 | 115 |  | 0 | 0,4 | Третья категория | 9 832,94 | 1сш РУ-6кВ РПП-12, яч.6кВ №19 ПС Нижневартовская (РУ-0,4кВ РПП-12 гр.4) | 22-05-435 | 11.07.2018
161 | 10.07.2018 | Заявка принята к оформлению | Договор закрыт | 16.07.2018 | 16.07.2018 | 16.11.2018 | 22.11.2018 | 14.11.2018 | Склад хранения кузовного металла | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0,4 | Третья категория | 550,00 | ВЛ-6кВ Ф-17 ПС Энергонефть, яч.35кВ №3 ОРУ-35кВ ПС Западная (РУНН-0,4кВ проектируемой КТПН-6/0,4кВ (одна группа)) | 22-05-440 | 12.07.2018 | 191-447/з | 22.11.2018
162 | 11.07.2018 | Заявка принята к оформлению | Договор закрыт | 17.07.2018 | 25.07.2018 | 15.08.2018 | 05.09.2018 | 09.08.2018 | временное технологическое присоединение нежилого здания "Автосалон" | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0,4 | Третья категория | 908,60 | РУ-0,4кВ КТПН-46/с гр.№3(Iном=250А), 1 с.ш. РУ-10кВ РПЖ-17, яч.№510 РУ-10кВ ПС Обская | 22-05-443 | 17.07.2018 | 128-46/с | 05.09.2018
163 | 11.07.2018 | Заявка принята к оформлению | Договор закрыт | 16.07.2018 | 18.07.2018 | 18.11.2018 | 13.09.2018 | 02.08.2018 | Жилой дом | 4 | 11 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0,4 | Третья категория | 550,00 | опора №3/2 ВЛ-0,4кВ Ф-2 КТПН-76/ха,1 с.ш. РУ-10кВ РП Совхоз, яч. 10 кВ №25 ПС Южная | 22-05-442 | 16.07.2018 | 137-76/ха | 13.09.2018
164 | 12.07.2018 | Заявка принята к оформлению | Договор расторгнут | 17.07.2018 | 01.08.2018 | 01.08.2019 | 02.08.2019 |  | Объект незавершенного строительства | 0 | 145 | 145 | 145 |  | 0 | 0,4 | Третья категория | 13 174,70 | РУ-0,4кВ проектир. КТПН-10/0,4кВ (1гр.), 2 с.ш. РУ-10кВ РПЖ-17 (яч.№4), яч. 10кВ №604 ПС Обская | 22-05-446 | 17.07.2018
165 | 12.07.2018 | Заявка принята к оформлению | Договор закрыт | 17.07.2018 | 25.07.2018 | 25.11.2018 | 02.10.2018 | 09.08.2018 | Гараж-стоянка на 293 места в квартале "Центральный" г.Нижневартовска | 0 | 203,1 | 203,1 | 203,1 | 203,1 | 0 | 0,4 | Вторая категория | 18 453,67 | 1и2сш РУ-10кВ ПС Юбилейная, 1и2сш ЗРУ-35кВ ПС Котельная-3А, яч35кВ №3 ПС Восток, яч35кВ №3 ПС Колмаковская (1и2сш РУ-0,4кВ БКТП-9/27 (всего 4 группы)) | 2-05-447 | 17.07.2018 | 151-9/27 | 02.10.2018
166 | 16.07.2018 | Заявка принята к оформлению | Договор аннулирован | 19.07.2018 |  |  | 29.08.2018 |  | Гаржаные боксы | 0 | 40 | 40 | 40 |  | 0 | 0,4 | Третья категория | 3 634,40 | ф.5 РУ-6кВ РПП-11, ф.11 КРУН 6кВ ПС Нижневартовская (РУ-0,4кВ КТПН-442/з) | 22-05-451 | 19.07.2018
167 | 16.07.2018 | Заявка принята к оформлению | Договор расторгнут | 19.07.2018 | 27.08.2018 | 27.12.2018 | 14.04.2020 | 11.09.2018 | Сквер Строителей на пересечении улиц Мира и Нефтяников в г.Нижневартовке (Благоустройство) | 0 | 20,5 | 20,5 | 20,5 |  | 0 | 0,4 | Третья категория | 1 894,20 | 1сш РУ-10кВ РПЖ-3, яч.10кВ №705 ПС Обская (РУ-0,4кВ ТП-5/11, гр.26) | 22-05-452 | 19.07.2018
168 | 16.07.2018 | Заявка принята к оформлению | Договор закрыт | 19.07.2018 | 24.07.2018 | 24.11.2018 | 07.08.2018 | 01.08.2018 | Жилой дом | 7 | 7 | 14 | 14 | 14 | 0 | 0,4 | Третья категория | 550,00 | опора №7 ВЛ-0,4кВ Ф-1 ТП-30/х, 2 с.ш. РУ-10кВ РП Дагестан, яч. 10кВ №29 ПС Южная | 22-05-450 | 19.07.2018 | 110-30/х | 07.08.2018
169 | 16.07.2018 | Заявка принята к оформлению | Договор закрыт | 19.07.2018 | 27.08.2018 | 27.12.2018 | 21.11.2018 | 11.09.2018 | Благоустройство и освещение Комсомольского бульвара г.Нижневартовска (фонтан) | 0 | 14,4 | 14,4 | 14,4 | 14,4 | 0 | 0,4 | Третья категория | 1 308,38 | 2сш РУ-10кВ РПЖ-1, яч10кВ №804 ПС Обская (1сш РУ-0,4кВ ТП-5/7) | 22-05-453 | 19.07.2018 | 193-5/7 | 21.11.2018
170 | 20.07.2018 | Заявка принята к оформлению | Договор расторгнут | 24.07.2018 | 06.08.2018 | 24.08.2018 | 11.09.2018 | 21.08.2018 | Стройплощадка сервисного центра с автомойкой | 0 | 15 | 15 | 15 |  | 0 | 0,4 | Третья категория | 550,00 | 2сш РУ-10кВ РПЖ-19, яч10кВ №208 ПС Эмтор (2сш РУ-0,4кВ РПЖ-19) | 22-05-455 | 24.07.2018
171 | 23.07.2018 | Заявка принята к оформлению | Договор закрыт | 24.07.2018 | 24.07.2018 | 14.08.2018 | 25.07.2018 | 25.07.2018 | Торговый киоск "Карамелька" (подключение до 30.09.2018г.) | 0 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0 | 0,4 | Третья категория | 89,95 | 2сш РУ-10кВ РПЖ-1А, яч10кВ №414 ПС Индустриальная (1сш РУ-0,4кВ ТП-2/11 гр.3 фаза А) | 22-05-454 | 24.07.2018 | 95-2/11 | 25.07.2018
172 | 23.07.2018 | Заявка принята к оформлению | Договор закрыт | 26.07.2018 | 01.08.2018 | 01.12.2018 | 05.09.2018 | 16.08.2018 | Земельный участок под строительство индивидуального жилого дома | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0,4 | Третья категория | 550,00 | 1сш РУ-10кВ РП-Совхоз, яч.10кВ №25 ПС Южная (ВЛ-0,4кВ Ф-1 БКТП-8П/2 оп.12/2) | 22-05-457 | 25.07.2018 | 127-8П/2 | 05.09.2018
173 | 24.07.2018 | Заявка принята к оформлению | Договор закрыт | 26.07.2018 | 01.08.2018 | 01.12.2018 | 12.09.2018 | 16.08.2018 | Земельный участок под строительство жилого дома | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0,4 | Третья категория | 550,00 | 2сш РУ-10кВ РП-Совхоз, яч.10кВ №22 ПС Южная (оп.2/3 ВЛИ-0,4кВ Ф-4 КТПН-76/х) | 22-05-458 | 25.07.2018 | 136-76/х | 12.09.2018
174 | 25.07.2018 | Заявка принята к оформлению | Договор закрыт | 01.08.2018 | 07.08.2018 | 07.12.2018 | 21.08.2018 | 22.08.2018 | ДНТ Огородник-3 в количестве 278 садовых участков | 180 | 50 | 230 | 230 | 230 | 0 | 0,4 | Третья категория | 4 543,00 | РУ-0,4кВ КТПН-120/х; 1 с.ш. ЗРУ-10кВ ПС Совхозная, яч. 35кВ №2 ПС Савкинская | 22-05-465 | 01.08.2018 | 119-120/х | 21.08.2018
175 | 01.08.2018 | Заявка принята к оформлению | Договор расторгнут | 08.08.2018 | 13.08.2018 | 13.12.2018 | 02.04.2019 | 13.12.2018 | Тёплая стоянка-бокс-4 | 0 | 150 | 150 | 150 |  | 0 | 0,4 | Третья категория | 13 629,00 | РУ-0,4кВ проектируемой КТПН; 1 с.ш. КРУН ПС Базовая (яч.№8), яч. 35кВ №3 ПС ГПП-7 | 22-05-476 | 08.08.2018
176 | 01.08.2018 | Заявка принята к оформлению | Договор закрыт | 07.08.2018 | 10.08.2018 | 10.12.2018 | 17.10.2018 | 01.10.2018 | Нежилое помещение №3 (гаражный бокс для бытовых нужд) | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0,4 | Третья категория | 550,00 | 1сш РУ-10кВ РПЖ-5, яч10кВ №309 ПС Центральная (ЩР-0,4кВ на опоре (уточнить в с/р №2) от гр.8 РУ-0,4кВ ТП-11/7 1сш) | 22-05-474 | 06.08.2018 | 163-11/7 | 17.10.2018
177 | 01.08.2018 | Заявка принята к оформлению | Договор закрыт | 02.08.2018 | 14.08.2018 | 14.12.2018 | 18.10.2018 | 29.08.2018 | ГСК "Компрессор" в количестве 89 гаражей | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 160 | 6-10 | Третья категория | 48 950,00 | ВЛ-6 кВ Ф-4 ПС Энергонефть, оп.№11; яч. 35кВ №2 ПС Западная | 22-05-469 | 02.08.2018 | 164-481/з | 18.10.2018
178 | 01.08.2018 | Заявка принята к оформлению | Договор закрыт | 06.08.2018 | 03.09.2018 | 03.01.2019 | 20.11.2018 | 18.09.2018 | Корпус автомойки и разборки автомобилей | 250 | 0 | 250 | 250 | 250 | 400 | 6-10 | Третья категория | 7 375,00 | ВЛ-6кВ Ф-14 ПС Татра оп.№6;, яч. 35кВ №3 ПС Западная | 22-05-473 | 06.08.2018 | 194-417/з | 20.11.2018
179 | 01.08.2018 | Заявка принята к оформлению | Договор расторгнут | 09.08.2018 | 17.08.2018 | 17.12.2018 | 24.12.2018 | 01.09.2018 | Нежилое помещение 1001 (магазин) | 40 | 45 | 85 | 85 |  | 0 | 0,4 | Вторая категория | 9 832,94 | 2сш РУ-10кВ РПЖ-4, яч10кВ №108 ПС Обская (РУ-0,4кВ ТП-11/2 гр. №11, №31) | 22-05-480 | 09.08.2018
180 | 01.08.2018 | Заявка принята к оформлению | Договор закрыт | 08.08.2018 | 10.08.2018 | 10.12.2018 | 22.01.2019 | 10.12.2018 | Нежилое здание РММ (спортзал) | 0 | 149 | 149 | 149 | 149 | 0 | 0,4 | Вторая категория | 13 767,60 | 2 ЛЭП-0,4кВ от РУ-0,4кВ КТПН-243/з, РУ-0,4кВ КТПН-244/з; 2 с.ш. КРУН -6кВ ПС Дивный, яч. 35кВ №3 ПС ГПП-7, яч. 6кВ №223 ПС ГПП-7 | 22-05-477 | 08.08.2018 | 2-243/з-244/з | 22.01.2019
181 | 01.08.2018 | Заявка принята к оформлению | Договор закрыт | 02.08.2018 | 08.08.2018 | 08.12.2018 | 28.01.2019 | 08.08.2018 | Жилой дом №7 в квартале №25 г.Нижневартовска | 0 | 634,1 | 634,1 | 634,1 | 634,1 | 0 | 0,4 | Вторая категория | 58 590,84 | яч.10кВ №114, №214 ПС Колмаковская (1и2сш РУ-0,4кВ РПЖ-25 (всего 16 групп)) | 22-05-470 | 02.08.2018 | 1-РПЖ-25 | 28.01.2019
182 | 02.08.2018 | Заявка принята к оформлению | Договор аннулирован | 13.08.2018 |  |  | 01.10.2018 |  | Гаражный кооператив на 136 гаражей | 0 | 50 | 50 | 50 |  | 0 | 0,4 | Третья категория | 74 800,00 | проектируемый РЩ-0,4кВ на площадке обслуживания КТПН-6/н; яч. 6кВ №38 ПС Нижневартовская | 22-05-483 | 13.08.2018
183 | 02.08.2018 | Заявка принята к оформлению | Договор закрыт | 07.08.2018 | 13.08.2018 | 13.12.2018 | 10.09.2018 | 28.08.2018 | Земельный участок под строительство жилого дома | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0,4 | Третья категория | 550,00 | 2сш РУ-10кВ РП-Совхоз, яч.10кВ №22 ПС Южная (ВЛ-0,4кВ Ф-1 БКТП-8П/1 оп.7/6) | 22-05-471 | 06.08.2018 | 132-8П/1 | 10.09.2018
184 | 02.08.2018 | Заявка принята к оформлению | Договор закрыт | 08.08.2018 | 13.08.2018 | 13.12.2018 | 12.11.2018 | 28.08.2018 | Земельный участок под строительство жилого дома | 4 | 11 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0,4 | Третья категория | 550,00 | опора №11 ВЛ-0,4кВ Ф-4 КТПН-76/х; 2 с.ш. РУ-10кВ РП-Совхоз, яч. 10кВ №22 ПС Южная | 22-05-478 | 08.08.2018 | 179-76/х | 12.11.2018
185 | 02.08.2018 | Заявка принята к оформлению | Договор закрыт | 10.08.2018 | 21.08.2018 | 21.12.2018 | 18.02.2019 | 01.10.2018 | Гараж для бытовых нужд | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0,4 | Третья категория | 550,00 | 2сш РУ-0,4кВ ТП-2/11 гр29, 1сш РУ-10кВ РПЖ-1А яч10кВ №105 ПС Индустриальная (РЩ-0,4кВ в районе здания по пр.Победы д4 стр2) | 22-05-481 | 10.08.2018 | 10-2/11 | 18.02.2019
186 | 03.08.2018 | Заявка принята к оформлению | Договор закрыт | 09.08.2018 | 16.08.2018 | 16.12.2018 | 01.04.2019 | 14.12.2018 | Производственная база | 0 | 150 | 150 | 150 | 150 | 0 | 0,4 | Вторая категория | 13 860,00 | РУ-0,4кВ проектируемой КТПН, РУ-0,4кВ проектируемой КТПН-466/3; 1,2 с.ш. КРУН-6кВ ПС Базовая (ч. 6,16), яч. 35кВ №3, №4 ПС ГПП-7 | 22-05-479 | 09.08.2018 | 34-466а/з-466/з | 01.04.2019
187 | 06.08.2018 | Заявка принята к оформлению | Договор закрыт | 15.08.2018 | 27.08.2018 | 27.12.2018 | 05.09.2018 | 11.09.2018 | Жилой дом | 4 | 11 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0,4 | Третья категория | 550,00 | оп.№6/4 ВЛ-0,4кВ Ф-3 КТПН-№76/х, 2 с.ш. РУ-10кВ РП-Совхоз,яч. 10кВ №22 ПС Южная | 22-05-491 | 15.08.2018 | 129-76/х | 05.09.2018
188 | 06.08.2018 | Заявка принята к оформлению | Договор закрыт | 13.08.2018 | 16.08.2018 | 16.12.2018 | 31.10.2018 | 31.08.2018 | Часть встроенного помещения №1001(№№1-20,22), №1003, №1004, №1005 | 100 | 150 | 250 | 250 | 250 | 0 | 0,4 | Третья категория | 13 629,00 | сущ.: РУ-0,1кВ РПП-6, гр.№3-100кВт; проект.: 2 с.ш. РУ-0,4кВ РПП-6 ( 1гр.)-150 кВт; 1,2 с.ш. РУ-6кВ РПП-6, яч. 6кВ №17, №22 ПС Нижневартовская | 22-05-482 | 13.08.2018 | 172-РПП-6 | 31.10.2018
189 | 07.08.2018 | Заявка принята к оформлению | Договор аннулирован | 14.08.2018 |  |  | 20.08.2018 |  | Земельный участок для строительства индивидуального жилого дома (строительная площадка) | 0 | 40 | 40 | 40 |  | 0 | 0,4 | Третья категория | 3 634,40 | 1 с.ш. РУ-0,4кВ БКТП-№8П/2, 1 с.ш. РУ-10кВ РП-Совхоз, яч. 10кВ №25 ПС Южная | 22-05-488 | 14.08.2018
190 | 07.08.2018 | Заявка принята к оформлению | Договор аннулирован | 14.08.2018 |  |  | 21.08.2018 |  | Реконструкция офисного здания (объект незавершенного строительства) под "Магазин" | 99 | 21 | 120 | 120 |  | 0 | 0,4 | Третья категория | 1 908,06 | 1 с.ш. РУ-0,4кВ БКТП-2/4, гр.№11; 1 с.ш. РУ-10кВ РПЖ-16 (яч.№15), яч. №410 ПС Индустриальная | 22-05-487 | 14.08.2018
191 | 08.08.2018 | Заявка принята к оформлению | Договор закрыт | 14.08.2018 | 06.09.2018 | 06.01.2019 | 16.11.2018 | 21.09.2018 | Земельный участок под строительство жилого дома | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0,4 | Третья категория | 550,00 | ВЛ-0,4кВ Ф-1 КТПН-№29/х оп.№20, 2 с.ш. РУ-10кВ РП-29, яч. 10кВ №204ПС 110/10/10кВ Городская-5 | 22-05-489 | 14.08.2018 | 184-29/х | 16.11.2018
192 | 08.08.2018 | Заявка принята к оформлению | Договор закрыт | 14.08.2018 | 17.08.2018 | 17.12.2018 | 28.01.2019 | 17.08.2018 | Земельный участок для завершения строительства ИЖД | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0,4 | Третья категория | 550,00 | оп.№8 ВЛ-0,4кВ Ф-2 КТПН-№10/х, 1 с.ш. РУ-10кВ РПЖ-8, яч. 10кВ №103 ПС Городская-5 | 22-05-490 | 14.08.2018 | 3-10/х | 28.01.2019
193 | 16.08.2018 | Заявка принята к оформлению | Договор аннулирован | 29.08.2018 |  |  | 11.10.2018 |  | Кафе с баром | 0 | 50 | 50 | 50 |  | 0 | 0,4 | Третья категория | 9 832,94 | РУ-0,4кВ проетируемой КТПН, яч. 10кВ №110 ПС Индустриальная, резерв. яч. 10кВ №205 ПС Индустриальная | 22-05-513 | 29.08.2018
194 | 20.08.2018 | Заявка принята к оформлению | Договор аннулирован | 21.08.2018 |  |  | 04.10.2018 |  | стройплощадка объекта: "Благоустройство и освещение Комсомольского бульвара г.Нижневартовска(фонтан) | 0 | 6 | 6 | 6 |  | 0 | 0,4 | Третья категория | 545,16 | 1 с.ш. РУ-0,4кВЫ ТП-5/7; 2 с.ш. РУ-10кВ РПЖ-1, яч. 10кВ №804 ПС Обская | 22-05-493 | 21.08.2018
195 | 20.08.2018 | Заявка аннулирована | Договор аннулирован | 14.08.2018 |  |  | 20.08.2018 |  | Земельный участок для строительства индивидуального жилого дома (строительная площадка) | 0 | 40 | 40 | 40 |  | 0 | 0,4 | Третья категория | 3 634,40 | 1 с.ш. РУ-0,4кВ БКТП-№8П/2, 1 с.ш. РУ-10кВ РП-Совхоз, яч. 10кВ №25 ПС Южная | 22-05-488 | 14.08.2018
196 | 21.08.2018 | Заявка принята к оформлению | Договор прекратил свое действие | 27.08.2018 | 03.09.2018 | 03.01.2019 | 01.12.2020 | 18.09.2018 | Нежилое помещение (ремонтный бокс) базы | 0 | 70 | 70 | 70 |  | 0 | 0,4 | Третья категория | 9 832,94 | 2 с.ш. РУ-10кВ ТП-443/з, 2 с.ш. РУ-10кВ РПП-9, яч. 10кВ №103 ПС Индустриальная | 22-05-508 | 27.08.2018
197 | 21.08.2018 | Заявка принята к оформлению | Договор закрыт | 27.08.2018 | 08.10.2018 | 08.02.2019 | 23.10.2018 | 17.10.2018 | Освещение территорий микрорайонов города Нижневартовска (микрорайон №1) | 0 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 0 | 0,4 | Третья категория | 490,64 | сущ. шкаф управ. улич.освещ. на внешней стене БКТП-1/191гр.),БКТП-1/2(1гр.),1с.ш. РУ-0,4кВ БКТП-1/3(1гр.), ТП-1/4(1гр.),БКТП-1/5(1гр);1 и 2с.ш. РПЖ-16 | 22-05-507 | 27.08.2018 | 166-1/1,1/2,1/3,1/4, | 23.10.2018
198 | 22.08.2018 | Заявка принята к оформлению | Договор закрыт | 27.08.2018 | 03.09.2018 | 21.09.2018 | 11.09.2018 | 04.09.2018 | Стройплощадка объекта "Сквер Строителей на пересечении улиц Мира и Нефтяников в г.Нижневартовске (Бл | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0,4 | Третья категория | 908,60 | 2 с.ш. РУ-0,4кВ ТП-№5/11 (одна гр.), 1 с.ш. Ру-10кВ РПЖ-3, яч.10кВ №705 ПС Обская | 22-05-505 | 27.08.2018 | 134-5/11 | 11.09.2018
199 | 22.08.2018 | Заявка принята к оформлению | Договор закрыт | 27.08.2018 | 26.09.2018 | 26.01.2019 | 02.10.2018 | 01.10.2018 | Освещение проезда от улицы Заводской г. Нижневартовск | 0 | 1,44 | 1,44 | 1,44 | 1,44 | 0 | 0,4 | Третья категория | 130,84 | оп.№16 ЛЭП-0,4кВ улич. освещения ул.Заводской, 2 с.ш. РУ-0,4кВ БКТП-№16П/1, яч. 10кВ №37 ПС Южная | 22-05-506 | 27.08.2018 | 154-16П/1 | 02.10.2018
200 | 22.08.2018 | Заявка принята к оформлению | Договор закрыт | 28.08.2018 | 14.11.2018 | 14.03.2019 | 20.11.2018 | 15.11.2018 | Памятный знак жертвам политических репрессий. Благоустройство по адресу: Старый Вартовск, квартал - | 0 | 0,93 | 0,93 | 0,93 | 0,93 | 0 | 0,4 | Третья категория | 84,50 | оп. №7 ВЛИ-0,4кВ Ф-6 ТП-№30/х, 1 с.ш. РУ-10кВ ТП-№30/х, 2 с.ш. РУ-10кВ Рп-Дагестан, яч. 10кВ №29 ПС Южная | 22-05-511 | 29.08.2018 | 189-30/х | 20.11.2018
201 | 22.08.2018 | Заявка принята к оформлению | Договор закрыт | 03.09.2018 | 08.10.2018 | 08.02.2019 | 27.11.2018 | 23.10.2018 | Бульвар Рябиновый от ул.Пионерской до ул. 60 лет Октября г.Нижневартовска | 0 | 30,86 | 30,86 | 30,86 | 30,86 | 0 | 0,4 | Третья категория | 2 803,94 | 1,2 с.ш. РУ-0,4кВ БКТП-9/25; 1,2 с.ш. РУ-10кВ РПЖ-21, 1,2с.ш. РУ-10кВ ПС Юбилейная, 1,2 с.ш. ПС Котельная-3А, | 22-05-517 | 03.09.2018 | 198-9/25 | 27.11.2018
202 | 24.08.2018 | Заявка принята к оформлению | Договор закрыт | 27.08.2018 | 17.09.2018 | 05.10.2018 | 08.11.2018 | 02.10.2018 | вагон-городок | 0 | 60 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0,4 | Третья категория | 5 451,60 | 1 с.ш. РУ-0,4кВ РПЖ-25 всего 1гр.),яч. 10кВ №114 ПС Колмаковская | 22-05-504 | 27.08.2018 | 176-РПЖ-25 | 08.11.2018
203 | 27.08.2018 | Заявка принята к оформлению | Договор аннулирован | 03.09.2018 |  |  | 07.09.2018 |  | Благоустройство и освещение Комсомольского бульвара г. Нижневартовска (ИАК Комсомол Нижневартовска) | 13,8 | 15,4 | 29,2 | 29,2 |  | 0 | 0,4 | Третья категория | 1 399,24 | 1с.ш. РУ-0,4кВ ТП-5/3, 2сш РУ-10кВ РПЖ-1, яч10кВ №804 ПС Обская (сущ.шкаф управления УО на внешней стене ТП-5/3) | 22-05-519 | 03.09.2018
204 | 27.08.2018 | Заявка принята к оформлению | Договор закрыт | 03.09.2018 | 06.09.2018 | 27.09.2018 | 21.09.2018 | 20.09.2018 | Разработка грунта под стройплощадку школы на 900 учащихся в квартале 18 ВПР | 0 | 250 | 250 | 250 | 250 | 0 | 0,4 | Третья категория | 22 715,00 | 2 с.ш. РУ-0,4кВ ТП-№18/1, 2 с.ш. РУ-10кВ РПЖ-19,яч. 10кВ №208 ПС Эмтор | 22-05-518 | 03.09.2018 | 146-18/1 | 21.09.2018
205 | 03.09.2018 | Заявка принята к оформлению | Договор закрыт | 05.09.2018 | 07.09.2018 | 07.01.2019 | 12.09.2018 | 22.09.2018 | Жилой дом | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0,4 | Третья категория | 550,00 | оп.№10 ВЛ-0,4кВ Ф-3 КТПН-76/ха,1 с.ш. РУ-10кВ РП "Совхоз", ЯЧ. 10Кв №25 пс Южная | 22-05-523 | 05.09.2018 | 138-76/ха | 12.09.2018
206 | 03.09.2018 | Заявка принята к оформлению | Договор закрыт | 05.09.2018 | 12.09.2018 | 03.10.2018 | 18.03.2019 | 12.09.2018 | временное технологическое присоединение: общественного центра | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0,4 | Третья категория | 924,00 | 2 с.ш. РУ-0,4кВ БКТП-370/з; 1 с.ш. РУ-6кВ РПП-2, яч. 6кВ №14 Пс Нижневартовская | 22-05-525 | 05.09.2018 | 21-370/з | 18.03.2019
207 | 03.09.2018 | Заявка принята к оформлению | Договор расторгнут | 05.09.2018 | 12.09.2018 | 12.01.2019 | 05.03.2019 | 27.09.2018 | Реконструкция офисного здания (объект незавершенного строительства) под магазин | 99 | 21 | 120 | 120 |  | 0 | 0,4 | Вторая категория | 1 908,06 | 1,2сш РУ-10кВ РПЖ-16 яч.15, 22; яч.106, 410 ПС Индустриальная (1,2сш РУ-0,4кВ БКТП-2/4 гр.11, 22) | 22-05-524 | 05.09.2018
208 | 04.09.2018 | Заявка принята к оформлению | Договор закрыт | 05.09.2018 | 07.09.2018 | 07.01.2019 | 15.05.2019 | 01.10.2018 | Гаражные боксы ( 2 шт.) | 0 | 40 | 40 | 40 | 40 | 0 | 0,4 | Третья категория | 3 696,00 | РУ;-0,4кВ КТПН-442/з; Ф-5 РУ-6кВ РПП-11, Ф-11 КРУН 6 кВ ПС Нижневартовская | 22-05-526 | 05.09.2018 | 59-442/з | 15.05.2019
209 | 06.09.2018 | Заявка принята к оформлению | Договор расторгнут | 12.09.2018 | 25.09.2018 | 25.01.2019 | 13.05.2020 | 10.10.2018 | РММ | 0 | 300 | 300 | 300 |  | 0 | 0,4 | Вторая категория | 27 258,00 | 1,2 с.ш. РУ-0,4кВ КТПН-453/з; 1,2 с.ш. РУ-6кВ РПП-4 (яч.№15, №20), Т-1, Т-2 ПС Новая, яч. №6 ПС ГПП-7 | 22-05-531 | 12.09.2018
210 | 07.09.2018 | Заявка принята к оформлению | Договор закрыт | 12.09.2018 | 13.09.2018 | 04.10.2018 | 18.09.2018 | 17.09.2018 | ВРУ-0,4кВ для строительной площадки "Торгового центра" | 0 | 70 | 70 | 70 | 70 | 0 | 0,4 | Третья категория | 6 360,20 | 1сш РУ-10кВ РПЖ-14, яч10кВ №204 ПС Центральная (1сш РУ-0,4кВ ТП-5/12) | 22-05-533 | 12.09.2018 | 143-5/12 | 18.09.2018
211 | 10.09.2018 | Заявка принята к оформлению | Договор закрыт | 12.09.2018 | 14.09.2018 | 14.01.2019 | 19.09.2018 | 29.09.2018 | Земельный участок под строительство жилого дома | 8 | 7 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0,4 | Третья категория | 550,00 | оп.№4/1 ВЛ-0,4кВ Ф-1 КТПН-31/х, 2с.ш. РУ-10кВ РП-Дагестан, яч. 10кВ №29 ПС Южная | 22-05-532 | 12.09.2018 | 145-31/х | 19.09.2018
212 | 10.09.2018 | Заявка принята к оформлению | Договор закрыт | 17.09.2018 | 19.09.2018 | 19.01.2019 | 24.09.2018 | 04.10.2018 | Земельный учаток под строительство индивидуального жилого дома | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0,4 | Третья категория | 550,00 | оп. №2/1 ВЛ-0,4кВ Ф-1 КТПН-22/х, яч. 10кВ №12 РП-29, яч. 10кВ №204 ПС Городская-5 | 22-05-535 | 17.09.2018 | 147-22/х | 24.09.2018
213 | 11.09.2018 | Заявка принята к оформлению | Договор расторгнут | 17.09.2018 | 20.09.2018 | 20.01.2019 | 23.01.2019 | 05.10.2018 | Жилой дом | 6 | 9 | 15 | 15 |  | 0 | 0,4 | Третья категория | 550,00 | оп. №5/2 ВЛ-0,4кВ Ф-1 КТПН-76/х, 2 с.ш. РУ-10кВ РП-Совхоз, яч. 10кВ №22 ПС Южная | 22-05-537 | 17.09.2018
214 | 11.09.2018 | Заявка принята к оформлению | Договор расторгнут | 17.09.2018 | 21.09.2018 | 21.01.2019 | 07.03.2019 | 06.10.2018 | Жилой дом | 15 | 15 | 30 | 30 |  | 0 | 0,4 | Третья категория | 1 362,90 | оп.№17 ВЛ-0,4кВ Ф-4 КТПН-99/х; 1 с.ш. РУ-10кВ РП-3х,яч. 10кВ №8 ПС Южная | 22-05-536 | 17.09.2018
215 | 11.09.2018 | Заявка принята к оформлению | Договор закрыт | 18.09.2018 | 19.09.2018 | 19.01.2019 | 05.10.2018 | 01.10.2018 | Нежилое помещение (гаражный бокс) №23 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0,4 | Третья категория | 550,00 | 1сш РУ-10кВ РПЖ-5, яч.10кВ 309 ПС Центральная (гр.10в 1сш РУ-0,4кВ ТП-11/7) | 22-05-538 | 17.09.2018 | 157-11/7 | 05.10.2018
216 | 11.09.2018 | Заявка принята к оформлению | Договор закрыт | 18.09.2018 | 19.09.2018 | 19.01.2019 | 26.10.2018 | 01.10.2018 | Нежилое помещение (гаражный бокс) №5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0,4 | Третья категория | 550,00 | 1сш РУ-10кВ РПЖ-5, яч10кВ 309 ПС Центральная (РЩ-1 на оп. от гр.8 1сш РУ-0,4кВ ТП-11/7) | 22-05-539 | 17.09.2018 | 169-11/7 | 26.10.2018
217 | 12.09.2018 | Заявка принята к оформлению | Договор расторгнут | 19.09.2018 | 19.09.2018 | 19.01.2019 | 19.03.2019 | 04.10.2018 | Земельный участок под строительство храма | 0 | 120 | 120 | 120 |  | 0 | 0,4 | Вторая категория | 9 832,94 | 1,2сш РУ-10кВ РПЖ-25 яч. 11, 14; яч. 114, 214 ПС Колмаковская (1,2сш РУ-0,4кВ БКТП-26/1) | 22-05-546 | 19.09.2018
218 | 17.09.2018 | Заявка принята к оформлению | Договор расторгнут | 21.09.2018 | 01.10.2018 | 01.02.2019 | 08.10.2018 | 16.10.2018 | Жилой дом | 7 | 8 | 15 | 15 |  | 0 | 0,4 | Третья категория | 550,00 | оп.№9/2 ВЛ-0,4кВ Ф-2 ТП-30/х, 2 с.ш. РУ-10кВ РП-29, яч. 10кВ №204 ПС Городская-5 | 22-05-549 | 21.09.2018
219 | 17.09.2018 | Заявка принята к оформлению | Договор закрыт | 25.09.2018 | 01.10.2018 | 01.02.2019 | 06.11.2018 | 16.10.2018 | Земельный участок для строительства индивидуального жилого дома | 10 | 5 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0,4 | Третья категория | 550,00 | оп.№5 ВЛ-0,4кВ Ф-3 КТПН-51/х; 1 с.ш. РУ-10кВ РП СТПС, яч. 10кВ №20 ПС Южная | 22-05-553 | 25.09.2018 | 173-51/х | 06.11.2018
220 | 19.09.2018 | Заявка принята к оформлению | Договор расторгнут | 21.09.2018 | 05.10.2018 | 05.02.2019 | 13.02.2019 | 20.10.2018 | Жилой дом | 4 | 11 | 15 | 15 |  | 0 | 0,4 | Третья категория | 550,00 | оп.№8 ВЛ-0,4кВ Ф-1 КТПН-7/х; 2 с.ш. РУ-10кВ РПЖ-8, яч. 10кВ №458 ПС Городская-5 | 22-05-550 | 21.09.2018
221 | 24.09.2018 | Заявка принята к оформлению | Договор расторгнут | 03.05.2018 | 10.05.2018 | 10.09.2018 | 05.03.2019 | 10.09.2018 | Пункт приема металла | 0 | 100 | 100 | 100 |  | 0 | 0,4 | Третья категория | 9 832,94 | РУ-0,4кВ проект КТПН-10/0,4 кВ (1 гр. Iном=250А),1 с.ш. РУ-10кВ РПЖ-17,яч. 10кВ №510 ПС Обская | 22-05-200 | 03.05.2018
222 | 24.09.2018 | Заявка принята к оформлению | Договор расторгнут | 02.10.2018 | 12.10.2018 | 12.02.2019 | 06.02.2019 | 27.10.2018 | Объект незавершенного строительства (жилой дом коттеджного типа) | 0 | 15 | 15 | 15 |  | 0 | 0,4 | Третья категория | 550,00 | оп.№4 ВЛ-0,4кВ Ф-5 ШРС-5 БКТП-106/х, 2 с.ш. РУ-10кВ РП-3х, яч. 10кВ №12 ПС Южная | 22-05-562 | 02.10.2018
223 | 24.09.2018 | Заявка принята к оформлению | Договор закрыт | 01.10.2018 | 10.10.2018 | 10.02.2019 | 06.11.2018 | 25.10.2018 | Земельный участок под строительство ИЖД | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0,4 | Третья категория | 550,00 | оп. №17 ВЛ-0,4кВ Ф-3 БКТП-8П/2; 1 с.ш. РУ-10кВ РП Совхоз, яч. 10кВ №25 ПС Южная | 22-05-560 | 01.10.2018 | 174-8П/2 | 06.11.2018
224 | 01.10.2018 | Заявка принята к оформлению | Договор закрыт | 05.10.2018 | 11.10.2018 | 11.02.2019 | 23.10.2018 | 26.10.2018 | Земельный участок под строительство индивидуального жилого дома | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0,4 | Третья категория | 550,00 | оп.№1 ВЛ-0,4кВ Ф-2 БКТП-8П/2, 2 с.ш. РП-Совхоз, яч. 10кВ №22 ПС Южная | 22-05-573 | 05.10.2018 | 167-8П/2 | 23.10.2018
225 | 01.10.2018 | Заявка принята к оформлению | Договор закрыт | 05.10.2018 | 08.10.2018 | 08.02.2019 | 26.10.2018 | 23.10.2018 | Нежилое помещение (гаражный бокс) №27 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0,4 | Третья категория | 550,00 | 1сш РУ-10кВ РПЖ-5, яч.10кВ №309 ПС Центральная (гр.10г 1сш РУ-0,4кВ ТП-11/7) | 22-05-571 | 05.10.2018 | 168-11/7 | 26.10.2018
226 | 01.10.2018 | Заявка принята к оформлению | Договор закрыт | 05.10.2018 | 09.10.2018 | 09.02.2019 | 22.11.2018 | 24.10.2018 | Земельный участок | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0,4 | Третья категория | 550,00 | опора №12 ВЛ-0,4кВ Ф-1 КТПН-208/з, 2 с.ш. РУ-6кВ ПС БИО; яч. 35кВ №1 Пс ГПП-7 | 22-05-572 | 05.10.2018 | 196-208/з | 22.11.2018
227 | 02.10.2018 | Заявка принята к оформлению | Договор закрыт | 08.10.2018 | 11.10.2018 | 11.02.2019 | 14.11.2018 | 02.11.2018 | Нежилые помещения (гаражные боксы) №1008 и №1009 | 0 | 9 | 9 | 9 | 9 | 0 | 0,4 | Третья категория | 550,00 | 2сш РУ-10кВ РПЖ-21, 2сш РУ-10кВ яч14 ПС Юбилейная, 2сш ОРУ-35кВ яч4 ПС Восток (РП-0,4кВ от гр21 2сш РУ-0,4кВ ТП-9/21 (место РП уточнить в СР№2)) | 22-05-574 | 08.10.2018 | 182-9/21 | 14.11.2018
228 | 02.10.2018 | Заявка принята к оформлению | Договор закрыт | 09.10.2018 | 11.10.2018 | 11.02.2019 | 15.11.2018 | 02.11.2018 | Нежилое помещение №1007 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0,4 | Третья категория | 550,00 | 2сш РУ-10кВ РПЖ-21, 2сш РУ-10кВ яч14 ПС Юбилейная, 2сш ОРУ-35кВ яч4 ПС Восток (РП-0,4кВ от гр21 2сш РУ-0,4кВ ТП-9/21 (место РП уточнить в СР№2)) | 22-05-576 | 09.10.2018 | 183-9/21 | 15.11.2018
229 | 02.10.2018 | Заявка принята к оформлению | Договор закрыт | 10.10.2018 | 14.11.2018 | 14.03.2019 | 16.09.2020 | 14.11.2018 | улица Мира от улицы Героев Самотлора до Восточного обхода г.Нижневартовска | 0 | 24,81 | 24,81 | 24,81 | 24,81 | 0 | 0,4 | Третья категория | 2 292,44 | для 2сш РУ-0,4кВ БКТП-24/1: 2сш РУ-10кВ РПЖ-23 2сш РУ-10кВ яч203 ПС Колмак; для 2сш РУ-0,4кВ БКТП-31/2: 2сш РУ-10кВ РПЖ-25 2сш РУ-10кВ яч214 ПС Колмак | 22-05-580 | 10.10.2018 | 124-24/1-31/1 | 16.09.2020
230 | 03.10.2018 | Заявка принята к оформлению | Договор закрыт | 08.10.2018 | 10.10.2018 | 10.02.2019 | 13.05.2019 | 15.11.2018 | Нежилое помещение (гараж) | 0 | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0,4 | Третья категория | 550,00 | РЩ-0,4кВ от гр. №4 РУ-0,4кВ КТПН-10в/107 на границе здания Интер.25П; РУ-0,4кВ КТПН-10В/107, 1 с.ш. РУ-10кВ РПЖ-11, яч. 10кВ №9 ПС Западная | 22-05-575 | 08.10.2018 | 55-10В/107 | 13.05.2019
231 | 08.10.2018 | Заявка принята к оформлению | Договор закрыт | 12.10.2018 | 17.10.2018 | 17.02.2019 | 26.12.2018 | 15.11.2018 | Доходный дом по ул.Мира г.Нижневартовска | 0 | 287,88 | 287,88 | 287,88 | 287,88 | 0 | 0,4 | Вторая категория | 26 156,78 | яч10кВ№204ПС Центральная, яч10кВ №211 ПС Индустриальная (1и2сш РУ-0,4кВ РПЖ-14) | 22-05-582 | 11.10.2018 | 221-РПЖ-14 | 26.12.2018
232 | 09.10.2018 | Заявка принята к оформлению | Договор закрыт | 15.10.2018 | 16.10.2018 | 16.02.2019 | 26.10.2018 | 31.10.2018 | Земельный участок для строительства жилого дома | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0,4 | Третья категория | 550,00 | оп.№12/3 ВЛ-0,4кВ Ф-1 БКТП-8П/2, 1с.ш. РП-Совхоз, яч. 10кВ №25 ПС Южная | 22-05-587 | 15.10.2018 | 170-8П/2 | 26.10.2018
233 | 09.10.2018 | Заявка принята к оформлению | Договор закрыт | 15.10.2018 | 01.11.2018 | 01.03.2019 | 29.11.2018 | 16.11.2018 | Склад №1, склад №2 ,столярная мастерская, КПП №2 | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | 0 | 0,4 | Вторая категория | 9 832,94 | 1,2 с.ш. РУ-0,4кВ БКТП-446/з ( 2группы); 1,2 с.ш. РУ-10кВ РПП-9, яч. 10кВ № 103, №210 ПС Индустриальная | 22-05-584 | 15.10.2018 | 200-446/з | 29.11.2018
234 | 10.10.2018 | Заявка принята к оформлению | Договор закрыт | 16.10.2018 | 17.10.2018 | 17.02.2019 | 23.09.2019 | 17.10.2018 | Жилой дом | 15 | 15 | 30 | 30 | 30 | 0 | 0,4 | Третья категория | 1 386,00 | оп.№9/2 ВЛ-0,4кВ Ф-2 ТП-30/х, 2с.ш. РУ-10кВ РП-29, яч. 10кВ №204 ПС Городская-5 | 22-05-590 | 16.10.2018 | 150-30/х | 23.09.2019
235 | 16.10.2018 | Заявка принята к оформлению | Договор закрыт | 22.10.2018 | 24.10.2018 | 24.02.2019 | 20.11.2018 | 08.11.2018 | Жилой дом | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0,4 | Третья категория | 550,00 | оп.№11 ВЛ-0,4кВ Ф-1 ТП-30/х; 2 с.ш. РУ-10кВ РП-29, яч. 10кВ №204 ПС Городская-5 | 22-05-604 | 22.10.2018 | 190-30/х | 20.11.2018
236 | 16.10.2018 | Заявка принята к оформлению | Договор расторгнут | 23.10.2018 | 08.11.2018 | 08.03.2019 | 26.03.2019 | 23.11.2018 | Нежилое помещение №1006 | 0 | 200 | 200 | 200 |  | 0 | 0,4 | Вторая категория | 18 172,00 | 1и2сш РУ-10кВ РПЖ-13, яч10кВ №107 №450 ПС Городская-5 (1и2сш РУ-0,4кВ БКТП-9/15 гр. 6, 26) | 22-05-607 | 23.10.2018
237 | 17.10.2018 | Заявка принята к оформлению | Договор расторгнут | 23.10.2018 | 01.11.2018 | 01.03.2019 | 12.11.2018 | 16.11.2018 | КПП, АБК-1, АБК-2 | 0 | 300 | 300 | 300 |  | 0 | 0,4 | Третья категория | 27 258,00 | 1 с.ш. Ру-0,4кВ БКТП-446/з; 1 с.ш. РУ-10кВ РПП-9, яч. 10кВ №210ПС Индустриальная | 22-05-613 | 23.10.2018
238 | 17.10.2018 | Заявка принята к оформлению | Договор закрыт | 23.10.2018 | 06.11.2018 | 06.03.2019 | 21.11.2018 | 21.11.2018 | Жилой дом | 4 | 11 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0,4 | Третья категория | 550,00 | оп.№6 ВЛ-0,4кВ Ф-1 КТПН-№31/х, РУ-0,4кВ КТПН-№31/х, 2 с.ш. РУ-10кВ РП-Дагестан, яч. 10кВ №29 ПС Южная | 22-05-652 | 13.11.2018 | 195-31/х | 21.11.2018
239 | 18.10.2018 | Заявка принята к оформлению | Договор расторгнут | 23.10.2018 | 14.11.2018 | 14.03.2019 | 21.03.2019 | 29.11.2018 | Земельный участок под жилой дом | 15 | 48 | 63 | 63 |  | 0 | 0,4 | Третья категория | 9 832,94 | оп.№10/1 ВЛ-0,4кВ Ф-3 КТПН-51/х, 1 с.ш. РУ-10кВ РП СТПС, яч. 10кВ №20 ПС Южная | 22-05-611 | 23.10.2018
240 | 18.10.2018 | Заявка принята к оформлению | Договор закрыт | 23.10.2018 | 01.11.2018 | 01.03.2019 | 08.11.2018 | 16.11.2018 | Жилой дом | 15 | 10 | 25 | 25 | 25 | 0 | 0,4 | Третья категория | 908,60 | оп. №8 ВЛ-0,4кВ Ф-1 КТПН-9/х, 2 с.ш. РУ-10кВ РПЖ-8, яч. 10кВ №458 ПС Городская-5 | 22-05-612 | 23.10.2018 | 177-9/х | 08.11.2018
241 | 18.10.2018 | Заявка принята к оформлению | Договор закрыт | 23.10.2018 | 25.10.2018 | 25.02.2019 | 20.11.2018 | 09.11.2018 | Разработка грунта под строительную площадку ж.д. 3, ж.д. 4 | 0 | 250 | 250 | 250 | 250 | 0 | 0,4 | Третья категория | 22 715,00 | 1 с.ш. РУ-0,4кВ БКТП-16П/2, яч.№31 РУ-10кВ ПС Южная | 22-05-609 | 23.10.2018 | 188-16П/2 | 20.11.2018
242 | 18.10.2018 | Заявка принята к оформлению | Договор закрыт | 23.10.2018 | 01.11.2018 | 01.03.2019 | 07.02.2019 | 01.11.2018 | Нежилое здание | 100 | 200 | 300 | 300 | 300 | 0 | 0,4 | Вторая категория | 18 480,00 | яч.10кВ №111, №206 ПС Индустриальная (1и2сш РУ-0,4кВ ТП-3/9 (гр.6, 25 сущ; гр.9, 29 новые)) | 22-05-606 | 23.10.2018 | 6-3/9 | 07.02.2019
243 | 19.10.2018 | Заявка принята к оформлению | Договор закрыт | 24.10.2018 | 02.11.2018 | 02.03.2019 | 27.11.2018 | 17.11.2018 | Земельный участок под строительство индивидуального жилого дома | 6 | 9 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0,4 | Третья категория | 550,00 | оп.№2 ВЛ-0,4кВ Ф-2 КТПН-№6/х, РУ-0,4кВ КТПН-№6/х, 2 с.ш РУ-10кВ РПЖ-8,яч. 10кВ №458 ПС городская-5 | 22-05-614 | 24.10.2018 | 199-6/х | 27.11.2018
244 | 19.10.2018 | Заявка принята к оформлению | Договор закрыт | 23.10.2018 | 02.11.2018 | 02.03.2019 | 19.12.2018 | 17.11.2018 | ТП для производственной базы | 0 | 90 | 90 | 90 | 90 | 250 | 6-10 | Вторая категория | 9 832,94 | яч. 10кВ №6, №19 РУ-10кВ РПП-9; яч. 10кВ №103, №210 ПС Индустриальная | 22-05-610 | 23.10.2018 | 216-492/з | 19.12.2018
245 | 24.10.2018 | Заявка принята к оформлению | Договор аннулирован | 09.11.2018 |  |  | 16.11.2018 |  | магазин ДЕКОРАДО | 0 | 316,18 | 316,18 | 316,18 |  | 0 | 0,4 | Вторая категория | 1 282 691,67 | 1 и 2с.ш. РУ-0,4кВ БКТП-10/10, яч. 10кВ №311, №408 ПС Обская | 22-05-642 | 09.11.2018
246 | 25.10.2018 | Заявка принята к оформлению | Договор закрыт | 02.11.2018 | 06.11.2018 | 06.03.2019 | 15.11.2018 | 12.11.2018 | Жилой дом | 30 | 30 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0,4 | Третья категория | 5 451,60 | яч.6кВ №216 ПС Стройиндустриальная (онцевая опора проектируемой ЛЭП-0,4кВ от РУ-0,4кВ КТПН-210/з) | 22-05-626 | 02.11.2018 | 185-210/з | 15.11.2018
247 | 25.10.2018 | Заявка принята к оформлению | Договор закрыт | 06.11.2018 | 07.11.2018 | 07.03.2019 | 25.12.2018 | 22.11.2018 | Помещение 1004 (магазин) | 13 | 12 | 25 | 25 | 25 | 0 | 0,4 | Третья категория | 1 090,32 | яч.10кВ №105 ПС Обская (РУ-0,4кВ ТП-11/4 гр.5) | 22-05-629 | 06.11.2018 | 223-11/4 | 25.12.2018
248 | 25.10.2018 | Заявка принята к оформлению | Договор закрыт | 08.11.2018 | 26.11.2018 | 26.03.2019 | 22.02.2019 | 14.02.2019 | Нежилое здание (СТО) | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0,4 | Третья категория | 9 999,60 | РЩ-0,4кВ №1 от гр.№1 РУ-0,4кВ КТПН-№441/з; 2 с.ш. КРУН 10кВ ПС Галина (яч.№11), яч. 35кВ №3 ПС Западная | 22-05-637 | 08.11.2018 | 13-441/з | 22.02.2019
249 | 26.10.2018 | Заявка принята к оформлению | Договор расторгнут | 09.11.2018 | 14.11.2018 | 14.03.2019 | 22.03.2019 | 29.11.2018 | Пекарня | 0 | 80 | 80 | 80 |  | 0 | 0,4 | Третья категория | 7 268,80 | 2сш РУ-10кВ ПС Юбилейная, яч35кВ №10 ПС Котельная-3А (2сш РУ-0,4кВ БКТП-9/27) | 22-05-641 | 09.11.2018
250 | 01.11.2018 | Заявка принята к оформлению | Договор аннулирован | 09.11.2018 |  |  | 26.11.2018 |  | Производственный корпус ремонтных работ | 12 | 138 | 150 | 150 |  | 0 | 0,4 | Третья категория | 12 538,68 | 1 с.ш. РУ-0,4кВ ТП-78/з, гр.№1; 1 с.ш. РУ-6кВ РПП-2, яч. 6кВ №14 КРУН -6 кВ ПС Нижневартовская | 22-05-644 | 09.11.2018
251 | 01.11.2018 | Заявка принята к оформлению | Договор аннулирован | 09.11.2018 |  |  | 01.02.2019 |  | Автозаправочная станция №86642 | 10 | 40 | 50 | 50 |  | 0 | 0,4 | Третья категория | 3 634,40 | яч10кВ №403 РУ-10кВ ПС Индустриальная (2сш РУ-0,4кВ ТП-10г/9 гр28) | 22-05-645 | 09.11.2018
252 | 01.11.2018 | Заявка принята к оформлению | Договор закрыт | 09.11.2018 | 12.11.2018 | 12.03.2019 | 17.12.2018 | 27.11.2018 | Жилой дом | 4 | 11 | 15 | 10 | 10 | 0 | 0,4 | Третья категория | 550,00 | оп. №9/2 ВЛИ-0,4кВ Ф-4 КТПН-№76/х, РУ-0,4кВ КТПН-№76/х, 2 с.ш. РУ-10кВ РП Совхоз, яч.10кВ №22 ПС Южная | 22-05-693 | 12.12.2018 | 211-76/х | 17.12.2018
253 | 01.11.2018 | Заявка принята к оформлению | Договор закрыт | 09.11.2018 | 12.11.2018 | 12.03.2019 | 17.12.2018 | 27.11.2018 | Жилой дом | 4 | 11 | 15 | 15 | 10 | 0 | 0,4 | Третья категория | 550,00 | оп. №9/2 ВЛИ-0,4кВ Ф-4 КТПН-№76/х, РУ-0,4кВ КТПН-№76/х, 2 с.ш. РУ-10кВ РП Совхоз, яч.10кВ №22 ПС Южная | 22-05-693 | 12.12.2018 | 211-76/х | 17.12.2018
254 | 01.11.2018 | Заявка принята к оформлению | Договор закрыт | 13.11.2018 | 14.11.2018 | 14.03.2019 | 21.12.2018 | 29.11.2018 | Нежилое помещение (магазин "Банька") | 0 | 40 | 40 | 40 | 40 | 0 | 0,4 | Третья категория | 9 832,94 | РЩ-0,4кВ от гр.№4 РУ-0,4кВ КТПН-55/з; РУ-0,4кВ КТПН-55/з, яч. 6кВ№3 ПЛУ-3, яч. 6кВ №9 КРУН-6кВ ПС Нижневартовская | 22-05-654 | 13.11.2018 | 222-55/з | 21.12.2018
255 | 01.11.2018 | Заявка принята к оформлению | Договор закрыт | 09.11.2018 | 22.11.2018 | 22.03.2019 | 14.02.2019 | 22.11.2018 | Склад- рочник | 135 | 185 | 320 | 320 | 320 | 0 | 6-10 | Третья категория | 17 094,00 | ЛЭП-10кВ Ф-11 РП-10, оп.№6; 1 с.ш. РУ-10кВ РП-10, яч. 10кВ №212 ПС ВОсток | 22-05-639 | 09.11.2018 | 9-19/с | 14.02.2019
256 | 01.11.2018 | Заявка принята к оформлению | Договор закрыт | 20.11.2018 | 06.12.2018 | 06.04.2019 | 14.03.2019 | 06.12.2018 | ГК "ХОРС" в количестве 3-х гаражей | 0 | 150 | 150 | 150 | 150 | 0 | 0,4 | Третья категория | 13 860,00 | РУ-0,4кВ КТПН-346/з; 2 с.ш. КРУН-6кВ ПС Татра (яч.14), яч. 35кВ №3 ПС Западная | 22-05-666 | 20.11.2018 | 20-346/з | 14.03.2019
257 | 01.11.2018 | Заявка принята к оформлению | Договор закрыт | 07.11.2018 | 07.11.2018 | 07.03.2019 | 20.03.2019 | 07.11.2018 | Земельный участок под строительство цеха столярного, гаража | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | 0 | 0,4 | Третья категория | 9 999,60 | оп.№12 ВЛИ-0,4кВ Ф-1 КТПН-№208/з;2 с.ш. КРУН-6кВ ПС 35/6кВ Био 9яч. №14), яч. 35кВ №1 ПС ГПП-7 | 22-05-631 | 07.11.2018 | 23-208/з | 20.03.2019
258 | 07.11.2018 | Заявка принята к оформлению | Договор закрыт | 13.11.2018 | 14.11.2018 | 14.03.2019 | 17.12.2018 | 29.11.2018 | Садовый участок под строительство жилого дома | 4 | 21 | 25 | 25 | 25 | 0 | 0,4 | Третья категория | 1 908,06 | оп.№6/2 ВЛ-0,4кВ Ф-1 КТПН-№76/х, 2 с.ш РУ-10кВ РП-Совхоз, яч. 10кВ №22 ПС Южная | 22-05-651 | 13.11.2018 | 212-76/х | 17.12.2018
259 | 08.11.2018 | Заявка принята к оформлению | Договор закрыт | 15.11.2018 | 23.11.2018 | 23.03.2019 | 04.04.2019 | 08.12.2018 | ГСК "Арсенал" (8 гаражей) | 10 | 30 | 40 | 40 | 40 | 0 | 0,4 | Третья категория | 4 440,00 | 1 с.ш. РУ-0,4кВ БКТП-325/з, гр.№23; 2 с.ш. РУ-6кВ РПП-12, яч. 6кВ №20 КРУН 6кВ ПС Нижневартовская | 22-05-656 | 15.11.2018 | 41-325/з | 04.04.2019
260 | 12.11.2018 | Заявка принята к оформлению | Договор закрыт | 16.11.2018 | 19.11.2018 | 19.03.2019 | 05.12.2018 | 03.12.2018 | КПП, АБК-1, АБК-2 | 0 | 110 | 110 | 110 | 110 | 0 | 0,4 | Третья категория | 9 994,60 | 1 с.ш. РУ-0,4кВ БКТП-446/з; 1 с.ш. РУ-10кВ РПП-9, яч. 10кВ №210 ПС Индустриальная | 22-05-658 | 16.11.2018 | 205-446/з | 05.12.2018
261 | 12.11.2018 | Заявка принята к оформлению | Договор закрыт | 16.11.2018 | 27.11.2018 | 27.03.2019 | 19.12.2018 | 12.12.2018 | СТО с магазином и кафе | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0,4 | Вторая категория | 9 832,94 | 1 и 2с.ш. РУ-0,4кВ БКТП-№22/6, 1 и 2 с.ш. РУ-10кВ РПЖ-22, яч.10кВ №208,№323 ПС Городская-5 | 22-05-661 | 16.11.2018 | 214-22/6 | 19.12.2018
262 | 16.11.2018 | Заявка принята к оформлению | Договор закрыт | 20.11.2018 | 23.11.2018 | 23.03.2019 | 03.12.2018 | 03.12.2018 | Жилой дом | 5 | 10 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0,4 | Третья категория | 550,00 | оп.№1/7 ВЛ-0,4кВ Ф-1 КТПН-468/з; ПС Баграс ВЛ-6кВ Ф-5, ПС Таежная | 22-05-665 | 20.11.2018 | 202-468/з | 03.12.2018
263 | 19.11.2018 | Заявка принята к оформлению | Договор закрыт | 26.11.2018 | 26.11.2018 | 26.03.2019 | 21.03.2019 | 13.03.2019 | Жилой дом | 4 | 36 | 40 | 40 | 40 | 0 | 0,4 | Третья категория | 3 326,40 | ВЛ-0,4кВ Ф-1 КТПН-№124/х, 2с.ш. РУ-10кВ РП-29, яч. 10кВ №204 ПС Городская-5 | 22-05-671 | 26.11.2018 | 25-124/х | 21.03.2019
264 | 19.11.2018 | Заявка принята к оформлению | Договор закрыт | 26.11.2018 | 27.11.2018 | 27.03.2019 | 15.03.2019 | 19.02.2019 | магазин ДЕКОРАДО | 0 | 150 | 150 | 150 | 150 | 0 | 0,4 | Вторая категория | 9 999,60 | проектир. 3ЛЭП-0,4кВ на границе земельного уч. заявителя, 1 и 2с.ш РУ-0,4кВ БКТП-10/10 , яч. 0кВ №311, №408 ПС Обская | 22-05-672 | 26.11.2018 | 17-10/10 | 15.03.2019
265 | 20.11.2018 | Заявка принята к оформлению | Договор расторгнут | 26.11.2018 | 27.11.2018 | 27.03.2019 | 14.03.2019 | 21.01.2019 | Жилой дом | 15 | 30 | 45 | 45 |  | 0 | 0,4 | Третья категория | 2 725,80 | оп.№1 ВЛ-0,4кВ Ф-1 ШРС-2 РПЖ-8, 2 с.ш. РУ-10кВ РПЖ-8, яч. 10кВ №458 ПС Городская-5 | 22-05-670 | 26.11.2018
266 | 20.11.2018 | Заявка принята к оформлению | Договор закрыт | 27.11.2018 | 03.12.2018 | 03.04.2019 | 04.04.2019 | 28.03.2019 | Квартира | 15 | 45 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0,4 | Третья категория | 4 158,00 | концевая оп. проектир. ВЛ-0,4кВ Ф-7 КТПН-30/х, 2с.ш. РУ-10кВ РП-29, яч. 10кВ №204 ПС Городская-5 | 22-05-676 | 27.11.2018 | 39-30/х | 04.04.2019
267 | 20.11.2018 | Заявка принята к оформлению | Договор аннулирован | 26.11.2018 |  |  | 24.01.2019 |  | База ОМОН | 0 | 90 | 90 | 90 |  | 0 | 0,4 | Вторая категория | 9 832,94 | 1,2 с.ш. проектируемой КТПН; 1,2 с.ш. КРУН-6кВ ПС БИО (яч.7,14), яч. 35кВ №1, №2 ПС ГПП-7 | 22-05-675 | 26.11.2018
268 | 22.11.2018 | Заявка принята к оформлению | Договор закрыт | 26.11.2018 | 28.11.2018 | 19.12.2018 | 05.12.2018 | 03.12.2018 | Разработка грунта под строительную площадку жилого дома | 0 | 149,1 | 149,1 | 149,1 | 149,1 | 0 | 0,4 | Третья категория | 9 832,94 | 1с.ш. РУ-0,4кВ БКТП-1/16; 1 с.ш. РУ-10кВ РПЖ-1А, яч. 10кВ №105 ПС Индустриальная | 22-05-674 | 26.11.2018 | 204-1/16 | 05.12.2018
269 | 26.11.2018 | Заявка принята к оформлению | Договор расторгнут | 03.12.2018 | 11.12.2018 | 11.04.2019 | 25.02.2020 | 26.12.2018 | Производственная база | 0 | 70 | 70 | 70 |  | 0 | 0,4 | Третья категория | 9 999,60 | РУ-0,4кВ КТПН-350/з; 1 с.ш. КРУН-10кВ ПС ГАлина (яч.№5), яч. 35кВ №2 ПС Западная | 22-05-678 | 03.12.2018
270 | 03.12.2018 | Заявка принята к оформлению | Договор закрыт | 06.12.2018 | 13.12.2018 | 13.04.2019 | 08.04.2019 | 28.03.2019 | Жилой дом | 4 | 11 | 15 | 10 | 10 | 0 | 0,4 | Третья категория | 550,00 | оп. проектир. уч. ВЛ-0,4кВ Ф-1 КТПН-№76/х; 2 с.ш. РУ-10кВ РП-Совзох, яч. 10кВ №22 ПС Южная | 22-05-683 | 06.12.2018 | 43-76/х | 08.04.2019
271 | 03.12.2018 | Заявка принята к оформлению | Договор закрыт | 06.12.2018 | 10.12.2018 | 10.04.2019 | 11.04.2019 | 25.12.2018 | Индивидуальный жилой дом | 5 | 10 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0,4 | Третья категория | 550,00 | оп. №3 ВЛИ-0,4кВ Ф-2 КТПН№76/х, РУ-0,4кВ КТПН-№76/х, 2 с.ш. РУ-10кВ РП Совхоз, яч. №22 ПС Южная | 22-05-685 | 06.12.2018 | 44-76/х | 11.04.2019
272 | 03.12.2018 | Заявка принята к оформлению | Договор закрыт | 06.12.2018 | 24.12.2018 | 24.04.2019 | 16.04.2019 | 08.01.2019 | Гараж | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 0 | 0,4 | Третья категория | 1 848,00 | ВЛ-0,4кВ Ф-1 КТПН-256/з, опора №7; 2 с.ш. РУ-6кВ ПС Дивный; яч.35кВ №3 ПС ГПП-7 | 22-05-686 | 06.12.2018 | 48-256/з | 16.04.2019
273 | 03.12.2018 | Заявка принята к оформлению | Договор закрыт | 06.12.2018 | 17.12.2018 | 17.04.2019 | 23.04.2019 | 17.12.2018 | Жилой дом №5 в микрорайоне 16П г.Нижневартовска | 0 | 193,3 | 193,3 | 193,3 | 193,3 | 0 | 0,4 | Вторая категория | 17 860,92 | 1 и 2с.ш. РУ-0,4кВ БКТП-№16П/1 , яч. 10кВ №31, №37 ПС Южная | 22-05-684 | 06.12.2018 | 53-16П/1 | 23.04.2019
274 | 05.12.2018 | Заявка принята к оформлению | Договор расторгнут | 14.12.2018 | 09.01.2019 | 09.07.2019 | 05.06.2019 |  | Производственная база | 0 | 100 | 100 | 100 |  | 0 | 0,4 | Третья категория | 8 333,00 | РУ-0,4кВ проектной КТПН;1 с.ш. РУ-10кВ РПП-5 (яч. №19), яч. 10кВ №7 ПС Западная | 22-05-699 | 14.12.2018
275 | 05.12.2018 | Заявка принята к оформлению | Договор закрыт | 11.12.2018 | 17.12.2018 | 17.04.2019 | 15.05.2019 | 17.12.2019 | Жилой дом №4 в микрорайоне 16П г.Нижневартовска | 0 | 183,5 | 183,5 | 183,5 | 183,5 | 0 | 0,4 | Вторая категория | 16 955,40 | 1 и 2 с.ш. РУ-0,4кВ БКТП-№16П/2; яч. 10кВ №31, №37 ПС Южная | 22-05-689 | 11.12.2018 | 58-16П/2 | 15.05.2019
276 | 06.12.2018 | Заявка принята к оформлению | Договор закрыт | 11.12.2018 | 17.12.2018 | 17.04.2019 | 07.06.2019 | 17.12.2018 | Жилой дом №3 в микрорайоне 16П г.Нижневартовска | 0 | 363,4 | 363,4 | 363,4 | 363,4 | 0 | 0,4 | Вторая категория | 33 578,16 | 1 и 2 с.ш. РУ-0,4кВ БКТП-№16П/2; яч. 10кВ №31, №37 ПС Южная | 22-05-690 | 11.12.2018 | 75-16П/2 | 07.06.2019
277 | 07.12.2018 | Заявка принята к оформлению | Договор аннулирован | 12.12.2018 |  |  | 09.01.2019 |  | Разработка грунта под строительную площадку жилого дома 7 в 16П микрорайоне | 0 | 400 | 400 | 400 |  | 0 | 6-10 | Третья категория | 36 344,00 | 2 с.ш. РУ-10кВ РП-3/х, 2 с.ш. яч. 10кВ №11 ПС Южная | 22-05-692 | 12.12.2018
278 | 07.12.2018 | Заявка принята к оформлению | Договор закрыт | 13.12.2018 | 20.12.2018 | 20.04.2019 | 21.02.2019 | 01.02.2019 | Гаражный бокс №14 | 0 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0,4 | Третья категория | 550,00 | 1сш РУ-10кВ РПЖ-5, яч.10кВ №309 ПС Центральная (ЩР-0,4кВ на опоре от гр.8 РУ-0,4кВ ТП-11/7) | 22-05-696 | 13.12.2018 | 11-11/7 | 21.02.2019
279 | 10.12.2018 | Заявка принята к оформлению | Договор закрыт | 13.12.2018 | 20.12.2018 | 20.04.2019 | 25.02.2019 | 20.12.2018 | Нежилое помещение (магазин Мясная лавка) | 26 | 19 | 45 | 45 | 45 | 0 | 0,4 | Вторая категория | 1 755,60 | 1,2сш РУ-10кВ РПЖ-5 (яч.13,14), яч.309, 409 ПС Центральная (1,2сш РУ-0,4кВ БКТП-12/6 гр.2, 20) | 22-05-695 | 13.12.2018 | 14-12/6 | 25.02.2019
280 | 17.12.2018 | Заявка принята к оформлению | Договор закрыт | 21.12.2018 | 09.01.2019 | 09.05.2019 | 01.04.2019 | 09.01.2019 | АБК(долевая собственность, доля в праве 2/3) | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 | 0 | 0,4 | Третья категория | 9 999,60 | РУ-0,4кВ КТПН-469/з; 2 с.ш. РУ-6кВ ПС Татра, яч. 35кВ №3 ОРУ-35кВ ПС Западная | 22-05-709 | 21.12.2018 | 38-469/з | 01.04.2019
281 | 18.12.2018 | Заявка принята к оформлению | Договор закрыт | 20.12.2018 | 20.12.2018 | 20.04.2019 | 21.12.2018 | 20.12.2018 | Нежилое здание | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | 0 | 0,4 | Третья категория | 2 725,80 | оп. №2/2 ВЛ-0,4кВ Ф-2 КТПН-№48/х, 2 с.ш. РУ-10кВ РП-СТПС, яч. 10кВ №27 ПС Южная | 22-05-705 | 20.12.2018 | 218-48/х | 21.12.2018
282 | 21.12.2018 | Заявка принята к оформлению | Договор закрыт | 24.12.2018 | 09.01.2019 | 09.05.2019 | 01.04.2019 | 09.01.2019 | БПО ООО "АйТиЭс" | 5 | 38 | 43 | 43 | 43 | 0 | 0,4 | Третья категория | 3 514,80 | РУ-0,4кВ КТПН-9/н, гр. №8, №13; яч. 10кВ №123, №224 ПС Восток | 22-05-710 | 24.12.2018 | 36-9/н | 01.04.2019
2019 год АО "Горэлектросеть"
№ п/п | Дата | Статус заявки | Статус договора | Дата направления заявителю | Дата заключения | Срок исполнения по ДТП | Дата закрытия/расторжения | Отметка о выполнении со стороны ГЭС | Объект | Мощность существующая, кВт | Мощность запрашиваемая, кВт | Мощность по заявке суммарная, кВт | Мощность суммарная по ДТП | Мощность по акту, кВт | Мощность присоед. доп., кВа | Уровень напряжения, кВ | Категория надежности | Сумма с НДС, руб. | Источник электроснабжения | Технические условия |  | Акт ТП
[20 empty] | № | Дата | № | Дата
1 | 10.01.2019 | Заявка принята к оформлению | Договор расторгнут | 14.01.2019 | 24.01.2019 | 24.05.2019 | 06.02.2019 | 28.01.2019 | Жилой дом | 15 | 30 | 45 | 45 |  | 0 | 0,4 | Третья категория | 2 376,00 | ВЛИ-0,4кВ Ф-2 ШРС-3 РПЖ-8 оп.№2Ю 1с.ш. РУ-10кВ РПЖ-8, яч. 10кВ №103 ПС Городская-5 | 22-05-05 | 14.01.2019
2 | 10.01.2019 | Заявка принята к оформлению | Договор закрыт | 16.01.2019 | 01.02.2019 | 01.06.2019 | 26.02.2019 | 01.02.2019 | Здание ремонта техники. Бокс для ремонта автобусов, назначение: производственное, 2-этажный | 0 | 140 | 140 | 140 | 140 | 250 | 6-10 | Третья категория | 11 088,00 | ВЛ-10кВ Ф-№123 ПС Восток; яч.10кВ №123 ПС Восток | 22-05-06 | 16.01.2019 | 15-29/н | 26.02.2019
3 | 10.01.2019 | Заявка принята к оформлению | Договор закрыт | 14.01.2019 | 17.01.2019 | 17.05.2019 | 24.06.2019 | 22.01.2019 | Земельный участок под строительство жилого дома | 15 | 35 | 50 | 50 | 50 | 0 | 0,4 | Третья категория | 2 772,00 | ВЛИ-0,4кВ Ф-2 КТПН-8/х оп.№5, 2с.ш. РУ-10кВ РП-29, яч. 10кВ №204 ПС Городская-5 | 22-05-04 | 14.01.2019 | 85-8/х | 24.06.2019
4 | 15.01.2019 | Заявка принята к оформлению | Договор закрыт | 16.01.2019 | 22.01.2019 | 22.05.2019 | 27.03.2019 | 24.01.2019 | Жилой дом с магазином | 12 | 6 | 18 | 30 | 30 | 0 | 0,4 | Третья категория | 1 425,60 | ВЛ-0,4кВ Ф-2 КТПН-№6/х оп.№8, 2с.ш. РУ-10кВ РПЖ-8 (яч. №10), яч. №458 ПС Городская-5 | 22-05-07 | 16.01.2019 | 32-6/х | 27.03.2019
5 | 16.01.2019 | Заявка принята к оформлению | Договор закрыт | 21.01.2019 | 23.01.2019 | 23.05.2019 | 24.05.2019 | 14.05.2019 | Жилой дом | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 | 0 | 0,4 | Третья категория | 3 960,00 | проектир. ВЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ КТПН-№123/х, 3 оп. уточнить при вкоюч. объекта, 2с.ш. РУ-10кВ РПЖ-8,яч.10 кВ №458 ПС Городская-5 | 22-05-12 | 21.01.2019 | 65-123/х | 24.05.2019
6 | 17.01.2019 | Заявка принята к оформлению | Договор расторгнут | 23.01.2019 | 25.01.2019 | 25.06.2020 | 20.06.2019 |  | Нежилое помещение (гараж) | 0 | 50 | 50 | 50 |  | 0 | 0,4 | Третья категория | 9 001,20 | опора проектной ЛЭП-0,4кВ от РУ-0,4кВ проект. КТПН; яч.6кВ №32 ПС ГПП-1 | 22-05-18 | 23.01.2019
7 | 17.01.2019 | Заявка принята к оформлению | Договор расторгнут | 23.01.2019 | 01.02.2019 | 01.06.2019 | 12.02.2020 | 12.02.2019 | Жилой дом | 8 | 7 | 15 | 15 |  | 0 | 0,4 | Третья категория | 550,00 | ВЛ-0,4кВ Ф-2 КТПН-№8/х оп.№8, 2с.ш. РУ-10кВ РП-29,яч. 10кВ №204 ПС Городская-5 | 22-05-17 | 23.01.2019
8 | 17.01.2019 | Заявка принята к оформлению | Договор закрыт | 21.01.2019 | 01.02.2019 | 22.02.2019 | 14.02.2019 | 01.02.2019 | Помещение охраны разработки грунта ж.д.7 | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0,4 | Третья категория | 1 188,00 | 2с.ш. РУ-0,4кВ БКТП-№22/6, 2с.ш. РУ-10кВ РПЖ-22, яч. 10кВ №208 ПС Городская-5 | 22-05-11 | 21.01.2019 | 7-22/6 | 14.02.2019
9 | 17.01.2019 | Заявка принята к оформлению | Договор закрыт | 22.01.2019 | 24.01.2019 | 24.05.2019 | 22.05.2019 | 15.05.2019 | Торгово-выставочный салон, холодный склад | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 | 0 | 0,4 | Третья категория | 9 001,20 | РУ-0,4кВ проектируемой КТПН; 2 с.ш. КРУН-6кВ ПС Татра (яч.№14), яч.35кВ №3 ПС Западная | 22-05-14 | 22.01.2019 | 62-495/з | 22.05.2019
10 | 17.01.2019 | Заявка принята к оформлению | Договор аннулирован | 28.01.2019 |  |  | 03.07.2019 |  | Центральная больница на 1100 коек в г.Нижневартовске (1 очередь) | 0 | 3 985,8 | 3 985,8 | 3 985,8 |  | 8 000 | 6-10 | Вторая категория | 315 675,36 | яч10кВ №303 ПС Индустриальная, №113 ПС Восток (1и2сш РУ-10кВ РПЖ-10); яч10кВ ПС Центральная, №211 ПС Индустриальная (1и2сш РУ-10кВ РПЖ-14) | 22-05-25 | 28.01.2019
11 | 21.01.2019 | Заявка принята к оформлению | Договор расторгнут | 23.01.2019 | 08.02.2019 | 08.06.2019 | 05.07.2019 | 23.02.2019 | Строительство КТПН-630кВА для личного подсобного хозяйства | 0 | 500 | 500 | 500 |  | 630 | 6-10 | Третья категория | 39 600,00 | оп.№42/8 ВЛ-10кВ Ф-10 ПС Совхозная,яч 35кВ №4 ПС Савкинская | 22-05-16 | 23.01.2019
12 | 21.01.2019 | Заявка принята к оформлению | Договор закрыт | 28.01.2019 | 29.01.2019 | 29.05.2019 | 22.02.2019 | 12.02.2019 | Жилой дом | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0,4 | Третья категория | 550,00 | ВЛ-0,4кВ Ф-2 КТПН-№11/х оп.№11, 2с.ш. РУ-10кВ РПЖ-8, яч. 10кВ №458 ПС Городская-5 | 22-05-23 | 28.01.2019 | 12-11/х | 22.02.2019
13 | 21.01.2019 | Заявка принята к оформлению | Договор закрыт | 28.01.2019 | 06.02.2019 | 06.06.2019 | 11.06.2019 | 03.06.2019 | Производственный корпус ремонтных работ | 12 | 138 | 150 | 150 | 150 | 0 | 0,4 | Третья категория | 10 929,60 | проектная ЛЭП-0,4кВ на границе участка от гр.№1 РУ-0,4кВ ТП-78/з; 1 с.ш. РУ-6кВ РПП-2, яч. 6кВ №14 КРУН-6кВ ПС Нижневартовская | 22-05-24 | 28.01.2019 | 77-78/з | 11.06.2019
14 | 21.01.2019 | Заявка принята к оформлению | Договор аннулирован | 28.01.2019 |  |  | 03.07.2019 |  | Центральная больница на 1100 коек в г.Нижневартовске (2 очередь) | 0 | 967,5 | 967,5 | 967,5 |  | 2 520 | 6-10 | Вторая категория | 76 626,00 | 1и2сш РУ-10кВ РПЖ-10 яч10кВ №303 ПС Индустр, №113 ПС Восток (1и2сш РУ-10кВ проект-ой ТП-1); 1и2сш РУ-10кВ РПЖ-14, яч10кВ №204 ПС Центр, №211 ПС Инд.. | 22-05-26 | 28.01.2019
15 | 22.01.2019 | Заявка принята к оформлению | Договор закрыт | 25.01.2019 | 06.02.2019 | 06.06.2019 | 04.10.2019 | 13.02.2019 | Земельный участок под жилой дом | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0,4 | Третья категория | 550,00 | оп.№1/4А ВЛИ-0,4кВ Ф-3 БКТП-№77/х, 1с.ш. РУ-0,4кВ БКТП№77/х, 2 с.ш. РУ-10кВ РП СТПС, яч. 10кВ №27 ПС Южная | 22-05-22 | 25.01.2019 | 161-77/х | 04.10.2019
16 | 24.01.2019 | Заявка принята к оформлению | Договор закрыт | 28.01.2019 | 01.02.2019 | 01.06.2019 | 05.07.2019 | 29.04.2019 | магазин-салон "Рыбалка" | 0 | 300 | 300 | 300 | 300 | 0 | 0,4 | Вторая категория | 23 760,00 | 1,2 с.ш. РУ-0,4кВ РПП-11; 1,2 с.ш. РУ-6кВРПП-11, яч. 6кВ №11,№42 ПС Нижневартовская | 22-05-30 | 28.01.2019 | 95-РПП-11 | 05.07.2019
17 | 25.01.2019 | Заявка принята к оформлению | Договор закрыт | 01.02.2019 | 04.02.2019 | 04.06.2019 | 22.03.2019 | 04.02.2019 | Земельный участок под строеительство производственной базы | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | 0 | 0,4 | Третья категория | 2 376,00 | РУ-0,4кВ КТПН-398/з; 1 с.ш. РУ-10кВ РПП-7, яч. 10кВ №5 ПС Западная | 22-05-35 | 01.02.2019 | 27-398/з | 22.03.2019
18 | 01.02.2019 | Заявка принята к оформлению | Договор расторгнут | 05.02.2019 | 08.02.2019 | 08.06.2019 | 13.02.2019 | 23.02.2019 | Земельный участок под строетельство коммунально-складского помещения | 0 | 30 | 30 | 30 |  | 0 | 0,4 | Третья категория | 2 376,00 | ВЛ-0,4кВ Ф-2 КТПН-132/з, опора №2; 2 с.ш. КРУН-6кВ ПС Базовая, яч.35кВ №4 ПС ГПП-7 | 22-05-40 | 05.02.2019
19 | 04.02.2019 | Заявка принята к оформлению | Договор закрыт | 07.02.2019 | 14.02.2019 | 14.06.2019 | 22.03.2019 | 18.02.2019 | Земельный участок под строительство жилого дома | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0,4 | Третья категория | 550,00 | ВЛ-0,4кВ Ф-10 РП-Дагестан, оп.№10,2 с.ш. РУ-10кВ РП-Дагестан, яч. 10кВ №29 ПС Южная | 22-05-42 | 07.02.2019 | 30-РП-Дагестан | 22.03.2019
20 | 06.02.2019 | Заявка принята к оформлению | Договор расторгнут | 07.02.2019 | 19.02.2019 | 19.06.2019 | 09.07.2019 | 19.02.2019 | Производственная база | 0 | 400 | 400 | 400 |  | 400 | 6-10 | Третья категория | 31 680,00 | ВЛ-10кВ №212 ПС Восток; яч. 10кВ №212 ПС Восток | 22-05-41 | 07.02.2019
21 | 06.02.2019 | Заявка принята к оформлению | Договор расторгнут | 11.02.2019 | 12.02.2019 | 12.08.2019 | 04.06.2019 | 23.05.2019 | Магазин | 0 | 90 | 90 | 90 |  | 0 | 0,4 | Третья категория | 9 001,20 | РУ-0,4кВ проектируемой КТПН; 1 с.ш. КРУН-6кВ ПС БИО (яч.№7), яч. 35кВ №2 ПС ГПП-7 | 22-05-44 | 11.02.2019
22 | 06.02.2019 | Заявка принята к оформлению | Договор закрыт | 12.02.2019 | 19.02.2019 | 19.06.2019 | 12.04.2019 | 19.02.2019 | садовый участок, дом №76 | 0 | 15 | 15 | 10 | 10 | 0 | 0,4 | Третья категория | 550,00 | ВЛ-0,4кВ Ф-3 КТПН-181/з, опора №1; яч. 6кВ №239 ПС ГПП-7 | 22-05-47 | 12.02.2019 | 45-181/з | 12.04.2019
23 | 11.02.2019 | Заявка принята к оформлению | Договор аннулирован | 14.02.2019 |  |  | 21.02.2019 |  | Жилой дом | 5 | 10 | 15 | 15 |  | 0 | 0,4 | Третья категория | 550,00 | ВЛ-0,4кВ Ф-2 КТПН-№7/х оп.№9, 2 с.ш. РУ-10кВ РПЖ-8, яч. 10кВ №458 ПС Городская-5 | 22-05-53 | 14.02.2019
24 | 11.02.2019 | Заявка принята к оформлению | Договор расторгнут | 14.02.2019 | 21.02.2019 | 21.06.2019 | 21.06.2019 |  | АЗС "Мобай-Сервис" | 0 | 30 | 30 | 30 |  | 0 | 0,4 | Третья категория | 9 001,20 | ЛЭП-0,4кВ от РУ-0,4кВ проектируемой КТПН-6/0,4кВ 630 кВА; 1 с.ш. КРУН-6кВ ПС Стройиндустриальная (яч. №216) | 22-05-56 | 14.02.2019
25 | 11.02.2019 | Заявка принята к оформлению | Договор закрыт | 14.02.2019 | 22.02.2019 | 22.06.2019 | 19.03.2019 | 22.02.2019 | АБК, производственно-бытовой корпус | 150 | 0 | 150 | 150 | 150 | 0 | 0,4 | Вторая категория | 9 001,20 | 1,2сш КРУН-6кВ ПС Базовая яч.6,16; яч.3,4 ОРУ-35кВ ПС ГПП-7 (РУ-0,4кВ КТПН-466/з гр.2-сущ., РУ-0,4кВ КТПН-466а/з одна гр.-новая) | 22-05-55 | 14.02.2019 | 22-466/з-466а/з | 19.03.2019
26 | 12.02.2019 | Заявка принята к оформлению | Договор аннулирован | 19.02.2019 |  |  | 13.03.2019 |  | Разработка грунта под строительную площадку жилого дома №7 в 16П микрорайоне | 0 | 300 | 300 | 300 |  | 0 | 0,4 | Третья категория | 19 800,00 | яч.10кВ №31 ПС Южная (1сш РУ-0,4кВ БКТП-16П/1 (1 группа)) | 22-05-63 | 19.02.2019
27 | 13.02.2019 | Заявка принята к оформлению | Договор аннулирован | 19.02.2019 |  |  | 20.03.2019 |  | Производственная база | 0 | 400 | 400 | 400 |  | 400 | 6-10 | Третья категория | 31 680,00 | ВЛ-6кВ Ф-7 ПС БИО, опора №15; 1 с.ш. КРУН-6кВ ПС БИО (яч.№7), яч. 35кВ №2 ПС ГПП-7 | 22-05-61 | 19.02.2019
28 | 13.02.2019 | Заявка принята к оформлению | Договор аннулирован | 15.02.2019 |  |  | 15.04.2019 |  | Базовая станция сотовой связи НМ0063 | 0 | 5 | 5 | 5 |  | 0 | 0,4 | Третья категория | 550,00 | яч.10кВ №14 ПС Западная (2сш РУ-0,4кВ РПП-5 (1 группа)) | 22-05-59 | 15.02.2019
29 | 13.02.2019 | Заявка принята к оформлению | Договор расторгнут | 19.02.2019 | 25.02.2019 | 25.06.2019 | 02.07.2019 |  | Производственная база | 0 | 100 | 100 | 100 |  | 0 | 0,4 | Третья категория | 9 001,20 | РУ-0,4кВ проектируемой КТП-10/0,4кВ, 2 ч.ш. РУ-10кВ РП-2С (яч. №6), яч. 10кВ №226 ПС Восток | 22-05-60 | 19.02.2019
30 | 13.02.2019 | Заявка принята к оформлению | Договор закрыт | 15.02.2019 | 25.02.2019 | 25.06.2019 | 20.03.2019 | 18.03.2019 | Склад | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | 0 | 0,4 | Третья категория | 2 376,00 | РУ-0,4кВ КТПН-132/з; 2 с.ш. КРУН-6кВ ПС Базовая, яч. 35кВ №4 ПС ГПП-7 | 22-05-57 | 15.02.2019 | 24-132/з | 20.03.2019
31 | 14.02.2019 | Заявка принята к оформлению | Договор закрыт | 19.02.2019 | 21.02.2019 | 21.06.2019 | 18.03.2019 | 21.02.2019 | Садовый участок с гаражом | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0,4 | Третья категория | 550,00 | ВЛ-0,4кВ Ф-2 КТПН-218/з, опора №21; яч. 6кВ №216 ПС Стройиндустриальная | 22-05-62 | 19.02.2019 | 19-218/з | 18.03.2019
32 | 18.02.2019 | Заявка принята к оформлению | Договор закрыт | 21.02.2019 | 25.02.2019 | 25.06.2019 | 09.07.2019 | 24.06.2019 | Холодный склад | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 | 0 | 0,4 | Третья категория | 9 001,20 | проектируемая ЛЭП-0,4кВ на границе зем. уч.; от РУ-0,4кВ КТПН-398/з; 1 с.ш. РУ-10кВ РПП-7, яч. 10кВ №5 ПС Западная | 22-05-71 | 21.02.2019 | 97-398/з | 09.07.2019
33 | 19.02.2019 | Заявка принята к оформлению | Договор закрыт | 21.02.2019 | 14.03.2019 | 14.07.2019 | 04.04.2019 | 15.03.2019 | Жилой дом | 4 | 11 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0,4 | Третья категория | 550,00 | ВЛ-0,4кВ Ф-3 Тп-№71/х оп.№10, 2с.ш. РУ-10кВ РП-3х, яч. 10кВ №11 ПС Южная | 22-05-70 | 21.02.2019 | 40-75/х | 04.04.2019
34 | 20.02.2019 | Заявка принята к оформлению | Договор расторгнут | 25.02.2019 | 01.03.2019 | 01.07.2019 | 24.07.2019 | 16.03.2019 | Производственная база | 0 | 150 | 150 | 150 |  | 250 | 6-10 | Третья категория | 9 001,20 | ВЛ-6кВ Ф-17 ПС Энергонефть, оп.№15/12; 12 с.ш. КРУН -6кВ ПС Энергонефть (яч. 317), яч. 35кВ ПС Западная | 22-05-75 | 25.02.2019
35 | 20.02.2019 | Заявка принята к оформлению | Договор расторгнут | 01.03.2019 | 15.03.2019 | 15.07.2019 | 15.07.2019 | 30.03.2019 | Склад | 0 | 400 | 400 | 400 |  | 630 | 6-10 | Третья категория | 31 680,00 | ВЛ-10кВ Ф-4РП-10, (опору уточнить); 2 с.ш. РУ-10кВ РП-10 (яч.№4), яч. 10кВ №121 ПС Восток | 22-05-80 | 01.03.2019
36 | 25.02.2019 | Заявка принята к оформлению | Договор закрыт | 01.03.2019 | 04.03.2019 | 04.07.2019 | 01.04.2019 | 06.03.2019 | Жилой дом | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0,4 | Третья категория | 550,00 | ВЛИ-0,4кВ Ф-1 РП-Дагестан оп.№7, 1с.ш. РУ-10кВ РП-Дагестан,яч. 10кВ №1 ПС Южная | 22-05-79 | 01.03.2019 | 35-РП-Дагестан | 01.04.2019
37 | 04.03.2019 | Заявка принята к оформлению | Договор расторгнут | 11.03.2019 | 13.03.2019 | 13.07.2019 | 03.07.2019 | 28.03.2019 | Земельный участок для строительства жилого дома | 0 | 15 | 15 | 15 |  | 0 | 6-10 | Третья категория | 550,00 | опора №14/3 ВЛ-0,4кВ Ф-2 КТПН- 218/з; 1 с.ш. яч. 6кВ №216 ПС Стройиндустриальная; яч. 35кВ ПС ГПП-7 | 22-05-96 | 11.03.2019
38 | 04.03.2019 | Заявка принята к оформлению | Договор расторгнут | 11.03.2019 | 02.04.2019 | 02.08.2019 | 19.08.2019 | 17.04.2019 | Садовый участок под строительство жилого дома | 0 | 15 | 15 | 15 |  | 0 | 0,4 | Третья категория | 550,00 | оп.№1/2 ВЛ-0,4кВ Ф-2 КТПН-340/з; 2 с.ш. яч. 6кВ №216 ПС Стройиндустральная, яч. 35кВ №2 ПС ГПП-7 | 22-05-95 | 11.03.2019
39 | 04.03.2019 | Заявка принята к оформлению | Договор закрыт | 12.03.2019 | 19.03.2019 | 09.04.2019 | 22.03.2019 | 19.03.2019 | Разработка грунта ж.д. №1 в квартале 31А | 0 | 250 | 250 | 250 | 250 | 0 | 0,4 | Третья категория | 19 800,00 | яч.214 ЗРУ-10кВ ПС Колмаковская (2сш РУ-0,4кВ РПЖ-25) | 22-05-103 | 12.03.2019 | 26-РПЖ-25 | 22.03.2019
40 | 04.03.2019 | Заявка принята к оформлению | Договор закрыт | 11.03.2019 | 18.03.2019 | 18.07.2019 | 22.03.2019 | 19.03.2019 | Жилой дом | 5 | 10 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0,4 | Третья категория | 550,00 | оп.№11/7 ВЛИ-0,4кВ Ф-2 КТПН-118/х; 1 с.ш. РУ-10кВ РП-Совхоз; яч. 10кВ №25 ПС Южная | 22-05-97 | 11.03.2019 | 31-118/х | 22.03.2019
41 | 11.03.2019 | Заявка принята к оформлению | Договор закрыт | 15.03.2019 | 20.03.2019 | 20.07.2019 | 22.03.2019 | 04.04.2019 | Жилой дом | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0,4 | Третья категория | 550,00 | оп.№6 ВЛ-0,4кВ Ф-2 КТПН-181/з; яч. 6кВ №239 ПС ГПП-7 | 22-05-115 | 15.03.2019 | 28-181/з | 22.03.2019
42 | 11.03.2019 | Заявка принята к оформлению | Договор расторгнут | 13.03.2019 | 20.03.2019 | 20.07.2019 | 20.08.2019 |  | База ОМОН | 0 | 90 | 90 | 90 |  | 0 | 0,4 | Вторая категория | 9 001,20 | 1,2 с.ш. проектируемой КТПН;(взаиморезервируемые): 1,2, сш.КРУН -6кВ ПС БИО (яч. 7,14), яч. 35кВ №1,№2 ПС ГПП-7 | 22-05-108 | 13.03.2019
43 | 13.03.2019 | Заявка принята к оформлению | Договор закрыт | 15.03.2019 | 18.03.2019 | 18.07.2019 | 01.04.2019 | 18.03.2019 | АБК, производственный корпус | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 | 0 | 0,4 | Третья категория | 9 001,20 | проект.ЛЭП-0,4кВ от 1 с.ш. РУ-0,4кВ КТПН-444/з на границе зем.уч.; 1 с.ш. РУ-10кВ РПП-9, яч. 10кВ №210 ПС Индустриальная | 22-05-114 | 15.03.2019 | 37-444/з | 01.04.2019
44 | 14.03.2019 | Заявка принята к оформлению | Договор закрыт | 20.03.2019 | 02.04.2019 | 02.08.2019 | 18.06.2019 | 02.04.2019 | Жилой дом №7 в микрорайоне 16П г.Нижневартовска | 0 | 288,1 | 288,1 | 288,1 | 288,1 | 0 | 0,4 | Вторая категория | 22 817,52 | 1 и 2с.ш. РУ-0,4кВ БКТП-№16П/3, яч.10кВ №31, №37 ПС Южная | 22-05-117 | 20.03.2019 | 79-16П/3 | 18.06.2019
45 | 19.03.2019 | Заявка принята к оформлению | Договор расторгнут | 25.03.2019 | 01.04.2019 | 19.04.2019 | 01.07.2019 | 19.04.2019 | АЗС "Мобайл-Сервис" (присоединение временное) | 0 | 15 | 15 | 15 |  | 0 | 0,4 | Третья категория | 550,00 | 2сш КРУН-6кВ ПС Стройиндустриальная яч.216 (РУ-0,4кВ КТПН-210/з) | 22-05-135 | 25.03.2019
46 | 20.03.2019 | Заявка принята к оформлению | Договор закрыт | 25.03.2019 | 26.03.2019 | 26.07.2019 | 11.10.2019 | 10.04.2019 | Соборная мечеть на 800 мест в г.Нижневартовске | 0 | 255,84 | 255,84 | 255,84 | 255,84 | 0 | 0,4 | Вторая категория | 20 262,53 | 1сш РУ-10кВ РПЖ-12, яч10кВ №139 ПС Городская-5, 2сш РУ-10кВ РПЖ-21, яч35кВ №3 ПС Колмаковская (1и2сш РУ-0,4кВ БКТП-9/30) | 22-05-128 | 25.03.2019 | 171-9/30 | 11.10.2019
47 | 25.03.2019 | Заявка принята к оформлению | Договор закрыт | 04.04.2019 | 15.04.2019 | 15.08.2019 | 12.09.2019 | 15.08.2019 | Склад-магазин автозапчастей | 0 | 70 | 70 | 70 | 70 | 0 | 0,4 | Третья категория | 9 001,20 | проектируемая ЛЭП-0,4кВ от РУ-0,4кВ КТПН-№75/с, 2 с.ш. РУ-10кВ РПЖ-17 (яч.№4), яч. 10кВ №604 ПС Обская | 22-05-178 | 04.04.2019 | 144-75/с | 12.09.2019
48 | 25.03.2019 | Заявка принята к оформлению | Договор закрыт | 08.04.2019 | 15.04.2019 | 15.04.2020 | 26.11.2019 | 04.09.2019 | нежилое здание | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0,4 | Третья категория | 9 001,20 | РУ-0,4кВ проектируемой КТПН; 2 с.ш. КРУН 6кВ ПС Базовая (яч.№16), яч. 35кВ №4 ПС ГПП-7 | 22-05-183 | 08.04.2019 | 210-505/з | 26.11.2019
49 | 26.03.2019 | Заявка принята к оформлению | Договор закрыт | 01.04.2019 | 02.04.2019 | 23.04.2019 | 17.04.2019 | 02.04.2019 | Благоустройство территории. Доходный дом | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0,4 | Третья категория | 1 188,00 | яч10кВ №204 ПС Центральная (1сш РУ-0,4кВ РПЖ-14) | 22-05-163 | 01.04.2019 | 50-РПЖ-14 | 17.04.2019
50 | 26.03.2019 | Заявка принята к оформлению | Договор закрыт | 03.04.2019 | 03.04.2019 | 03.08.2019 | 04.07.2019 | 03.04.2019 | Земельный участок для строительства гаража-стоянки | 0 | 150 | 150 | 100 | 100 | 0 | 0,4 | Третья категория | 7 920,00 | 11ш РУ-10кВ РПЖ-23, яч.10кВ №103 ПС Колмаковская (1сш РУ-0,4кВ БКТП-23/5) | 22-05-171 | 03.04.2019 | 91-23/5 | 04.07.2019
51 | 01.04.2019 | Заявка принята к оформлению | Договор закрыт | 04.04.2019 | 04.04.2019 | 04.08.2019 | 08.04.2019 | 19.04.2019 | Жилой дом | 5 | 10 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0,4 | Третья категория | 550,00 | ВЛ-0,4кВ Ф-3 КТПН-21/н, опора №13; ВЛ-6кВ Ф-8 ПС К-203 | 22-05-177 | 04.04.2019 | 42-21/н | 08.04.2019
52 | 02.04.2019 | Заявка принята к оформлению | Договор закрыт | 08.04.2019 | 11.04.2019 | 11.08.2019 | 13.05.2019 | 11.04.2019 | Теплая стоянка-бокс-4 | 0 | 150 | 150 | 150 | 150 | 0 | 0,4 | Третья категория | 9 001,20 | РУ-0,4кВ проектной КТПН; 1 с.ш. КРУН-6кВ ПС Базовая (яч.№8), яч. 35кВ №3 ПС ГПП-7 | 22-05-184 | 08.04.2019 | 56-480/з | 13.05.2019
53 | 02.04.2019 | Заявка принята к оформлению | Договор закрыт | 08.04.2019 | 16.04.2019 | 16.08.2019 | 14.05.2019 | 24.04.2019 | Гаражный бокс №4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0,4 | Третья категория | 550,00 | 1сш РУ-10кВ РПЖ-7, яч10кВ №105 ПС Городсеая-5 (РЩ-0,4кВ от гр.12 РУ-0,4кВ БКТП-9/22) | 22-05-185 | 08.04.2019 | 57-9/22 | 14.05.2019
54 | 02.04.2019 | Заявка принята к оформлению | Договор закрыт | 05.04.2019 | 08.04.2019 | 08.08.2019 | 05.06.2019 | 08.04.2019 | Земельный участок под строительство многофункционального здания | 0 | 149 | 149 | 149 | 149 | 0 | 0,4 | Вторая категория | 11 800,80 | 1сш РУ-10кВ РПЖ-14, яч.10кВ №204 ПС Центральная, 1сш РУ-10кВ РПЖ-3, яч10кВ №705 ПС Обская (1и2сш РУ-0,4кВ ТП-5/12) | 22-05-181 | 05.04.2019 | 71-5/12 | 05.06.2019
55 | 03.04.2019 | Заявка принята к оформлению | Договор закрыт | 09.04.2019 | 11.04.2019 | 11.08.2019 | 15.04.2019 | 11.04.2019 | Жилой дом | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0,4 | Третья категория | 550,00 | ВЛ-0,4кВ Ф-3 КТПН-№99/х оп.№3, 1с.ш. РУ-10кВ РП-3х, яч.10кВ №8 ПС-Южная | 22-05-190 | 09.04.2019 | 47-99/х | 15.04.2019
56 | 04.04.2019 | Заявка принята к оформлению | Договор закрыт | 09.04.2019 | 09.04.2019 | 30.04.2019 | 23.04.2019 | 09.04.2019 | Сезонные аттракционы (подключение до 31.08.2019г.) | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0,4 | Третья категория | 396,00 | 2сш РУ-10кВ РПЖ-13, яч10кВ №450 ПС Городская-5 (ВЛ-0,4кВ Ф-2 КТПН-9/106 оп.9) | 22-05-192 | 09.04.2019 | 54-9/106 | 23.04.2019
57 | 04.04.2019 | Заявка принята к оформлению | Договор закрыт | 10.04.2019 | 16.04.2019 | 16.08.2019 | 26.06.2019 | 10.06.2019 | Гаражи (4шт) | 0 | 40 | 40 | 40 | 40 | 0 | 0,4 | Третья категория | 3 168,00 | основ. электроснаб. РУ-0,4кВ КТПН-№10/101, резерв. электроснаб. РУ-0,4кВ ТП-№10/1 гр.№25 | 22-05-198 | 10.04.2019 | 80-10/101 | 26.06.2019
58 | 04.04.2019 | Заявка принята к оформлению | Договор закрыт | 10.04.2019 | 18.04.2019 | 18.08.2019 | 08.07.2019 | 10.06.2019 | Гаражи (2шт) | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | 0 | 0,4 | Третья категория | 2 376,00 | основ. электрос.:РУ-0,4кВ КТПН-№10/101, резерв. электроснаб.:РУ-0,4кВ ТП-№10/1 гр.№25, яч. 10В №408 ПС Обская | 22-05-199 | 10.04.2019 | 94-10/101 | 08.07.2019
59 | 08.04.2019 | Заявка принята к оформлению | Договор закрыт | 12.04.2019 | 23.04.2019 | 21.05.2020 | 21.05.2019 | 23.04.2019 | разработка грунта под производственную базу | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | 0 | 0,4 | Третья категория | 2 376,00 | РУ-0,4кВ КТПН-71/с; 1 с.ш. РУ-10кВ Рп-10, яч. 10кВ ПС Восток | 22-05-205 | 12.04.2019 | 61-71/с | 21.05.2019
60 | 09.04.2019 | Заявка принята к оформлению | Договор закрыт | 10.04.2019 | 15.04.2019 | 15.08.2019 | 18.04.2019 | 15.04.2019 | "Нежилое помещение №1011" | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0,4 | Третья категория | 9 001,20 | ЛЭП-0,4кВ от РУ-0,4кВ КТПН-55/з на гр. зем.уч.; 2 с.ш. РУ-6кВ РПП-1, яч. 6кВ №16 ПС Нижневартовская | 22-05-197 | 10.04.2019 | 51-55/з | 18.04.2019
61 | 16.04.2019 | Заявка принята к оформлению | Договор закрыт | 22.04.2019 | 20.05.2019 | 20.09.2019 | 22.07.2019 | 20.05.2019 | Базовая станция сотовой связи | 0 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 0 | 0,4 | Третья категория | 550,00 | РУ-0,4кВ КТПН-№23/н, яч. 10кВ №105 ПС Эмтор | 22-05-221 | 22.04.2019 | 109-23/н | 22.07.2019
62 | 24.04.2019 | Заявка принята к оформлению | Договор расторгнут | 06.05.2019 | 25.06.2019 | 25.10.2019 | 14.04.2020 | 25.06.2019 | Благоустройство внутриквартального проезда вдоль дома №88а к дому 86а по ул.Нефтяников г.Нижневартов | 0 | 1,7 | 1,7 | 1,7 |  | 0 | 0,4 | Третья категория | 134,64 | 2с.ш. РУ-0,4кВ ТП-10а/6 (всего 1гр.); 2с.ш. РУ-10кВ РПЖ-9, яч. 10кВ №204 ПС Центральная | 22-05-232 | 06.05.2019
63 | 24.04.2019 | Заявка принята к оформлению | Договор закрыт | 06.05.2019 | 06.05.2019 | 06.09.2019 | 23.05.2019 | 13.05.2019 | Жилой дом | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 | 0 | 0,4 | Третья категория | 3 960,00 | ВЛ-0,4кВ Ф-6 РП-Дагестан оп.№7, яч. 10кВ №1 ПС Южная | 22-05-229 | 06.05.2019 | 64-РП-Дагестан | 23.05.2019
64 | 24.04.2019 | Заявка принята к оформлению | Договор закрыт | 06.05.2019 | 15.05.2019 | 15.09.2019 | 06.06.2019 | 15.05.2019 | АЗС (автозаправочная станция) | 0 | 29,5 | 29,5 | 29,5 | 29,5 | 0 | 0,4 | Третья категория | 9 001,20 | ВЛ-0,4кВ Ф-3 КТПН-№76/х оп.№4, 1с.ш. РУ-10кВ РПЖ-19, яч. 10кВ №107 ЗРУ-10кВ ПС Эмтор | 22-05-230 | 06.05.2019 | 73-76/х | 06.06.2019
65 | 24.04.2019 | Заявка принята к оформлению | Договор закрыт | 06.05.2019 | 25.06.2019 | 25.10.2019 | 15.07.2019 | 25.06.2019 | Освещение проезда вдоль микрорайонов 3П,4П,5П г.Нижневартовска | 0 | 11,6 | 11,6 | 11,6 | 11,6 | 0 | 0,4 | Третья категория | 918,72 | 1с.ш. РУ-0,4кВ РП-3х, яч. 10кВ №8 ПС Южная | 22-05-231 | 06.05.2019 | 102-РП-3х | 15.07.2019
66 | 24.04.2019 | Заявка принята к оформлению | Договор закрыт | 06.05.2019 | 25.06.2019 | 25.10.2019 | 17.07.2019 | 15.07.2019 | Светофорный объект на пересечении улиц Героев Самотлора и Московкина г.Нижневартовска | 0 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0 | 0,4 | Третья категория | 23,76 | 1сш РУ-10кВ РПЖ-19, яч10кВ №107 ЗРУ-10кВ ПС Эмтор (1сш РУ-0,4кВ БКТП-23/1) | 22-05-235 | 06.05.2019 | 104-23/1 | 17.07.2019
67 | 06.05.2019 | Заявка принята к оформлению | Договор аннулирован | 13.05.2019 |  |  | 17.05.2019 |  | Жилой дом | 0 | 15 | 15 | 15 |  | 0 | 0,4 | Третья категория | 550,00 | 1сш РУ-10кВ РПЖ-8, яч10кВ №103 ПС Городская-5 (ВЛ-0,4кВ Ф-1 КТПН-12/х оп.1/4) | 22-05-244 | 13.05.2019
68 | 06.05.2019 | Заявка принята к оформлению | Договор закрыт | 14.05.2019 | 17.05.2019 | 17.09.2019 | 23.05.2019 | 17.05.2019 | Жилой дом | 15 | 15 | 30 | 30 | 30 | 0 | 0,4 | Третья категория | 1 188,00 | ВЛ-0,4кВ Ф-2 КТПН-29/х, опора 6; 2 с.ш. РУ-0,4кВ РП-29, яч. 10кВ №204 ПС Городская-5 | 22-05-246 | 14.05.2019 | 63-29/х | 23.05.2019
69 | 06.05.2019 | Заявка принята к оформлению | Договор закрыт | 08.05.2019 | 21.05.2019 | 21.09.2019 | 04.06.2019 | 22.05.2019 | Жилой дом | 15 | 10 | 25 | 25 | 25 | 0 | 0,4 | Третья категория | 792,00 | ВЛ-0,4кВ Ф-2 КТПН-4/х оп.№11, 1с.ш. РУ-10кВ РПЖ-8, яч.10кВ №103 ПС Городская-5 | 22-05-242 | 08.05.2019 | 70-4/х | 04.06.2019
70 | 07.05.2019 | Заявка принята к оформлению | Договор закрыт | 14.05.2019 | 21.05.2019 | 21.09.2019 | 19.06.2019 | 22.05.2019 | Жилой дом | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0,4 | Третья категория | 550,00 | 1сш РУ-10кВ РПЖ-8, яч10кВ №103 ПС Городская-5 (ВЛ-0,4кВ Ф-2 КТПН-12/х оп.4) | 22-05-245 | 14.05.2019 | 82-12/х | 19.06.2019
71 | 08.05.2019 | Заявка принята к оформлению | Договор расторгнут | 15.05.2019 | 15.05.2019 | 15.09.2019 | 09.12.2019 | 16.05.2019 | Земельный участок под строительство жилого дома | 0 | 15 | 15 | 15 |  | 0 | 0,4 | Третья категория | 550,00 | 1сш РУ-10кВ РПЖ-8, яч.10кВ №103 ПС Городская-5 (ВЛ-0,4кВ Ф-2 КТПН-12/х оп.3/1) | 22-05-250 | 15.05.2019
72 | 08.05.2019 | Заявка принята к оформлению | Договор закрыт | 15.05.2019 | 16.05.2019 | 16.09.2019 | 19.06.2019 | 16.05.2019 | Земельный участок под огородничество | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0,4 | Третья категория | 550,00 | ВЛИ-0,4кВ Ф-2 КТПН-460/з, опора 10; яч. 6кВ №8 ПС ГПП-1 | 22-05-252 | 15.05.2019 | 81-460/з | 19.06.2019
73 | 13.05.2019 | Заявка принята к оформлению | Договор расторгнут | 17.05.2019 | 23.05.2019 | 23.09.2019 | 25.11.2019 | 23.05.2019 | Выставочный ззал. Склады | 195 | 50 | 245 | 245 |  | 0 | 0,4 | Третья категория | 3 960,00 | Существующие ВРУ-0,4кВ:РУ0,4кВ КТПН-156/з(гр.1, 7.15), проект.ВРУ-0,4кВ ВЛИ-0,4кВ Ф-1.2 ТП-453/з, номер опоры уточнить с С.Р. и РУ-0,4кВ КТАН-156/з гр | 22-05-256 | 17.05.2019
74 | 14.05.2019 | Заявка принята к оформлению | Договор закрыт | 17.05.2019 | 21.05.2019 | 21.09.2019 | 28.05.2019 | 21.05.2019 | Гараж и гаражи | 0 | 130 | 130 | 130 | 130 | 0 | 0,4 | Третья категория | 9 001,20 | РУ-0,4кВ КТПН-441/з 2 с.ш. КРУН-10кВ ПС Галина (яч.11); яч. 35кВ №3 ПС Западная | 22-05-255 | 17.05.2019 | 66-441/з | 28.05.2019
75 | 14.05.2019 | Заявка принята к оформлению | Договор закрыт | 20.05.2019 | 23.05.2019 | 23.09.2019 | 28.05.2019 | 23.05.2019 | Жилой дом | 5 | 10 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0,4 | Третья категория | 550,00 | ВЛ-0,4кВ Ф-1 КТПН-468/з, оп. №1/12; ВЛ-6кВ Ф-5 ПС Баграс | 22-05-257 | 20.05.2019 | 67-468/з | 28.05.2019
76 | 15.05.2019 | Заявка принята к оформлению | Договор закрыт | 21.05.2019 | 22.05.2019 | 13.06.2019 | 27.05.2019 | 22.05.2019 | Разработка грунта под строительную площадку жилого дома №6 в 16П мкр. | 0 | 250 | 250 | 250 | 250 | 0 | 0,4 | Третья категория | 19 800,00 | 1с.ш РУ-0,4кВ БКТП-№16П/3, яч. 10кВ №31 ПС Южная | 22-05-262 | 21.05.2019 | 68-16П/3 | 27.05.2019
77 | 15.05.2019 | Заявка принята к оформлению | Договор закрыт | 20.05.2019 | 03.06.2019 | 03.10.2019 | 05.06.2019 | 04.06.2019 | Жилой дом | 5 | 10 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0,4 | Третья категория | 550,00 | ВЛ-0,4кВ Ф-2 КТПН-№7/х оп.№9,2 с.ш. РУ-10кВ РПЖ-8, яч.10кВ №458 ПС Городская-5 | 22-05-258 | 20.05.2019 | 72-7/х | 05.06.2019
78 | 15.05.2019 | Заявка принята к оформлению | Договор закрыт | 21.05.2019 | 23.05.2019 | 23.09.2019 | 01.07.2019 | 07.06.2019 | Нежилое помещение №7 | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0,4 | Третья категория | 550,00 | РЩ-0,4кВ от гр. №4 РУ-0,4кВ КТПН-10в/107 награнице здания; РУ-0,4кВ КТПН-10В/107, 1 с.ш. РУ-10кВ РПЖ-11, яч. 10кВ №9 ПС Западная | 22-05-261 | 21.05.2019 | 90-10В/107 | 01.07.2019
79 | 15.05.2019 | Заявка принята к оформлению | Договор аннулирован | 20.05.2019 |  |  | 03.06.2019 |  | Здание KFC | 0 | 250 | 250 | 250 |  | 0 | 0,4 | Вторая категория | 19 800,00 | 1.2 с.ш.РУ-0,4кВ БКТП-460/з; 1,2 с.ш. РУ-6кВ РПП-12, яч. 6кВ №19,20 ПС Нижневартовсккая | 22-05-260 | 20.05.2019
80 | 15.05.2019 | Заявка принята к оформлению | Договор закрыт | 21.05.2019 | 11.06.2019 | 11.10.2019 | 10.07.2019 | 11.06.2019 | Жилой дом №8 в микрорайоне 16П г.Нижневартовска | 0 | 245,2 | 245,2 | 245,2 | 245,2 | 0 | 0,4 | Вторая категория | 19 419,84 | 1 и 2 с.ш. РУ-0,4кВ БКТП-№16П/3, яч. 10кВ №31, №37 ПС Южная | 22-05-263 | 21.05.2019 | 98-16П/3 | 10.07.2019
81 | 16.05.2019 | Заявка принята к оформлению | Договор закрыт | 22.05.2019 | 20.06.2019 | 20.10.2019 | 22.08.2019 | 04.07.2019 | Нежилое помещение №17 | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0,4 | Третья категория | 550,00 | РЩ-0,4кВ от гр.№4 РУ-0,4кВ КТПН-10в/107 на границе здания; РУ-0,4кВ КТПН-10в/107, 1 с.ш. РУ-10кВ РПЖ-11, яч. 10кВ №9 ПС Западная | 22-05-273 | 22.05.2019 | 131-10в/107 | 22.08.2019
82 | 17.05.2019 | Заявка принята к оформлению | Договор закрыт | 22.05.2019 | 03.06.2019 | 03.10.2019 | 11.10.2019 | 04.06.2019 | Жилой дом | 0 | 25 | 25 | 25 | 25 | 0 | 0,4 | Третья категория | 1 980,00 | ВЛ-0,4кВ Ф-1 КТПН-№12/х оп.№1/4, 1с.ш. РУ-10кВ РПЖ-8, яч. 10кВ ПС Городская-5 | 22-05-272 | 22.05.2019 | 166-12/х | 11.10.2019
83 | 20.05.2019 | Заявка принята к оформлению | Договор закрыт | 22.05.2019 | 28.05.2019 | 28.09.2019 | 05.06.2019 | 28.05.2019 | Жилой дом | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 | 63 | 6-10 | Третья категория | 3 960,00 | ВЛ-10кВ Ф-105 ПС Эмтор оп.№11/7, 1с.ш. ЗРУ-10кВ ПС Эмтор | 22-05-274 | 22.05.2019 | 69-ПС "Эмтор" | 05.06.2019
84 | 21.05.2019 | Заявка принята к оформлению | Договор расторгнут | 27.05.2019 | 03.06.2019 | 03.10.2019 | 25.02.2020 | 02.10.2019 | Автомойка | 0 | 25 | 25 | 25 |  | 0 | 0,4 | Третья категория | 9 001,20 | ЛЭП-0,4кВ от РУ-0,4кВ КТПН-71/с на гр. зем.уч.; 2 с.ш. РУ-10кВ РП-10кВ, яч. 10кВ №121 ПС Восток | 22-05-279 | 27.05.2019
85 | 21.05.2019 | Заявка принята к оформлению | Договор закрыт | 27.05.2019 | 03.06.2019 | 03.10.2019 | 24.06.2019 | 04.06.2019 | Магазин | 12 | 38 | 50 | 50 | 50 | 0 | 0,4 | Третья категория | 3 009,60 | 1сш РУ-10кВ РП-Дагестан, яч10кВ №1 ПС Южная (ВЛ-0,4кВ ф-1 КТПН-46/х оп.2) | 22-05-278 | 27.05.2019 | 87-46/х | 24.06.2019
86 | 22.05.2019 | Заявка принята к оформлению | Договор закрыт | 27.05.2019 | 03.06.2019 | 03.10.2019 | 09.07.2019 | 04.06.2019 | Жилой дом | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0,4 | Третья категория | 550,00 | 1сш РУ-10кВ РПЖ-8, яч10кВ №103 ПС Городска-5 (ВЛ-0,4кВ Ф-1 КТПН-12/х оп.1/3) | 22-05-282 | 27.05.2019 | 99-12/х | 09.07.2019
87 | 22.05.2019 | Заявка принята к оформлению | Договор закрыт | 23.05.2019 | 24.05.2019 | 24.09.2019 | 22.07.2019 | 24.05.2019 | Производственная база | 0 | 150 | 150 | 45 | 45 | 0 | 0,4 | Третья категория | 9 001,20 | РУ-0,4кВ проектной КТПН-467/з; 1 с.ш. КРУН-6кВ ПС Татра (яч.№8), яч. 35кВ №2 ПС Западная | 22-05-276 | 23.05.2019 | 110-467/з | 22.07.2019
88 | 23.05.2019 | Заявка принята к оформлению | Договор закрыт | 27.05.2019 | 28.05.2019 | 28.09.2019 | 06.06.2019 | 28.05.2019 | Земельный участок под жилой дом | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0,4 | Третья категория | 550,00 | 1с.ш. РУ-0,4кВ РПЖ-8, яч.10кВ №103 ПС Городская-5 | 22-05-281 | 27.05.2019 | 74-РПЖ-8 | 06.06.2019
89 | 24.05.2019 | Заявка принята к оформлению | Договор закрыт | 27.05.2019 | 28.05.2019 | 28.09.2019 | 08.08.2019 | 28.05.2019 | Производственная база | 0 | 150 | 150 | 150 | 150 | 0 | 0,4 | Третья категория | 9 001,20 | РУ-0,4кВ КТПН-363/з; 1 с.ш. РУ-10кВ РПП-7 (яч.№19), яч. 10кВ №5 ПС Западная | 22-05-284 | 27.05.2019 | 120-363/з | 08.08.2019
90 | 28.05.2019 | Заявка принята к оформлению | Договор аннулирован | 03.06.2019 |  |  | 10.06.2019 |  | Разработка грунта под строительную площадку объекта | 0 | 75 | 75 | 75 |  | 0 | 0,4 | Третья категория | 5 940,00 | 2сш РУ-10кВ РПЖ-10, яч.113 ПС Восток (2сш РУ-0,4кВ ТП-10г/1) | 22-05-294 | 03.06.2019
91 | 28.05.2019 | Заявка принята к оформлению | Договор закрыт | 03.06.2019 | 07.06.2019 | 07.10.2019 | 26.06.2019 | 07.06.2019 | Торговый цент "Визит" | 40 | 60 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0,4 | Вторая категория | 4 752,00 | 1,2 с.ш. РУ-0,4кВ РПП-2 (1с.ш. гр.№2-существующая, 2 с.ш. -одна проектная группа); взаиморезервируемые яч. 6кВ №14, №33 ПС Нижневартовская | 22-05-295 | 03.06.2019 | 89-РПП-2 | 26.06.2019
92 | 03.06.2019 | Заявка принята к оформлению | Договор расторгнут | 06.06.2019 | 19.06.2019 | 19.10.2019 | 01.09.2020 | 19.06.2019 | Базовая станция сотовой связи НМ0063 | 0 | 5 | 5 | 5 |  | 0 | 0,4 | Третья категория | 550,00 | яч. 10кВ №14 ПС Западная | 22-05-306 | 06.06.2019
93 | 03.06.2019 | Заявка принята к оформлению | Договор закрыт | 07.06.2019 | 07.06.2019 | 07.10.2019 | 20.06.2019 | 07.06.2019 | кафе "ТВЕН" | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 | 0 | 0,4 | Третья категория | 9 001,20 | ВЛи-0,4кВ Ф-5 КТПН-447/з, оп. 3; 2 с.ш. РУ-10кВ РПП-9, яч. №103ПС Индустриальная | 22-05-309 | 07.06.2019 | 84-447/з | 20.06.2019
94 | 03.06.2019 | Заявка принята к оформлению | Договор расторгнут | 06.06.2019 | 07.06.2019 | 07.10.2019 | 25.07.2019 | 07.06.2019 | Здание KFC | 0 | 250 | 250 | 250 |  | 0 | 0,4 | Вторая категория | 19 800,00 | 1,2 с.ш. РУ-0,4кВ БКТПН-406/з; взаиморезервируемые 1,2 с.ш РУ-6кВ РПП-12, яч. 6кВ №19, №20 ПС Нижневартовская | 22-05-303 | 06.06.2019
95 | 03.06.2019 | Заявка принята к оформлению | Договор закрыт | 06.06.2019 | 07.06.2019 | 07.10.2019 | 21.06.2019 | 07.06.2019 | Нежилое помещение (мясная лавка) | 17 | 23 | 40 | 40 | 40 | 0 | 0,4 | Вторая категория | 1 821,60 | 1,2сш РУ-10кВ РПЖ-5 яч.11,14; яч.10кВ №309, №409 ПС Центральная (1,2сш РУ-0,4кВ ТП-12/3 гр. 15, 33) | 22-05-304 | 06.06.2019 | 83-12/3 | 21.06.2019
96 | 03.06.2019 | Заявка принята к оформлению | Договор закрыт | 05.06.2019 | 05.06.2019 | 05.10.2019 | 03.10.2019 | 05.06.2019 | Магазин смешанных товаров | 98,7 | 140 | 238,7 | 238,7 | 238,7 | 0 | 0,4 | Вторая категория | 11 088,00 | 1,2сш РУ-10кВ РПЖ-12 яч.19,20; яч.10кВ №139, 456 ПС Городская-5 (1,2сш РУ-0,4кВ ТП-9/16 гр. №16, №36) | 22-05-300 | 05.06.2019 | 175-9/16 | 03.10.2019
97 | 03.06.2019 | Заявка принята к оформлению | Договор закрыт | 05.06.2019 | 07.06.2019 | 07.10.2019 | 15.10.2019 | 02.10.2019 | Магазин "Декорадо" . ВРУ-1 | 0 | 150 | 150 | 150 | 150 | 0 | 0,4 | Вторая категория | 9 001,20 | ЛЭП-0,4кВ от 1 и 2с.ш. РУ-0,4кВ БЕТП-10/10, яч. 10кВ №311, №408 ПС Обская | 22-05-301 | 05.06.2019 | 169-10/10 | 15.10.2019
98 | 04.06.2019 | Заявка принята к оформлению | Договор расторгнут | 11.06.2019 | 13.06.2019 | 13.10.2019 | 21.10.2019 |  | ГСК "ОПЕЛЬ" в количестве 166 штук | 0 | 150 | 150 | 150 |  | 0 | 0,4 | Третья категория | 91 300,00 | яч.10кВ №302 ПС Обская (РУ-0,4кВ проектируемой КТПН-10/0,4кВ одна группа) | 22-05-311 | 11.06.2019
99 | 05.06.2019 | Заявка принята к оформлению | Договор закрыт | 11.06.2019 | 14.06.2019 | 14.10.2019 | 25.06.2019 | 14.06.2019 | Склад | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0,4 | Третья категория | 9 001,20 | РУ-0,4кВ проект. КТПН-63/с; 1 с.ш. РУ-10кВ РПЖ-17, яч. 10кВ №510 ПС Обская | 22-05-313 | 11.06.2019 | 88-63/с | 25.06.2019
100 | 05.06.2019 | Заявка принята к оформлению | Договор закрыт | 06.06.2019 | 10.06.2019 | 10.10.2019 | 09.07.2019 | 10.06.2019 | Магазин | 0 | 90 | 90 | 90 | 90 | 0 | 0,4 | Третья категория | 9 001,20 | РУ-0,4кВ проектируемой КТПН-494/з; 1с.ш. КРУН-6кВ ПС БИО (яч.7), яч.35кВ №2 ПС ГПП-7 | 22-05-307 | 06.06.2019 | 96-494/з | 09.07.2019
101 | 05.06.2019 | Заявка принята к оформлению | Договор закрыт | 11.06.2019 | 24.06.2019 | 24.10.2019 | 19.11.2019 | 24.10.2019 | ДПК "Дорожник", в количестве 240 участков | 0 | 450 | 450 | 450 | 450 | 0 | 0,4 | Третья категория | 132 000,00 | РУ-0,4кВ проект. КТПН; оп. №21/14/16 ВЛ-6кВ Ф-18 ГПП-1 ГПЗ. | 22-05-317 | 11.06.2019 | 202-498/з | 19.11.2019
102 | 05.06.2019 | Заявка принята к оформлению | Договор закрыт | 11.06.2019 | 13.06.2019 | 13.10.2019 | 05.12.2019 | 02.10.2019 | Склад | 0 | 150 | 150 | 150 | 150 | 0 | 0,4 | Третья категория | 11 880,00 | опора проект.ЛЭП-0,4кВ от РУ-0,4кВ проект. КТПН-491/з; 1 с.ш. РУ-10кВ РПП-5 (яч.№19), яч. 10кВ №7 ПС Западная | 22-05-312 | 11.06.2019 | 223-491/з | 05.12.2019
103 | 06.06.2019 | Заявка принята к оформлению | Договор расторгнут | 13.06.2019 | 13.06.2019 | 13.10.2019 | 02.07.2019 | 13.06.2019 | Рекламный щит | 0 | 0,28 | 0,28 | 0,28 |  | 0 | 0,4 | Третья категория | 550,00 | 2сш РУ-10кВ РПЖ-17, яч10кВ №604 ПС Обская (ВЛ-0,4кВ Ф-2 ТП-К-3 оп.4/2) | 22-05-318 | 13.06.2019
104 | 06.06.2019 | Заявка принята к оформлению | Договор закрыт | 13.06.2019 | 24.06.2019 | 24.10.2019 | 26.11.2019 | 02.10.2019 | Производственная база | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0,4 | Третья категория | 9 001,20 | РУ-0,4кВ проектируемой КТПН-491/з; 1 с.ш. РУ-10кВ РПП-5 (яч.№19), яч. 10кВ №7 ПС Западная | 22-05-319 | 13.06.2019 | 209-491/з | 26.11.2019
105 | 10.06.2019 | Заявка принята к оформлению | Договор расторгнут | 13.06.2019 | 18.06.2019 | 18.10.2019 | 14.10.2019 |  | Административно-складской корпус | 0 | 80 | 80 | 80 |  | 0 | 0,4 | Третья категория | 9 001,20 | проет.ЛЭп-0,4кВ от 1 с.ш. РУ-0,4кВ БКТП-370/з на гр.зем.участка; 1 с.ш. РУ-10кВ РПП-11, яч. 6кВ №11 ПС Нижневартовская | 22-05-323 | 13.06.2019
106 | 10.06.2019 | Заявка принята к оформлению | Договор закрыт | 14.06.2019 | 14.06.2019 | 14.10.2019 | 16.10.2019 | 18.06.2019 | Земельный участок под строительство жилого дома | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 | 0 | 0,4 | Третья категория | 3 960,00 | 1сш РУ-10кВ РП-Дагестан, яч.10кВ №1 ПС Южная (ВЛ-0,4кВ Ф-1 РП-Дагестан оп.9) | 22-05-324 | 14.06.2019 | 172-РП-Дагестан | 16.10.2019
107 | 10.06.2019 | Заявка принята к оформлению | Договор закрыт | 13.06.2019 | 17.06.2019 | 17.10.2019 | 12.10.2020 | 17.06.2019 | Земельный участок под автосервис | 0 | 150 | 150 | 150 | 150 | 0 | 0,4 | Третья категория | 9 001,20 | 1 с.ш. РУ-10кВ РПЖ-11 яч.№15, яч. 10кВ №9 ПС Западная | 22-05-322 | 13.06.2019 | 148-10В/107 | 12.10.2020
108 | 11.06.2019 | Заявка принята к оформлению | Договор закрыт | 14.06.2019 | 26.06.2019 | 26.10.2019 | 05.07.2019 | 03.07.2019 | Гаражный бокс №16 | 0 | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0,4 | Третья категория | 550,00 | 1сш РУ-10кВ РПЖ-7, яч.10кВ №105 ПС Городская-5 (РЩ-0,4кВ от гр.12 РУ-0,4кВ БКТП-9/22) | 22-05-325 | 14.06.2019 | 93-9/22 | 05.07.2019
109 | 13.06.2019 | Заявка принята к оформлению | Договор закрыт | 18.06.2019 | 18.06.2019 | 18.10.2019 | 24.06.2019 | 18.06.2019 | Гаражи (2 шт.) | 0 | 80 | 80 | 80 | 80 | 0 | 0,4 | Третья категория | 6 336,00 | 1сш РУ-10кВ РПЖ-19, яч10кВ №107 ПС Эмтор (1сш РУ-0,4кВ ТП-К4 (одна гр.)) | 22-05-334 | 18.06.2019 | 86-К4 | 24.06.2019
110 | 17.06.2019 | Заявка принята к оформлению | Договор закрыт | 20.06.2019 | 01.07.2019 | 01.11.2019 | 11.06.2020 | 02.07.2019 | Жилой дом | 0 | 25 | 25 | 25 | 25 | 0 | 0,4 | Третья категория | 1 980,00 | ВЛ-0,4кВ Ф-5 ШРС-5 БКТП-№106/х оп.№6; 2с.ш. РУ-10кВ РП-3х,яч. 10кВ №11 ПС Южная | 22-05-338 | 20.06.2019 | 38-106/х | 11.06.2020
111 | 20.06.2019 | Заявка принята к оформлению | Договор закрыт | 24.06.2019 | 25.06.2019 | 25.10.2019 | 09.08.2019 | 30.07.2019 | Нежилое помещение (гараж) | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 | 0 | 0,4 | Третья категория | 9 001,20 | опрпа ЛЭП-0,4кВ в районе зем.участка от РУ-0,4кВ проектной КТПН-493/з; яч. 6кВ Ф-32 ПС ГПП-1 | 22-05-343 | 24.06.2019 | 117-493/з | 09.08.2019
112 | 20.06.2019 | Заявка принята к оформлению | Договор закрыт | 27.06.2019 | 02.07.2019 | 02.11.2019 | 06.11.2019 | 31.10.2019 | Арочный склад | 0 | 40 | 40 | 40 | 40 | 0 | 0,4 | Третья категория | 9 001,20 | проектная ЛЭП-0,4кВ на границе зем.участка от 1 с.ш. РУ-0,4кВ БКТП-446/з | 22-05-353 | 27.06.2019 | 190-446/з | 06.11.2019
113 | 21.06.2019 | Заявка принята к оформлению | Договор закрыт | 26.06.2019 | 01.07.2019 | 01.11.2019 | 11.07.2019 | 01.07.2019 | Склад, диспетчерская, КПП | 0 | 150 | 150 | 150 | 150 | 0 | 0,4 | Третья категория | 11 880,00 | опра проектируемой ЛЭП-0,4кВ на границе зем.участка от 1 с.ш. РУ-0,4кВ КТПН-353/з; 1 с.ш. КРУН-6кВ ПС Базовая (яч.4), яч. 35кВ №3 ПС ГПП-7 | 22-05-352 | 26.06.2019 | 101-353/з | 11.07.2019
114 | 25.06.2019 | Заявка принята к оформлению | Договор расторгнут | 01.07.2019 | 02.07.2019 | 02.11.2019 | 20.05.2020 | 31.10.2019 | Склад АРИ-7, бокс для ремонта и обслуживания автомашин | 0 | 40 | 40 | 40 |  | 0 | 0,4 | Третья категория | 9 001,20 | ЛЭП-0,4кВ (от РУ-0,4кВ КТПН-№10/101) на границе зем. уч. заявителя, яч. 10кВ №408 ПС Обская | 22-05-355 | 01.07.2019
115 | 25.06.2019 | Заявка принята к оформлению | Договор закрыт | 01.07.2019 | 02.07.2019 | 02.11.2019 | 04.07.2019 | 02.07.2019 | Земельный участок под строительство жилого дома | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0,4 | Третья категория | 550,00 | ВЛ-0,4кВ Ф-3 КТПН-№32/х оп.№11, 2с.ш. РУ-10кВ РП-Дагестан, яч. 10кВ №29 ПС Южная | 22-05-354 | 01.07.2019 | 92-32/х | 04.07.2019
116 | 25.06.2019 | Заявка принята к оформлению | Договор закрыт | 02.07.2019 | 03.07.2019 | 03.11.2019 | 18.07.2019 | 03.07.2019 | Гараж, склад, бытовой корпус | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0,4 | Третья категория | 550,00 | ВЛ-0,4кВ Ф-2 КТПН-122/з, № опоры согласовать; 1 с.ш. КРУН-6кВ ПС "Базовая", яч. 35кВ №3 ПС ГПП-7 | 22-05-366 | 02.07.2019 | 105-122/з | 18.07.2019
117 | 26.06.2019 | Заявка принята к оформлению | Договор закрыт | 04.07.2019 | 08.07.2019 | 08.11.2019 | 17.10.2019 | 02.10.2019 | Склад-магазин "Добрая мебель" | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 | 0 | 0,4 | Третья категория | 9 001,20 | ЛЭП-0,4кВ (от 1с.ш. РУ-0,4кВ БКТП-№10/10) на границе зем. уч. заявителя, яч. 10кВ №311 ПС Обская | 22-05-375 | 04.07.2019 | 177-10/10 | 17.10.2019
118 | 26.06.2019 | Заявка принята к оформлению | Договор закрыт | 04.07.2019 | 12.07.2019 | 12.11.2019 | 05.12.2019 | 12.07.2019 | АБК, склад | 30 | 120 | 150 | 150 | 150 | 0 | 0,4 | Вторая категория | 9 504,00 | 1,2 с.ш. РУ-0,4кВ РПП-11 (2 гр.); (Взаиморезервируемые) яч.6 кВ №11, №42 ПС Нижневартовская | 22-05-373 | 04.07.2019 | 221-РПП-11 | 05.12.2019
119 | 28.06.2019 | Заявка принята к оформлению | Договор закрыт | 03.07.2019 | 15.07.2019 | 15.11.2019 | 25.11.2019 | 15.07.2019 | Земельный участок под существующие складские помещения | 0 | 150 | 150 | 150 | 150 | 0 | 0,4 | Третья категория | 11 880,00 | РУ-0,4кВ проектируемой КТПН-72/с (1 гр.); 2 с.ш. РУ-10кВ РП-10, яч. 10кВ №121 ПС Восток | 22-05-368 | 03.07.2019 | 208-72/с | 25.11.2019
120 | 01.07.2019 | Заявка принята к оформлению | Договор закрыт | 04.07.2019 | 08.07.2019 | 29.07.2019 | 01.08.2019 | 08.07.2019 | Разработка грунта под строительную площадку жилого дома 7 в квартале В1.2 | 0 | 250 | 250 | 250 | 250 | 0 | 0,4 | Третья категория | 19 800,00 | 2 с.ш. РУ-0,4кВ БКТП-22/6, 2с.ш. РУ-10кВ РПЖ-22, яч. 10кВ №208 ПС Городская-5 | 22-05-369 | 04.07.2019 | 115-22/6 | 01.08.2019
121 | 01.07.2019 | Заявка принята к оформлению | Договор закрыт | 04.07.2019 | 12.07.2019 | 12.11.2019 | 14.08.2019 | 15.07.2019 | АЗС "Мобайл-Сервис" | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | 0 | 0,4 | Третья категория | 9 001,20 | РУ-0,4кВ проетируемой КТПН-500/з на границе зем.уч.; 2 с.ш. КРУН-6кВ ПС Стройиндустриальная (яч. №216) | 22-05-372 | 04.07.2019 | 127-500/з | 14.08.2019
122 | 02.07.2019 | Заявка принята к оформлению | Договор закрыт | 08.07.2019 | 08.07.2019 | 08.11.2019 | 26.07.2019 | 09.07.2019 | Жилой дом | 10 | 15 | 25 | 25 | 25 | 0 | 0,4 | Третья категория | 1 188,00 | ВЛ-0,4кВ Ф-1 КТПН-№7/х оп.№8; 2 с.ш. РУ-10кВ РПЖ-8, яч. 10кВ №458 ПС Городская-5 | 22-05-389 | 08.07.2019 | 113-7/х | 26.07.2019
123 | 03.07.2019 | Заявка принята к оформлению | Договор закрыт | 09.07.2019 | 09.07.2019 | 09.11.2019 | 17.07.2019 | 10.07.2019 | Земельный участок под строительство ИЖД | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0,4 | Третья категория | 550,00 | ВЛ-0,4кВ Ф-1 БКТПН-№8П/1 оп.№7/4; 2с.ш. РУ-10кВ РП-Совхоз, яч. 10кВ ПС Южная | 22-05-403 | 09.07.2019 | 106-8П/1 | 17.07.2019
124 | 03.07.2019 | Заявка принята к оформлению | Договор закрыт | 08.07.2019 | 12.07.2019 | 12.11.2019 | 19.07.2019 | 16.07.2019 | Жилой дом | 15 | 25 | 40 | 40 | 40 | 0 | 0,4 | Третья категория | 1 980,00 | ВЛ-0,4кВ Ф-1 РП-3/х оп.№15; 1 с.ш. РП-3/х, яч. 10кВ №8 ПС Южная | 22-05-396 | 08.07.2019 | 107-РП-3/х | 19.07.2019
125 | 03.07.2019 | Заявка принята к оформлению | Договор закрыт | 08.07.2019 | 29.08.2019 | 29.08.2021 | 14.12.2020 | 12.09.2019 | "Центральная больница на 1100 коек в г.Нижневартовске (1, 2 очереди)" 1 очередь | 0 | 3 985,8 | 3 985,8 | 3 985,8 | 3 985,8 | 8 000 | 6-10 | Вторая категория | 315 675,36 | 1 и 2с.ш. РУ-10кВ РПЖ-10, 1 и 2с.ш. РУ-10кВ РПЖ-14; яч.10кВ №303 ПС Индустриальная, №113 ПС Восток,яч.10кВ №204 ПС Центральная, №211 ПС Индустриальная | 22-05-387 | 08.07.2019 | 201-РПЖ-10-РПЖ-14 | 14.12.2020
126 | 03.07.2019 | Заявка принята к оформлению | Договор закрыт | 08.07.2019 | 29.08.2019 | 01.12.2019 | 14.12.2020 | 12.09.2019 | "Центральная больница на 1100 коек в г.Нижневартовске (1, 2 очереди)" 2 очередь | 0 | 967,5 | 967,5 | 967,5 | 967,5 | 2 520 | 6-10 | Вторая категория | 76 626,00 | 1 и 2с.ш. РУ-10кВ проект.ТП-1 10/0,4кВ,1 и 2с.ш. РУ-10кВ проект.ТП-2 10/0,4кВ;1 и 2с.ш. РУ-10кВ РПЖ-10,яч. 10кВ №303 ПС Индустриальная, №113 ПС Восток | 22-05-388 | 08.07.2019 | 202-РПЖ-10-РПЖ-14 | 14.12.2020
127 | 04.07.2019 | Заявка принята к оформлению | Договор закрыт | 09.07.2019 | 10.07.2019 | 10.11.2019 | 17.07.2019 | 10.07.2019 | Помещение №1007 гараж | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 | 0 | 0,4 | Третья категория | 3 960,00 | РУ-0,4кВ КТПН-59/з(1гр.); яч. 6кВ №16 КРУН-6кВ ПС Нижневартовская | 22-05-405 | 09.07.2019 | 103-59/з | 17.07.2019
128 | 04.07.2019 | Заявка принята к оформлению | Договор закрыт | 09.07.2019 | 11.07.2019 | 11.11.2019 | 09.09.2019 | 11.07.2019 | Гаражи | 0 | 150 | 150 | 150 | 150 | 0 | 0,4 | Третья категория | 9 001,20 | 2с.ш. РУ-0,4кВ БКТП-325/з(1гр.); 2 с.ш. РУ-6кВ РПП-12, яч. 6кВ №20 ПС Нижневартовская | 22-05-402 | 09.07.2019 | 139-325/з | 09.09.2019
129 | 05.07.2019 | Заявка принята к оформлению | Договор закрыт | 09.07.2019 | 11.07.2019 | 11.11.2019 | 19.07.2019 | 11.07.2019 | Земельный участок под строительство базы ГСМ | 0 | 150 | 150 | 150 | 150 | 0 | 0,4 | Третья категория | 11 880,00 | РУ-0,4кВ проектируемой КТПН-78/с (1 гр.); 2 с.ш. РУ-10кВ РП-10, яч. 10кВ №121 ПС Восток | 22-05-400 | 09.07.2019 | 108-78/с | 19.07.2019
130 | 05.07.2019 | Заявка принята к оформлению | Договор закрыт | 11.07.2019 | 11.07.2019 | 11.11.2019 | 07.08.2019 | 11.07.2019 | Административно-бытовой корпус | 0 | 120 | 120 | 120 | 120 | 160 | 6-10 | Третья категория | 9 001,20 | ВЛ-6кВ Ф-18 РПП-4, опра №3/1/4; ОРУ-35кВ ПС №1 Новая ввод №2, яч. 35кВ Ф-очистные-2 ПС Нижневартовская | 22-05-410 | 11.07.2019 | 118-РПП-4 | 07.08.2019
131 | 05.07.2019 | Заявка принята к оформлению | Договор закрыт | 09.07.2019 | 09.07.2019 | 09.11.2019 | 04.10.2019 | 09.07.2019 | Реклманый щит | 0 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0 | 0,22 | Третья категория | 550,00 | ВЛ-0,4кВ Ф-2 ТП-№К-3 оп.№4/2; 2 с.ш. РУ-10кВ РПЖ-17, яч. 10кВ №604 ПС Обская | 22-05-399 | 09.07.2019 | 160-К-3 | 04.10.2019
132 | 05.07.2019 | Заявка принята к оформлению | Договор закрыт | 11.07.2019 | 22.07.2019 | 22.11.2019 | 25.11.2019 | 31.10.2019 | СОНТ "Ветеран" в количестве 82 участков | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0,4 | Третья категория | 45 100,00 | РУ-0,4кВ проектир. КТПН-10/0,4кВ; 1 с.ш. КРУН-10кВ ПС Совхозная, яч. 35кВ №2 ПС Савкинская | 22-05-414 | 11.07.2019 | 205-139/х | 25.11.2019
133 | 08.07.2019 | Заявка принята к оформлению | Договор закрыт | 09.07.2019 | 19.07.2019 | 19.11.2019 | 04.10.2019 | 19.08.2019 | Производственная база | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0,4 | Третья категория | 9 001,20 | РУ-0,4кВ проектируемой КТПН-82/с (1 гр.); 2 с.ш. РУ-10кВ РП-2С (яч.№6), яч. 10кВ №226 ПС Восток | 22-05-401 | 09.07.2019 | 164-82/с | 04.10.2019
134 | 10.07.2019 | Заявка принята к оформлению | Договор аннулирован | 16.07.2019 |  |  | 05.08.2019 |  | Магазин "Кедр" | 0 | 55 | 55 | 55 |  | 0 | 0,4 | Третья категория | 9 001,20 | кабельные наконечники питающей КЛ-0,4кВ (от 1 с.ш.РУ-0,4кВТП-9/11) в ВРУ-0,4кВ заявителя; 1 с.ш. РУ-10кВ РПЖ-21, 1 с.ш. РУ-10кВ ПС Юбилейная, | 22-05-431 | 16.07.2019
135 | 10.07.2019 | Заявка принята к оформлению | Договор закрыт | 15.07.2019 | 17.07.2019 | 07.08.2019 | 01.08.2019 | 17.07.2019 | Вагон-городок строителей | 0 | 250 | 250 | 250 | 250 | 0 | 0,4 | Третья категория | 19 800,00 | 1 с.ш. РУ-0,4кВ БКТП-№31/1 (1гр.); яч. 10кВ №114 ПС Колмаковская | 22-05-422 | 15.07.2019 | 112-31/1 | 01.08.2019
136 | 10.07.2019 | Заявка принята к оформлению | Договор закрыт | 15.07.2019 | 17.07.2019 | 07.08.2019 | 27.08.2019 | 17.07.2019 | Разработка грунта под строительную площадку Административного центра | 0 | 250 | 250 | 250 | 250 | 0 | 0,4 | Третья категория | 19 800,00 | 1с.ш. РУ-0,4кВ ТП-№9/11 (1гр.); 1с.ш. РУ-10кВ РПЖ-21, 1с.ш. РУ-10кВ ПС Юбилейная, 1с.ш. ЗРУ-35кВ ПС Котельная-3А, яч.35кВ №1 ПС Колмаковская | 22-05-421 | 15.07.2019 | 132-9/11 | 27.08.2019
137 | 11.07.2019 | Заявка принята к оформлению | Договор аннулирован | 16.07.2019 |  |  | 23.09.2019 |  | Сквер Космонавтов на пересечении улиц 60 лет Октября и Пр.Победы г.Нижневартовска | 0 | 2 | 2 | 2 |  | 0 | 0,4 | Третья категория | 158,40 | 1 и 2с.ш. РУ-0,4кВ ТП-№9/21 (1гр.-наруж. освещение, 1гр.-видеонаблюдение); 1 и 2с.ш. РУ-10кВ РПЖ-21, 1 и 2с.ш. РУ-10кВ ПС Юбилейная, 1 и 2 с.ш. ЗРУ-35 | 22-05-429 | 16.07.2019
138 | 11.07.2019 | Заявка принята к оформлению | Договор закрыт | 17.07.2019 | 22.07.2019 | 22.11.2019 | 26.07.2019 | 22.07.2019 | Земельный участок под строительство жилого дома | 0 | 35 | 35 | 35 | 35 | 0 | 0,4 | Третья категория | 2 772,00 | ВЛ-0,4кВ Ф-9 РПЖ-8 оп.№2; 2с.ш. РУ-10кВ РПЖ-8, яч. 10кВ №458 ПС Городская-5 | 22-05-432 | 17.07.2019 | 114-РПЖ-8 | 26.07.2019
139 | 11.07.2019 | Заявка принята к оформлению | Договор закрыт | 15.07.2019 | 25.07.2019 | 25.11.2019 | 12.09.2019 | 25.07.2019 | Административно-бытовой корпус АБК-4 | 0 | 145 | 145 | 145 | 145 | 0 | 0,4 | Третья категория | 11 484,00 | оп.1 проетир. ВЛ-0,4кВ Ф-1 КТПН-75/с ; 2с.ш. РУ-10кВ РПЖ-17 (яч. №4), яч.10кВ №604 ПС Обская | 22-05-418 | 15.07.2019 | 142-75/с | 12.09.2019
140 | 11.07.2019 | Заявка принята к оформлению | Договор закрыт | 15.07.2019 | 16.07.2019 | 16.11.2019 | 12.09.2019 | 17.07.2019 | Административно-бытовой корпус АБК | 0 | 125 | 125 | 125 | 125 | 0 | 0,4 | Третья категория | 9 900,00 | оп.1 проектир. ВЛ-0,4кВ Ф-2 КТПН-75/с; 2 с.ш. РУ-10кВ РПЖ-17 (яч. №4), яч. 10кВ №604 ПС Обская | 22-05-419 | 15.07.2019 | 143-75/с | 12.09.2019
141 | 11.07.2019 | Заявка принята к оформлению | Договор закрыт | 17.07.2019 | 05.08.2019 | 05.12.2019 | 20.09.2019 | 05.08.2019 | Освещение улицы 2П-2 от улицы Индустриальной до РЭБ Флота г.Нижневартовска 1 этап | 0 | 9,06 | 9,06 | 9,06 | 9,06 | 0 | 0,4 | Третья категория | 717,55 | шкаф управления УО РПП-4; 2 с.ш. РУ-0,4кВ РПП-4, 2 с.ш. РУ-6кВ РПП-4, ОРУ-35кВ ПС "№1" | 22-05-433 | 17.07.2019 | 151-РПП-4 | 20.09.2019
142 | 12.07.2019 | Заявка принята к оформлению | Договор закрыт | 18.07.2019 | 22.07.2019 | 22.11.2019 | 25.07.2019 | 22.07.2019 | Земельный участок под строительство жилого дома | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0,4 | Третья категория | 550,00 | ВЛ-0,4кВ Ф-3 КТПН-№12/х оп.№8; 1 с.ш. РУ-10кВ РПЖ-8, яч. 10кВ №103 ПС Городская-5 | 22-05-437 | 18.07.2019 | 111-12/х | 25.07.2019
143 | 15.07.2019 | Заявка принята к оформлению | Договор закрыт | 18.07.2019 | 08.08.2019 | 08.12.2019 | 14.11.2019 | 08.08.2019 | Жилой дом №6 в микрорайоне 16П г.Нижневартовска | 0 | 288,6 | 288,6 | 288,6 | 288,6 | 0 | 0,4 | Вторая категория | 22 857,12 | 1 2 с.ш. РУ-0,4кВ БКТП-№16П/4; яч. 10кВ №31, №37 ПС Южная | 22-05-438 | 18.07.2019 | 196-16П/4 | 14.11.2019
144 | 17.07.2019 | Заявка принята к оформлению | Договор закрыт | 22.07.2019 | 01.10.2019 | 01.02.2020 | 11.12.2019 | 06.12.2019 | Светофорный объект на пересечении улиц Героев Самотлора и проезда Восточный г.Нижневартовска | 0 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0 | 0,4 | Третья категория | 14,26 | РУ-0,4кВ БКТП-21/6 (гр.№12); 1с.ш. РУ-10кВ РПЖ-20, яч. 10кВ №107 ЗРУ-10кВ ПС Колмаковская | 22-05-447 | 22.07.2019 | 227-21/6 | 11.12.2019
145 | 17.07.2019 | Заявка принята к оформлению | Договор закрыт | 22.07.2019 | 02.08.2019 | 02.12.2019 | 22.11.2019 | 02.10.2019 | гостиница Надежда | 0 | 150 | 150 | 150 | 150 | 0 | 0,4 | Вторая категория | 11 880,00 | кабельные наконечники проектир. 2КЛ-0,4кВ от 1 и 2с.ш. РУ-0,4кВ БКТП-№10/10; яч. 10кВ №311, №408 ПС Обская | 22-05-443 | 22.07.2019 | 203-10/10 | 22.11.2019
146 | 17.07.2019 | Заявка принята к оформлению | Договор закрыт | 22.07.2019 | 01.08.2019 | 01.12.2019 | 02.12.2019 | 01.08.2019 | Нежилое помещение №1006 | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 | 0 | 0,4 | Вторая категория | 15 840,00 | 1и2 сш РУ-10кВ РПЖ-13, яч.10кВ №107, №450 ПС Городская-5 (1и2 сш РУ-0,4кВ БКТП-9/15 гр.6, 26) | 22-05-446 | 22.07.2019 | 214-9/15 | 02.12.2019
147 | 22.07.2019 | Заявка принята к оформлению | Договор закрыт | 25.07.2019 | 14.08.2019 | 14.12.2019 | 19.12.2019 | 14.08.2019 | Комплекс автоматической фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения | 0 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 0 | 0,4 | Третья категория | 198,00 | эл. сети светоф. объекта на перекрестке ул.Интернациональная-ул.Зимняя; РУ-0,4кВ ТП-№10г/4, 1с.ш. РУ-10кВ РПЖ-11, яч. 10кВ №9 ПС Западная | 22-05-451 | 25.07.2019 | 240-10г/4 | 19.12.2019
148 | 22.07.2019 | Заявка принята к оформлению | Договор закрыт | 25.07.2019 | 14.08.2019 | 14.12.2019 | 19.12.2019 | 14.08.2019 | Комплекс автоматической фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения | 0 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 0 | 0,4 | Третья категория | 198,00 | ЛЭП-0,4кВ улич. освещения ул.Кузоваткина в створе ул.Ленина-Мира; шкаф управления улич. освещением на стене ТП-3/8, 1с.ш. РУ-0,4кВ ТП-№3/8,яч. 10кВ №2 | 22-05-452 | 25.07.2019 | 241-3/8 | 19.12.2019
149 | 23.07.2019 | Заявка принята к оформлению | Договор закрыт | 01.08.2019 | 01.08.2019 | 01.12.2019 | 14.08.2019 | 02.08.2019 | Земельный участок под индивидуальный жилой дом | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0,4 | Третья категория | 550,00 | ВЛ-0,4кВ Ф-10 РП-Дагестан оп.№5; яч. 10кВ №29 ПС Южная | 22-05-460 | 29.08.2019 | 124-РП-Дагестан | 14.08.2019
150 | 23.07.2019 | Заявка принята к оформлению | Договор закрыт | 25.07.2019 | 01.08.2019 | 01.12.2019 | 13.12.2019 | 12.11.2019 | Административно-бытовой комплекс | 0 | 150 | 150 | 150 | 150 | 0 | 0,4 | Вторая категория | 11 880,00 | 1, 2с.ш. РУ-0,4кВ проект. КТПН-10/0,4кВ; 1 и 2с.ш. РУ-10кВ РПП-5 (яч.№15,№14), яч. №7, №14 РУ-35кВ ПС Западная | 22-05-458 | 25.07.2019 | 229-502/з-502А/з | 13.12.2019
151 | 24.07.2019 | Заявка принята к оформлению | Договор закрыт | 01.08.2019 | 01.08.2019 | 01.12.2019 | 12.08.2019 | 01.08.2019 | Земельный участок №23 под индивидуальный жилой дом | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0,4 | Третья категория | 550,00 | ВЛ-0,4кВ Ф-10 РП-Дагестан оп.№2; яч.10кВ №29 ПС Южная | 22-05-459 | 01.08.2019 | 121-РП-Дагестан | 12.08.2019
152 | 26.07.2019 | Заявка принята к оформлению | Договор аннулирован | 01.08.2019 |  |  | 09.08.2019 |  | Производственная база | 0 | 150 | 150 | 150 |  | 0 | 0,4 | Третья категория | 11 880,00 | 2сш РУ-10кВ РП-10 яч.2А; яч.10кВ №121 ПС Восток (РУ-0,4кВ КТПН-71/с) | 22-05-461 | 01.08.2019
153 | 26.07.2019 | Заявка принята к оформлению | Договор расторгнут | 01.08.2019 | 19.08.2019 | 19.12.2019 | 13.12.2019 |  | СОНТ "Север" в количестве 12 участков | 0 | 150 | 150 | 150 |  | 0 | 0,4 | Третья категория | 6 600,00 | РУ-0,4кВ проект КТПН-10/0,4кВ; 2с.ш. РУ-10кВ РПЖ-17 (яч.№4), яч. 10кВ №604 ПС Обская | 22-05-470 | 01.08.2019
154 | 01.08.2019 | Заявка принята к оформлению | Договор расторгнут | 05.08.2019 | 06.08.2019 | 27.08.2019 | 09.01.2020 | 06.08.2019 | Разработка грунта под строительство объекта многофункциональный комплекс | 0 | 30 | 30 | 30 |  | 0 | 0,4 | Третья категория | 2 376,00 | 1сш РУ-10кВ РПЖ-18, яч.10кВ №506 ПС Обская (2сш РУ-0,4кВ ТП-7/9) | 22-05-474 | 05.08.2019
155 | 01.08.2019 | Заявка принята к оформлению | Договор расторгнут | 06.08.2019 | 21.08.2019 | 21.12.2019 | 09.01.2020 | 22.08.2019 | Участок для строительства индивидуального жилого дома | 0 | 15 | 15 | 15 |  | 0 | 0,4 | Третья категория | 550,00 | ВЛ-0,4кВ Ф-3 БКТП-№8П/2 оп.№16; 2с.ш. РУ-10кВ РП-Совхоз, яч. 10 кВ №22 ПС Южная | 22-05-476 | 06.08.2019
156 | 01.08.2019 | Заявка принята к оформлению | Договор расторгнут | 07.08.2019 | 08.08.2019 | 08.12.2019 | 25.03.2020 | 09.08.2019 | Жилой дом | 0 | 50 | 50 | 50 |  | 0 | 0,4 | Третья категория | 3 960,00 | ВЛ-0,4кВ Ф-2 КТПН-22/х оп.№6; 2с.ш. РУ-10кВ РП-29, яч. 10кВ №204 ПС Городская-5 | 22-05-481 | 07.08.2019
157 | 01.08.2019 | Заявка принята к оформлению | Договор закрыт | 06.08.2019 | 06.08.2019 | 06.12.2019 | 12.08.2019 | 06.08.2019 | Жилой дом | 4 | 11 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0,4 | Третья категория | 550,00 | ВЛ-0,4кВ Ф-4 КТПН-№76/х оп.№6/1; 2с.ш. РУ-10кВ РП-Совхоз, яч. 10кВ №22 ПС Южная | 22-05-475 | 06.08.2019 | 122-76/х | 12.08.2019
158 | 01.08.2019 | Заявка принята к оформлению | Договор закрыт | 06.08.2019 | 12.08.2019 | 12.12.2019 | 14.08.2019 | 12.08.2019 | Жилой дом | 5 | 15 | 20 | 20 | 20 | 0 | 0,4 | Третья категория | 1 188,00 | оп. №7 ВЛ-0,4кВ Ф-4 КТПН-6/х; 2с.ш. РПЖ-8, яч. 10кВ №458 ПС Городская-5 | 22-05-480 | 06.08.2019 | 123-6/х | 14.08.2019
159 | 01.08.2019 | Заявка принята к оформлению | Договор закрыт | 06.08.2019 | 08.08.2019 | 08.12.2019 | 14.08.2019 | 09.08.2019 | Жилой дом | 15 | 35 | 50 | 50 | 50 | 0 | 0,4 | Третья категория | 2 772,00 | ВЛ-0,4кВ Ф-1 КТПН-22/х оп. №2/2; 2с.ш. РУ-10кВ РП-29, яч. 10кВ №204 ПС Городская-5 | 22-05-479 | 06.08.2019 | 126-22/х | 14.08.2019
160 | 01.08.2019 | Заявка принята к оформлению | Договор закрыт | 08.08.2019 | 20.08.2019 | 20.12.2019 | 03.09.2019 | 20.08.2019 | Гараж,склад | 10 | 90 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0,4 | Третья категория | 9 001,20 | ВЛ-0,4кВ Ф-1 БКТП-№77/х оп.№3; 2с.ш. РП-29, яч. 10кВ №204 ПС Городская-5 | 22-05-488 | 08.08.2019 | 135-77/х | 03.09.2019
161 | 01.08.2019 | Заявка принята к оформлению | Договор закрыт | 08.08.2019 | 09.08.2019 | 09.12.2019 | 23.12.2019 | 09.12.2019 | Инженерный центр полевого обеспечения | 0 | 120 | 120 | 120 | 120 | 0 | 0,4 | Третья категория | 9 504,00 | проект. ЛЭП-0,4кВ от РУ-0,4кВ проект. КТПН-6/0,4кВ; яч. №18 2с.ш. РУ-6кВ РПП-4, ОРУ-35кВ ПС №1 ввод №2, яч. ф. очистные-2 ОРУ-35кВ ПС Нижневартовская | 22-05-491 | 08.08.2019 | 242-504/з | 23.12.2019
162 | 01.08.2019 | Заявка принята к оформлению | Договор расторгнут | 12.08.2019 | 21.08.2019 | 21.12.2019 | 22.11.2019 |  | Здание торгово-складских помещений | 0 | 150 | 150 | 150 |  | 0 | 0,4 | Вторая категория | 11 880,00 | 1 и 2с.ш. РУ-0,4кВ проект. БКТП-6/0,4кВ; 1 и 2с.ш. РУ-6кВ РПП-12, яч. 6кВ №19, №20 ПС Нижневартовская | 22-05-496 | 12.08.2019
163 | 01.08.2019 | Заявка принята к оформлению | Договор закрыт | 06.08.2019 | 07.08.2019 | 07.12.2019 | 12.08.2019 | 07.08.2019 | Нежилое помещение №1001 (магазин) | 40 | 60 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0,4 | Вторая категория | 9 001,20 | 1 и 2с.ш. РУ-0,4кВ ТП-№11/2 (гр.№11,31); 2с.ш. РУ-10кВ РПЖ-4, яч. 10кВ ПС Обская | 22-05-478 | 06.08.2019 | 119-11/2 | 12.08.2019
164 | 01.08.2019 | Заявка принята к оформлению | Договор закрыт | 08.08.2019 | 09.08.2019 | 09.12.2019 | 22.08.2019 | 09.08.2019 | Пекарня | 0 | 80 | 80 | 80 | 80 | 0 | 0,4 | Вторая категория | 9 001,20 | 1 и 2с.ш. РУ-0,4кВ ТП-№9/27; 1 и 2с.ш. РУ-10кВ ПС Юбилейная, 1 и 2с.ш. КРУН-10кВ ПС Котельная-3А, яч. 35кВ №1 №3 ПС Колмаковская | 22-05-485 | 08.08.2019 | 130-9/27 | 22.08.2019
165 | 01.08.2019 | Заявка принята к оформлению | Договор закрыт | 08.08.2019 | 14.08.2019 | 14.12.2019 | 25.10.2019 | 14.08.2019 | Многоквартирный жилой дом №1 в квартале 31а города Нижневартовска (1-7 этапы строительства) | 0 | 528,4 | 528,4 | 528,4 | 528,4 | 0 | 0,4 | Вторая категория | 41 849,28 | 1и 2с.ш. РУ-0,4кВ БКТП-№31/1; 1 и 2с.ш. РУ-10кВ РПЖ-25, яч. 10кВ №114, №214 ПС Колмаковская | 22-05-490 | 08.08.2019 | 181-31/1 | 25.10.2019
166 | 01.08.2019 | Заявка принята к оформлению | Договор закрыт | 08.08.2019 | 15.08.2019 | 15.12.2019 | 19.03.2020 | 15.08.2019 | Производственная база | 150 | 150 | 300 | 300 | 300 | 0 | 0,4 | Вторая категория | 11 880,00 | РУ-0,4кВ КТПН-466/з, РУ-0,4кВ КТПН-466а/з (сущ)., РУ-0,4кВ КТПН-466/з, РУ-0,4кВ КТПН-466а/з (новые); 1 и 2с.ш. КРУН-6кВ ПС Базовая (яч.6,16), яч.35кВ | 22-05-486 | 08.08.2019 | 19-446/з-446а/з | 19.03.2020
167 | 05.08.2019 | Заявка принята к оформлению | Договор закрыт | 08.08.2019 | 08.08.2019 | 08.12.2019 | 14.08.2019 | 09.08.2019 | Жилой дом | 15 | 35 | 50 | 50 | 50 | 0 | 0,4 | Третья категория | 2 772,00 | ВЛ-0,4 Ф-1 КТПН-22/х оп.№2/2; 2с.ш. РУ-10кВ РП-29, яч. №204 ПС Городская-5 | 22-05-487 | 08.08.2019 | 125-22/х | 14.08.2019
168 | 05.08.2019 | Заявка принята к оформлению | Договор закрыт | 08.08.2019 | 19.08.2019 | 19.12.2019 | 13.11.2019 | 08.08.2019 | Объект незавершенного стротиельства | 0 | 145 | 145 | 145 | 145 | 0 | 0,4 | Третья категория | 11 484,00 | РУ-0,4кВ проект. КТПН-10/0,4кВ №79/с; 2с.ш. РУ-10кВ РПЖ-17 (яч. №4), яч. 10кВ №604 ПС Обская | 22-05-484 | 08.08.2019 | 198-79/с | 13.11.2019
169 | 05.08.2019 | Заявка принята к оформлению | Договор закрыт | 13.08.2019 | 20.08.2019 | 20.12.2019 | 22.11.2019 | 19.11.2019 | Магазин, магазин смешанных товаров | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0,4 | Вторая категория | 9 001,20 | 2 гр. от РЩ-0,4кВ на границе зем уч заявителя от 1 и 2с.ш. РУ-0,4кВ ТП-К/3; 1 и 2с.ш. РУ-10кВ РПЖ-17 (яч. №9, №10), яч. №510, №604 РУ-10кВ ПС Обская | 22-05-504 | 13.08.2019 | 204-К/3 | 22.11.2019
170 | 06.08.2019 | Заявка принята к оформлению | Договор аннулирован | 13.08.2019 |  |  | 12.09.2019 |  | Многофункциональное здание | 0 | 150 | 150 | 150 |  | 0 | 0,4 | Третья категория | 11 880,00 | ЛЭП-0,4кВ (от РУ-0,4кВ КТПН-№10/101) н границе зем уч заявителя; РУ-0,4кВ КТРН-№10/101, яч. 10кВ №408 ПС Обская | 22-05-500 | 13.08.2019
171 | 06.08.2019 | Заявка принята к оформлению | Договор закрыт | 09.08.2019 | 09.08.2019 | 09.12.2019 | 16.08.2019 | 09.08.2019 | Производственная база (нежилое одноэтажное здание административно-бытового корпуса, состоящее из осн | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 0 | 0,4 | Третья категория | 9 001,20 | РУ-0,4кВ КТПН-464/з; 2с.ш. КРУН-6кВ ПС БИО (яч. №14), яч. 35кВ №1 ПС ГПП-7 | 22-05-495 | 09.08.2019 | 128-464/з | 16.08.2019
172 | 06.08.2019 | Заявка принята к оформлению | Договор закрыт | 13.08.2019 | 22.08.2019 | 22.12.2019 | 25.09.2019 | 23.08.2019 | Магазин "Кедр" | 55 | 25 | 80 | 80 | 80 | 0 | 0,4 | Вторая категория | 9 001,20 | 1и2сш РУ-10кВ РПЖ-21, 1и2сш РУ-10кВ ПС Юбилейная, 1и2сш ЗРУ35кВ ПС Котельная-3А, яч35кВ №3 ОРУ-35кВ ПС Восток, яч35кВ №3 ОРУ-35кВ ПС Колмаковская | 22-05-499 | 13.08.2019 | 153-9/11 | 25.09.2019
173 | 07.08.2019 | Заявка принята к оформлению | Договор закрыт | 12.08.2019 | 14.08.2019 | 14.12.2019 | 19.08.2019 | 14.08.2019 | Земельный участок под ИЖС | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0,4 | Третья категория | 550,00 | ВЛ-0,4кВ Ф-3 БКТП-№8П/2 оп.№11; 2с.ш. РУ-10кВ РП-Совхоз, яч. 10кВ №22 ПС Южная | 22-05-497 | 12.08.2019 | 129-8П/2 | 19.08.2019
174 | 12.08.2019 | Заявка принята к оформлению | Договор расторгнут | 14.08.2019 | 23.08.2019 | 23.12.2019 | 04.06.2020 | 17.12.2019 | Производственная база | 0 | 150 | 150 | 150 |  | 0 | 0,4 | Третья категория | 11 880,00 | 2сш РУ-10кВ РП-10 яч.2А; яч.10кВ №121 ПС Восток (РУ-0,4кВ КТПН-71/с) | 22-05-507 | 14.08.2019
175 | 13.08.2019 | Заявка принята к оформлению | Договор закрыт | 15.08.2019 | 22.08.2019 | 22.12.2019 | 23.09.2019 | 22.08.2019 | Здание ремонтно-механических мастерских | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 | 0 | 0,4 | Третья категория | 3 960,00 | яч6кВ №14 ПС Татра, яч35кВ №3 ОРУ 35кВ ПС Западная (РУ-0,4кВ КТПН-346/з) | 22-05-511 | 15.08.2019 | 152-346/з | 23.09.2019
176 | 13.08.2019 | Заявка принята к оформлению | Договор закрыт | 19.08.2019 | 20.08.2019 | 20.12.2019 | 06.11.2019 | 20.08.2019 | КТПН-6/0,4кВ 2х630кВА №70/з | 236,69 | 126 | 362,69 | 362,69 | 362,69 | 1 260 | 6-10 | Третья категория | 9 979,20 | ВЛ-6кВ Ф №16 РПП-1, оп.№18/2/2; яч. 6кВ №37 ПС Нижневартовская | 22-05-516 | 19.08.2019 | 189-РПП-1 | 06.11.2019
177 | 14.08.2019 | Заявка принята к оформлению | Договор закрыт | 16.08.2019 | 22.08.2019 | 12.09.2019 | 28.08.2019 | 22.08.2019 | Разработка грунта под строительную площадку объекта | 0 | 75 | 75 | 75 | 75 | 0 | 0,4 | Третья категория | 5 940,00 | 2сш РУ-10кВ РПЖ-10, яч113 ПС Восток (2сш РУ-0,4кВ ТП-10г/1) | 22-05-512 | 16.08.2019 | 133-10г/1 | 28.08.2019
178 | 16.08.2019 | Заявка принята к оформлению | Договор закрыт | 22.08.2019 | 27.08.2019 | 27.12.2019 | 19.09.2019 | 27.08.2019 | АБК с торгово-выставочным залом (реконструкция под медицинское учреждение) | 40 | 20 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0,4 | Вторая категория | 1 584,00 | 1,2сш РУ-0,4кВ ТП-10/0,4кВ 2х630 БПО МУП г.НВ Теплоснабжение; 1,2сш РУ-10кВ РПП-9 яч.1,16; яч10кВ №102,210 ПС Инду(РЩ-0,4кВ №1 гр.3, РЩ-0,4кВ №2 гр.1) | 22-05-519 | 22.08.2019 | 145-БПО МУП Теплосна | 19.09.2019
179 | 19.08.2019 | Заявка принята к оформлению | Договор закрыт | 23.08.2019 | 26.08.2019 | 26.12.2019 | 05.09.2019 | 26.08.2019 | Железнобетонный гараж | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | 0 | 0,4 | Третья категория | 2 376,00 | яч6кВ №9 РПП-2, яч6кВ №14 КРУН-6кВ ПС Нижневартовская (ВЛИ-0,4кВ Ф-1 от РУ-0,4кВ ТП-78/з) | 22-05-523 | 22.08.2019 | 136-78/з | 05.09.2019
180 | 19.08.2019 | Заявка принята к оформлению | Договор закрыт | 22.08.2019 | 23.08.2019 | 23.12.2019 | 12.12.2019 | 23.08.2019 | Земельный участок под строительство жилого дома | 15 | 10 | 25 | 25 | 25 | 0 | 0,4 | Третья категория | 792,00 | 2сш РУ-10кВ РП-Дагестан, яч10кВ №29 ПС Южная (оп.11 ВЛ-0,4кВ Ф-3 КТПН-32/х) | 22-05-520 | 22.08.2019 | 228-32/х | 12.12.2019
181 | 20.08.2019 | Заявка принята к оформлению | Договор закрыт | 23.08.2019 | 26.08.2019 | 26.12.2019 | 09.09.2019 | 27.08.2019 | Земельный участок под индивидуальный жилой дом | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0,4 | Третья категория | 550,00 | яч10кВ №1 ПС Южная (оп.16 ВЛ-0,4кВ Ф-8 РП-Дагестан) | 22-05-522 | 22.08.2019 | 137-РП-Дагестан | 09.09.2019
182 | 20.08.2019 | Заявка принята к оформлению | Договор закрыт | 23.08.2019 | 26.08.2019 | 26.12.2019 | 13.09.2019 | 27.08.2019 | Земельный (садовый) участок | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0,4 | Третья категория | 550,00 | 2сш РУ-10кВ РП-Совхоз, яч10кВ №22 ПС Южная (оп.2/4 ВЛ-0,4кВ Ф-4 КТПН-76/х) | 22-05-524 | 22.08.2019 | 140-76/х | 13.09.2019
183 | 21.08.2019 | Заявка принята к оформлению | Договор закрыт | 26.08.2019 | 02.09.2019 | 02.01.2020 | 19.12.2019 | 04.12.2019 | Гаражи | 0 | 150 | 150 | 150 | 150 | 0 | 0,4 | Третья категория | 11 880,00 | РУ-10кВ БКТП-10в/4, 2сш РПЖ-11, яч10кВ №6 РУ-10кВ ПС Западная (РУ-0,4кВ проектируемой КТПН-10/0,4кВ) | 22-05-526 | 26.08.2019 | 243-10в/108 | 19.12.2019
184 | 26.08.2019 | Заявка принята к оформлению | Договор закрыт | 28.08.2019 | 02.09.2019 | 02.01.2020 | 03.09.2019 | 02.09.2019 | Жилой дом | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0,4 | Третья категория | 550,00 | 1сш РУ10кВ РП-3х, яч10кВ №8 ПС Южная (оп.9 ВЛ-0,4кВ Ф-3 КТПН-99/х) | 22-05-530 | 28.08.2019 | 134-99/х | 03.09.2019
185 | 26.08.2019 | Заявка принята к оформлению | Договор закрыт | 28.08.2019 | 02.09.2019 | 02.01.2020 | 16.01.2020 | 24.12.2019 | Холодный склад | 0 | 40 | 40 | 40 | 40 | 0 | 0,4 | Третья категория | 9 001,20 | яч.14 РУ-6кВ ПС35/6кВ Базовая, яч.4 ОРУ-35кВ ПС ГПП-7 (ЛЭП-0,4кВ от РУ-0,4кВ КТПН-123/з на границе зем уч заявителя) | 22-05-531 | 28.08.2019 | 4-132/з | 16.01.2020
186 | 26.08.2019 | Заявка принята к оформлению | Договор закрыт | 02.09.2019 | 10.09.2019 | 10.01.2020 | 21.11.2019 | 10.09.2019 | Здание KFC | 0 | 250 | 250 | 250 | 250 | 0 | 0,4 | Вторая категория | 19 800,00 | 1и2сш РУ-6кВ РПП-12, яч6кВ №19,№20 ПС Нижневартовская (1,2сш РУ-0,4кВ проетируемой 2БКТП-6/0,4кВ) | 22-05-539 | 02.09.2019 | 206-406/з | 21.11.2019
187 | 02.09.2019 | Заявка принята к оформлению | Договор закрыт | 05.09.2019 | 06.09.2019 | 06.01.2020 | 10.09.2019 | 06.09.2019 | Жилой дом | 10 | 7 | 17 | 17 | 17 | 0 | 0,4 | Третья категория | 554,40 | 2сш РУ-10кВ РП-СТПС, яч10кВ №27 ПС Южная (ВЛ-0,4кВ Ф-3 БКТП-77/х оп.8) | 22-05-548 | 05.09.2019 | 138-77/х | 10.09.2019
188 | 02.09.2019 | Заявка принята к оформлению | Договор закрыт | 09.09.2019 | 10.09.2019 | 01.10.2019 | 03.10.2019 | 10.09.2019 | Разработка грунта под строительную площадку мечети "Ихлас" | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0,4 | Третья категория | 7 920,00 | яч.10кВ №323 ПС Городская-5 (ВЛ-0,4кВ Ф-1 РПЖ-22 оп.1) | 22-05-552 | 09.09.2019 | 156-РПЖ-22 | 03.10.2019
189 | 03.09.2019 | Заявка принята к оформлению | Договор закрыт | 05.09.2019 | 12.09.2019 | 12.01.2020 | 25.09.2019 | 13.09.2019 | Земельный участок под жилой дом | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0,4 | Третья категория | 550,00 | 2сш РУ-10кВ РПЖ-8, яч10кВ №458 ПС Городская-5 (ВЛ-0,4кВ Ф-4 КТПН-6/х оп.7)) | 22-05-547 | 05.09.2019 | 154-6/х | 25.09.2019
190 | 04.09.2019 | Заявка принята к оформлению | Договор расторгнут | 09.09.2019 | 19.09.2019 | 19.01.2020 | 04.12.2019 | 19.09.2019 | Интеллектуальное видеонаблюдение АПК "Безопасный город" по ул. Маршала Жукова, д.6Б | 0 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |  | 0 | 0,4 | Третья категория | 39,60 | 1сш РУ-10кВ РПЖ-14, яч10кВ №204 ПС Центральная (1сш РУ-0,4кВ ТП-4/2) | 22-05-555 | 09.09.2019
191 | 04.09.2019 | Заявка принята к оформлению | Договор закрыт | 09.09.2019 | 09.09.2019 | 09.01.2020 | 16.09.2019 | 11.09.2019 | Гаражный бокс | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0,4 | Третья категория | 550,00 | РУ-0,4кВ КТПН-10в/107, 1сш РУ-10кВ РПЖ-11, яч10кВ №9 ПС Западная (РЩ-0,4кВ от гр.4 РУ-0,4кВ КТПН-10в/107 на границе зем. уч. ул.Интер д.25/П) | 22-05-551 | 09.09.2019 | 141-10в/107 | 16.09.2019
192 | 04.09.2019 | Заявка принята к оформлению | Договор закрыт | 10.09.2019 | 13.09.2019 | 13.01.2020 | 11.10.2019 | 13.09.2019 | Земельный участок (кадастровый номер 86:11:0202001:4614) под строительство садового дома | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 | 63 | 6-10 | Третья категория | 3 960,00 | 1сш ЗРУ-10кВ ПС Эмтор (ВЛ-10кВ Ф-105 ПС Эмтор оп.11/2) | 22-05-557 | 10.09.2019 | 165-ПС "Эмтор" | 11.10.2019
193 | 04.09.2019 | Заявка принята к оформлению | Договор закрыт | 09.09.2019 | 19.09.2019 | 19.01.2020 | 03.12.2019 | 19.09.2019 | Интеллектуальное видеонаблюдение АПК "Безопасный город" по ул. Лопарева, д.21 | 0 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0 | 0,4 | Третья категория | 39,60 | 2сш РУ-10кВ РП-СТПС, яч10кВ №27 ПС Южная (ВЛ-0,4кВ Ф-1 КТПН-42/х оп.5) | 22-05-554 | 09.09.2019 | 216-42/х | 03.12.2019
194 | 04.09.2019 | Заявка принята к оформлению | Договор закрыт | 09.09.2019 | 19.09.2019 | 19.01.2020 | 03.12.2019 | 19.09.2019 | Интеллектуальное видеонаблюдение АПК "Безопасный город" по пр. Победы, д.28А | 0 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0 | 0,4 | Третья категория | 550,00 | 2сш РУ-10кВ РПЖ-14, яч10кВ №211 ПС Индустриальная (1сш РУ-0,4кВ ТП-4/1) | 22-05-556 | 09.09.2019 | 217-4/1 | 03.12.2019
195 | 04.09.2019 | Заявка принята к оформлению | Договор закрыт | 09.09.2019 | 19.09.2019 | 19.01.2020 | 03.12.2019 | 19.09.2019 | Интеллектуальное видеонаблюдение АПК "Безопасный город" по ул. Менделеева, д.12 | 0 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0 | 0,4 | Третья категория | 39,60 | 1сш РУ-10кВ РПЖ-1А, 1сш РУ-10кВ ПС Котельная, яч10кВ №4 ПС ГПП-7 (1сш РУ-0,4кВ БКТП-1/1) | 22-05-553 | 09.09.2019 | 218-1/1 | 03.12.2019
196 | 05.09.2019 | Заявка принята к оформлению | Договор закрыт | 12.09.2019 | 12.09.2019 | 12.01.2020 | 18.09.2019 | 13.09.2019 | Земельный участок под строительство жилого дома | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0,4 | Третья категория | 550,00 | 1сш РУ-10кВ РП-Дагестан, яч10кВ №1 ПС Южная (ВЛ-0,4кВ Ф-7 РП-Дагестан оп.6) | 22-05-0561 | 12.09.2019 | 146-РП-Дагестан | 18.09.2019
197 | 05.09.2019 | Заявка принята к оформлению | Договор закрыт | 12.09.2019 | 12.09.2019 | 12.01.2020 | 18.09.2019 | 13.09.2019 | Земельный участок под строительство жилого дома | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0,4 | Третья категория | 550,00 | 1сш РУ-10кВ РП-Дагестан, яч10кВ №1 ПС Южная (ВЛ-0,4кВ Ф-12 РП-Дагестан оп.9) | 22-05-560 | 12.09.2019 | 147-РП-Дагестан | 18.09.2019
198 | 10.09.2019 | Заявка принята к оформлению | Договор закрыт | 16.09.2019 | 20.09.2019 | 20.09.2020 | 07.10.2019 | 20.09.2019 | Казачий стан | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0,4 | Третья категория | 550,00 | 2сш КРУН-10кВ ПС Совхозная, яч35кВ №4 ПС Савкинская (РУ-0,4кВ КТПН-126/х) | 22-05-568 | 16.09.2019 | 162-126/х | 07.10.2019
199 | 10.09.2019 | Заявка принята к оформлению | Договор закрыт | 16.09.2019 | 23.09.2019 | 23.01.2020 | 14.10.2019 | 23.09.2019 | Производственная база | 0 | 150 | 150 | 150 | 150 | 0 | 0,4 | Третья категория | 9 001,20 | 2сш РУ-10кВ РПЖ-17 яч.4, яч.10кВ №604 ПС Обская (ВЛ-0,4кВ Ф-1 КТПН-75/с оп.2) | 22-05-567 | 16.09.2019 | 167-75/с | 14.10.2019
200 | 11.09.2019 | Заявка принята к оформлению | Договор закрыт | 16.09.2019 | 18.09.2019 | 18.01.2020 | 23.09.2019 | 18.09.2019 | Жилой дом | 4 | 11 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0,4 | Третья категория | 550,00 | 2сш РУ-10кВ РП-СТПС, яч10кВ №27 ПС Южная (ВЛ-0,4кВ Ф-2 КТПН-48/х оп.3) | 22-05-566 | 16.09.2019 | 149-48/х | 23.09.2019
201 | 11.09.2019 | Заявка принята к оформлению | Договор закрыт | 17.09.2019 | 17.09.2019 | 17.01.2020 | 04.10.2019 | 18.09.2019 | Жилой дом | 5 | 45 | 50 | 50 | 50 | 0 | 0,4 | Третья категория | 3 564,00 | 2сш РУ-10кВ РПЖ-8, яч10кВ №458 ПС Городская-5 (ВЛ-0,4кВФ-3 КТПН-9/х оп.3) | 22-05-571 | 17.09.2019 | 159-9/х | 04.10.2019
202 | 11.09.2019 | Заявка принята к оформлению | Договор закрыт | 16.09.2019 | 19.09.2019 | 19.01.2020 | 17.10.2019 | 19.09.2019 | Магазин "Саквояж" | 32 | 23 | 55 | 55 | 55 | 0 | 0,4 | Третья категория | 1 821,60 | 1сш РУ-10кВ РПЖ-9,яч10кВ №106 ПС Центральная (2сш РУ-0,4кВ ТП-10а/3 гр.31) | 22-05-569 | 16.09.2019 | 178-10а/3 | 17.10.2019
203 | 12.09.2019 | Заявка принята к оформлению | Договор расторгнут | 20.09.2019 | 21.11.2019 | 21.03.2020 | 14.04.2020 | 17.03.2020 | Улица Г.И. Пикмана от улицы Мусы Джалиля до улицы Чапаева г.Нижневартовска | 0 | 7,62 | 7,62 | 7,62 |  | 0 | 0,4 | Третья категория | 603,50 | 1сш РУ-10кВ РПЖ-12, яч10кВ №139 ПС Городская-5 (УО-шкаф управл УО на внешн стене БКТП-9/30; светофоры-1сш РУ-0,4кВ БКТП-9/30) | 22-05-590 | 25.09.2019
204 | 12.09.2019 | Заявка принята к оформлению | Договор закрыт | 17.09.2019 | 01.10.2019 | 01.02.2020 | 04.10.2019 | 01.10.2019 | Мебельный салон | 25 | 55 | 80 | 80 | 80 | 0 | 0,4 | Вторая категория | 4 356,00 | яч10кВ №310 ПС Оская. 2сш РУ-10кВ РПЖ-4, яч10кВ №108 ПС Оская (каб.наконечн.пит.2ЛЭП-0,4кВ (от 1и2сш РУ-0,4кВ ТП-13/5 гр.5,27) в эл.щитовой 3 под. жд) | 22-05-572 | 17.09.2019 | 157-13/5 | 04.10.2019
205 | 13.09.2019 | Заявка принята к оформлению | Договор расторгнут | 19.09.2019 | 16.10.2019 | 16.02.2020 | 09.01.2020 | 19.11.2019 | Многофункциональное здание | 0 | 150 | 150 | 150 |  | 0 | 0,4 | Третья категория | 11 880,00 | РУ-0,4кВ КТПН-10/101, яч10кВ №408 ПС Обская (проектир. ЛЭП-0,4кВ (от РУ-0,4кВ КТПН-10/101) на границе зем уч заявителя) | 22-05-576 | 19.09.2019
206 | 13.09.2019 | Заявка принята к оформлению | Договор закрыт | 18.09.2019 | 20.09.2019 | 20.01.2020 | 25.09.2019 | 23.09.2019 | Земельный участок для жилого дома | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 0 | 0,4 | Третья категория | 1 584,00 | 2сш РУ-10кВ РП-Дагестан, яч10кВ №209 ПС Южная (ВЛ-0,4кВ Ф-9 РП-Дагетан оп.16) | 22-05-574 | 18.09.2019 | 155-РП-Дагестан | 25.09.2019
207 | 13.09.2019 | Заявка принята к оформлению | Договор закрыт | 19.09.2019 | 20.09.2019 | 20.01.2020 | 04.10.2019 | 23.09.2019 | Жилой дом | 4 | 11 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0,4 | Третья категория | 550,00 | 2сш РУ-10кВ РП-Совхоз, яч10кВ №22 ПС Южная (ВЛ-0,4кВ Ф-3 КТПН-76/ха оп.3/1) | 22-05-575 | 19.09.2019 | 158-76/ха | 04.10.2019
208 | 16.09.2019 | Заявка принята к оформлению | Договор закрыт | 17.09.2019 | 18.09.2019 | 18.01.2020 | 23.09.2019 | 20.09.2019 | Жилой дом | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | 0 | 0,4 | Третья категория | 2 376,00 | 1сш РУ-10кВ РП-3х, яч10кВ №8 ПС Южная (опора проектир ЛЭП-0,4кВ от оп.1 ВЛ-0,4кВ Ф-1 ТП-62/х) | 22-05-573 | 17.09.2019 | 148-62/х | 23.09.2019
209 | 17.09.2019 | Заявка принята к оформлению | Договор закрыт | 23.09.2019 | 24.09.2019 | 24.01.2020 | 18.10.2019 | 03.10.2019 | Храмовый комплекс | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0,4 | Вторая категория | 7 920,00 | 1и2сш РУ-0,4кВ ТП-2/9, 1и2сш РУ-10кВ РПЖ-2, яч10кВ №109, №203 ПС Индустриальная (каб наконечн питающих 2КЛ-0,4кВ в ВРУ-0,4кВ заявителя) | 22-05-585 | 23.09.2019 | 176-2/9 | 18.10.2019
210 | 18.09.2019 | Заявка принята к оформлению | Договор расторгнут | 25.09.2019 | 04.10.2019 | 25.10.2019 | 02.12.2019 | 04.10.2019 | Разработка грунта под строительную площадку объекта "Офисный центр с апартаментами" | 0 | 200 | 200 | 200 |  | 250 | 6-10 | Третья категория | 15 840,00 | 1сш РУ-10кВ ТП-9/16 яч5, 1сш РУ-10кВ РПЖ-12, яч10кВ №139 ПС Городская-5 (врезка в сущ-ю КЛ-10кВ ТП-9/16 яч5 - БКТП-9/30 яч1) | 22-05-588 | 25.09.2019
211 | 18.09.2019 | Заявка принята к оформлению | Договор закрыт | 20.09.2019 | 20.09.2019 | 20.01.2020 | 08.10.2019 | 23.09.2019 | Жилой дом | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0,4 | Третья категория | 550,00 | 1сш РУ-10кВ РП-Дагестан, яч10кВ №1 ПС Южная (ВЛ-0,4кВ Ф-1 РП-Дагестан оп.9) | 22-05-577 | 20.09.2019 | 163-РП-Дагестан | 08.10.2019
212 | 19.09.2019 | Заявка принята к оформлению | Договор аннулирован | 25.09.2019 |  |  | 15.10.2019 |  | Ст Варт 3оч Инж-е обеспеч и благоустр мкр.12П г.НВ-ка. Наружное освещение внутрикварт-х проездов 1 э | 0 | 5,5 | 5,5 | 5,5 |  | 0 | 0,4 | Третья категория | 435,60 | 1сш РУ-10кВ РП3х, яч10кВ №8 ПС Южная (1сш РУ-0,4кВ БКТП-106/х) | 22-05-589 | 25.09.2019
213 | 19.09.2019 | Заявка принята к оформлению | Договор закрыт | 25.09.2019 | 21.11.2019 | 21.03.2020 | 09.01.2020 | 21.11.2019 | Старый Вартовск 3 очередь.Инженерное обеспечение и благоустройство микрорайона 12П г.Нижневартовска. | 0 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 0 | 0,4 | Третья категория | 435,60 | оп. №4 ВЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ БКТП-№106/х; 1с.ш. РУ-10кВ РП-3х, яч. 10кВ №8 ПС Южная | 22-05-625 | 15.10.2019 | 2-106/х | 09.01.2020
214 | 23.09.2019 | Заявка принята к оформлению | Договор закрыт | 26.09.2019 | 01.10.2019 | 01.02.2020 | 23.10.2019 | 01.10.2019 | Жилой дом | 10 | 20 | 30 | 30 | 30 | 0 | 0,4 | Третья категория | 1 584,00 | 1сш РУ-10кВ РП-Дагестан, яч10кВ №1 ПС Южная (ВЛ-0,4кВ Ф-3 КТПН-38/х оп.2) | 22-05-591 | 26.09.2019 | 180-38/х | 23.10.2019
215 | 23.09.2019 | Заявка принята к оформлению | Договор закрыт | 01.10.2019 | 03.10.2019 | 03.02.2020 | 09.01.2020 | 03.10.2019 | Жилой дом №2 | 0 | 66,4 | 66,4 | 66,4 | 66,4 | 0 | 0,4 | Вторая категория | 5 258,88 | 1и2сш РУ-10кВ РП-3х, яч10кВ №8 №11 ПС Южная (РУ-0,4кВ БКТП-109/х, 1и2сш) | 22-05-599 | 01.10.2019 | 1-109/х | 09.01.2020
216 | 25.09.2019 | Заявка принята к оформлению | Договор закрыт | 02.10.2019 | 03.10.2019 | 03.02.2020 | 02.12.2019 | 03.10.2019 | Реконстр-я объекта незавершенного стр-ва (Многоэт-й жилой комплекс в кв.Прибрежный1, гНВ (3 пусковой | 0 | 190 | 190 | 190 | 190 | 0 | 0,4 | Вторая категория | 15 048,00 | 1и2сш РУ-10кВ РПЖ-1А, 1и2сш РУ-10кВ ПС Котельная, яч25кВ №4 ПС ГПП-7, ф.35кВ очистные сооружения - 2 ПС НВ-кая (1и2сш РУ-0,4кВ БКТП-1/16) | 22-05-601 | 02.10.2019 | 215-1/16 | 02.12.2019
217 | 25.09.2019 | Заявка аннулирована | Договор аннулирован | 02.10.2019 |  |  | 03.12.2019 |  | Жилой дом | 10 | 5 | 15 | 15 |  | 0 | 0,4 | Третья категория | 550,00 | 2сш РУ-10кВ РПЖ-8, яч10кВ №458 ПС Городская-5 (оп.6 ВЛ-0,4кВ Ф-2 КТПН-11/х) | 22-05-603 | 02.10.2019
218 | 01.10.2019 | Заявка принята к оформлению | Договор закрыт | 03.10.2019 | 04.10.2019 | 04.02.2020 | 14.10.2019 | 07.10.2019 | Жилой дом | 4 | 6 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0,4 | Третья категория | 550,00 | 2сш РУ-10кВ РП-Совхоз, яч10кВ №22 ПС Южная (ВЛ-0,4кВ Ф-1 КТПН-76/х оп.5/6) | 22-05-608 | 03.10.2019 | 168-76/х | 14.10.2019
219 | 02.10.2019 | Заявка принята к оформлению | Договор закрыт | 09.10.2019 | 14.10.2019 | 14.02.2020 | 16.10.2019 | 14.10.2019 | Земельный участок под ИЖД | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | 0 | 0,4 | Третья категория | 2 376,00 | 1сш РУ-10кВ РП-3х, яч10кВ №8 ПС Южная (ВЛ-0,4кВ Ф-3 КТПН-99/х оп.2) | 22-05-613 | 09.10.2019 | 174-99/х | 16.10.2019
220 | 03.10.2019 | Заявка принята к оформлению | Договор закрыт | 10.10.2019 | 19.11.2019 | 19.03.2020 | 18.12.2019 | 19.11.2019 | КТПН-6/0,4кВ 160кВА "Переправа" (№335/з) | 90 | 30 | 120 | 120 | 120 | 160 | 6-10 | Третья категория | 2 376,00 | яч6кВ №107 ПС Стройиндустриальная (оп.68/10 ВЛ-6кВ Ф-107 ПС Стройиндустриальная) | 22-05-616 | 10.10.2019 | 237-335/з | 18.12.2019
221 | 07.10.2019 | Заявка принята к оформлению | Договор расторгнут | 14.10.2019 | 15.10.2019 | 15.02.2020 | 03.12.2019 |  | Нежилое помещение (гаражный бокс) | 0 | 50 | 50 | 50 |  | 0 | 0,4 | Третья категория | 9 001,20 | РУ-0,4кВ проектир. КТПН-6/0,4кВ (1гр.); 2с.ш. РУ-6кВ РПП-11, яч. 6кВ №42 ПС Нижневартовская | 22-05-620 | 14.10.2019
222 | 07.10.2019 | Заявка принята к оформлению | Договор закрыт | 09.10.2019 | 11.10.2019 | 11.02.2020 | 15.10.2019 | 11.10.2019 | Жилой дом | 8 | 9 | 17 | 17 | 17 | 0 | 0,4 | Третья категория | 712,80 | оп. №8 ВЛ-0,4кВ Ф-1 КТПН-7/х; 2с.ш. РУ-10кВ РПЖ-8, яч. 10кВ №458 ПС Городская-5 | 22-05-614 | 09.10.2019 | 170-7/х | 15.10.2019
223 | 07.10.2019 | Заявка принята к оформлению | Договор закрыт | 11.10.2019 | 14.10.2019 | 14.02.2020 | 16.10.2019 | 14.10.2019 | Жилой дом | 10 | 15 | 25 | 25 | 25 | 0 | 0,4 | Третья категория | 1 188,00 | ВЛ-0,4кВ Ф-3 КТПН-№51/х оп.№5; 1с.ш. РУ-10кВ РП-СТПС, яч. 10кВ №20 ПС Южная | 22-05-619 | 11.10.2019 | 173-51/х | 16.10.2019
224 | 08.10.2019 | Заявка принята к оформлению | Договор закрыт | 15.10.2019 | 24.10.2019 | 24.02.2020 | 12.11.2019 | 25.10.2019 | Садовый участок | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0,4 | Третья категория | 550,00 | ВЛ-0,4кВ Ф-2 КТПН-№118/х оп.№9/5; 2с.ш. РУ-10кВ ТП-№61/х, 2с.ш. РУ-10кВ РП-Совхоз, яч. 10кВ №22 ПС Южная | 22-05-627 | 15.10.2019 | 195-118/х | 12.11.2019
225 | 08.10.2019 | Заявка аннулирована | Договор аннулирован | 15.10.2019 |  |  | 21.02.2020 |  | Автомобильная стоянка | 0 | 50 | 50 | 50 |  | 0 | 0,4 | Третья категория | 3 960,00 | РУ-0,4кВ проект. КТПН-10/0,4кВ; 2с.ш. РУ-10кВ БКТП-№22/6 (яч.№4), 2с.ш. РУ-10кВ РПЖ-2, яч. 10кВ №208 ПС Городская-5 | 22-05-624 | 15.10.2019
226 | 09.10.2019 | Заявка принята к оформлению | Договор закрыт | 15.10.2019 | 21.10.2019 | 21.02.2020 | 28.10.2019 | 21.10.2019 | Земельный участок под строительство жилого дома | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 0 | 0,4 | Третья категория | 1 584,00 | ВЛ-0,4кВ Ф-7 РП-Дагестан оп.№5, 1с.ш. РУ-10кВ РП-Дагестан, яч. 10кВ №1 ПС Южная | 22-05-626 | 15.10.2019 | 184-РП-Дагестан | 28.10.2019
227 | 09.10.2019 | Заявка принята к оформлению | Договор закрыт | 15.10.2019 | 21.11.2019 | 21.03.2020 | 26.11.2019 | 21.11.2019 | Обустройство улицы Рабочей от улицы Заводской до улицы Осенней | 0 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 0 | 0,4 | Третья категория | 380,16 | 1с.ш. РУ-0,4кВ ТП-62/х; 1с.ш. РУ-10кВ РП-3/х, яч. 10кВ №8 ПС Южная | 22-05-631 | 15.10.2019 | 213-62/х | 26.11.2019
228 | 14.10.2019 | Заявка принята к оформлению | Договор закрыт | 15.10.2019 | 16.10.2019 | 16.02.2020 | 22.10.2019 | 16.10.2019 | Жилой дом | 10 | 7 | 17 | 17 | 17 | 0 | 0,4 | Третья категория | 554,40 | оп.№3 Ф-7 ВЛ-0,4кВ КТПН-37/х; 1с.ш РУ-10кВ РП-Дагестан, яч. 10кВ №1 ПС Южная | 22-05-629 | 15.10.2019 | 179-37/х | 22.10.2019
229 | 14.10.2019 | Заявка принята к оформлению | Договор закрыт | 21.10.2019 | 21.10.2019 | 21.02.2020 | 01.11.2019 | 23.10.2019 | Нежилое помещение №1001, расположенное в здании Центрального склада | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 | 0 | 0,4 | Третья категория | 3 960,00 | РЩ-0,4кВ от группы №5 РУ-0,4кВ ТП-№99/з; яч. №17 РУ-6кВ РПП-6, яч. №17 КРУН-6кВ ПС Нижневартовская | 22-05-641 | 21.10.2019 | 185-99/з | 01.11.2019
230 | 14.10.2019 | Заявка принята к оформлению | Договор закрыт | 21.10.2019 | 22.10.2019 | 22.02.2020 | 01.11.2019 | 22.10.2019 | Производственная база | 0 | 130 | 130 | 130 | 130 | 0 | 0,4 | Третья категория | 9 001,20 | РУ-0,4кВ КТПН-№76/с (1гр.); 2с.ш. РУ-10кВ РП-10, яч. 10кВ №121 ПС Восток | 22-05-636 | 21.10.2019 | 188-76/с | 01.11.2019
231 | 15.10.2019 | Заявка принята к оформлению | Договор расторгнут | 21.10.2019 | 21.10.2019 | 21.02.2020 | 11.03.2020 | 16.01.2020 | ГСК "ОПЕЛЬ" в количестве 130 гаражей | 0 | 150 | 150 | 150 |  | 0 | 0,4 | Третья категория | 71 500,00 | РУ-0,4кВ проектир. КТПН-10/0,4кВ №К/22; яч. 10кВ №302 ПС Обская | 22-05-637 | 21.10.2019
232 | 17.10.2019 | Заявка принята к оформлению | Договор закрыт | 24.10.2019 | 07.11.2019 | 07.03.2020 | 27.01.2020 | 07.11.2019 | Многоквартирный жилой дом №1 в квартале 31а города Нижневартовска (8-12 этапы строительства) | 0 | 612,5 | 612,5 | 612,5 | 612,5 | 0 | 0,4 | Вторая категория | 48 510,00 | 1 и 2с.ш. РУ-0,4кВ БКТП-№31/1 (всего 10гр.); 1 и 2с.ш. РУ-10кВ РПЖ-25, яч. 10кВ №114, №214 ПС Колмаковская | 22-05-646 | 24.10.2019 | 6-31/1 | 27.01.2020
233 | 18.10.2019 | Заявка принята к оформлению | Договор закрыт | 24.10.2019 | 24.10.2019 | 24.02.2020 | 25.10.2019 | 24.10.2019 | Земельный участок под ИЖС | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0,4 | Третья категория | 550,00 | ВЛ-0,4кВ Ф-8 РП-Дагестан опора №2; 1с.ш. РУ-10кВ РП-Дагестан, яч. 10кВ №1 ПС Южная | 22-05-647 | 24.10.2019 | 182-РП-Дагестан | 25.10.2019
234 | 18.10.2019 | Заявка принята к оформлению | Договор закрыт | 23.10.2019 | 22.11.2019 | 22.03.2020 | 09.12.2019 | 22.11.2019 | Склад | 0 | 400 | 400 | 400 | 400 | 630 | 6-10 | Третья категория | 31 680,00 | ВЛ-10кВ Ф-4 РП-10 (№ опоры уточнить); 2с.ш. РУ-10кВ РП-10 (яч. №4), яч. 10кВ №121 ПС Восток | 22-05-645 | 23.10.2019 | 226-84/с | 09.12.2019
235 | 21.10.2019 | Заявка принята к оформлению | Договор закрыт | 24.10.2019 | 24.10.2019 | 24.02.2020 | 01.11.2019 | 24.10.2019 | Жилой дом | 7 | 18 | 25 | 25 | 25 | 0 | 0,4 | Третья категория | 1 425,60 | гр. №2 РП-0,4кВ от гр. №3 РУ-0,4кВ КТПН-№18/н; ЗРУ-10кВ ПС Эмтор | 22-05-648 | 24.10.2019 | 186-18/н | 01.11.2019
236 | 22.10.2019 | Заявка принята к оформлению | Договор закрыт | 25.10.2019 | 25.10.2019 | 25.02.2020 | 01.11.2019 | 25.10.2019 | Земельный участок под строительство жилого дома | 0 | 70 | 70 | 70 | 70 | 0 | 0,4 | Третья категория | 5 544,00 | РУ-0,4кВ КТПН-500/з; 2с.ш. РУ-6кВ ПС Стройиндустриальная, ОРУ-35кВ яч. №2 ПС ГПП-7 | 22-05-650 | 25.10.2019 | 187-500/з | 01.11.2019
237 | 22.10.2019 | Заявка принята к оформлению | Договор закрыт | 25.10.2019 | 28.10.2019 | 28.02.2020 | 06.11.2019 | 28.10.2019 | Гараж №343 | 0 | 45 | 45 | 45 | 45 | 0 | 0,4 | Третья категория | 3 564,00 | РУ-0,4кВ КТПН-№6/н (1гр.); яч. 6кВ №38 ПС Нижневартовская | 22-05-649 | 25.10.2019 | 192-6/н | 06.11.2019
238 | 23.10.2019 | Заявка принята к оформлению | Договор закрыт | 01.11.2019 | 01.11.2019 | 01.03.2020 | 05.11.2019 | 01.11.2019 | Земельный участок под строительство жилого дома | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0,4 | Третья категория | 550,00 | ВЛ-0,4кВ Ф-4 БКТП-№92/х оп.№7; яч.10кВ №31 ПС Южная | 22-05-660 | 01.11.2019 | 191-92/х | 05.11.2019
239 | 23.10.2019 | Заявка принята к оформлению | Договор закрыт | 01.11.2019 | 05.11.2019 | 05.03.2020 | 07.11.2019 | 05.11.2019 | Жилой дом | 15 | 10 | 25 | 25 | 25 | 0 | 0,4 | Третья категория | 1 980,00 | ВЛ-0,4кВ Ф-7 КТПН-№37/х оп.№4; 1с.ш. РУ-10кВ РП-Дагестан, яч. 10кВ №1 ПС Южная | 22-05-659 | 01.11.2019 | 193-37/х | 07.11.2019
240 | 23.10.2019 | Заявка принята к оформлению | Договор закрыт | 28.10.2019 | 01.11.2019 | 01.03.2020 | 13.11.2019 | 01.11.2019 | Жилой дом | 5 | 10 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0,4 | Третья категория | 550,00 | оп. №2 ВЛ-0,4кВ Ф-3 КТПН-№7/х; 2с.ш. РУ-10кВ РПЖ-8, яч. 10кВ №458 ПС Городская-5 | 22-05-667 | 07.11.2019 | 197-7/х | 13.11.2019
241 | 01.11.2019 | Заявка принята к оформлению | Договор закрыт | 08.11.2019 | 13.11.2019 | 13.03.2020 | 20.11.2019 | 13.11.2019 | Жилой дом | 4 | 16 | 20 | 20 | 20 | 0 | 0,4 | Третья категория | 1 267,20 | ВЛ-0,4кВ Ф-4 КТПН-№76/х рп.№5; 2с.ш. РУ-10кВ ТП-61/х. яч. 10кВ №3 РП Совхоз, яч. 10кВ №26 ПС Южная | 22-05-670 | 08.11.2019 | 200-76/х | 20.11.2019
242 | 05.11.2019 | Заявка принята к оформлению | Договор закрыт | 08.11.2019 | 08.11.2019 | 08.03.2020 | 12.11.2019 | 08.11.2019 | Жилой дом | 17 | 8 | 25 | 25 | 25 | 0 | 0,4 | Третья категория | 633,60 | оп. №3 Ф-7 ВЛ-0,4кВ КТПН-№37/х; 1с.ш. РУ-10кВ РП-Дагестан, яч. 10кВ №1 ПС Южная | 22-05-669 | 08.11.2019 | 194-37/х | 12.11.2019
243 | 05.11.2019 | Заявка принята к оформлению | Договор закрыт | 12.11.2019 | 12.11.2019 | 12.03.2020 | 20.11.2019 | 12.11.2019 | Жилой дом | 5 | 17 | 22 | 22 | 22 | 0 | 0,4 | Третья категория | 1 346,40 | оп.№6 Ф-2 ВЛ-0,4кВ КТПН-11/х; 2с.ш РУ-10кВ РПЖ-8, яч. 10кВ №458 ПС Городская-5 | 22-05-674 | 12.11.2019 | 201-11/х | 20.11.2019
244 | 05.11.2019 | Заявка принята к оформлению | Договор закрыт | 08.11.2019 | 08.11.2019 | 08.03.2020 | 21.11.2019 | 08.11.2019 | Склад материалов | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 | 0 | 0,4 | Третья категория | 3 960,00 | РУ-0,4кВ КТПН-№253/з; 2с.ш. РУ-6кВ РПП-11, яч. №42 КРУН-6кВ ПС Нижневартовская | 22-05-668 | 08.11.2019 | 207-253/з | 21.11.2019
245 | 06.11.2019 | Заявка принята к оформлению | Договор закрыт | 11.11.2019 | 11.11.2019 | 02.12.2019 | 14.11.2019 | 11.11.2019 | Цирк шапито "Альянс" | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0,4 | Третья категория | 550,00 | гр.7 1сш РУ-0,4кВ ТП-2/6, 1сш РУ-10кВ РПЖ-16, яч10кВ №410 ПС Индустр (нижние клеммы вв-го АВ до узла учета в ЩР-0,4кВ установл на стене прПобеды 16а) | 22-05-673 | 11.11.2019 | 199-2/6 | 14.11.2019
246 | 06.11.2019 | Заявка принята к оформлению | Договор закрыт | 12.11.2019 | 19.11.2019 | 19.03.2020 | 18.12.2019 | 19.11.2019 | Гараж (1006) | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0,4 | Третья категория | 550,00 | гр29 РУ-0,4кВ ТП-2/11, яч10кВ №11 РУ-10кВ РПЖ-1А, яч10кВ №3 ПС Котельная, яч4 ОРУ-35кВ ПС ГПП-7 (ЩР-0,4кВ №2 в р-не здания прПобеды д4 стр4) | 22-05-679 | 12.11.2019 | 232-2/11 | 18.12.2019
247 | 06.11.2019 | Заявка принята к оформлению | Договор закрыт | 12.11.2019 | 19.11.2019 | 19.03.2020 | 18.12.2019 | 19.11.2019 | Гараж (1001) | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0,4 | Третья категория | 550,00 | гр29 РУ-0,4кВ ТП-2/11, яч10кВ №11 РУ-10кВ РПЖ-1А, яч10кВ №3 ПС Котельная, яч4 ОРУ-35кВ ПС ГПП-7 (ЩР-0,4кВ №2 в р-не здания по пр.Победы д.4 стр4) | 22-05-675 | 12.11.2019 | 233-2/11 | 18.12.2019
248 | 06.11.2019 | Заявка принята к оформлению | Договор закрыт | 12.11.2019 | 19.11.2019 | 19.03.2020 | 18.12.2019 | 19.11.2019 | Гараж (1002) | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0,4 | Третья категория | 1 188,00 | гр29 РУ-0,4кВ ТП-2/11, яч10кВ №11 РУ-10кВ РПЖ-1А, яч10кВ №3 ПС Котельная, яч4 ОРУ-35кВ ПС ГПП-7 (ЩР-0,4кВ №2 в р-не здания по пр.Победы д.4 стр4) | 22-05-676 | 12.11.2019 | 234-2/11 | 18.12.2019
249 | 06.11.2019 | Заявка принята к оформлению | Договор закрыт | 12.11.2019 | 19.11.2019 | 19.03.2020 | 18.12.2019 | 19.11.2019 | Гараж (1003) | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0,4 | Третья категория | 1 188,00 | гр29 РУ-0,4кВ ТП-2/11, яч10кВ №11 РУ-10кВ РПЖ-1А, яч10кВ №3 ПС Котельная, яч4 ОРУ-35кВ ПС ГПП-7 (ЩР-0,4кВ №2 в р-не здания по пр.Победы д.4 стр4) | 22-05-677 | 12.11.2019 | 235-2/11 | 18.12.2019
250 | 06.11.2019 | Заявка принята к оформлению | Договор закрыт | 12.11.2019 | 19.11.2019 | 19.03.2020 | 18.12.2019 | 19.11.2019 | Гараж (1005) | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0,4 | Третья категория | 1 188,00 | гр29 РУ-0,4кВ ТП-2/11, яч10кВ №11 РУ-10кВ РПЖ-1А, яч10кВ №3 ПС Котельная, яч4 ОРУ-35кВ ПС ГПП-7 (ЩР-0,4кВ №2 в р-не здания по пр.Победы д.4 стр4) | 22-05-678 | 12.11.2019 | 236-2/11 | 18.12.2019
251 | 11.11.2019 | Заявка принята к оформлению | Договор закрыт | 13.11.2019 | 14.11.2019 | 14.03.2020 | 05.12.2019 | 14.11.2019 | Нежилое помещение "Гараж 1" | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0,4 | Третья категория | 550,00 | гр.1 ЩР-0,4кВ №1, гр.29 РУ-0,4кВ ТП-2/11, яч10кВ №11 РУ-10кВ РПЖ-1А, яч10кВ №3 ПС Котельная, яч4 ОРУ-35кВ ПС ГПП-7 (ЩР-0,4кВ №3, место расп. уточнить) | 22-05-680 | 13.11.2019 | 219-2/11 | 05.12.2019
252 | 13.11.2019 | Заявка принята к оформлению | Договор закрыт | 14.11.2019 | 21.11.2019 | 21.03.2020 | 26.11.2019 | 21.11.2019 | Жилой дом | 5 | 10 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0,4 | Третья категория | 550,00 | оп. №12 ВЛ-0,4кВ Ф-1 КТПН-133/х; 2с.ш. ЗРУ-10кВ ПС Совхозная, яч. 35кВ №4 ПС Савкинская | 22-05-686 | 14.11.2019 | 212-133/х | 26.11.2019
253 | 13.11.2019 | Заявка принята к оформлению | Договор закрыт | 19.11.2019 | 25.11.2019 | 25.03.2020 | 05.12.2019 | 25.11.2019 | Складские помещения | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0,4 | Третья категория | 9 001,20 | 1сш РУ-10кВ РПП-5 яч19; яч10кВ №7 ПС Западная (РУ-0,4кВ КТПН-491/з) | 22-05-690 | 19.11.2019 | 222-491/з | 05.12.2019
254 | 13.11.2019 | Заявка принята к оформлению | Договор закрыт | 18.11.2019 | 09.12.2019 | 09.04.2020 | 18.12.2019 | 09.12.2019 | Нежилое помещение гараж 1006 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0,4 | Третья категория | 550,00 | РЩ-0,4кВ от гр.29 РУ-0,4кВ ТП-2/11, яч10кВ №11 РУ-10кВ РПЖ-1А, яч10кВ №3 ПС Котельная, яч4 ОРУ-35кВ ПС ГПП-7 (ВРУ-0,4кВ гаражей место располож уточни) | 22-05-688 | 18.11.2019 | 231-2/11 | 18.12.2019
255 | 13.11.2019 | Заявка принята к оформлению | Договор закрыт | 20.11.2019 | 02.12.2019 | 02.04.2020 | 08.10.2020 | 18.03.2020 | АБК | 0 | 40 | 40 | 40 | 40 | 0 | 0,4 | Третья категория | 9 001,20 | 1с.ш. КНУН-6кВ ПС Базовая, яч. 35кВ №3 ПС ГПП-7 | 22-05-692 | 20.11.2019 | 146-121/з | 08.10.2020
256 | 14.11.2019 | Заявка принята к оформлению | Договор закрыт | 19.11.2019 | 20.11.2019 | 20.03.2020 | 25.11.2019 | 20.11.2019 | Жилой дом | 5 | 10 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0,4 | Третья категория | 550,00 | ВЛ-0,4кВ Ф-1 КТПН-№7/х опора №8; 2с.ш. РУ-10кВ РПЖ-8, яч. 10кВ №458 ПС Городская-5 | 22-05-691 | 19.11.2019 | 211-7/х | 25.11.2019
257 | 15.11.2019 | Заявка принята к оформлению | Договор закрыт | 21.11.2019 | 02.12.2019 | 23.12.2019 | 09.12.2019 | 02.12.2019 | Разработка грунта под строительную площадку жилого дома №8 в квартале В.1.2 | 0 | 250 | 250 | 250 | 250 | 0 | 0,4 | Третья категория | 19 800,00 | яч10кВ №109 ПС Городская-5 (1сш РУ-0,4кВ БКТП-22/5) | 22-05-694 | 21.11.2019 | 224-22/5 | 09.12.2019
258 | 18.11.2019 | Заявка принята к оформлению | Договор закрыт | 21.11.2019 | 21.11.2019 | 21.03.2020 | 27.01.2020 | 21.11.2019 | Реконструкция жилого дома под жилой дом с сауной для посетителей | 10 | 16,48 | 26,48 | 26,48 | 26,48 | 0 | 0,4 | Третья категория | 1 305,22 | оп. №9 ВЛ-0,4кВ Ф-2 РУ-0,4кВ КТПН-9/х (1 точка- жилой дом, 2 точка-сауна); 2с.ш РУ-10кВ РПЖ-8, яч. 10кВ №458ПС Городская-5 | 22-05-697 | 21.11.2019 | 8-9/х | 27.01.2020
259 | 18.11.2019 | Заявка принята к оформлению | Договор закрыт | 21.11.2019 | 02.12.2019 | 02.04.2020 | 03.02.2020 | 02.12.2019 | Административное здание "Городской центр энергетических решений" в 9А микрорайоне г.Нижневартовска | 0 | 42,13 | 42,13 | 44 | 44 | 0 | 0,4 | Вторая категория | 3 273,60 | 1и2сш РУ-10кВ РПЖ-21, 1и2сш РУ-10кВ ПС Юбилейная, 1и2сш КРУН-10кВ ПС Котельная-3А, яч35кВ №1, 3 ПС Колмаковская (1и2сш РУ-0,4кВ ТП-9/11) | 22-05-05 | 09.01.2020 | 10-9/11 | 03.02.2020
260 | 19.11.2019 | Заявка принята к оформлению | Договор закрыт | 20.11.2019 | 02.12.2019 | 23.12.2019 | 19.12.2019 | 03.12.2019 | Разработка грунта под строительную площадку объекта "Офисный центр с апартаментами" | 0 | 150 | 150 | 150 | 150 | 0 | 0,4 | Третья категория | 9 001,20 | 1сш РУ-10кВ ТП-9/16 яч5, 1сш РУ-10кВ РПЖ-12, яч10кВ №139 ПС Городская-5 (РУ-0,4кВ проектируемой КТПН-10/0,4кВ) | 22-05-693 | 20.11.2019 | 239-9/16 | 19.12.2019
261 | 20.11.2019 | Заявка принята к оформлению | Договор закрыт | 25.11.2019 | 02.12.2019 | 02.04.2020 | 09.12.2019 | 02.12.2019 | Производственная база | 0 | 150 | 150 | 150 | 150 | 0 | 0,4 | Третья категория | 9 001,20 | 2 с.ш. КРУН -6кВ ПС "Татра", яч. 35кВ №3 ПС Западная; РУ-0,4кВ КТПН-346/з | 22-05-701 | 25.11.2019 | 225-346/з | 09.12.2019
262 | 25.11.2019 | Заявка принята к оформлению | Договор закрыт | 02.12.2019 | 03.12.2019 | 03.04.2020 | 08.05.2020 | 26.03.2020 | Земельный участок под существующее здание производственно-лабораторного корпуса с пристроем под офи | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0,4 | Третья категория | 9 001,20 | 1 с.ш. Ру-6кВ РПП-12, яч.№19 ПС Нижневартоская; проект.ЛЭП-0,4кВ (от 1 с.ш. РУ-0,4кВ РПП-12) | 22-05-707 | 30.12.2019 | 28-РПП-12 | 08.05.2020
263 | 26.11.2019 | Заявка принята к оформлению | Договор закрыт | 02.12.2019 | 02.12.2019 | 02.04.2020 | 06.12.2019 | 02.12.2019 | Жилой дом | 4 | 16 | 20 | 20 | 20 | 0 | 0,4 | Третья категория | 1 267,20 | ВЛ-0,4кВ Ф-3 КТПН-№76/ха оп.№8; 2с.ш. РУ-10кВ РП-Совхоз, яч. 10кВ №22 ПС Южная | 22-05-706 | 02.12.2019 | 220-76/ха | 06.12.2019
264 | 26.11.2019 | Заявка принята к оформлению | Договор закрыт | 02.12.2019 | 02.12.2019 | 02.04.2020 | 15.06.2020 | 02.12.2019 | жилой дом | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0,4 | Третья категория | 550,00 | ВЛ-6кВ Ф-8 ПС К-203 опора №111; ВЛ-0,4кВ Ф-2 КТПН-17/н, опора №13/9 | 22-05-223 | 04.06.2020 | 39-17/н | 15.06.2020
265 | 02.12.2019 | Заявка принята к оформлению | Договор аннулирован | 05.12.2019 |  |  | 20.01.2020 |  | Гаражный бокс №1008 | 0 | 5 | 5 | 5 |  | 0 | 0,4 | Третья категория | 396,00 | гр.1 ЩР-0,4кВ №1, гр.29 РУ-0,4кВ ТП-2/11, яч10кВ №11 РУ-10кВ РПЖ-1А, яч10кВ №3 ПС Котельная, яч4 ОРУ-35кВ ПС ГПП-7 (ЩР-0,4кВ №3 на тыльной стороне зд) | 22-05-714 | 05.12.2019
266 | 03.12.2019 | Заявка принята к оформлению | Договор действующий | 05.12.2019 | 05.12.2019 | 05.04.2020 |  | 05.12.2019 | Жилой дом | 15 | 0 | 15 | 15 |  | 0 | 0,4 | Третья категория | 1 188,00 | ВЛ-0,4кВ Ф-1 КТПН-№7/х оп.№8; 2 с.ш. РУ-10кВ РПЖ-8, яч. 10кВ №458 ПС Городская-5 | 22-05-715 | 05.12.2019
267 | 04.12.2019 | Заявка принята к оформлению | Договор закрыт | 13.12.2019 | 13.12.2019 | 13.04.2020 | 17.12.2019 | 13.12.2019 | Жилой дом | 10 | 5 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0,4 | Третья категория | 550,00 | ВЛ-0,4кВ Ф-2 КТПН-№48/х оп.№2; 2с.ш. РУ-10кВ РП-СТПС, яч. 10кВ №27 ПС Южная | 22-05-726 | 13.12.2019 | 230-48/х | 17.12.2019
268 | 06.12.2019 | Заявка принята к оформлению | Договор закрыт | 16.12.2019 | 16.12.2019 | 16.04.2020 | 26.08.2020 | 15.04.2020 | Нежилое помещение "Гараж" | 0 | 150 | 150 | 150 | 150 | 0 | 0,4 | Третья категория | 11 880,00 | 2сш РУ-10кВ БКТП-10в/4, 2сш РПЖ-11, яч10кВ №6 ПС Западная | 22-05-728 | 16.12.2019 | 106-10в/108 | 26.08.2020
269 | 09.12.2019 | Заявка принята к оформлению | Договор закрыт | 12.12.2019 | 12.12.2019 | 12.04.2020 | 23.01.2020 | 15.01.2020 | нежилое помещение | 40 | 50 | 90 | 90 | 90 | 0 | 0,4 | Третья категория | 9 001,20 | 2 с.ш. РУ-10кВ РПП-9, яч. 10кВ №103 ПС Индустриальная; группа №4 РЩ-0,4кВ №2 от РУ-0,4кВ ТП 2х630кВА БПО МУП г. Нижневартовск Теплоснабжение | 22-05-723 | 12.12.2019 | 5-БПО МУП г.НВ Тепло | 23.01.2020
270 | 10.12.2019 | Заявка принята к оформлению | Договор закрыт | 12.12.2019 | 13.12.2019 | 13.04.2020 | 18.12.2019 | 13.12.2019 | Производственный корпус и административный корпус | 0 | 150 | 150 | 150 | 150 | 0 | 0,4 | Третья категория | 9 001,20 | яч.6кВ №32 ПС ГПП-1; РУ-0,4кВ КТПН-493/з, 1гр. | 22-05-722 | 12.12.2019 | 238-493/з | 18.12.2019
271 | 12.12.2019 | Заявка принята к оформлению | Договор закрыт | 18.12.2019 | 19.12.2019 | 19.04.2020 | 27.04.2020 | 19.12.2019 | Жилой дом | 10 | 20 | 30 | 30 | 30 | 0 | 0,4 | Третья категория | 1 584,00 | ВЛ-0,4кВ Ф-1 ТП-№71/х оп.№4; 1с.ш. РУ-10кВ РП-3х, яч. 10кВ №8 ПС Южная | 22-05-731 | 18.12.2019 | 25-71/х | 27.04.2020
272 | 17.12.2019 | Заявка принята к оформлению | Договор закрыт | 18.12.2019 | 20.12.2019 | 20.04.2020 | 17.02.2020 | 20.01.2020 | Здание торгово-складских помещений | 0 | 150 | 150 | 150 | 150 | 0 | 0,4 | Вторая категория | 11 880,00 | 1,2 с.ш. РУ-0,4кВ проектируемой 2КТПН; (взаиморезервируемые) 1,2 с.ш. РУ-6кВ РПП-12, яч. 6кВ №19, 20 ПС Нижневартовская | 22-05-732 | 18.12.2019 | 12-506/з-506А/з | 17.02.2020
273 | 18.12.2019 | Заявка принята к оформлению | Договор закрыт | 30.12.2019 | 13.01.2020 | 13.05.2020 | 18.03.2020 | 05.02.2020 | СОТ "Рябинушка" в количестве 20 участков | 0 | 150 | 150 | 150 | 150 | 0 | 0,4 | Третья категория | 11 000,00 | РУ-0,4кВ КТПН-139/х; 1с.ш. КРУН-10кВ ПС Совхозная, яч. 35кВ №2 ПС Савкинская | 22-05-752 | 30.12.2019 | 18-139/х | 18.03.2020
274 | 18.12.2019 | Заявка принята к оформлению | Договор закрыт | 27.12.2019 | 10.01.2020 | 10.05.2020 | 24.04.2020 | 20.03.2020 | Производственная база | 0 | 140 | 140 | 140 | 140 | 0 | 0,4 | Третья категория | 11 088,00 | проектируемая ЛЭП-0,4кВ (от 2 с.ш. РУ-0,4кВ КТПН-444/з); 2 с.ш. РУ-10кВ РПП-9, яч. 10кВ №103 ПС Индустриальная | 22-05-751 | 27.12.2019 | 24-444/з | 24.04.2020
275 | 19.12.2019 | Заявка принята к оформлению | Договор закрыт | 27.12.2019 | 09.01.2020 | 09.05.2020 | 27.01.2020 | 09.01.2020 | Здание многофункциональное | 0 | 76 | 76 | 76 | 76 | 0 | 0,4 | Третья категория | 6 019,20 | ВЛИ-0,4кВ Ф-2 КТПН-№75/с оп.№3; 2 с.ш. РУ-10кВ РПЖ-17 (яч. №4), яч. 10кВ №604 ПС Обская | 22-05-750 | 27.12.2019 | 7-75/с | 27.01.2020
276 | 23.12.2019 | Заявка принята к оформлению | Договор закрыт | 24.12.2019 | 25.12.2019 | 23.01.2020 | 10.01.2020 | 25.12.2019 | Ледовый корт | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0,4 | Третья категория | 550,00 | 1сш РУ-0,4кВ ТП-9/21, 1сш РУ-10кВ РПЖ-21, 1сш РУ-10кВ ПС Юбилейная, 1сш ЗРУ-35кВ ПС Котельная-3А, яч- 35кВ ПС Востокт, РЩ-0,4кВ на оп2 ЛЭП-0,4кВ от гр | 22-05-746 | 24.12.2019 | 3-9/21 | 10.01.2020
2020 год АО "Горэлектросеть"
№ п/п | Дата | Статус заявки | Статус договора | Дата направления заявителю | Дата заключения | Срок исполнения по ДТП | Дата закрытия/расторжения | Отметка о выполнении со стороны ГЭС | Объект | Мощность существующая, кВт | Мощность запрашиваемая, кВт | Мощность по заявке суммарная, кВт | Мощность суммарная по ДТП | Мощность по акту, кВт | Мощность присоед. доп., кВа | Уровень напряжения, кВ | Категория надежности | Сумма с НДС, руб. | Источник электроснабжения | Технические условия |  | Акт ТП
[20 empty] | № | Дата | № | Дата
1 | 09.01.2020 | Заявка принята к оформлению | Договор аннулирован | 20.01.2020 |  |  | 22.01.2020 |  | Разработка грунта под строительную площадку неотапливаемого крытого теннисного корта | 0 | 145 | 145 | 145 |  | 0 | 0,4 | Третья категория | 8 523,60 | 2сш РУ-10кВ ТП-10б/5, 2сш РУ-10кВ РПЖ-15, яч10кВ №6 ПС Западная (РУ-0,4кВ КТПН-10б/10) | 22-05-16 | 20.01.2020
2 | 14.01.2020 | Заявка принята к оформлению | Договор закрыт | 27.01.2020 | 27.01.2020 | 27.05.2020 | 06.10.2020 | 25.05.2020 | Холодный склад | 0 | 150 | 150 | 150 | 150 | 0 | 0,4 | Третья категория | 8 523,60 | 2 с.ш. КРУН-10кВ ПС Галина (яч.№18), яч. 35кВ №3 ПС Западная | 22-05-28 | 27.01.2020 | 154-420/з | 06.10.2020
3 | 20.01.2020 | Заявка принята к оформлению | Договор закрыт | 24.01.2020 | 18.02.2020 | 18.06.2020 | 13.05.2020 | 25.03.2020 | Многоквартирный жилой дом №7 в квартале В1 Старого Вартовска г.Нижневартовска | 0 | 309,2 | 309,2 | 309,2 | 309,2 | 0 | 0,4 | Вторая категория | 23 004,48 | кабельные наконечники пит. 6КЛ-0,4кВ в ВРУ№1,№2,№3 ж.д.; 1 и 2с.ш. РУ-10кВ РПЖ-22, яч. 10кВ №208,№323 ПС Городская-5 | 22-05-34 | 07.02.2020 | 27-22/6 | 13.05.2020
4 | 21.01.2020 | Заявка принята к оформлению | Договор закрыт | 24.01.2020 | 06.02.2020 | 06.06.2020 | 18.02.2020 | 06.02.2020 | гаражный бокс №1008 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0,4 | Третья категория | 372,00 | ЩР-0,4кВ №3 (1 гр.) на здании пр.Поб.4, стр.6; от гр. №1 ЩР-0,4кВ №1, гр. №29 РУ-0,4кВ ТП-2/11, яч. 10кВ №11 РУ-10кВ РПж-1А, яч. 10кВ №3 ПС Котельная | 22-05-27 | 24.01.2020 | 11-2/11 | 18.02.2020
5 | 03.02.2020 | Заявка принята к оформлению | Договор закрыт | 05.02.2020 | 14.02.2020 | 14.06.2020 | 17.09.2020 | 08.06.2020 | Склад стройматериалов | 0 | 150 | 150 | 150 | 150 | 0 | 0,4 | Третья категория | 8 523,60 | яч.№216 2 с.ш. КРУН-6кВ ПС Стройиндустриальная | 22-05-32 | 05.02.2020 | 127-500/з | 17.09.2020
6 | 03.02.2020 | Заявка принята к оформлению | Договор закрыт | 06.02.2020 | 21.02.2020 | 21.06.2020 | 17.09.2020 | 04.06.2020 | ГСК "Черногорье" в количестве 70 гаражей | 0 | 150 | 150 | 150 | 150 | 0 | 0,4 | Третья категория | 38 500,00 | 1 с.ш. РУ-6кВ РПП-4, 1 с.ш. ОРУ-35/6 кВ ПС "№1", яч.35кВ №6 ПС ГПП-7 | 22-05-33 | 06.02.2020 | 128-164/з | 17.09.2020
7 | 11.02.2020 | Заявка принята к оформлению | Договор расторгнут | 13.02.2020 | 02.03.2020 | 02.07.2020 | 20.10.2020 | 29.06.2020 | Гаражный бокс 9 | 0 | 10 | 10 | 10 |  | 0 | 0,4 | Третья категория | 550,00 | гр. №1 в проект. РЩ (ШР-1) до гаражей; РУ-0,4кВ КТПН-К/22, яч. 10кВ №302 ПС Обская | 22-05-51 | 13.02.2020
8 | 11.02.2020 | Заявка принята к оформлению | Договор закрыт | 13.02.2020 | 14.02.2020 | 14.06.2020 | 20.02.2020 | 14.02.2020 | Жилой дом | 5 | 10 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0,4 | Третья категория | 550,00 | оп. №10 ВЛ-0,4кВ Ф-1 КТПН-133/х; 2с.ш. ЗРУ-10кВ ПС Совхозная, яч.35кВ №4 ПС Савкинская | 22-05-50 | 13.02.2020 | 13-133/х | 20.02.2020
9 | 11.02.2020 | Заявка принята к оформлению | Договор закрыт | 13.02.2020 | 14.02.2020 | 14.06.2020 | 03.03.2020 | 14.02.2020 | жилой дом | 15 | 25 | 40 | 40 | 40 | 0 | 0,4 | Третья категория | 1 860,00 | опора №10 ВЛ-0,4кВ Ф-10 РП-Дагестан; I с.ш. РУ-10кВ РП-Дагестан, яч. 10кВ №1 ПС-Южная | 22-05-52 | 13.02.2020 | 14-РП-Дагестан | 03.03.2020
10 | 12.02.2020 | Заявка принята к оформлению | Договор закрыт | 17.02.2020 | 03.03.2020 | 03.07.2020 | 19.06.2020 | 03.03.2020 | Жилой дом | 8 | 7 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0,4 | Третья категория | 550,00 | 2 с.ш. РУ-10кВ РП-29, яч. 10кВ №204 ПС Городская -5 | 22-05-59 | 17.02.2020 | 46-8/х | 19.06.2020
11 | 18.02.2020 | Заявка принята к оформлению | Договор закрыт | 20.02.2020 | 01.03.2020 | 01.07.2020 | 05.03.2020 | 01.03.2020 | Жилой дом | 4 | 11 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0,4 | Третья категория | 550,00 | ВЛ-0,4кВ Ф-1 КТПН-76/ха оп.№4; 2с.ш. РУ-10кВ РП-Совхоз, яч. 10кВ №22 ПС Южная | 22-05-64 | 20.02.2020 | 15-76/ха | 05.03.2020
12 | 21.02.2020 | Заявка принята к оформлению | Договор закрыт | 03.03.2020 | 04.03.2020 | 04.07.2020 | 13.03.2020 | 11.03.2020 | Административное здание ОКА-16 | 0 | 60 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0,4 | Третья категория | 8 523,60 | проектир. ЛЭП-0,4кВ (от РУ-0,4кВ КТПН-№504/з) на границе ЗУ заяв-ля); 2с.ш. РУ-6кВ РПП-4 (яч.№18), 2с.ш. ОРУ ПС №1, яч.35кВ Ф-Очистные сооружения-2 ПС | 22-05-77 | 03.03.2020 | 17-504/з | 13.03.2020
13 | 25.02.2020 | Заявка принята к оформлению | Договор закрыт | 03.03.2020 | 10.03.2020 | 10.07.2020 | 02.07.2020 | 25.06.2020 | Склад готовой продукции | 0 | 80 | 80 | 80 | 80 | 0 | 0,4 | Третья категория | 8 523,60 | яч.6кВ №224 ПС "Восток" | 22-05-76 | 03.03.2020 | 52-9/н | 02.07.2020
14 | 02.03.2020 | Заявка принята к оформлению | Договор закрыт | 10.03.2020 | 11.03.2020 | 11.07.2020 | 13.03.2020 | 12.03.2020 | Выставочный зал, склады | 195 | 50 | 245 | 245 | 245 | 0 | 0,4 | Третья категория | 8 523,60 | проект. ВРУ-0,4кВ -ВЛИ-0,4кВ Ф-1.2 КТПН--453/з, гр. №7.15; 2 с.ш. РУ-6кВ РПП-4 (яч. №18), 2 с.ш. ОРУ-35кВ ПС №1 | 22-05-84 | 10.03.2020 | 16-453/з | 13.03.2020
15 | 03.03.2020 | Заявка принята к оформлению | Договор закрыт | 10.03.2020 | 23.03.2020 | 23.07.2020 | 03.08.2020 | 21.07.2020 | Центральный склад | 0 | 80 | 80 | 80 | 80 | 0 | 0,4 | Третья категория | 8 523,60 | 2 с.ш. РУ-6кВ РПП-4 (яч.№20), 2 с.ш. ОРУ ПС №1, яч. 35кВ Ф-Очистные сооружение 2 ПС Нижневартовская | 22-05-82 | 10.03.2020 | 82-453/з | 03.08.2020
16 | 03.03.2020 | Заявка принята к оформлению | Договор закрыт | 10.03.2020 | 11.03.2020 | 11.07.2020 | 05.10.2020 | 11.03.2020 | ГСК "ОПЕЛЬ" в количестве 130 гаражей | 0 | 150 | 150 | 150 | 150 | 0 | 0,4 | Третья категория | 71 500,00 | яч.10кВ №302 ПС Обская | 22-05-85 | 10.03.2020 | 153-К/22 | 05.10.2020
17 | 03.03.2020 | Заявка принята к оформлению | Договор закрыт | 10.03.2020 | 19.03.2020 | 19.07.2020 | 08.06.2020 | 19.03.2020 | Производственная база | 410 | 250 | 660 | 660 | 660 | 1 260 | 6-10 | Вторая категория | 18 600,00 | (Взаиморезервируемые): яч. 35кВ №3, №4 ПС ГПП-7 | 22-05-83 | 10.03.2020 | 36-510/з | 08.06.2020
18 | 04.03.2020 | Заявка принята к оформлению | Договор закрыт | 13.03.2020 | 13.03.2020 | 13.03.2021 | 21.04.2020 | 13.03.2020 | КТПН-6/0,4кВ 630 кВА для энергоснабжения: материально-технический склад, цех по выпуску армоблоков | 310 | 500 | 810 | 810 | 810 | 1 030 | 6-10 | Третья категория | 37 200,00 | ВЛ-6кВ Ф-18 ПС Энергонефть, оп.№1; 2 с.ш. КРУН-6кВ ПС Энергонефть, яч. 35кВ №3 ПС Западная | 22-05-93 | 13.03.2020 | 22-511/з | 21.04.2020
19 | 10.03.2020 | Заявка принята к оформлению | Договор действующий | 13.03.2020 | 19.03.2020 | 19.07.2020 |  | 19.03.2020 | Жилой дом | 0 | 15 | 15 | 15 |  | 0 | 0,4 | Третья категория | 550,00 | ВЛ-0,4кВ Ф-1 КТПН-№124/х оп.№11; | 22-05-91 | 13.03.2020
20 | 11.03.2020 | Заявка принята к оформлению | Договор закрыт | 13.03.2020 | 13.03.2020 | 13.07.2020 | 20.03.2020 | 13.03.2020 | Автомойка | 0 | 25 | 25 | 25 | 25 | 0 | 0,4 | Третья категория | 8 523,60 | проектная ЛЭП-0,4кВ на границе зем.уч. от РУ-0,4кВ КТПН-71/с; 2 с.ш. РУ-10кВ РП-10, яч. 10кВ №121 ПС Восток | 22-05-92 | 13.03.2020 | 20-71/с | 20.03.2020
21 | 12.03.2020 | Заявка принята к оформлению | Договор закрыт | 17.03.2020 | 23.03.2020 | 13.04.2020 | 03.04.2020 | 23.03.2020 | Вагон-бытовка | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0,4 | Третья категория | 550,00 | 1с.ш. РУ-0,4кВ РПЖ-10 (одна гр.) яч. 10кВ №303 ПС Индустриальная | 22-05-95 | 17.03.2020 | 21-РПЖ-10 | 03.04.2020
22 | 18.03.2020 | Заявка принята к оформлению | Договор закрыт | 20.03.2020 | 26.03.2020 | 26.07.2020 | 07.09.2020 | 21.07.2020 | Многоквартирный жилой дом №5 в квартале В1 Старого Вартовска г.Нижневартовска | 0 | 560,82 | 560,82 | 560,82 | 560,82 | 0 | 0,4 | Вторая категория | 41 725,01 | 1 и 2с.ш. РУ-10кВ РПЖ-22, ячейки 10кВ №208, №323 ПС Городская-5 | 22-05-99 | 20.03.2020 | 113-РПЖ-22 | 07.09.2020
23 | 19.03.2020 | Заявка принята к оформлению | Договор расторгнут | 23.03.2020 | 16.04.2020 | 16.08.2020 | 01.09.2020 | 03.08.2020 | Нежилое помещение (гаражный бокс) | 0 | 50 | 50 | 50 |  | 0 | 0,4 | Третья категория | 8 523,60 | 2 с.ш. РУ-6кВ РПП-1, яч. 6кВ №42 ПС Нижневартовская | 22-05-106 | 23.03.2020
24 | 23.03.2020 | Заявка принята к оформлению | Договор закрыт | 27.03.2020 | 13.04.2020 | 13.08.2020 | 24.04.2020 | 13.04.2020 | Ремонтно-механические мастерские, слесарный цех | 0 | 400 | 400 | 400 | 400 | 0 | 0,4 | Третья категория | 29 760,00 | РУ-0,4кВ ТП-№11/з (всего 2 гр.); 2с.ш. КРУН-6кВ ПС Энергонефть (яч.17), яч. 35кВ ПС Западная | 22-05-114 | 27.03.2020 | 23-11/з | 24.04.2020
25 | 09.04.2020 | Заявка принята к оформлению | Договор закрыт | 09.04.2020 | 09.04.2020 | 09.08.2020 | 17.08.2020 | 09.06.2020 | Многоквартирный жилой дом №8 в квартале В1 Старого Вартовска г.Нижневартовска | 0 | 321,6 | 321,6 | 321,6 | 321,6 | 0 | 0,4 | Вторая категория | 23 927,04 | (Взаиморезервируемые ) 1,2 с.ш. РУ-10кВ РПЖ-22, яч. 10кВ№208, №323 ПС Городская-5 | 22-05-123 | 09.04.2020 | 97-22/7 | 17.08.2020
26 | 16.04.2020 | Заявка принята к оформлению | Договор закрыт | 16.04.2020 | 25.05.2020 | 25.09.2020 | 16.06.2020 | 25.05.2020 | Сквер Строителей на пересечении улиц Мира и Нефтяников в г.Нижневартовске | 0 | 20,5 | 20,5 | 20,5 | 20,5 | 0 | 0,4 | Третья категория | 1 525,20 | РУ-0,4кВ ТП-5/11, гр. 26; 1 с.ш. РУ-10кВ РПЖ-3, яч. 10кВ №705 ПС Обская | 22-05-125 | 16.04.2020 | 40-5/11 | 16.06.2020
27 | 22.04.2020 | Заявка принята к оформлению | Договор расторгнут | 24.04.2020 | 12.05.2020 | 12.09.2020 | 05.06.2020 |  | "Нежилое здание" | 0 | 80 | 80 | 80 |  | 0 | 0,4 | Третья категория | 8 523,60 | проект. ЛЭП-0,4кВ от РУ-0,4кВ КТПН-№75/с на границе зем.уч.; 2 с.ш. РУ-10кВ РПЖ-17 (яч. №4)яч. 10кВ №604 ПС "Обская" | 22-05-130 | 23.04.2020
28 | 22.04.2020 | Заявка принята к оформлению | Договор закрыт | 27.04.2020 | 02.07.2020 | 02.11.2020 | 02.11.2020 | 27.10.2020 | автомобильная стоянка | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 | 0 | 0,4 | Третья категория | 8 523,60 | 2 с.ш. РУ-10кВ БКТП-22/6 (яч. №4), 2 с.ш. РУ-10кВ РПЖ-22, яч. 10кВ №208 ПС Городская-5 | 22-05-131 | 27.04.2020 | 172-74/х | 02.11.2020
29 | 27.04.2020 | Заявка принята к оформлению | Договор закрыт | 28.04.2020 | 01.06.2020 | 01.10.2020 | 22.09.2020 | 01.06.2020 | Аппаратно-программный комплекс "Безопасный город", датчик мониторинга уровня воды | 0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0 | 0,4 | Третья категория | 550,00 | 1 с.ш. РУ-0,4кВТП-9/16, 1 с.ш. РУ-10кВ РПЖ-12, яч. 10кВ№139 ПС Городская-5 | 22-05-136 | 28.04.2020 | 129-9/16 | 22.09.2020
30 | 06.05.2020 | Заявка принята к оформлению | Договор закрыт | 13.05.2020 | 01.06.2020 | 01.10.2020 | 25.11.2020 | 01.06.2020 | Базовая станция сотовой связи | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0,4 | Третья категория | 297,60 | с.ш. РП-2С, яч. №226, 2 с.ш. КРУН-10 кВ ПС Восток | 22-05-153 | 13.05.2020 | 184-74/с | 25.11.2020
31 | 07.05.2020 | Заявка принята к оформлению | Договор закрыт | 13.05.2020 | 14.05.2020 | 14.09.2020 | 21.05.2020 | 14.05.2020 | Нежилое здание по обслуживанию автотранспорта | 30 | 40 | 70 | 70 | 70 | 0 | 0,4 | Третья категория | 2 976,00 | РУ-0,4кВ КТПН-№71/с (группа №4) 2 с.ш. РУ-10кВ РП-10, яч. 10кВ №121 ПС "Восток" | 22-02-150 | 13.05.2020 | 30-71/с | 21.05.2020
32 | 07.05.2020 | Заявка принята к оформлению | Договор закрыт | 15.05.2020 | 19.05.2020 | 19.09.2020 | 26.05.2020 | 19.05.2020 | Нежилое помещение | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0,4 | Третья категория | 550,00 | ЩР-0,4кВ №2 (1гр.) в районе зд. по пр. Победы, д.4 стр.4; гр.№31 РУ-0,4кВ ТП-№2/11, 1с.ш. РУ-10кВ РПЖ-1А, яч.10кВ №3 ПС Котельная, яч.35кВ №4 ПС ГПП-7 | 22-05-152 | 13.05.2020 | 32-2/11 | 26.05.2020
33 | 12.05.2020 | Заявка принята к оформлению | Договор закрыт | 13.05.2020 | 14.05.2020 | 14.09.2020 | 18.05.2020 | 14.05.2020 | Земельный участок под строительства магазина | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0,4 | Третья категория | 550,00 | ВЛ-0,4кВ Ф-2 КТПН-288/з, № опры уточнить в С.Р.; 2 с.ш. РПП-5, яч. №14 2 с.ш. КРУН-10кВ ПС Западная | 22-05-154 | 13.05.2020 | 29-288/з | 18.05.2020
34 | 12.05.2020 | Заявка принята к оформлению | Договор закрыт | 18.05.2020 | 19.05.2020 | 19.09.2020 | 26.05.2020 | 20.05.2020 | Нежилое помещение | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0,4 | Третья категория | 550,00 | РЩ-1 0,4кВ (1гр.), уст. на опоре в р-не здания по ул. Мира д.77б стр.2 (запитан от 1с.ш. РУ-0,4кВ ТП-11/7 гр.8) 1с.ш. РУ-10 РПЖ-5, яч. 10кВ 309 ПС Цен | 22-05-160 | 14.05.2020 | 33-11/7 | 26.05.2020
35 | 12.05.2020 | Заявка принята к оформлению | Договор закрыт | 19.05.2020 | 19.05.2020 | 19.09.2020 | 07.07.2020 | 17.06.2020 | гаражный бокс №25 | 0 | 10 | 10 | 11 | 11 | 0 | 0,22 | Третья категория | 550,00 | 1 с.ш.РУ-0,4кВ ТП-№11/7 (всего 1 гр.); 1 с.ш. РУ-10кВ РПЖ-5, яч. 10кВ №309 ПС Центральная | 22-05-155 | 13.05.2020 | 55-11/7 | 07.07.2020
36 | 12.05.2020 | Заявка принята к оформлению | Договор закрыт | 19.05.2020 | 21.05.2020 | 21.09.2020 | 21.10.2020 | 02.09.2020 | Магазин | 0 | 105,74 | 105,74 | 105,74 | 105,74 | 0 | 0,4 | Вторая категория | 8 523,60 | каб.наконечники проект 2КЛ-0,4кВ(на гран.зем.уч.заявителя) от 1и2сш РУ-10кВ РПЖ-10, яч10кВ №303 ПС Индустр, яч10кВ №113 ПС Восток | 22-05-169 | 19.05.2020 | 160-10г/1 | 21.10.2020
37 | 13.05.2020 | Заявка принята к оформлению | Договор закрыт | 15.05.2020 | 20.05.2020 | 20.09.2020 | 25.05.2020 | 20.05.2020 | Помещение охраны стройплощадки школы на 900 мест в квартале 18 ВПР | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0,4 | Третья категория | 550,00 | 1 с.ш. РУ-0,4кВ РПЖ-19 (одна группа); 1 с.ш. РУ-10кВ РПЖ-19, ячейка 10кВ №107 ПС Эмтор | 22-05-162 | 15.05.2020 | 31-РПЖ-19 | 25.05.2020
38 | 13.05.2020 | Заявка принята к оформлению | Договор закрыт | 20.05.2020 | 01.06.2020 | 01.10.2020 | 18.06.2020 | 01.06.2020 | Разработка грунта под строительную площадку жилого дома №1 в квартале 32 | 0 | 250 | 250 | 250 | 250 | 0 | 0,4 | Третья категория | 18 600,00 | 1 с.ш. РУ-0,4кВ РПЖ-25, яч. №114 ЗРУ-10кВ ПС Колмаковская | 22-05-166 | 18.05.2020 | 43-32/1 | 18.06.2020
39 | 13.05.2020 | Заявка принята к оформлению | Договор закрыт | 19.05.2020 | 01.06.2020 | 22.06.2020 | 18.06.2020 | 01.06.2020 | Разработка грунта под строительную площадку жилого дома №4/1 в квартале 21 | 0 | 250 | 250 | 250 | 250 | 0 | 0,4 | Третья категория | 18 600,00 | 1с.ш. РУ-10кВ РПЖ-20, яч. 10кВ №107 ПС Колмаковская | 22-05-170 | 19.05.2020 | 44-21/6 | 18.06.2020
40 | 13.05.2020 | Заявка принята к оформлению | Договор закрыт | 19.05.2020 | 06.07.2020 | 06.11.2020 | 13.10.2020 | 06.07.2020 | "Средняя общеобразовательная школа на 825 мест" в квартале №18 ВПР г. Нижневартовска | 0 | 419,56 | 419,56 | 419,56 | 419,56 | 0 | 0,4 | Вторая категория | 31 215,26 | Взаиморезервируемые I, IIс.ш. РУ-10кВ РПЖ-19 (яч.21, 20), яч.107, 208 ПС Эмтор | 22-05-165 | 18.05.2020 | 149-18/9 | 13.10.2020
41 | 14.05.2020 | Заявка принята к оформлению | Договор закрыт | 20.05.2020 | 21.05.2020 | 21.09.2020 | 07.07.2020 | 30.06.2020 | гаражный бокс №10 | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0,4 | Третья категория | 550,00 | гр. в проектируемом ШР-1 в районе гаражей по адресу: ул. Интернациональная, д. 65б; РУ-0,4 кВ КТПН-№К/22, яч. 10кВ №302 ПС Обская | 22-05-178 | 20.05.2020 | 54-К/22 | 07.07.2020
42 | 14.05.2020 | Заявка принята к оформлению | Договор закрыт | 19.05.2020 | 06.07.2020 | 06.11.2020 | 20.08.2020 | 06.07.2020 | Благоустройство внутриквартального проезда вдоль дома №88а к дому 86а по ул.Нефтяников г.Нижневартов | 0 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 0 | 0,4 | Третья категория | 126,48 | 2 с.ш. РУ-10кВ РПЖ-9, яч. 10кВ №204 ПС Центральная | 22-05-171 | 19.05.2020 | 100-10а/6 | 20.08.2020
43 | 15.05.2020 | Заявка принята к оформлению | Договор закрыт | 20.05.2020 | 02.06.2020 | 23.06.2020 | 08.06.2020 | 02.06.2020 | Разработка грунта под строительную площадку объекта "Сквер Спортивной славы" | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | 0 | 0,4 | Третья категория | 2 232,00 | 1с.ш. РУ-10кВ РПЖ-21, 1с.ш. РУ-10кВ ПС Юбилейная, 1 с.ш. ЗРУ-35кВ ПС Котельная-3А, яч. 35кВ №3 ПС Восток | 22-05-177 | 20.05.2020 | 37-9/19 | 08.06.2020
44 | 18.05.2020 | Заявка принята к оформлению | Договор закрыт | 19.05.2020 | 01.06.2020 |  | 04.06.2020 | 01.06.2020 | Жилой дом | 5 | 10 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0,4 | Третья категория | 550,00 | ВЛ-0,4кВ Ф-1 КТПН-364/з оп.№6; 2 с.ш. КРУН-6кВ ПС Энергонефть, яч. 35кВ №3 ПС Западная | 22-05-174 | 19.05.2020 | 35-364/з | 04.06.2020
45 | 18.05.2020 | Заявка принята к оформлению | Договор закрыт | 20.05.2020 | 21.05.2020 | 21.09.2020 | 09.07.2020 | 30.06.2020 | нежилое помещение (гаражный бокс №51) | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0,4 | Третья категория | 550,00 | гр. в проектируемом ШР-2 в районе гаражей по адресу: ул. Интернациональная, д.65б,; РУ-0,4кВ КТПН-№К/22, яч. 10кВ №302 ПС Обская | 22-05-176 | 20.05.2020 | 59-К/22 | 09.07.2020
46 | 18.05.2020 | Заявка принята к оформлению | Договор закрыт | 19.05.2020 | 20.05.2020 | 20.09.2020 | 06.10.2020 | 17.09.2020 | Склад | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | 0 | 0,4 | Третья категория | 8 523,60 | яч. №14 2 с.ш. КРУН-6кВ ПС БИО, яч. №1 ОРУ-35кВ ПС ГПП-7 | 22-05-173 | 19.05.2020 | 142-464/з | 06.10.2020
47 | 19.05.2020 | Заявка принята к оформлению | Договор закрыт | 21.05.2020 | 25.05.2020 | 25.09.2020 | 09.07.2020 | 30.06.2020 | Гаражный бокс | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0,4 | Третья категория | 550,00 | Гр. в проект.РШ в р-не гаражей по адр.: ул. Интернациональная, д.65б; РУ-0,4кВ КТПН-К/22, яч.10кВ №302 ПС Обская | 22-05-181 | 21.05.2020 | 60-К/22 | 09.07.2020
48 | 20.05.2020 | Заявка принята к оформлению | Договор закрыт | 26.05.2020 | 01.06.2020 | 01.10.2020 | 04.06.2020 | 01.06.2020 | Жилой дом | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0,4 | Третья категория | 550,00 | ВЛ-0,4кВ Ф-8 РП-Дагестан, оп.№12; 1 с.ш. РУ-10кВ РП-Дагестан, яч. 10кВ №1 ПС Южная | 22-05-191 | 26.05.2020 | 34-РП-Дагестан | 04.06.2020
49 | 20.05.2020 | Заявка принята к оформлению | Договор закрыт | 25.05.2020 | 01.06.2020 | 01.10.2020 | 03.07.2020 | 10.06.2020 | "Земельный участок под индивидуальное жилищное строительство" | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0,4 | Третья категория | 550,00 | яч. 10кВ №37 ПС Южная | 22-05-185 | 25.05.2020 | 53-92/х | 03.07.2020
50 | 20.05.2020 | Заявка принята к оформлению | Договор закрыт | 25.05.2020 | 25.05.2020 | 25.09.2020 | 07.07.2020 | 30.06.2020 | Нежилое помещение | 0 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0,4 | Третья категория | 550,00 | Гр. в проект РШ в районе гаражей; РУ-0,4кВ КТПН-№К/22, яч. 10кВ №302 ПС Обская | 22-05-187 | 25.05.2020 | 56-К/22 | 07.07.2020
51 | 21.05.2020 | Заявка принята к оформлению | Договор закрыт | 25.05.2020 | 01.06.2020 | 01.10.2020 | 28.07.2020 | 30.06.2020 | гаражный бокс | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0,4 | Третья категория | 550,00 | РУ-0,4кВ КТПН-№К/22, яч. 10кВ №302 ПС Обская | 22-05-188 | 25.05.2020 | 77-К/22 | 28.07.2020
52 | 21.05.2020 | Заявка принята к оформлению | Договор закрыт | 25.05.2020 | 01.06.2020 | 01.10.2020 | 05.10.2020 | 29.09.2020 | Автосалон | 0 | 149 | 149 | 149 | 149 | 0 | 0,4 | Третья категория | 8 523,60 | проект. ЛЭП-0,4кВ от РУ-0,4кВ КТПН-40/с ( всего 1 группа)на границе земельного участка заявителя | 22-05-186 | 25.05.2020 | 137-40/с | 05.10.2020
53 | 22.05.2020 | Заявка принята к оформлению | Договор закрыт | 27.05.2020 | 22.06.2020 | 22.10.2020 | 07.07.2020 | 30.06.2020 | нежилое помещение (гаражный бокс) | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0,4 | Третья категория | 550,00 | РУ-0,4кВ КТПН-№К/22, яч. 10кВ №302 ПС Обская | 22-05-195 | 27.05.2020 | 57-К/22 | 07.07.2020
54 | 22.05.2020 | Заявка принята к оформлению | Договор закрыт | 01.06.2020 | 05.06.2020 | 05.10.2020 | 06.08.2020 | 05.06.2020 | Нежило здание | 0 | 80 | 80 | 80 | 80 | 0 | 0,4 | Третья категория | 8 523,60 | 2 с.ш. РУ-10кВ РПЖ-17 (яч.№4), яч. 10кВ №604 ПС Обская | 22-05-202 | 01.06.2020 | 89-75/с | 06.08.2020
55 | 25.05.2020 | Заявка принята к оформлению | Договор действующий | 01.06.2020 | 04.06.2020 | 04.10.2020 |  | 30.06.2020 | гаражный бокс | 0 | 15 | 15 | 4 |  | 0 | 0,22 | Третья категория | 550,00 | РУ-0,4кВ КТПН-№К/22, яч. 10кВ №302 ПС "Обская" | 22-05-204 | 01.06.2020
56 | 25.05.2020 | Заявка принята к оформлению | Договор закрыт | 01.06.2020 | 08.06.2020 | 30.06.2020 | 02.07.2020 | 08.06.2020 | Разработка грунта под строительную площадку жилого дома №9 в 16П микрорайоне | 0 | 250 | 250 | 250 | 250 | 0 | 0,4 | Третья категория | 18 600,00 | яч. 10кВ №31 ПС "Южная" | 22-05-203 | 01.06.2020 | 51-16П/4 | 02.07.2020
57 | 26.05.2020 | Заявка принята к оформлению | Договор закрыт | 01.06.2020 | 02.06.2020 | 02.10.2020 | 28.07.2020 | 30.06.2020 | Гаражный бокс | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0,4 | Третья категория | 550,00 | РУ-0,4кВ КТПН-№К/22, яч. 10кВ №302 ПС "Обская" | 22-05-205 | 01.06.2020 | 76-К/22 | 28.07.2020
58 | 26.05.2020 | Заявка принята к оформлению | Договор закрыт | 04.06.2020 | 08.06.2020 | 08.10.2020 | 12.10.2020 | 10.08.2020 | Административно-складской корпус | 0 | 80 | 80 | 80 | 80 | 0 | 0,4 | Третья категория | 8 523,60 | 1 с.ш. РУ-6кВ РПП-11, яч. 6кВ №11 ПС Нижневартовская | 22-05-220 | 04.06.2020 | 152-370/з | 12.10.2020
59 | 26.05.2020 | Заявка принята к оформлению | Договор закрыт | 04.06.2020 | 02.07.2020 | 02.11.2020 | 02.12.2020 | 28.10.2020 | Гаражный бокс №193 | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 0 | 0,4 | Третья категория | 8 523,60 | 2 с.ш. РУ-6кВ РПП-1, яч. 6кВ №42 ПС Нижневартовская | 22-05-221 | 04.06.2020 | 189-507/з | 02.12.2020
60 | 02.06.2020 | Заявка принята к оформлению | Договор аннулирован | 08.06.2020 |  |  | 24.07.2020 |  | Жилой дом | 0 | 15 | 15 | 15 |  | 0 | 0,4 | Третья категория | 550,00 | 1с.ш. РУ-10кВ РП-Дагестан, яч. 10кВ №1 ПС Южная | 22-05-230 | 08.06.2020
61 | 02.06.2020 | Заявка принята к оформлению | Договор закрыт | 08.06.2020 | 09.06.2020 | 09.10.2020 | 18.06.2020 | 09.06.2020 | Жилой дом | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0,4 | Третья категория | 550,00 | 2с.ш. РУ-10кВ РП-3/х, яч. 10кВ №11 ПС Южная | 22-05-232 | 08.06.2020 | 42-РП-3/х | 18.06.2020
62 | 02.06.2020 | Заявка принята к оформлению | Договор закрыт | 04.06.2020 | 25.06.2020 | 25.10.2020 | 16.10.2020 | 30.07.2020 | Многоквартирный жилой дом №9 в квартале В1 Старого Вартовска г.Нижневартовска | 0 | 321,6 | 321,6 | 321,6 | 321,6 | 0 | 0,4 | Вторая категория | 23 927,04 | 1 и 2 с.ш. РУ-10кВ РПЖ-22, яч. 10кВ №208, №323 ПС "Городская-5" | 22-05-222 | 04.06.2020 | 157-22/8 | 16.10.2020
63 | 03.06.2020 | Заявка принята к оформлению | Договор расторгнут | 16.06.2020 | 21.07.2020 | 21.11.2020 | 01.12.2020 | 21.07.2020 | Базовая станция сотовой связи | 0 | 8 | 8 | 8 |  | 10 | 6-10 | Третья категория | 595,20 | 2 с.ш. КРУН-10кВ ПС Совхозная, яч. 35кВ №4 ПС Савкинская | 22-05-258 | 16.06.2020
64 | 03.06.2020 | Заявка принята к оформлению | Договор закрыт | 11.06.2020 | 15.06.2020 | 15.10.2020 | 11.09.2020 | 02.09.2020 | Нежилое помещение | 50 | 90 | 140 | 140 | 140 | 0 | 0,4 | Третья категория | 8 523,60 | 2с.ш. КРУН-6кВ ПС Энергонефть (яч. №16), яч. 35кВ ПС Западная | 22-05-246 | 11.06.2020 | 123-33/з | 11.09.2020
65 | 03.06.2020 | Заявка принята к оформлению | Договор закрыт | 09.06.2020 | 25.06.2020 | 25.10.2020 | 17.08.2020 | 25.06.2020 | Жилой дом №10 в микрорайоне 16П г.Нижневартовска | 0 | 173 | 173 | 173 | 173 | 0 | 0,4 | Вторая категория | 12 871,20 | Яч. 10кВ №31, №37 ПС Южная | 22-05-235 | 09.06.2020 | 96-16П/4 | 17.08.2020
66 | 03.06.2020 | Заявка принята к оформлению | Договор закрыт | 08.06.2020 | 19.06.2020 | 19.06.2021 | 18.06.2021 | 23.04.2021 | "Реконструкция торгового центра "Югра" (1 этап)" | 0 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 0 | 0,4 | Вторая категория | 5 888 092,49 | яч.10кВ №111, №206 ПС Индустриальная | 22-05-231 | 08.06.2020 | 80-3/9 | 18.06.2021
67 | 04.06.2020 | Заявка принята к оформлению | Договор закрыт | 09.06.2020 | 11.06.2020 | 11.10.2020 | 22.06.2020 | 11.06.2020 | Земельный участок под строительство индивидуального жилого дома | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0,4 | Третья категория | 550,00 | 2с.ш. РУ-10кВ РП-Совхоз, яч. 10кВ №22 ПС Южная | 22-05-236 | 09.06.2020 | 47-8П/1 | 22.06.2020
68 | 05.06.2020 | Заявка принята к оформлению | Договор закрыт | 11.06.2020 | 11.06.2020 | 11.10.2020 | 06.08.2020 | 30.06.2020 | Гаражный бокс № 22 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0,4 | Третья категория | 550,00 | РУ-0,4кВ КТПН-№К/22, яч. 10кВ №302 ПС Обская | 22-05-245 | 11.06.2020 | 88-К/22 | 06.08.2020
69 | 05.06.2020 | Заявка принята к оформлению | Договор закрыт | 15.06.2020 | 22.07.2020 | 22.11.2020 | 18.12.2020 | 20.11.2020 | ФКУ ИК-15 УФСИН России по Ханты-Мансийскому автономному округу-Югре | 150 | 0 | 150 | 150 | 150 | 0 | 0,4 | Вторая категория | 8 523,60 | Взаиморезервируемые яч. 6кВ №8, №45 ПС ГПП-1 | 22-05-249 | 15.06.2020 | 207-30/с | 18.12.2020
70 | 08.06.2020 | Заявка принята к оформлению | Договор закрыт | 11.06.2020 | 11.06.2020 | 11.10.2020 | 17.06.2020 | 11.06.2020 | земельный участок под строительство индивидуального жилого дома | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0,4 | Третья категория | 550,00 | 1с.ш. РУ-10кВ РП-Совхоз, яч. 10кВ №25 ПС Южная | 22-05-244 | 11.06.2020 | 41-8П/2 | 17.06.2020
71 | 08.06.2020 | Заявка принята к оформлению | Договор закрыт | 16.06.2020 | 16.06.2020 |  | 22.06.2020 | 16.06.2020 | нежилое помещение №1001 | 15 | 25 | 40 | 40 | 40 | 0 | 0,4 | Вторая категория | 1 860,00 | Взаиморезервируемые 1 и 2 с.ш. РУ-10кВ РПЖ-3, яч. 10кВ №208, №705 ПС Обская | 22-05-257 | 16.06.2020 | 49-7/2 | 22.06.2020
72 | 09.06.2020 | Заявка принята к оформлению | Договор закрыт | 11.06.2020 | 11.06.2020 | 11.10.2020 | 18.06.2020 | 11.06.2020 | Жилой дом | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0,4 | Третья категория | 550,00 | яч. 6кВ №107 ПС "Стройиндустриальная" | 22-05-247 | 11.06.2020 | 48-203/з | 18.06.2020
73 | 09.06.2020 | Заявка принята к оформлению | Договор закрыт | 16.06.2020 | 17.06.2020 | 17.10.2020 | 19.06.2020 | 17.06.2020 | Земельный участок №6 под ИЖС | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0,4 | Третья категория | 550,00 | 2 с.ш. РУ-10кВ РП-Дагестан, яч. 10кВ №29 ПС Южная | 22-05-259 | 16.06.2020 | 45-РП-Дагестан | 19.06.2020
74 | 15.06.2020 | Заявка принята к оформлению | Договор закрыт | 17.06.2020 | 02.07.2020 | 02.11.2020 | 10.07.2020 | 02.07.2020 | Производственная база | 0 | 150 | 150 | 150 | 150 | 0 | 0,4 | Третья категория | 8 523,60 | 2 с.ш. РУ-10кВ РП-10(яч.№2А), яч. 10кВ №121 ПС Восток | 22-05-266 | 17.06.2020 | 61-71/с | 10.07.2020
75 | 17.06.2020 | Заявка принята к оформлению | Договор закрыт | 22.06.2020 | 22.06.2020 | 22.10.2020 | 17.07.2020 | 22.06.2020 | Объект незавершенного строительства | 0 | 149 | 149 | 149 | 149 | 0 | 0,4 | Третья категория | 8 523,60 | II с.ш. РПЖ-17, ячейка №604 VI с.ш. КРУН-10кВ ПС Обская | 22-05-283 | 22.06.2020 | 69-75/с | 17.07.2020
76 | 17.06.2020 | Заявка принята к оформлению | Договор закрыт | 22.06.2020 | 02.07.2020 | 02.11.2020 | 08.12.2020 | 02.11.2020 | Производственная база | 0 | 80 | 80 | 80 | 80 | 0 | 0,4 | Третья категория | 8 523,60 | 1 с.ш. КРУН-6кВ ПС Базовая )яч.№8), яч. 35кВ №3 ПС ГПП-7 | 22-05-279 | 22.06.2020 | 193-512/з | 08.12.2020
77 | 18.06.2020 | Заявка принята к оформлению | Договор закрыт | 22.06.2020 | 23.06.2020 | 23.10.2020 | 23.06.2020 | 23.06.2020 | объект, расположенный в границах земельного участка | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | 0 | 0,4 | Третья категория | 2 232,00 | яч.10кВ №31 ПС Южная | 22-05-278 | 22.06.2020 | 50-92/х | 23.06.2020
78 | 19.06.2020 | Заявка принята к оформлению | Договор закрыт | 02.07.2020 | 02.07.2020 | 23.07.2020 | 20.07.2020 | 02.07.2020 | Разработка грунта под строительство многоквартирных домов | 0 | 40 | 40 | 40 | 40 | 0 | 0,4 | Третья категория | 8 523,60 | 2 с.ш. РУ-10кВ РП-СТПС, яч. 10кВ №27 ПС Южная | 22-05-298 | 02.07.2020 | 70-43/х | 20.07.2020
79 | 30.06.2020 | Заявка принята к оформлению | Договор закрыт | 06.07.2020 | 06.07.2020 | 06.11.2020 | 08.07.2020 | 06.07.2020 | земельный участок под строительство индивидуального жилого дома | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0,4 | Третья категория | 550,00 | 1с.ш. РУ-10кВ РПЖ-8, яч. 10кВ №103 ПС Городская-5 | 22-05-301 | 06.07.2020 | 58-4/х | 08.07.2020
80 | 30.06.2020 | Заявка принята к оформлению | Договор закрыт | 06.07.2020 | 07.07.2020 | 07.11.2020 | 17.07.2020 | 07.07.2020 | Земельный участок под строительство индивидуального жилого дома | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0,4 | Третья категория | 550,00 | 2 с.ш. РУ-10кВ РП-Совхоз, яч. 10кВ №22 ПС Южная | 22-05-306 | 06.07.2020 | 68-8П/2 | 17.07.2020
81 | 30.06.2020 | Заявка принята к оформлению | Договор закрыт | 06.07.2020 | 06.10.2020 | 06.02.2021 | 04.02.2021 | 12.01.2021 | Здание РММ | 0 | 90 | 90 | 90 | 90 | 0 | 0,4 | Третья категория | 8 523,60 | 2 с.ш. РУ-6кВ ПС Татра (яч.№14), яч.35кВ №3 ПС Западная | 22-05-302 | 06.07.2020 | 7-469/з | 04.02.2021
82 | 02.07.2020 | Заявка принята к оформлению | Договор закрыт | 09.07.2020 | 10.07.2020 | 10.11.2020 | 14.07.2020 | 10.07.2020 | Земельный участок под строительство жилого дома | 0 | 40 | 40 | 40 | 40 | 0 | 0,4 | Третья категория | 2 976,00 | 2 с.ш. РУ-10кВ РП-29, яч. №205 ПС Городская-5 | 22-05-314 | 09.07.2020 | 62-29/х | 14.07.2020
83 | 02.07.2020 | Заявка принята к оформлению | Договор закрыт | 09.07.2020 | 10.07.2020 | 10.11.2020 | 14.07.2020 | 10.07.2020 | Жилой дом (доля в праве 1/2) | 9 | 8 | 17 | 17 | 17 | 0 | 0,4 | Третья категория | 595,20 | 2 с.ш. РУ-10кВ РПЖ-8, яч. 10кВ №458 ПС Городская-5 | 22-05-311 | 09.07.2020 | 65-28/х | 14.07.2020
84 | 02.07.2020 | Заявка принята к оформлению | Договор закрыт | 09.07.2020 | 20.07.2020 | 20.11.2020 | 22.07.2020 | 20.07.2020 | Жилой дом (доля в праве 1/2) | 15 | 20 | 35 | 35 | 35 | 0 | 0,4 | Третья категория | 1 488,00 | 2 с.ш. РУ-10кВ РП-29, яч. 10кВ №204 ПС Городская-5 | 22-05-317 | 09.07.2020 | 73-29/х | 22.07.2020
85 | 02.07.2020 | Заявка принята к оформлению | Договор закрыт | 10.07.2020 | 10.07.2020 | 10.11.2020 | 03.08.2020 | 10.07.2020 | Жилой дом | 15 | 10 | 25 | 25 | 25 | 0 | 0,4 | Третья категория | 744,00 | ячейка 10кВ №37 ПС Южная | 22-05-318 | 10.07.2020 | 84-92/х | 03.08.2020
86 | 03.07.2020 | Заявка принята к оформлению | Договор закрыт | 09.07.2020 | 10.07.2020 | 10.11.2020 | 14.07.2020 | 10.07.2020 | Жилой дом | 15 | 10 | 25 | 25 | 25 | 0 | 0,4 | Третья категория | 744,00 | 2 с.ш. РУ-10кВ РПЖ-8, яч. 10кВ №458 ПС Городская-5 | 22-05-316 | 09.07.2020 | 63-6/х | 14.07.2020
87 | 06.07.2020 | Заявка принята к оформлению | Договор закрыт | 13.07.2020 | 13.07.2020 | 13.11.2020 | 16.07.2020 | 16.07.2020 | гаражный бокс 45 | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0,4 | Третья категория | 550,00 | РУ-0,4кВ КТПН-№К/22, яч. 10кВ №302 ПС Обская | 22-05-322 | 13.07.2020 | 66-К/22 | 16.07.2020
88 | 06.07.2020 | Заявка принята к оформлению | Договор закрыт | 14.07.2020 | 14.07.2020 | 14.11.2020 | 03.08.2020 | 31.07.2020 | Производственная база | 0 | 150 | 150 | 150 | 150 | 400 | 6-10 | Третья категория | 8 523,60 | 1 с.ш. РУ-10кВ РПЖ-17, ячейка 10кВ №604 Обская | 22-05-332 | 14.07.2020 | 81-РПЖ-17 | 03.08.2020
89 | 06.07.2020 | Заявка принята к оформлению | Договор закрыт | 13.07.2020 | 14.07.2020 | 14.11.2020 | 02.12.2020 | 12.11.2020 | магазин промышленных товаров | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0,4 | Вторая категория | 8 523,60 | I, II с.ш. РУ-6кВ РПП-1 (яч. №16), КРУН-6кВ яч. №16, №37 ПС Нижневартовская | 22-05-324 | 13.07.2020 | 188-470/з | 02.12.2020
90 | 07.07.2020 | Заявка принята к оформлению | Договор закрыт | 10.07.2020 | 13.07.2020 | 13.11.2020 | 14.07.2020 | 13.07.2020 | Земельный участок под строительство индивидуального жилого дома | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | 0 | 0,4 | Третья категория | 2 232,00 | 1 с.ш. РУ-10кВ РП-Дагестан, ячейка 10кВ №21 ПС Южная | 22-05-320 | 10.07.2020 | 64-РП-Дагестан | 14.07.2020
91 | 07.07.2020 | Заявка принята к оформлению | Договор закрыт | 15.07.2020 | 15.07.2020 | 15.11.2020 | 28.07.2020 | 28.07.2020 | Участок под ИЖС | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0,4 | Третья категория | 550,00 | 2 с.ш. РУ-10кВ РП-Совхоз, ячейка 10кВ №22 ПС Южная | 22-05-339 | 15.07.2020 | 78-8П/1 | 28.07.2020
92 | 07.07.2020 | Заявка принята к оформлению | Договор закрыт | 13.07.2020 | 17.07.2020 | 17.11.2020 | 28.07.2020 | 17.07.2020 | Жилой дом | 15 | 10 | 25 | 25 | 25 | 0 | 0,4 | Третья категория | 744,00 | ячейка 10кВ №31 ПС Южная | 22-05--328 | 13.07.2020 | 79-75/х | 28.07.2020
93 | 08.07.2020 | Заявка принята к оформлению | Договор закрыт | 13.07.2020 | 13.07.2020 | 13.11.2020 | 15.07.2020 | 14.07.2020 | Жилой дом | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 0 | 0,4 | Третья категория | 1 488,00 | ячейка 10 кВ №31 ПС Южная | 22-05-327 | 13.07.2020 | 67-92/х | 15.07.2020
94 | 08.07.2020 | Заявка принята к оформлению | Договор закрыт | 13.07.2020 | 13.07.2020 | 13.11.2020 | 05.02.2021 | 12.11.2020 | Реконструкция магазина промышленных товаров под гостиницу | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0,4 | Вторая категория | 8 523,60 | I, II с.ш. РУ-6кВ РПП-1 (яч. №15, №16), КРУН-6кВ яч. №16, №37 ПС Нижневартовская | 22-05-325 | 13.07.2020 | 9-470/з | 05.02.2021
95 | 09.07.2020 | Заявка принята к оформлению | Договор расторгнут | 13.07.2020 | 23.07.2020 | 13.08.2020 | 23.09.2020 |  | сезонные аттракционы | 0 | 5 | 5 | 5 |  | 0 | 0,4 | Третья категория | 372,00 | 2 с.ш. РУ-10кВ РПЖ-13, яч. 10кВ №450 ПС Городская-5 | 22-05-326 | 13.07.2020
96 | 09.07.2020 | Заявка принята к оформлению | Договор закрыт | 15.07.2020 | 17.07.2020 | 17.11.2020 | 24.07.2020 | 24.07.2020 | Жилой дом | 5 | 10 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0,4 | Третья категория | 550,00 | 2 с.ш. РУ-10кВ РПЖ-8, ячейка 10кВ №458 ПС Городская-5 | 22-05-338 | 15.07.2020 | 80-6/х | 24.07.2020
97 | 09.07.2020 | Заявка принята к оформлению | Договор закрыт | 15.07.2020 | 15.07.2020 | 15.11.2020 | 05.08.2020 | 05.08.2020 | РММ | 0 | 68 | 68 | 68 | 68 | 0 | 0,4 | Третья категория | 8 523,60 | РУ-0,4кВ КТПН-505/з, 2 с.ш. КРУН-6кВ ПС Базовая (ячейка №16), ячейка 35кВ №4 ПС ГПП-7 | 22-05-337 | 15.07.2020 | 87-505/з | 05.08.2020
98 | 09.07.2020 | Заявка принята к оформлению | Договор закрыт | 15.07.2020 | 15.07.2020 | 15.11.2020 | 20.05.2021 | 15.11.2020 | Земельный участок под строительство индивидуального жилого дома | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0,22 | Третья категория | 550,00 | 2 с.ш. РУ-10кВ РП-Совхоз, ячейка 10кВ №22 ПС Южная | 22-05-336 | 15.07.2020 | 59-8П/1 | 20.05.2021
99 | 09.07.2020 | Заявка принята к оформлению | Договор закрыт | 14.07.2020 | 20.07.2020 | 20.11.2020 | 21.09.2020 | 03.08.2020 | Магазин сопутствующих товаров | 0 | 150 | 150 | 150 | 150 | 0 | 0,4 | Вторая категория | 11 160,00 | яч. 10кВ №107, №208 ПС Эмтор | 22-05-333 | 14.07.2020 | 130-РПЖ-19 | 21.09.2020
100 | 13.07.2020 | Заявка принята к оформлению | Договор закрыт | 21.07.2020 | 03.08.2020 | 03.12.2020 | 07.08.2020 | 07.08.2020 | Бытовые постройки и теплая стоянка | 0 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 6-10 | Третья категория | 18 600,00 | ячейка 10кВ №27 ПС Южная | 22-05-351 | 21.07.2020 | 86-РП-СТПС | 07.08.2020
101 | 13.07.2020 | Заявка принята к оформлению | Договор закрыт | 21.07.2020 | 22.07.2020 | 22.11.2020 | 18.12.2020 | 20.11.2020 | Дилерский центр KIA | 0 | 150 | 150 | 150 | 150 | 0 | 0,4 | Вторая категория | 11 160,00 | (Взаиморезервируемые): 1 и 2 с.ш. РУ-6кВ РПП-1, ячейки 6кВ №16, №37 ПС Нижневартовская | 22-05-353 | 21.07.2020 | 208-513/з-513а/з | 18.12.2020
102 | 14.07.2020 | Заявка принята к оформлению | Договор закрыт | 17.07.2020 | 20.07.2020 | 20.11.2020 | 22.07.2020 | 22.07.2020 | Гаражный бокс №24 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0,4 | Третья категория | 550,00 | яч. 10кВ №302 ПС Обская | 22-05-343 | 17.07.2020 | 71-К/22 | 22.07.2020
103 | 14.07.2020 | Заявка принята к оформлению | Договор закрыт | 17.07.2020 | 20.07.2020 | 20.11.2020 | 22.07.2020 | 22.07.2020 | Гаражный бокс №35 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0,4 | Третья категория | 550,00 | яч. 10кВ №302 ПС Обская | 22-05-344 | 17.07.2020 | 72-К/22 | 22.07.2020
104 | 14.07.2020 | Заявка принята к оформлению | Договор закрыт | 21.07.2020 | 22.07.2020 | 22.11.2020 | 22.01.2021 | 18.11.2020 | ГСК "ТОТР" в количестве 40 гаражей | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0,4 | Третья категория | 22 000,00 | 2 с.ш. РУ-10кВ РП-СТПС, ячейка 10кВ №27 ПС Южная | 22-05-350 | 21.07.2020 | 4-143/х | 22.01.2021
105 | 16.07.2020 | Заявка принята к оформлению | Договор закрыт | 22.07.2020 | 22.07.2020 | 22.11.2020 | 24.07.2020 | 24.07.2020 | гаражный бокс №5 | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0,4 | Третья категория | 550,00 | яч. 10кВ №302 ПС Обская | 22-05-356 | 22.07.2020 | 75-К/22 | 23.07.2020
106 | 16.07.2020 | Заявка принята к оформлению | Договор закрыт | 21.07.2020 | 21.07.2020 | 21.11.2020 | 24.07.2020 | 24.07.2020 | гаражный бокс №52 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0,4 | Третья категория | 550,00 | яч. 10кВ №302 ПС Обская | 22-05-352 | 21.07.2020 | 74-К/22 | 24.07.2020
107 | 16.07.2020 | Заявка принята к оформлению | Договор закрыт | 23.07.2020 | 23.07.2020 | 23.11.2020 | 13.08.2020 | 13.08.2020 | Индивидуальный жилой дом | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0,4 | Третья категория | 550,00 | 2 с.ш. РУ-10кВ РП-29,ячейка 10кВ №204 ПС Городская-5 | 22-05-357 | 23.07.2020 | 94-15/х | 13.08.2020
108 | 16.07.2020 | Заявка принята к оформлению | Договор закрыт | 20.07.2020 | 03.08.2020 | 03.12.2020 | 19.10.2020 | 14.10.2020 | открытая площадка складирования | 0 | 250 | 250 | 250 | 250 | 0 | 6-10 | Третья категория | 18 600,00 | 2с.ш. КРУН-6кВ ПС Био, яч. 35кВ №1 ПС ГПП-7 | 22-05-346 | 20.07.2020 | 162-520/з | 19.10.2020
109 | 17.07.2020 | Заявка принята к оформлению | Договор закрыт | 23.07.2020 | 24.07.2020 | 24.11.2020 | 18.03.2021 | 23.11.2020 | выставочный павильон | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 | 0 | 0,4 | Вторая категория | 8 523,60 | яч. 10кВ №139, №456 ПС Городская-5 | 22-05-358 | 23.07.2020 | 28-РПЖ-12 | 18.03.2021
110 | 20.07.2020 | Заявка принята к оформлению | Договор закрыт | 27.07.2020 | 18.09.2020 | 18.01.2021 | 28.09.2020 | 25.09.2020 | Улица Г.И. Пикмана от улицы Мусы Джалиля до улицы Чапаева города Нижневартовска | 0 | 20,62 | 20,62 | 20,62 | 20,62 | 0 | 0,4 | Третья категория | 1 534,13 | для Iс.ш. РУ-0,4кВ БКТП-9/30 - Iс.ш. РУ-10кВ РПЖ-12, яч.10кВ №139 ПС Городская-5; для КТПН-9/130 - Iс.ш. РУ-10кВ ТП-№9/16 (яч.№5), Iс.ш. РУ-10кВ РПЖ-1 | 22-05-364 | 27.07.2020 | 134-9/30-9/130 | 28.09.2020
111 | 21.07.2020 | Заявка принята к оформлению | Договор закрыт | 24.07.2020 | 24.07.2020 | 24.11.2020 | 03.08.2020 | 29.07.2020 | Земельный участок под строительство жилого дома | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0,4 | Третья категория | 550,00 | 2 с.ш РУ-10кВ РП-СТПС, ячейка 10кВ №27 ПС Южная | 22-05-361 | 24.07.2020 | 83-50/х | 03.08.2020
112 | 23.07.2020 | Заявка принята к оформлению | Договор закрыт | 03.08.2020 | 03.08.2020 | 03.12.2020 | 21.08.2020 | 13.08.2020 | Материально-технический склад | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 0 | 0,4 | Третья категория | 1 488,00 | ячека 10кВ №123 ПС "Восток" | 22-05-374 | 03.08.2020 | 101-9/Н | 21.08.2020
113 | 23.07.2020 | Заявка принята к оформлению | Договор закрыт | 03.08.2020 | 19.08.2020 | 19.12.2020 | 26.08.2020 | 26.08.2020 | индивидуальный жилой дом | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0,22 | Третья категория | 550,00 | яч. 6кВ №216 ПС Стройиндустриальная | 22-05-373 | 03.08.2020 | 105-340/з | 26.08.2020
114 | 23.07.2020 | Заявка принята к оформлению | Договор закрыт | 03.08.2020 | 01.09.2020 | 01.01.2021 | 22.09.2020 | 21.09.2020 | Освещение улицы 2П-2 от улицы Индустриальной до РЭБ Флота г. Нижневартовске (II этап) | 0 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 0 | 0,4 | Третья категория | 409,20 | 2 с.ш. РУ-6кВ ПС БИО, яч. №1 ОРУ-35кВ ПС ГПП-7 | 22-05-377 | 03.08.2020 | 133-464/з | 22.09.2020
115 | 23.07.2020 | Заявка принята к оформлению | Договор закрыт | 29.07.2020 | 01.09.2020 | 01.01.2021 | 13.10.2020 | 12.10.2020 | Сквер Космонавтов на пересечении улиц 60 лет Октября и пр. Победы г. Нижневартовска | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0,4 | Третья категория | 148,80 | I и II с.ш. РУ-0,4кВ РПЖ-21, 1и2 с.ш. РУ-10кВ ПС Юбилейная, I и II с.ш. ЗРУ-35кВ ПС Котельная-3А, яч. 35кВ №3 ПС Восток, яч. 35кВ №3 ПС Колмаковская | 22-05-370 | 29.07.2020 | 150-9/21 | 13.10.2020
116 | 24.07.2020 | Заявка принята к оформлению | Договор закрыт | 03.08.2020 | 03.08.2020 | 03.12.2020 | 04.08.2020 | 04.08.2020 | Земельный участок под строительство жилого дома | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0,4 | Третья категория | 550,00 | 2 с.ш. РУ-10кВ РП-Совхоз, ячейка 10 кВ №22 ПС Южная | 22-05-375 | 03.08.2020 | 85-8П/2 | 04.08.2020
117 | 24.07.2020 | Заявка принята к оформлению | Договор закрыт | 29.07.2020 | 05.08.2020 | 26.08.2020 | 12.08.2020 | 12.08.2020 | разработка грунта под строительную площадку объекта "Бульвар на набережной в створе улиц Чапаева - Х | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | 0 | 0,4 | Третья категория | 2 232,00 | 1 с.ш. РУ-10кВ РПЖ-12, яч. 10кВ №139 ПС Городская-5 | 22-05-365 | 29.07.2020 | 90-87/х | 12.08.2020
118 | 24.07.2020 | Заявка принята к оформлению | Договор закрыт | 06.08.2020 | 10.08.2020 | 10.12.2020 | 20.10.2020 | 12.10.2020 | Склад ГСМ | 100 | 200 | 300 | 300 | 300 | 0 | 0,4 | Третья категория | 500 763,60 | 1 с.ш. РУ-6кВ РПП-4, яч. 35кВ №6 ОРУ-35кВ ПС ГПП-7 | 22-05-387 | 06.08.2020 | 158-514/з | 20.10.2020
119 | 28.07.2020 | Заявка принята к оформлению | Договор закрыт | 04.08.2020 | 04.08.2020 | 04.12.2020 | 12.08.2020 | 12.08.2020 | гаражный бокс | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0,4 | Третья категория | 550,00 | яч. 10кВ №302 ПС Обская | 22-05-380 | 04.08.2020 | 93-К/22 | 12.08.2020
120 | 28.07.2020 | Заявка принята к оформлению | Договор закрыт | 04.08.2020 | 05.08.2020 | 05.12.2020 | 13.08.2020 | 12.08.2020 | гаражный бокс | 0 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0,4 | Третья категория | 550,00 | яч. 10кВ №302 ПС Обская | 22-05-379 | 04.08.2020 | 92-К/22 | 13.08.2020
121 | 28.07.2020 | Заявка принята к оформлению | Договор закрыт | 05.08.2020 | 05.08.2020 | 05.12.2020 | 19.08.2020 | 19.08.2020 | Земельный участок для строительства индивидуального жилого дома | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0,4 | Третья категория | 550,00 | 2 с.ш. РУ-10кВ РП-Совхоз, ячейка 10кВ №22 ПС Южная | 22-05-382 | 05.08.2020 | 98-8П/2 | 19.08.2020
122 | 28.07.2020 | Заявка принята к оформлению | Договор закрыт | 04.08.2020 | 04.08.2020 | 04.12.2020 | 04.09.2020 | 04.08.2020 | Жилой дом | 10 | 5 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0,4 | Третья категория | 550,00 | 2 с.ш. РУ-10кВ РП-Совхоз, ячейка 10кВ №22 ПС Южная | 22-05-381 | 04.08.2020 | 114-76/ха | 04.09.2020
123 | 03.08.2020 | Заявка принята к оформлению | Договор закрыт | 06.08.2020 | 06.08.2020 | 06.12.2020 | 13.08.2020 | 13.08.2020 | Гаражный бокс № 16 | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0,4 | Третья категория | 550,00 | РУ-0,4кВ КТПН-К/22, яч. 10кВ №302 ПС Обская | 22-05-386 | 06.08.2020 | 91-К/22 | 13.08.2020
124 | 03.08.2020 | Заявка принята к оформлению | Договор закрыт | 06.08.2020 | 07.08.2020 | 07.12.2020 | 13.08.2020 | 13.08.2020 | жилой дом | 10 | 5 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0,4 | Третья категория | 550,00 | 2 с.ш. РУ-10кВ РПЖ-8, ячейка 10кВ ПС Городская-5 | 22-05-388 | 06.08.2020 | 95-6/х | 13.08.2020
125 | 03.08.2020 | Заявка принята к оформлению | Договор закрыт | 10.08.2020 | 10.08.2020 | 10.12.2020 | 04.09.2020 | 04.09.2020 | земельный участок под строительство индивидуального жилого дома | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0,4 | Третья категория | 550,00 | 1 с.ш. РУ-10кВ РП-Совхоз, ячейка 10кВ №25 ПС Южная | 22-05-390 | 10.08.2020 | 116-8П/2 | 04.09.2020
126 | 03.08.2020 | Заявка принята к оформлению | Договор закрыт | 10.08.2020 | 11.08.2020 | 11.12.2020 | 02.10.2020 | 11.08.2020 | Жилой дом | 15 | 35 | 50 | 50 | 50 | 0 | 0,4 | Третья категория | 2 604,00 | 2 с.ш. РУ-10кВ РП-Совхоз, ячейка 10кВ №22 ПС Южная | 22-05-393 | 10.08.2020 | 139-76/х | 02.10.2020
127 | 03.08.2020 | Заявка принята к оформлению | Договор закрыт | 06.08.2020 | 11.08.2020 | 11.12.2020 | 12.10.2020 | 11.08.2020 | Гаражный бокс № 44 | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0,22 | Третья категория | 550,00 | РУ-0,4кВ КТПН-№22/К, ячейка 10кВ №302 ПС Обская | 22-05-385 | 06.08.2020 | 156-К/22 | 12.10.2020
128 | 04.08.2020 | Заявка принята к оформлению | Договор закрыт | 11.08.2020 | 11.08.2020 | 11.12.2020 | 21.08.2020 | 21.08.2020 | Земельный участок под строительство индивидуального жилого дома | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0,4 | Третья категория | 1 116,00 | ячейка 10кВ №1 ПС Южная | 22-05-394 | 11.08.2020 | 102-РП-Дагестан | 21.08.2020
129 | 04.08.2020 | Заявка принята к оформлению | Договор закрыт | 11.08.2020 | 11.08.2020 | 11.12.2020 | 21.08.2020 | 21.08.2020 | Земельный участок под строительство индивидуального жилого дома | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0,4 | Третья категория | 550,00 | ячейка 10кВ №29 ПС Южная | 22-05-395 | 11.08.2020 | 103-РП-Дагестан | 21.08.2020
130 | 10.08.2020 | Заявка принята к оформлению | Договор аннулирован | 17.08.2020 |  |  | 24.08.2020 |  | Земельный участок под строительство индивидуального жилого дома | 0 | 15 | 15 | 15 |  | 0 | 0,4 | Третья категория | 550,00 | 1 с.ш. РУ-10кВ РП-Дагестан, ячейка 10кВ №1 ПС Южная | 22-5-406 | 17.08.2020
131 | 10.08.2020 | Заявка принята к оформлению | Договор закрыт | 17.08.2020 | 17.08.2020 | 17.12.2020 | 26.08.2020 | 26.08.2020 | Земельный участок под строительство индивидуального жилого дома | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0,4 | Третья категория | 550,00 | ячейка 10кВ №29 ПС Южная | 22-05-407 | 17.08.2020 | 104-РП-Дагестан | 26.08.2020
132 | 11.08.2020 | Заявка принята к оформлению | Договор расторгнут | 18.08.2020 | 18.08.2020 | 18.12.2020 | 25.02.2021 | 07.12.2020 | Производственная база | 0 | 80 | 80 | 80 |  | 0 | 0,4 | Третья категория | 8 523,60 | ПЛУ-6кВ Ф-8 ПС КОС, яч. ОРУ-35кВ №1 ПС Восток | 22-05-410 | 18.08.2020
133 | 11.08.2020 | Заявка принята к оформлению | Договор закрыт | 17.08.2020 | 18.08.2020 | 18.12.2020 | 20.08.2020 | 18.08.2020 | Дом на садовом участке | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0,4 | Третья категория | 550,00 | яч.10кВ №111 ПС Дивный, яч. ОРУ-35кВ №4 ПС ГПП-7 | 22-05-408 | 17.08.2020 | 99-247/з | 20.08.2020
134 | 11.08.2020 | Заявка принята к оформлению | Договор закрыт | 17.08.2020 | 02.09.2020 | 02.01.2021 | 14.01.2021 | 02.09.2020 | Жилой дом №15 по ул. Льва Толстого в г.Нижневартовске | 288,6 | 60,7 | 349,3 | 349,3 | 349,3 | 0 | 0,4 | Вторая категория | 4 516,08 | (взаиморезервируемые): ячейки 10кВ №31, №37 ПС Южная | 22-05-409 | 17.08.2020 | 1-16П/4 | 14.01.2021
135 | 12.08.2020 | Заявка принята к оформлению | Договор закрыт | 19.08.2020 | 19.08.2020 | 19.12.2020 | 28.08.2020 | 28.08.2020 | Гаражный бокс | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0,22 | Третья категория | 550,00 | РУ-0,4кВ КТПН-К/22, яч.10кВ №302 ПС Обская | 22-05-411 | 19.08.2020 | 109-К/22 | 28.08.2020
136 | 12.08.2020 | Заявка принята к оформлению | Договор закрыт | 24.08.2020 | 15.09.2020 | 15.01.2021 | 01.10.2020 | 22.09.2020 | Базовая станция сотовой связи | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0,4 | Третья категория | 297,60 | яч.№4 КРУН-6кВ ПС Нижневартовская | 22-05-418 | 24.08.2020 | 141-322/з | 01.10.2020
137 | 13.08.2020 | Заявка принята к оформлению | Договор закрыт | 19.08.2020 | 20.08.2020 | 20.12.2020 | 03.09.2020 | 03.09.2020 | Индивидуальный жилой дом | 10 | 8 | 18 | 18 | 18 | 0 | 0,4 | Третья категория | 595,20 | ячейка 10кВ №458 ПС Городская-5 | 22-05-412 | 19.08.2020 | 112-РПЖ-8 | 03.09.2020
138 | 14.08.2020 | Заявка принята к оформлению | Договор закрыт | 21.08.2020 | 04.09.2020 | 04.01.2021 | 16.11.2020 | 04.09.2020 | производственная база | 550 | 650 | 1 200 | 1 200 | 1 200 | 1 260 | 6-10 | Третья категория | 48 360,00 | яч. 35кВ №1, №2 ПС ГПП-7 | 22-05-417 | 21.08.2020 | 174-319/з | 13.11.2020
139 | 17.08.2020 | Заявка принята к оформлению | Договор закрыт | 24.08.2020 | 24.08.2020 | 24.12.2020 | 09.09.2020 | 09.09.2020 | Земельный участок под строительство ИЖД | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0,22 | Третья категория | 550,00 | 2 с.ш. РУ-10кВ РП-Совхоз, ячейка 10кВ №22 ПС Южная | 22-05-420 | 24.08.2020 | 115-8П/2 | 09.09.2020
140 | 17.08.2020 | Заявка принята к оформлению | Договор закрыт | 25.08.2020 | 31.08.2020 | 31.12.2020 | 14.09.2020 | 14.09.2020 | жилой дом | 4 | 11 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0,4 | Третья категория | 550,00 | 2 с.ш. РУ-10кВ РП-Совхоз, ячейка 10кВ №22 ПС Южная | 22-05-422 | 25.08.2020 | 121-76/х | 14.09.2020
141 | 17.08.2020 | Заявка принята к оформлению | Договор закрыт | 24.08.2020 | 28.08.2020 | 28.12.2020 | 25.09.2020 | 25.09.2020 | Земельный участок под строительство ИЖД | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0,4 | Третья категория | 550,00 | 1 с.ш. РУ-10кВ РПЖ-8, ячейка 10кВ №103 ПС Городская-5 | 22-05-419 | 24.08.2020 | 132-ШРС-2 | 25.09.2020
142 | 18.08.2020 | Заявка принята к оформлению | Договор действующий | 25.08.2020 | 25.08.2020 | 25.12.2020 |  | 25.12.2020 | Земельный участок под строительство ИЖД | 0 | 15 | 15 | 15 |  | 0 | 0,4 | Третья категория | 550,00 | 2 с.ш. РУ-10кВ РП-Дагестан, ячейка 10кВ №29 ПС Южная | 22-05-423 | 25.08.2020
143 | 19.08.2020 | Заявка принята к оформлению | Договор закрыт | 26.08.2020 | 26.08.2020 | 26.12.2020 | 28.08.2020 | 27.08.2020 | земельный участок под садовый участок | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0,22 | Третья категория | 550,00 | 1 с.ш. РУ-6кВ ПС Дивный, яч. №4 ОРУ-35кВ ПС ГПП-7 | 22-05-430 | 26.08.2020 | 107-247/з | 28.08.2020
144 | 19.08.2020 | Заявка принята к оформлению | Договор закрыт | 26.08.2020 | 26.08.2020 | 26.12.2020 | 01.09.2020 | 27.08.2020 | Культурно-оздоровительный комплекс | 15 | 135 | 150 | 150 | 150 | 0 | 0,4 | Третья категория | 10 044,00 | 1 с.ш. РУ-10кВ РПЖ-8, ячейка 10кВ №103 ПС Городская-5 | 22-05-429 | 26.08.2020 | 108-41/х | 01.09.2020
145 | 19.08.2020 | Заявка принята к оформлению | Договор закрыт | 26.08.2020 | 26.08.2020 | 26.12.2020 | 03.09.2020 | 03.09.2020 | Земельный участок под ИЖД | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0,22 | Третья категория | 550,00 | 1 с.ш. РУ-10кВ РП-3х, ячейка 10кВ №8 ПС Южная | 22-05-427 | 26.08.2020 | 111-106/х | 03.09.2020
146 | 19.08.2020 | Заявка принята к оформлению | Договор закрыт | 26.08.2020 | 27.08.2020 | 27.12.2020 | 04.09.2020 | 27.08.2020 | Нежилое помещение №1-6 первого этажа, нежилое помещение №1-22 второго этажа | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0,4 | Третья категория | 550,00 | 2 с.ш. РУ-10кВ РПЖ-8, ячейка 10кВ №458 ПС Городская-5 | 22-05-426 | 26.08.2020 | 110-28/х | 04.09.2020
147 | 19.08.2020 | Заявка принята к оформлению | Договор закрыт | 01.09.2020 | 09.09.2020 | 09.01.2021 | 01.12.2020 | 09.09.2020 | Жилой дом №9 в микрорайоне 16П г.Нижневартовска | 0 | 260,2 | 260,2 | 260,2 | 260,2 | 0 | 0,4 | Вторая категория | 19 358,88 | ячейки 10кВ №31, №37 ПС Южная | 22-05-444 | 01.09.2020 | 187-16П/4 | 01.12.2020
148 | 20.08.2020 | Заявка принята к оформлению | Договор закрыт | 26.08.2020 | 26.08.2020 | 26.12.2020 | 16.09.2020 | 16.09.2020 | Склад | 0 | 150 | 150 | 150 | 150 | 0 | 0,4 | Третья категория | 8 523,60 | ячейка 10кВ №408ПС Обская | 22-05-428 | 26.08.2020 | 125-10/101 | 16.09.2020
149 | 20.08.2020 | Заявка принята к оформлению | Договор закрыт | 26.08.2020 | 28.08.2020 | 28.12.2020 | 26.01.2021 | 10.12.2020 | Гараж | 0 | 150 | 150 | 150 | 150 | 0 | 0,4 | Третья категория | 11 160,00 | 2 с.ш. РУ-10кВ ПС Галина, яч. №3 ОРУ-35кВ ПС Западная | 22-05-431 | 26.08.2020 | 3-441/з | 26.01.2021
150 | 21.08.2020 | Заявка принята к оформлению | Договор закрыт | 01.09.2020 | 02.09.2020 | 02.01.2021 | 10.09.2020 | 10.09.2020 | Земельный участок под строительство индивидуального жилого дома | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | 0 | 0,4 | Третья категория | 2 232,00 | 2 с.ш. РУ-10кВ РП-Дагестан, ячейка 10кВ №29 ПС Южная | 22-05-442 | 01.09.2020 | 118-РП-Дагестан | 10.09.2020
151 | 27.08.2020 | Заявка принята к оформлению | Договор закрыт | 01.09.2020 | 02.09.2020 | 02.01.2021 | 09.09.2020 | 09.09.2020 | Земельный участок под строительство индивидуального жилого дома | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0,4 | Третья категория | 550,00 | 1 с.ш. РУ-10кВ РП-Дагестан, ячейки 10кВ №1 ПС Южная | 22-05-443 | 01.09.2020 | 117-39/х | 09.09.2020
152 | 27.08.2020 | Заявка принята к оформлению | Договор закрыт | 03.09.2020 | 03.09.2020 | 03.01.2021 | 11.09.2020 | 11.09.2020 | Земельный участок под строительство индивидуального жилого дома | 4 | 11 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0,4 | Третья категория | 550,00 | 2 с.ш. РУ-10кВ РП-Совхоз, ячейка 10кВ №22 ПС Южная | 22-05-448 | 03.09.2020 | 119-76/х | 11.09.2020
153 | 27.08.2020 | Заявка принята к оформлению | Договор закрыт | 08.09.2020 | 18.09.2020 | 18.01.2021 | 23.09.2020 | 23.09.2020 | Улица №20 (Романтиков) от улицы №22 (Профсоюзная) до улицы Мира г. Нижневартовска | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0,4 | Третья категория | 372,00 | яч. №107 ЗРУ-10кВ ПС Эмтор | 22-05-453 | 08.09.2020 | 131-РПЖ-19 | 23.09.2020
154 | 27.08.2020 | Заявка принята к оформлению | Договор закрыт | 03.09.2020 | 03.09.2020 | 03.01.2021 | 09.10.2020 | 01.10.2020 | Нежилое помещение | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0,4 | Третья категория | 550,00 | 2 с.ш. РП-29, ячейка 10кВ №204 ПС Городская-5 | 22-05-447 | 03.09.2020 | 143-40/х | 09.10.2020
155 | 27.08.2020 | Заявка принята к оформлению | Договор закрыт | 07.09.2020 | 18.09.2020 | 18.01.2021 | 13.10.2020 | 09.10.2020 | Сквер Спортивной Славы по улице 60 лет Октября в г. Нижневартовске | 0 | 38,54 | 38,54 | 38,54 | 38,54 | 0 | 0,4 | Третья категория | 2 867,38 | 2 с.ш. РУ-10кВРПЖ-21, 2 с.ш. РУ-10кВ ПС Юбилейная, 2 с.ш. ЗРУ-35кВ ПС Котельная-3А, яч. 35кВ ПС Колмаковская | 22-05-449А | 07.09.2020 | 151-9/19 | 13.10.2020
156 | 27.08.2020 | Заявка принята к оформлению | Договор закрыт | 04.09.2020 | 18.09.2020 | 18.01.2021 | 28.10.2020 | 23.10.2020 | Сквер Героев Самотлора в городе Нижневартовске | 0 | 3,15 | 3,15 | 3,15 | 3,15 | 0 | 0,4 | Третья категория | 234,36 | II с.ш. РУ-10кВ РПЖ-16 (яч. №18), яч. 10кВ №106 ПС Индустриальная | 22-05-449 | 04.09.2020 | 171-2/6 | 28.10.2020
157 | 27.08.2020 | Заявка принята к оформлению | Договор расторгнут | 07.09.2020 | 16.09.2020 | 16.01.2021 | 30.10.2020 |  | Досуговый центр | 81,05 | 199,95 | 281 | 281 |  | 0 | 0,4 | Вторая категория | 1 066 773,24 | I, II с.ш. РУ-10кВ РПЖ-6 (яч. №19, №16), яч. 10кВ №210, №349 ПС Городская-5 | 22-05-450 | 07.09.2020
158 | 31.08.2020 | Заявка принята к оформлению | Договор закрыт | 09.09.2020 | 10.09.2020 | 10.01.2021 | 14.09.2020 | 14.09.2020 | Объект незавершенного строительства (проектируемое назначение - жилое) | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0,4 | Третья категория | 550,00 | яч.10кВ №29 ПС Южная | 22-05-457 | 09.09.2020 | 122-РП-Дагестан | 14.09.2020
159 | 01.09.2020 | Заявка принята к оформлению | Договор закрыт | 08.09.2020 | 10.09.2020 | 10.01.2021 | 26.05.2021 | 10.01.2021 | Производственная база | 0 | 60 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0,4 | Третья категория | 8 523,60 | 1 с.ш. РПЖ-8, яч. 10кВ №103 ПС Городская-5 | 22-05-455 | 08.09.2020 | 64-41/х | 26.05.2021
160 | 01.09.2020 | Заявка принята к оформлению | Договор закрыт | 08.09.2020 | 10.09.2020 | 10.01.2021 | 05.10.2020 | 14.09.2020 | производственная база | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 | 800 | 6-10 | Вторая категория | 14 880,00 | яя.6кВ №12, №35 ПС Нижневартовская | 22-05-454 | 08.09.2020 | 136-515/з-515а/з | 05.10.2020
161 | 02.09.2020 | Заявка принята к оформлению | Договор расторгнут | 14.09.2020 | 16.09.2020 | 16.01.2021 | 15.01.2021 |  | земельный участок №10 | 0 | 15 | 15 | 15 |  | 0 | 0,4 | Третья категория | 550,00 | 1 с.ш. КРУН-10кВ ПС Совхозная, яч. 35кВ ПС Савкинская | 22-05-468 | 14.09.2020
162 | 03.09.2020 | Заявка принята к оформлению | Договор аннулирован | 09.09.2020 |  |  | 17.09.2020 |  | разработка грунта под строительную площадку жилого дома №11 в квартале 16П | 0 | 250 | 250 | 250 |  | 0 | 0,4 | Третья категория | 18 600,00 | яч.10кВ №37 ПС Южная | 22-05-460 | 09.09.2020
163 | 03.09.2020 | Заявка принята к оформлению | Договор закрыт | 09.09.2020 | 09.09.2020 | 09.01.2021 | 11.09.2020 | 11.09.2020 | земельный участок под индивидуальное жилищное строительство | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0,22 | Третья категория | 550,00 | 1 с.ш. РУ-10кВ РП-3х, яч. 10кВ №8 ПС Южная | 22-05-456 | 09.09.2020 | 120-106/х | 11.09.2020
164 | 03.09.2020 | Заявка принята к оформлению | Договор закрыт | 10.09.2020 | 21.09.2020 | 12.10.2020 | 22.09.2020 | 22.09.2020 | Разработка грунта под строительную площадку жилого дома по ул. Дзержинского,9а | 0 | 250 | 250 | 250 | 250 | 0 | 0,4 | Третья категория | 18 600,00 | яч. 10кВ №450 ПС Городская-5 | 22-05-463 | 10.09.2020 | 135-РПЖ-13 | 22.09.2020
165 | 03.09.2020 | Заявка принята к оформлению | Договор закрыт | 10.09.2020 | 17.09.2020 | 08.10.2020 | 23.10.2020 | 08.10.2020 | Вагон-городок строительной площадки "Школа в 25 мкр" | 0 | 250 | 250 | 250 | 250 | 0 | 0,4 | Третья категория | 18 600,00 | II с.ш. РУ-10кВ РПЖ-25, яч. №214 ЗРУ-10кВ ПС Колмаковская | 22-05-462 | 10.09.2020 | 168-26/2 | 23.10.2020
166 | 03.09.2020 | Заявка принята к оформлению | Договор закрыт | 10.09.2020 | 17.09.2020 | 08.10.2020 | 23.10.2020 | 08.10.2020 | Разработка грунта под строительную площадку школы в 25 мкр. | 0 | 250 | 250 | 250 | 250 | 0 | 0,4 | Третья категория | 18 600,00 | 1 с.ш. РУ-10кВ РПЖ-25, яч. 10кВ №114 ПС Колмаковская | 22-05-461 | 10.09.2020 | 169-25/3 | 23.10.2020
167 | 07.09.2020 | Заявка принята к оформлению | Договор закрыт | 14.09.2020 | 15.09.2020 | 15.01.2021 | 26.10.2020 | 22.10.2020 | жилой дом | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0,22 | Третья категория | 550,00 | яч. 6кВ №216 ПС Стройиндустриальная | 22-05-470 | 14.09.2020 | 167-286/з | 26.10.2020
168 | 08.09.2020 | Заявка принята к оформлению | Договор расторгнут | 14.09.2020 | 15.09.2020 | 15.01.2021 | 01.10.2020 |  | Жилой дом | 5 | 5 | 10 | 10 |  | 0 | 0,22 | Третья категория | 550,00 | яч. 10кВ №31 ПС Южная | 22-05-469 | 14.09.2020
169 | 09.09.2020 | Заявка принята к оформлению | Договор закрыт | 14.09.2020 | 16.09.2020 | 16.01.2021 | 09.10.2020 | 07.10.2020 | Земельный участок под строительство жилого дома | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0,4 | Третья категория | 550,00 | яч, 10кВ №1 ПС Южная | 22-05-472 | 14.09.2020 | 145-РП-Дагестан | 09.10.2020
170 | 10.09.2020 | Заявка принята к оформлению | Договор закрыт | 14.09.2020 | 15.09.2020 | 15.01.2021 | 18.09.2020 | 18.09.2020 | Земельный участок под ИЖС | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0,4 | Третья категория | 550,00 | 2 с.ш. РУ-10кВ РП-3х, яч. 10кВ №11 ПС Южная | 22-05-471 | 14.09.2020 | 126-106/х | 18.09.2020
171 | 10.09.2020 | Заявка принята к оформлению | Договор закрыт | 14.09.2020 | 16.09.2020 | 16.01.2021 | 16.11.2020 | 16.11.2020 | земельный участок под строительство индивидуального жилого дома | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | 0 | 0,4 | Третья категория | 2 232,00 | I с.ш. РУ-10кВ РП-Дагестан, яч. 10кВ ПС Южная | 22-05-474 | 14.09.2020 | 178-РП-Дагестан | 16.11.2020
172 | 11.09.2020 | Заявка принята к оформлению | Договор закрыт | 18.09.2020 | 02.10.2020 | 02.02.2021 | 09.10.2020 | 07.10.2020 | индивидуальный жилой дом | 5 | 15 | 20 | 20 | 20 | 0 | 0,4 | Третья категория | 1 116,00 | II с.ш. РУ-10кВ РП СТПС, яч. 10кВ №27 ПС Южная | 22-05-482 | 18.09.2020 | 144-30/х | 09.10.2020
173 | 15.09.2020 | Заявка принята к оформлению | Договор закрыт | 23.09.2020 | 16.10.2020 | 16.02.2021 | 01.04.2021 | 12.02.2021 | Многоэтажная жилая застройка земельного участка с кадастровым номером 86:11:0000000:26 в квартале №21 г. Нижневартовска. 1 очередь проектирования (жилой дом №4/1) | 0 | 287,88 | 287,88 | 287,88 | 287,88 | 0 | 0,4 | Вторая категория | 1 853 095,25 | Взаиморезервируемые: I и II с.ш. РУ-10кВ РПЖ-20, яч. №107, №207 ЗРУ-10кВ ПС Колмаковская | 22-05-493 | 23.09.2020 | 37-21/6 | 01.04.2021
174 | 16.09.2020 | Заявка принята к оформлению | Договор закрыт | 22.09.2020 | 22.09.2020 | 22.01.2021 | 02.10.2020 | 01.10.2020 | Земельный участок под строительство индивидуального жилого дома | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | 0 | 0,4 | Третья категория | 2 232,00 | I с.ш. РУ-0,4кВ РПЖ-8, яч. 10кВ №103 ПС Городская-5 | 22-05-488 | 22.09.2020 | 138-ШРС-4 | 02.10.2020
175 | 17.09.2020 | Заявка принята к оформлению | Договор закрыт | 24.09.2020 | 01.10.2020 | 01.02.2021 | 06.10.2020 | 01.10.2020 | жилой дом | 15 | 15 | 30 | 30 | 30 | 0 | 0,4 | Третья категория | 1 116,00 | II с.ш. РУ-10кВ РПЖ-8, яч. 10кВ №458 ПС Городская-5 | 22-05-499 | 24.09.2020 | 140-9/х | 06.10.2020
176 | 21.09.2020 | Заявка принята к оформлению | Договор закрыт | 24.09.2020 | 24.09.2020 | 24.01.2021 | 20.10.2020 | 12.10.2020 | земельный участок под строительство дома | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0,22 | Третья категория | 550,00 | яч. 10кВ №1 ПС Южная | 22-05-498 | 24.09.2020 | 159-РП-Дагестан | 20.10.2020
177 | 21.09.2020 | Заявка принята к оформлению | Договор закрыт | 01.10.2020 | 01.10.2020 | 01.02.2021 | 09.03.2021 | 15.01.2021 | Автостоянка | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 | 0 | 0,4 | Третья категория | 3 720,00 | 2 с.ш. РУ-10кВ БКТП-№22/6 (ячейка №4), 2 с.ш. РУ-10кВ РПЖ-22, ячейка 10кВ №208 ПС Городская-5 | 22-05-506 | 01.10.2020 | 22-74/х | 09.03.2021
178 | 22.09.2020 | Заявка принята к оформлению | Договор закрыт | 29.09.2020 | 30.09.2020 | 30.01.2021 | 10.02.2021 | 12.01.2021 | "СНТСН "Дорожник" в количестве 3-х участков" | 0 | 45 | 45 | 45 | 45 | 0 | 0,4 | Третья категория | 1 650,00 | яч. №5 ЗРУ-6кВ ПС ГПП-3 | 22-05-501 | 29.09.2020 | 10-460/з | 10.02.2021
179 | 28.09.2020 | Заявка принята к оформлению | Договор закрыт | 05.10.2020 | 06.10.2020 | 06.02.2021 | 26.10.2020 | 06.10.2020 | жилой дом | 5 | 10 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0,4 | Третья категория | 550,00 | 2 с.ш. КРУН-6кВ ПС Энергонефть, яч. 35кВ №3 ПС Западная | 22-05-511 | 05.10.2020 | 166-364/з | 26.10.2020
180 | 28.09.2020 | Заявка принята к оформлению | Договор закрыт | 09.10.2020 | 14.10.2020 | 14.02.2021 | 12.04.2021 | 12.01.2021 | Многоквартирный жилой дом, расположенный по адресу: ХМАО-Югра, г.Нижневартовск, ул.Дзержинского, №9а | 0 | 75,05 | 75,05 | 75,05 | 75,05 | 0 | 0,4 | Вторая категория | 5 583,72 | Взаиморезервируемые I, II с.ш. РУ-10 кВ РПЖ-13, ячейки 10кВ №107, №450 ПС Городская-5 | 22-05-518 | 08.10.2020 | 41-8/4 | 12.04.2021
181 | 29.09.2020 | Заявка принята к оформлению | Договор закрыт | 05.10.2020 | 07.10.2020 | 07.02.2021 | 26.10.2020 | 19.10.2020 | Базовая станция сотовой связи "Голубое озеро-2" | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0,4 | Третья категория | 550,00 | яч.10кВ №123 ПС Восток | 22-05-510 | 05.10.2020 | 164-16/Н | 26.10.2020
182 | 30.09.2020 | Заявка принята к оформлению | Договор закрыт | 05.10.2020 | 05.10.2020 | 05.02.2021 | 09.10.2020 | 06.10.2020 | Нежилое помещение (гаражный бокс) | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0,22 | Третья категория | 550,00 | РУ-0,4кВ КТПН-10В/107, 1 с.ш. РУ-10кВ РПЖ-11, яч. 10кВ №9 ПС Западная | 22-05-509 | 05.10.2020 | 147-10В/107 | 09.10.2020
183 | 30.09.2020 | Заявка принята к оформлению | Договор закрыт | 06.10.2020 | 06.10.2020 | 06.02.2021 | 14.10.2020 | 07.10.2020 | Автомобильная стоянка | 15 | 15 | 30 | 30 | 30 | 0 | 0,4 | Третья категория | 1 116,00 | 1 с.ш. РУ-10кВ РПЖ-11, яч. 10кВ №9 ПС Западная | 22-05-512 | 06.10.2020 | 155-10Г/4 | 14.10.2020
184 | 01.10.2020 | Заявка принята к оформлению | Договор закрыт | 08.10.2020 | 12.10.2020 | 12.02.2021 | 18.03.2021 | 12.01.2021 | Нежилое помещение (гаражный бокс) | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 | 0 | 0,4 | Третья категория | 8 523,60 | 2 с.ш.РУ-6кВ РПП-11, яч. 6кВ №42 ПС Нижневартовская | 22-05-516 | 08.10.2020 | 26-507/з | 18.03.2021
185 | 02.10.2020 | Заявка принята к оформлению | Договор закрыт | 08.10.2020 | 08.10.2020 | 08.02.2021 | 26.10.2020 | 21.10.2020 | Жилой дом | 15 | 35 | 50 | 50 | 50 | 0 | 0,4 | Третья категория | 2 604,00 | 2 с.ш. РУ-10кВ РП-СТПС, ячейка 10кВ №27 ПС Южная | 22-05-513 | 08.10.2020 | 165-43/х | 26.10.2020
186 | 05.10.2020 | Заявка принята к оформлению | Договор закрыт | 08.10.2020 | 08.10.2020 | 08.02.2021 | 21.10.2020 | 15.10.2020 | Жилой дом | 5 | 10 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0,4 | Третья категория | 550,00 | 2 с.ш. РУ-10кВ РП-Совхоз, ячейка 10кВ №22 ПС Южная | 22-05-515 | 08.10.2020 | 161-118/х | 21.10.2020
187 | 05.10.2020 | Заявка принята к оформлению | Договор закрыт | 08.10.2020 | 08.10.2020 | 08.02.2021 | 27.10.2020 | 19.10.2020 | Земельный участок под строительство индивидуального жилого дома | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0,4 | Третья категория | 550,00 | 2 с.ш. РУ-10кВ РП-Совхоз, ячейка 10кВ №22 ПС Южная | 22-05-514 | 08.10.2020 | 170-8П/2 | 27.10.2020
188 | 05.10.2020 | Заявка принята к оформлению | Договор закрыт | 14.10.2020 | 14.10.2020 | 14.02.2021 | 14.12.2020 | 09.12.2020 | Шиномонтажная | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0,4 | Третья категория | 8 523,60 | 2 с.ш. РУ-10кВ РПЖ-17, ячейка 10кВ №604 ПС Обская | 22-05-528 | 14.10.2020 | 205-40/с | 14.12.2020
189 | 05.10.2020 | Заявка принята к оформлению | Договор закрыт | 12.10.2020 | 13.10.2020 | 13.02.2021 | 24.03.2021 | 12.01.2021 | Жилой дом | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0,4 | Третья категория | 550,00 | ячейка 10кВ №31 ПС Южная | 22-05-569 | 29.10.2020 | 36-92/х | 24.03.2021
190 | 05.10.2020 | Заявка принята к оформлению | Договор закрыт | 13.10.2020 | 06.11.2020 | 06.03.2021 | 01.07.2021 | 07.12.2020 | Общежитие для Нижневартовского социально-гуманитарного колледжа | 0 | 171,83 | 171,83 | 171,83 | 171,83 | 0 | 0,4 | Вторая категория | 12 784,15 | (взаиморез-ые) 1 и 2с.ш. РУ-10кВ РПЖ-21, 1 и 2с.ш. РУ-10кВ ПС Юбилейная, 1 и 2с.ш. ЗРУ-35кВ ПС Котельня-3А, яч. 35кВ №3 ПС Восток, яч. 35кВ ПС Колмако | 22-05-524 | 13.10.2020 | 91-9/26 | 29.06.2021
191 | 07.10.2020 | Заявка принята к оформлению | Договор закрыт | 15.10.2020 | 28.10.2020 | 28.02.2021 | 22.03.2021 | 28.10.2020 | "Многоквартирный жилой дом №1 в квартале 32 города Нижневартовска" 1 очередь проектирования БС9-БС13 | 0 | 386,5 | 386,5 | 386,5 | 386,5 | 0 | 0,4 | Вторая категория | 28 755,60 | (Взаиморезервируемые): 1,2 с.ш.РУ-10кВ РПЖ-25, яч. 10кВ №114, №214 ПС Колмаковская | 22-05-530 | 15.10.2020 | 27-32/1 | 22.03.2021
192 | 09.10.2020 | Заявка принята к оформлению | Договор закрыт | 16.10.2020 | 16.10.2020 | 16.02.2021 | 26.10.2020 | 20.10.2020 | Гараж (доля в праве 1/4) | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0,4 | Третья категория | 550,00 | яч. 10кВ №5 ПС Западная | 22-05-532 | 16.10.2020 | 163-РПП-7 | 26.10.2020
193 | 12.10.2020 | Заявка принята к оформлению | Договор закрыт | 19.10.2020 | 19.10.2020 | 19.02.2021 | 23.11.2020 | 18.11.2020 | Земельный участок под строительство жилого дома | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0,22 | Третья категория | 550,00 | 2 с.ш. РУ-10кВ РП-3х, ячейка 10кВ №11 ПС Южная | 22-05-534 | 19.10.2020 | 181-106/х | 23.11.2020
194 | 13.10.2020 | Заявка принята к оформлению | Договор закрыт | 19.10.2020 | 20.10.2020 | 20.02.2021 | 10.12.2020 | 07.12.2020 | Нежилое отдельно стоящее помещение | 0 | 80 | 80 | 80 | 80 | 0 | 0,4 | Третья категория | 8 523,60 | 2 с.ш. РУ-6кВ РПП-4 (яч.№18), 2 с.ш. ОРУ ПС №1, яч. 35кВ Ф-Очистные соружения-2 ПС Нижневартовская | 22-05-533 | 19.10.2020 | 199-504/з | 10.12.2020
195 | 16.10.2020 | Заявка принята к оформлению | Договор закрыт | 23.10.2020 | 02.11.2020 | 02.03.2021 | 14.12.2020 | 14.12.2020 | магазин "Сити Маркет" | 35 | 25 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0,4 | Третья категория | 39 634,80 | 1 с.ш. РУ-10кВ РПЖ-16, ячейка 10кВ №410 ПС Индустриальная | 22-05-547 | 23.10.2020 | 204-2/4 | 14.12.2020
196 | 16.10.2020 | Заявка принята к оформлению | Договор закрыт | 23.10.2020 | 24.10.2020 | 24.02.2021 | 04.02.2021 | 27.01.2021 | железобетонный гараж на 12 единиц и мостовой кран | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0,4 | Третья категория | 8 523,60 | 1 с.ш. КРУН-6кВ РПП-2, яч. 6кВ №14 ПС Нижневартовская | 22-05-546 | 23.10.2020 | 8-78/з | 04.02.2021
197 | 19.10.2020 | Заявка принята к оформлению | Договор закрыт | 26.10.2020 | 26.10.2020 | 26.02.2021 | 16.11.2020 | 11.11.2020 | Жилой дом | 0 | 45 | 45 | 45 | 45 | 0 | 0,4 | Третья категория | 3 348,00 | 2 с.ш. РУ-10кВ РП-Совхоз, ячейка 10кВ №22 ПС Южная | 22-05-549 | 26.10.2020 | 177-76/х | 16.11.2020
198 | 19.10.2020 | Заявка принята к оформлению | Договор закрыт | 26.10.2020 | 26.10.2020 | 26.02.2021 | 19.11.2020 | 29.10.2020 | Нежилое помещение (гаражный бокс) | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0,22 | Третья категория | 550,00 | РУ-0,4кВ КТПН-К/22, яч. 10кВ №302 ПС Обская | 22-05-550 | 26.10.2020 | 179-К/22 | 19.11.2020
199 | 19.10.2020 | Заявка принята к оформлению | Договор закрыт | 22.10.2020 | 18.11.2020 | 09.12.2020 | 24.11.2020 | 19.11.2020 | Вагон-городок | 0 | 60 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0,4 | Третья категория | 8 523,60 | 1 с.ш. РУ-10кВ РП-29, ячейка 10кВ №361 ПС Городская-5 | 22-05-541 | 22.10.2020 | 182-19/х | 24.11.2020
200 | 19.10.2020 | Заявка принята к оформлению | Договор закрыт | 26.10.2020 | 29.10.2020 | 28.02.2021 | 08.12.2020 | 08.12.2020 | жилой дом | 15 | 0 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0,4 | Третья категория | 550,00 | 2 с.ш. РУ-10кВ РП-Совхоз, ячейка 10кВ №22 ПС Южная | 22-05-548 | 26.10.2020 | 191-76/х | 08.12.2020
201 | 20.10.2020 | Заявка принята к оформлению | Договор расторгнут | 28.10.2020 | 02.11.2020 | 02.03.2021 | 23.03.2021 | 02.11.2020 | Жилой дом | 5 | 10 | 15 | 15 |  | 0 | 0,22 | Третья категория | 550,00 | 2 с.ш. КРУН-6кВ ПС Энергонефть, ячейка 35кВ №3 ПС Западная | 22-05-559 | 28.10.2020
202 | 20.10.2020 | Заявка принята к оформлению | Договор закрыт | 27.10.2020 | 27.10.2020 | 27.02.2021 | 11.11.2020 | 09.11.2020 | Производственная база | 0 | 90 | 90 | 90 | 90 | 0 | 6-10 | Третья категория | 8 523,60 | 2 с.ш. РУ-10кВ РПП-5, яч. 10кВ №14 ПС Западная | 22-05-551 | 27.10.2020 | 173-517/з | 11.11.2020
203 | 20.10.2020 | Заявка принята к оформлению | Договор закрыт | 28.10.2020 | 28.10.2020 | 28.02.2021 | 01.03.2021 | 24.02.2021 | Нежилое здание - Медицинский центр | 0 | 125 | 125 | 125 | 125 | 0 | 0,4 | Вторая категория | 9 300,00 | 1 с.ш. РУ-6кВ РПП-4, 1 с.ш. ОРУ ПС №1, яч. 35кВ №6 ПС ГПП-7 | 22-05-558 | 28.10.2020 | 15-501/з | 01.03.2021
204 | 21.10.2020 | Заявка принята к оформлению | Договор закрыт | 29.10.2020 | 05.11.2020 | 05.03.2021 | 11.11.2020 | 10.11.2020 | Проезд к центральной больнице на 1100 коек города Нижневартовска | 0 | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 0 | 0,4 | Третья категория | 342,24 | 1 с.ш. РУ-10кВ РПЖ-10, яч. 10кВ №303 ПС Индустриальная | 22-05-568 | 29.10.2020 | 175-РПЖ-10 | 11.11.2020
205 | 21.10.2020 | Заявка принята к оформлению | Договор закрыт | 30.10.2020 | 30.10.2020 | 28.02.2021 | 24.11.2020 | 20.11.2020 | Жилой дом | 5 | 10 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0,4 | Третья категория | 550,00 | 2 с.ш. КРУН-10кВ ПС Совхозная, ячейка 35кВ №4 ПС Савкинская | 22-05-571 | 30.10.2020 | 183-133/х | 24.11.2020
206 | 26.10.2020 | Заявка принята к оформлению | Договор закрыт | 30.10.2020 | 02.11.2020 | 02.03.2021 | 17.02.2021 | 11.02.2021 | Холодный склад | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | 0 | 0,4 | Третья категория | 8 523,60 | 1 с.ш. КРУН-6кВ ПС КОС, яч. 35кВ №1 ПС Восток | 22-05-570 | 30.10.2020 | 13-404/з | 17.02.2021
207 | 26.10.2020 | Заявка принята к оформлению | Договор закрыт | 03.11.2020 | 05.11.2020 | 05.03.2021 | 03.03.2021 | 05.11.2020 | Жилой дом | 5 | 10 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0,4 | Третья категория | 550,00 | яч. 6кВ №107 ПС Стройиндустриальная | 22-05-582 | 03.11.2020 | 18-203/з | 03.03.2021
208 | 29.10.2020 | Заявка принята к оформлению | Договор закрыт | 03.11.2020 | 05.11.2020 | 05.03.2021 | 16.11.2020 | 12.11.2020 | Жилой дом | 4 | 11 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0,4 | Третья категория | 550,00 | 2 с.ш. РУ-10кВ РП-Совхоз, яч. 10кВ №22 ПС Южная | 22-05-583 | 03.11.2020 | 176-76/х | 16.11.2020
209 | 30.10.2020 | Заявка принята к оформлению | Договор закрыт | 03.11.2020 | 09.11.2020 | 09.03.2021 | 21.12.2020 | 17.12.2020 | досуговый центр | 81,05 | 68,95 | 150 | 150 | 150 | 0 | 0,4 | Вторая категория | 8 523,60 | 1 и 2 с.ш. РУ-10 кВ РПЖ-6 (ячейки №19, №16), ячейки 10 кВ №210, №349 ПС "Городская-5" | 22-05-584 | 03.11.2020 | 210-15/8 | 21.12.2020
210 | 02.11.2020 | Заявка принята к оформлению | Договор закрыт | 09.11.2020 | 11.11.2020 | 11.03.2021 | 23.11.2020 | 18.11.2020 | земельный участок под индивидуальный гараж | 0 | 45 | 45 | 45 | 45 | 0 | 0,4 | Третья категория | 3 348,00 | 1 с.ш. РУ-10 кВ РПЖ-11, ячейка 10 кВ №9 ПС "Западная" | 22-05-593 | 09.11.2020 | 180-10В/107 | 23.11.2020
211 | 02.11.2020 | Заявка принята к оформлению | Договор закрыт | 09.11.2020 | 24.11.2020 | 24.03.2021 | 10.12.2020 | 07.12.2020 | цех керамики, участок причала ГПЗ-1 | 0 | 130 | 130 | 130 | 130 | 0 | 0,4 | Третья категория | 8 523,60 | 2 с.ш. РУ-6 кВ РПП-4 (ячейка №18), 2 с.ш. ОРУ ПС 35/6 кВ "№1", ячейка 35 кВ Ф - Очистные сооружения-2 ПС "Нижневартовская" | 22-05-592 | 09.11.2020 | 194-504/з | 10.12.2020
212 | 02.11.2020 | Заявка принята к оформлению | Договор расторгнут | 05.11.2020 | 05.11.2020 | 05.03.2021 | 13.04.2021 | 05.03.2021 | торговый центр | 0 | 150 | 150 | 150 |  | 0 | 0,4 | Вторая категория | 11 160,00 | ячейки 10 кВ №311, №408 ПС "Обская" | 22-05-585 | 05.11.2020
213 | 02.11.2020 | Заявка принята к оформлению | Договор закрыт | 12.11.2020 | 17.11.2020 | 17.03.2021 | 10.12.2020 | 01.12.2020 | Офисные помещения, в том числе серверная комната | 0 | 65 | 65 | 65 | 65 | 0 | 0,4 | Вторая категория | 8 523,60 | (взаиморезервируемые): ячейки 6кВ №17, №22 ПС 110/35/6кВ «Нижневартовская» | 22-05-597 | 11.11.2020 | 195-РПП-6 | 10.12.2020
214 | 03.11.2020 | Заявка принята к оформлению | Договор закрыт | 09.11.2020 | 10.11.2020 | 10.03.2021 | 01.12.2020 | 23.11.2020 | жилой дом | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0,4 | Третья категория | 550,00 | 2 с.ш. РУ-10 кВ РП-СТПС, ячейка 10 кВ №27 ПС "Южная" | 22-05-591 | 09.11.2020 | 186-48/х | 01.12.2020
215 | 03.11.2020 | Заявка принята к оформлению | Договор закрыт | 10.11.2020 | 23.11.2020 | 23.03.2021 | 24.12.2020 | 15.12.2020 | Строительство КТПН 630кВА для личного подсобного хозяйства | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 | 630 | 6-10 | Третья категория | 37 200,00 | ячейка 35 кВ №4 ПС "Савкинская" | 22-05-596 | 10.11.2020 | 212-144/х | 24.12.2020
216 | 06.11.2020 | Заявка принята к оформлению | Договор закрыт | 12.11.2020 | 12.11.2020 | 12.03.2021 | 16.03.2021 | 09.03.2021 | Гараж | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0,22 | Третья категория | 550,00 | 1 с.ш. РУ-10 кВ РПЖ-8, ячейка 10 кВ №103 ПС "Городская-5" | 22-05-599 | 11.11.2020 | 23-41/х | 16.03.2021
217 | 09.11.2020 | Заявка принята к оформлению | Договор закрыт | 19.11.2020 | 20.11.2020 | 20.03.2021 | 15.03.2021 | 09.03.2021 | Производственная база | 0 | 80 | 80 | 80 | 80 | 0 | 0,4 | Третья категория | 43 726,80 | 2 с.ш. РУ-0,4кВ ТП-№420/з (группа №6.2), 2 с.ш. КРУН-10кВ ПС 35/10кВ «Галина» (ячейка №18), ячейка 35кВ №3 ПС 110/35/10кВ «Западная» | 22-05-616 | 19.11.2020 | 24-420/з | 15.03.2021
218 | 09.11.2020 | Заявка принята к оформлению | Договор закрыт | 17.11.2020 | 24.11.2020 | 24.03.2021 | 29.03.2021 | 24.03.2021 | Базовая станция сотовой связи | 0 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0,4 | Третья категория | 446,40 | 2 с.ш. РУ-10кВ РПП-9, ячейка 10кВ №103 ПС 110/10/10кВ «Индустриальная». | 22-05-609 | 17.11.2020 | 35-447/з | 29.03.2021
219 | 10.11.2020 | Заявка принята к оформлению | Договор закрыт | 12.11.2020 | 12.11.2020 | 12.03.2021 | 27.11.2020 | 20.11.2020 | жилое помещение | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0,22 | Третья категория | 550,00 | 2 с.ш. РУ-10кВ РП-СТПС, ячейка 10кВ №27 ПС 110/10/10кВ «Южная» | 22-05-603 | 12.11.2020 | 185-50/х | 27.11.2020
220 | 10.11.2020 | Заявка принята к оформлению | Договор закрыт | 16.11.2020 | 16.11.2020 | 16.03.2021 | 08.12.2020 | 02.12.2020 | Индивидуальный жилой дом | 10 | 5 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0,4 | Третья категория | 550,00 | 2 с.ш. РУ-10 кВ РП-29, ячейка 10 кВ №204 ПС "Городская-5" | 22-05-606 | 16.11.2020 | 190-22/х | 08.12.2020
221 | 10.11.2020 | Заявка принята к оформлению | Договор закрыт | 18.11.2020 | 27.11.2020 | 27.03.2021 | 03.02.2021 | 28.01.2021 | "Газоснабжение индивидуальной жилой застройки Старого Вартовска (1 очередь строительства) г. Нижневартовска" (1 этап). (1 этап. 1 пусковой комплекс квартал П-8.2) | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0,22 | Третья категория | 148,80 | 1 с.ш. РУ-10 кВ РП-Дагестан, ячейка 10 кВ №1 ПС "Южная" | 22-05-613 | 18.11.2020 | 5-90/х | 03.02.2021
222 | 12.11.2020 | Заявка принята к оформлению | Договор расторгнут | 17.11.2020 | 19.11.2020 | 19.03.2021 | 08.12.2020 |  | жилой дом | 4 | 15 | 19 | 19 |  | 0 | 0,4 | Третья категория | 1 116,00 | 2 с.ш. РУ-10кВ РП-Совхоз, ячейка 10кВ №22 ПС 110/10/10кВ «Южная» | 22-05-607 | 17.11.2020
223 | 12.11.2020 | Заявка принята к оформлению | Договор закрыт | 17.11.2020 | 20.11.2020 | 20.03.2021 | 07.12.2020 | 02.12.2020 | Сервисный центр (диспетчерская) | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | 0 | 0,4 | Третья категория | 8 523,60 | 2 с.ш. РУ-6кВ РПП-1, ячейка 6кВ №37 ПС 110/35/6кВ «Нижневартовская» | 22-05-608 | 17.11.2020 | 192-71/з | 07.12.2020
224 | 12.11.2020 | Заявка принята к оформлению | Договор закрыт | 19.11.2020 | 21.11.2020 | 21.03.2021 | 23.03.2021 | 19.03.2021 | Отапливаемый склад | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | 0 | 0,4 | Третья категория | 31 706,40 | 2 с.ш. РУ-10кВ РПП-5, ячейка 10кВ №14 ПС 110/35/10кВ «Западная». | 22-05-617 | 19.11.2020 | 32-518/з | 23.03.2021
225 | 13.11.2020 | Заявка принята к оформлению | Договор закрыт | 20.11.2020 | 14.12.2020 | 14.04.2021 | 27.05.2021 | 09.04.2021 | Автозаправочная станция №86643 | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0,4 | Третья категория | 550,00 | 1 с.ш. КРУН-6кВ ПС 35/6кВ «КОС», ячейка 35кВ №1 ПС 110/35/10кВ «Восток» | 22-05-621 | 20.11.2020 | 63-404/з | 27.05.2021
226 | 16.11.2020 | Заявка принята к оформлению | Договор закрыт | 18.11.2020 | 26.11.2020 | 26.03.2021 | 09.04.2021 | 26.11.2020 | Жилой дом №11 в микрорайоне 16П г. Нижневартовска | 0 | 319,11 | 319,11 | 319,11 | 319,11 | 0 | 0,4 | Вторая категория | 23 741,78 | 1 и 2 с.ш. РУ-10 кВ РП-3х, ячейки 10 кВ №8, №11 ПС "Южная" | 22-05-615 | 18.11.2020 | 40-16П/5 | 09.04.2021
227 | 18.11.2020 | Заявка принята к оформлению | Договор закрыт | 23.11.2020 | 24.11.2020 | 24.03.2021 | 09.12.2020 | 09.12.2020 | нежилое помещение (гаражный бокс) | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0,22 | Третья категория | 550,00 | РУ-0,4 кВ КТПН-№К/22, ячейка 10 кВ №302 ПС "Обская" | 22-05-623 | 23.11.2020 | 197-К/22 | 09.12.2020
228 | 18.11.2020 | Заявка принята к оформлению | Договор закрыт | 24.11.2020 | 26.11.2020 | 26.03.2021 | 11.12.2020 | 07.12.2020 | Жилой дом | 5 | 10 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0,4 | Третья категория | 550,00 | ВЛ-6кВ Ф-8 ПС 35/6кВ «К-203» опора №111. | 22-05-625 | 24.11.2020 | 200-17/н | 11.12.2020
229 | 19.11.2020 | Заявка принята к оформлению | Договор расторгнут | 24.11.2020 | 10.12.2020 | 10.04.2021 | 08.02.2021 |  | Автоматизированная система фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения в г. Нижневартовске | 0 | 2,7 | 2,7 | 2,7 |  | 0 | 0,22 | Третья категория | 13 422,48 | 1 с.ш. РУ-10 кВ РПЖ-13, ячейка 10 кВ №107 ПС "Городская-5" | 22-05-633 | 30.11.2020
230 | 19.11.2020 | Заявка принята к оформлению | Договор расторгнут | 27.11.2020 | 10.12.2020 | 10.04.2021 | 08.02.2021 |  | Автоматизированная система фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения в г. Нижневартовске | 0 | 2,7 | 2,7 | 2,7 |  | 0 | 0,22 | Третья категория | 13 422,48 | будет определен при включении объекта | 22-05-631 | 27.11.2020
231 | 19.11.2020 | Заявка принята к оформлению | Договор закрыт | 25.11.2020 | 26.11.2020 | 26.03.2021 | 10.12.2020 | 07.12.2020 | земельный участок под строительство ИЖД | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0,4 | Третья категория | 550,00 | ячейка 10кВ №1 ПС Южная | 22-05-628 | 25.11.2020 | 196-РП-Дагестан | 10.12.2020
232 | 19.11.2020 | Заявка принята к оформлению | Договор закрыт | 27.11.2020 | 10.12.2020 | 10.04.2021 | 29.12.2020 | 28.12.2020 | Автоматизированная система фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения в г. Нижневартовске | 0 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 0 | 0,22 | Третья категория | 13 422,48 | 2 с.ш. РУ-0,4 кВ ТП-№16/8, 1 с.ш. РУ-10 кВ РПЖ-5, ячейка 10 кВ №309 ПС "Центральная" | 22-05-632 | 27.11.2020 | 213-16/8 | 29.12.2020
233 | 23.11.2020 | Заявка принята к оформлению | Договор аннулирован | 25.11.2020 |  |  | 02.12.2020 |  | Жилой дом | 5 | 40 | 45 | 45 |  | 0 | 0,22 | Третья категория | 32 450,40 | 1 с.ш. РУ-10кВ РП-СТПС, ячейка 10кВ №20 ПС Южная | 22-05-627 | 25.11.2020
234 | 23.11.2020 | Заявка принята к оформлению | Договор закрыт | 02.12.2020 | 02.12.2020 | 23.12.2020 | 09.12.2020 | 09.12.2020 | Разработка грунта под строительную площадку жилого дома №2 в 10В мкр., МЖК | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 | 0 | 0,4 | Третья категория | 52 654,80 | ячейка 10 кВ №6 ПС "Западная" | 22-05-642 | 02.12.2020 | 198-РПЖ-11 | 09.12.2020
235 | 23.11.2020 | Заявка принята к оформлению | Договор закрыт | 03.12.2020 | 03.12.2020 | 03.04.2021 | 11.01.2021 | 04.12.2020 | Многоэтажный жилой комплекс в квартале "Прибрежный" IV этап строительства | 0 | 375 | 375 | 375 | 375 | 0 | 0,4 | Вторая категория | 27 900,00 | взаиморезервируемые 1 и 2 с.ш. РУ-10 кВ РПЖ-1А, ячейки 10 кВ №105, №414 ПС "Индустриальная" | 22-05-644 | 03.12.2020 | 6-1/16 | 11.01.2021
236 | 24.11.2020 | Заявка принята к оформлению | Договор закрыт | 03.12.2020 | 04.12.2020 | 04.04.2021 | 14.12.2020 | 10.12.2020 | Материально-технический склад №1. | 0 | 150 | 150 | 150 | 150 | 0 | 0,4 | Третья категория | 48 934,80 | 1 с.ш.РУ-10кВ РПП-7, яч.10кВ №19 ПС Западная | 22-05-646 | 03.12.2020 | 206-363/з | 14.12.2020
237 | 25.11.2020 | Заявка принята к оформлению | Заявка аннулирована | 07.12.2020 |  |  |  |  | предприятие общественного питания | 0 | 240 | 240 | 240 |  | 0 | 0,22 | Вторая категория | 1 351 275,86 | 1 и 2 с.ш. РУ-10 кВ РПЖ-18, ячейки 10 кВ №402, №506 ПС "Обская" | 22-05-649 | 07.12.2020
238 | 25.11.2020 | Заявка принята к оформлению | Договор закрыт | 02.12.2020 | 02.12.2020 | 02.04.2021 | 29.04.2021 | 01.04.2021 | Гостиница "Варта" | 0 | 120 | 120 | 120 | 120 | 0 | 0,4 | Вторая категория | 84 477,60 | (взаиморезервируемые): 1 и 2 с.ш. КРУН-10кВ ПС 35/10кВ «Тепловая», ячейки 35кВ №5, №6 ПС 110/35/6кВ «ГПП-7» | 22-05-643 | 02.12.2020 | 51-522/з-522А/з | 29.04.2021
239 | 27.11.2020 | Заявка принята к оформлению | Договор закрыт | 03.12.2020 | 07.12.2020 | 07.04.2021 | 14.12.2020 | 10.12.2020 | Жилой дом | 10 | 5 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0,4 | Третья категория | 550,00 | 2 с.ш. РУ-10кВ РП-29, ячейка 10кВ №204 ПС Городская-5 | 22-05-645 | 03.12.2020 | 203-29/х | 14.12.2020
240 | 30.11.2020 | Заявка принята к оформлению | Договор аннулирован | 07.12.2020 |  |  | 16.12.2020 |  | жилой дом | 15 | 45 | 60 | 60 |  | 0 | 0,4 | Третья категория | 41 122,80 | 2 с.ш. РУ-10кВ РПЖ-8, ячейка 10кВ №458 ПС Городская-5 | 22-05-653 | 07.12.2020
241 | 30.11.2020 | Заявка принята к оформлению | Договор закрыт | 08.12.2020 | 11.12.2020 | 11.04.2021 | 01.04.2021 | 25.03.2021 | Жилой дом | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0,22 | Третья категория | 550,00 | ячейка 10кВ №1 ПС Южная | 22-05-654 | 08.12.2020 | 38-РП-Дагестан | 01.04.2021
242 | 01.12.2020 | Заявка принята к оформлению | Договор закрыт | 08.12.2020 | 14.12.2020 | 14.04.2021 | 25.03.2021 | 23.03.2021 | Базовая станция сотовой связи | 0 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0,4 | Третья категория | 30 069,60 | 2 с.ш. КРУН-10кВ ПС Совхозная, ячейка 35кВ №4 ПС Савкинская | 22-05-655 | 08.12.2020 | 33-130/х | 25.03.2021
243 | 01.12.2020 | Заявка принята к оформлению | Договор закрыт | 07.12.2020 | 11.12.2020 | 11.04.2021 | 24.03.2021 | 08.02.2021 | торговый центр | 0 | 150 | 150 | 150 | 150 | 0 | 0,4 | Вторая категория | 86 709,60 | (взаиморезервируемые) 1 и 2 с.ш. РУ-10 кВ РПЖ-5, ячейки 10 кВ №309, №409 ПС "Центральная" | 22-05-650 | 07.12.2020 | 30-12/1 | 24.03.2021
244 | 03.12.2020 | Заявка принята к оформлению | Договор закрыт | 08.12.2020 | 09.12.2020 | 09.04.2021 | 18.03.2021 | 09.03.2021 | Жилой дом | 5 | 10 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0,4 | Третья категория | 550,00 | 1 с.ш. РУ-10кВ РП-СТПС, ячейка 10кВ №20 ПС Южная | 22-05-656 | 08.12.2020 | 25-51/х | 18.03.2021
245 | 08.12.2020 | Заявка принята к оформлению | Договор закрыт | 10.12.2020 | 10.12.2020 | 10.04.2021 | 22.12.2020 | 14.12.2020 | земельный участок под строительство жилого дома | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0,22 | Третья категория | 550,00 | 1 с.ш. РУ-10кВ РПЖ-8, ячейка 10кВ ПС Городская-5 | 22-05-659 | 10.12.2020 | 211-12/х | 22.12.2020
246 | 09.12.2020 | Заявка принята к оформлению | Договор закрыт | 21.12.2020 | 24.12.2020 | 24.04.2021 | 21.01.2021 | 18.01.2021 | Жилой дом | 4 | 11 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0,4 | Третья категория | 550,00 | 2 с.ш. РУ-10кВ РП-Совхоз, ячейка 10кВ №22 ПС Южная | 22-05-670 | 21.12.2020 | 2-76/х | 21.01.2021
247 | 09.12.2020 | Заявка принята к оформлению | Договор закрыт | 21.12.2020 | 14.01.2021 | 14.05.2021 | 21.05.2021 | 14.05.2021 | земельный участок под ИЖС | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0,4 | Третья категория | 550,00 | 2 с.ш. РУ-10кВ РП-3х, ячейка 10кВ №11 ПС Южная | 22-05-671 | 21.12.2020 | 62-75/х | 21.05.2021
248 | 10.12.2020 | Заявка принята к оформлению | Договор закрыт | 15.12.2020 | 15.12.2020 | 13.01.2021 | 18.12.2020 | 16.12.2020 | Разработка грунта для строительства Дилерского центра RENAULT-САМОТЛОРАВТО | 0 | 150 | 150 | 150 | 150 | 0 | 0,4 | Третья категория | 48 934,80 | 1 с.ш. РУ-6кВ РПП-1, яч. 6кВ №37 ПС Нижневартовская | 22-05-660 | 15.12.2020 | 209-513/з | 18.12.2020
249 | 10.12.2020 | Заявка принята к оформлению | Договор закрыт | 21.12.2020 | 11.01.2021 | 11.05.2021 | 15.06.2021 | 11.05.2021 | Магазин (нежилое помещение 1001). | 0 | 80 | 80 | 80 | 80 | 0 | 0,4 | Третья категория | 43 726,80 | яч.6кВ №9 ПС Нижневартовская | 22-05-669 | 21.12.2020 | 78-521/з | 15.06.2021
250 | 17.12.2020 | Заявка принята к оформлению | Договор закрыт | 25.12.2020 | 29.12.2020 | 27.01.2021 | 15.02.2021 | 27.01.2021 | Разработка грунта под строительную площадку жилого дома №12 в 16П мкр. | 0 | 250 | 250 | 250 | 250 | 0 | 0,4 | Третья категория | 56 374,80 | 1 с.ш. РУ-10кВ РП-3Х, яч. 10кВ №8 ПС Южная | 22-05-673 | 25.12.2020 | 12-16П/5 | 15.02.2021
2021 год АО "Горэлектросеть"
№ п/п | Дата | Статус заявки | Статус договора | Дата направления заявителю | Дата заключения | Срок исполнения по ДТП | Дата закрытия/расторжения | Отметка о выполнении со стороны ГЭС | Объект | Мощность существующая, кВт | Мощность запрашиваемая, кВт | Мощность по заявке суммарная, кВт | Мощность суммарная по ДТП | Мощность по акту, кВт | Мощность присоед. доп., кВа | Уровень напряжения, кВ | Категория надежности | Сумма с НДС, руб. | Источник электроснабжения | Технические условия |  | Акт ТП
[20 empty] | № | Дата | № | Дата
1 | 11.01.2021 | Заявка принята к оформлению | Договор закрыт | 22.01.2021 | 28.01.2021 | 28.05.2021 | 04.03.2021 | 01.03.2021 | административно-производственный корпус "ООО Климатическая компания "ОЗОН" | 79,84 | 50,16 | 130 | 130 | 130 | 0 | 0,4 | Третья категория | 47 239,20 | 2 с.ш. РУ-10кВ РПЖ-17, яч.10кВ №604 ПС Обская | 22-05-12 | 22.01.2021 | 19-40/с | 04.03.2021
2 | 25.01.2021 | Заявка принята к оформлению | Договор закрыт | 04.02.2021 | 04.02.2021 | 04.06.2021 | 11.02.2021 | 08.02.2021 | Жилое строение | 5 | 10 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0,4 | Третья категория | 550,00 | 1 с.ш. КРУН-6 кВ ПС "Дивный", ячейка 35 кВ №4 ПС "ГПП-7" | 22-05-30 | 04.02.2021 | 11-252/з | 11.02.2021
3 | 26.01.2021 | Заявка принята к оформлению | Договор закрыт | 01.02.2021 | 01.02.2021 | 20.02.2021 | 02.03.2021 | 15.02.2021 | разработка грунта под стройплощадку набережной | 0 | 150 | 150 | 150 | 150 | 0 | 0,4 | Третья категория | 47 239,20 | 2 с.ш. РУ-10 кВ РПЖ-12, ячейка 10 кВ №456 ПС "Городская-5" | 22-05-20 | 01.02.2021 | 16-15/9 | 02.03.2021
4 | 27.01.2021 | Заявка принята к оформлению | Договор закрыт | 03.02.2021 | 12.02.2021 | 12.02.2022 | 09.07.2021 | 12.02.2021 | "многоквартирный жилой дом №1 в квартале 32 города Нижневартовска" 2 очередь проектирования БС1-БС8 | 0 | 683,6 | 683,6 | 683,6 | 683,6 | 0 | 0,4 | Вторая категория | 48 398,88 | (взаиморезервируемые) 1 и 2 с.ш. РУ-10 кВ РПЖ-25, ячейки 10 кВ №114, №214 ПС "Колмаковская" | 22-05-27 | 03.02.2021 | 105-32/1 | 09.07.2021
5 | 01.02.2021 | Заявка принята к оформлению | Договор закрыт | 04.02.2021 | 04.02.2021 | 04.06.2021 | 18.02.2021 | 11.02.2021 | склад | 20 | 80 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0,4 | Третья категория | 47 239,20 | 2 с.ш. КРУН-6 кВ ПС "Базовая", ячейка 35 кВ №4 ПС "ГПП-7" | 22-05-29 | 04.02.2021 | 14-132/з | 18.02.2021
6 | 08.02.2021 | Заявка принята к оформлению | Договор расторгнут | 15.02.2021 | 17.02.2021 | 17.06.2021 | 01.03.2021 |  | Овощехранилище | 0 | 15 | 15 | 15 |  | 0 | 0,4 | Третья категория | 550,00 | 2 с.ш. КРУН-6кВ ПС Базовая, яч. 35кВ №4 ПС ГПП-7 | 22-05-53 | 15.02.2021
7 | 08.02.2021 | Заявка принята к оформлению | Договор закрыт | 15.02.2021 | 25.02.2021 | 25.06.2021 | 30.06.2021 | 21.05.2021 | Выставочный зал, склады | 245 | 100 | 345 | 345 | 345 | 0 | 0,4 | Третья категория | 47 239,20 | (Проектного ВРУ-0,4кВ): 1 с.ш. РУ-6кВ РПП-4 (яч.№15); яч. 35кВ №6 ПС ГПП-7 | 22-05-54 | 15.02.2021 | 92-453/з | 30.06.2021
8 | 09.02.2021 | Заявка принята к оформлению | Договор закрыт | 17.02.2021 | 17.02.2021 | 17.06.2021 | 24.06.2021 | 16.06.2021 | Здание сервисных услуг | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0,4 | Третья категория | 47 239,20 | 1 с.ш. РУ-10кВ РПЖ-17, яч. 10кВ №510 ПС Обская | 22-05-57 | 17.02.2021 | 85-86/с | 24.06.2021
9 | 10.02.2021 | Заявка принята к оформлению | Договор закрыт | 18.02.2021 | 25.02.2021 | 25.06.2021 | 01.07.2021 | 22.06.2021 | СОНТ Надежда 44 (12 участков) | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 | 0 | 0,4 | Третья категория | 6 600,00 | 2 с.ш. РУ-10кВ РП-Совхоз, яч.10кВ №22 ПС Южная | 22-05-66 | 18.02.2021 | 99-76/х | 01.07.2021
10 | 11.02.2021 | Заявка принята к оформлению | Заявка аннулирована | 15.02.2021 |  |  |  |  | автоматизированная система фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения в г. Нижневартовске, перекресток улиц Ленина и Мусы Джалиля | 0 | 2,7 | 2,7 | 2,7 |  | 0 | 0,22 | Третья категория | 3 039,12 | 2 с.ш. РУ-10 кВ РПЖ-13, ячейка 10 кВ №450 ПС "Городская-5" | 22-05-55 | 15.02.2021
11 | 11.02.2021 | Заявка принята к оформлению | Заявка аннулирована | 15.02.2021 |  |  |  |  | автоматизированная система фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения в г. Нижневартовске, перекресток улиц Чапаева-Спортивная | 0 | 2,7 | 2,7 | 2,7 |  | 0 | 0,22 | Третья категория | 3 039,12 | будет определен при включении объекта | 22-05-56 | 15.02.2021
12 | 11.02.2021 | Заявка принята к оформлению | Договор аннулирован | 19.02.2021 |  |  | 25.02.2021 |  | гаражи | 0 | 100 | 100 | 100 |  | 0 | 0,4 | Третья категория | 47 239,20 | 1 с.ш. РУ-10 кВ РПЖ-22, ячейка 10 кВ №323 ПС "Городская-5" | 22-05-67 | 19.02.2021
13 | 12.02.2021 | Заявка принята к оформлению | Договор закрыт | 24.02.2021 | 24.02.2021 | 24.06.2021 | 01.03.2021 | 24.02.2021 | Жилой дом | 5 | 10 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0,22 | Третья категория | 550,00 | 2 с.ш. РУ-10кВ РП-Совхоз, ячейка 10кВ №22 ПС Южная | 22-05-69 | 24.02.2021 | 17-118/х | 01.03.2021
14 | 15.02.2021 | Заявка принята к оформлению | Договор расторгнут | 24.02.2021 | 01.03.2021 | 01.07.2021 | 12.10.2021 | 01.03.2021 | Жилой дом | 5 | 10 | 15 | 15 |  | 0 | 0,4 | Третья категория | 550,00 | 1 с.ш. КРУН-6кВ ПС ДИвный; яч. 35кВ ПС ГПП-7 | 22-05-71 | 24.02.2021
15 | 15.02.2021 | Заявка принята к оформлению | Договор закрыт | 24.02.2021 | 01.03.2021 | 01.07.2021 | 05.03.2021 | 05.03.2021 | Производственная база | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0,4 | Третья категория | 47 239,20 | яч. 10кВ №123 ПС Восток | 22-05-72 | 24.02.2021 | 20-11/н | 05.03.2021
16 | 15.02.2021 | Заявка принята к оформлению | Договор закрыт | 24.02.2021 | 26.02.2021 | 26.06.2021 | 10.03.2021 | 01.03.2021 | жилой дом | 10 | 5 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0,22 | Третья категория | 550,00 | 2 с.ш. РУ-10кВ РП-Дагестан, ячейка 10кВ №29 ПС Южная | 22-05-70 | 24.02.2021 | 21-30/х | 10.03.2021
17 | 18.02.2021 | Заявка принята к оформлению | Договор расторгнут | 26.02.2021 | 04.03.2021 | 04.07.2021 | 14.09.2021 | 04.03.2021 | Жилой дом | 5 | 10 | 15 | 15 |  | 0 | 0,4 | Третья категория | 550,00 | 1 с.ш. КРУН-6кВ ПС Дивный, яч. 35кВ №4 ПС ГПП-7 | 22-05-81 | 26.02.2021
18 | 18.02.2021 | Заявка принята к оформлению | Договор закрыт | 26.02.2021 | 01.03.2021 | 01.07.2021 | 22.03.2021 | 01.03.2021 | Жилой дом | 5 | 10 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0,4 | Третья категория | 550,00 | 1 с.ш. КРУН-6кВ ПС Дивный, яч. 35кВ №4 ПС ГПП-7 | 22-05-82 | 26.02.2021 | 29-252/з | 22.03.2021
19 | 18.02.2021 | Заявка принята к оформлению | Договор закрыт | 25.02.2021 | 01.03.2021 | 01.07.2021 | 03.06.2021 | 01.03.2021 | Жилой дом | 5 | 10 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0,4 | Третья категория | 550,00 | 1 с.ш. КРУН-6кВ ПС Дивный, яч. 35кВ ПС ГПП-7 | 22-05-73 | 25.02.2021 | 71-252/з | 03.06.2021
20 | 20.02.2021 | Заявка принята к оформлению | Договор закрыт | 04.03.2021 | 04.03.2021 | 04.07.2021 | 28.06.2021 | 23.06.2021 | Блок-бокс для легковых автомобилей. | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 | 0 | 0,4 | Третья категория | 47 239,20 | 2 с.ш. РУ-10кВ РПП-5; яч. 10кВ №14 ПС Западная | 22-05-88 | 04.03.2021 | 88-457/з | 28.06.2021
21 | 25.02.2021 | Заявка принята к оформлению | Договор закрыт | 04.03.2021 | 04.03.2021 | 04.07.2021 | 24.03.2021 | 19.03.2021 | гаражи | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0,4 | Третья категория | 550,00 | 1 с.ш. РУ-10 кВ РПЖ-22, ячейка 10 кВ №323 ПС "Городская-5" | 22-05-87 | 04.03.2021 | 31-74/х | 24.03.2021
22 | 26.02.2021 | Заявка принята к оформлению | Договор закрыт | 10.03.2021 | 16.03.2021 | 16.07.2021 | 15.04.2021 | 13.04.2021 | Жилой дом | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0,22 | Третья категория | 16 884,00 | 2 с.ш. РУ-10кВ РП-3х, ячейка 10кВ №11 ПС Южная | 22-05-106 | 10.03.2021 | 44-3/х | 15.04.2021
23 | 02.03.2021 | Заявка принята к оформлению | Заявка аннулирована | 09.03.2021 |  |  |  |  | Спортивный комплекс "Югра" | 25 | 15 | 40 | 40 |  | 0 | 0,4 | Третья категория | 38 640,00 | 1 с.ш. РУ-10кВ РПП-5; яч. 10кВ №7 ПС Западная | 22-05-97 | 09.03.2021
24 | 10.03.2021 | Заявка принята к оформлению | Договор закрыт | 17.03.2021 | 19.03.2021 | 19.07.2021 | 20.04.2021 | 08.04.2021 | Овощехранилище | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0,4 | Третья категория | 550,00 | 2 с.ш. КРУН-6кВ ПС Базовая, яч. 35кВ №4 ПС ГПП-7 | 22-05-117 | 17.03.2021 | 46-118/з | 20.04.2021
25 | 11.03.2021 | Заявка принята к оформлению | Договор закрыт | 19.03.2021 | 24.03.2021 | 24.07.2021 | 01.09.2021 | 20.07.2021 | ГСЛК "Водник-1" (347 гаражей) | 0 | 150 | 150 | 150 | 150 | 0 | 0,4 | Третья категория | 190 850,00 | ячейка 6кВ №107 ПС Стройиндустриальная | 22-05-122 | 19.03.2021 | 144-475/з | 01.09.2021
26 | 11.03.2021 | Заявка принята к оформлению | Договор закрыт | 19.03.2021 | 06.04.2021 | 06.08.2021 | 19.07.2021 | 30.06.2021 | «Многоквартирный жилой дом №6 в квартале В-1 Старого Вартовска г. Нижневартовска». | 0 | 345,44 | 345,44 | 345,44 | 345,44 | 0 | 0,4 | Вторая категория | 24 457,15 | 1 и 2 с.ш. РУ-10кВ РПЖ-22, ячейки 10кВ №208, №323 ПС Городская-5 | 22-05-121 | 19.03.2021 | 111-22/8 | 19.07.2021
27 | 15.03.2021 | Заявка принята к оформлению | Договор расторгнут | 17.03.2021 | 17.03.2021 | 17.07.2021 | 07.04.2021 |  | Жилой дом | 15 | 35 | 50 | 50 |  | 0 | 0,4 | Третья категория | 38 640,00 | 1 с.ш. РУ-10кВ РП-3х, ячейка 10кВ №8 ПС Южная | 22-05-118 | 17.03.2021
28 | 16.03.2021 | Заявка принята к оформлению | Договор закрыт | 22.03.2021 | 26.03.2021 | 26.07.2021 | 12.04.2021 | 02.04.2021 | жилой дом | 5 | 10 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0,4 | Третья категория | 550,00 | 2 с.ш. КРУН-6кВ ПС Био, ячейка 35кВ №1 ПС ГПП-7 | 22-05-131 | 22.03.2021 | 42-208/з | 12.04.2021
29 | 18.03.2021 | Заявка принята к оформлению | Договор закрыт | 23.03.2021 | 23.03.2021 | 23.07.2021 | 26.03.2021 | 23.03.2021 | Жилой дом | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0,22 | Третья категория | 550,00 | 2 с.ш. ЗРУ-10кВ ПС Совхозная, ячейка 35кВ №4 ПС Савкинская | 22-05-134 | 23.03.2021 | 34-130/х | 26.03.2021
30 | 19.03.2021 | Заявка принята к оформлению | Договор закрыт | 01.04.2021 | 06.04.2021 | 06.08.2021 | 29.04.2021 | 09.04.2021 | жилой дом | 6,5 | 8,5 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0,4 | Третья категория | 550,00 | 2 с.ш. РУ-10кВ РП-29, ячейка 10кВ №204 ПС Городская-5 | 22-05-151 | 01.04.2021 | 54-8/х | 29.04.2021
31 | 23.03.2021 | Заявка принята к оформлению | Договор закрыт | 01.04.2021 | 05.04.2021 | 05.08.2021 | 16.04.2021 | 05.04.2021 | жилой дом | 5 | 10 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0,4 | Третья категория | 550,00 | 2 с.ш. ЗРУ-10кВ ПС Совхозная, ячейка 35кВ №4 ПС Савкинская | 22-05-152 | 01.04.2021 | 45-130/х | 16.04.2021
32 | 24.03.2021 | Заявка принята к оформлению | Договор закрыт | 01.04.2021 | 01.04.2021 | 01.08.2021 | 06.04.2021 | 01.04.2021 | Жилой дом | 5 | 10 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0,4 | Третья категория | 550,00 | 1 с.ш. КРУН-6кВ ПС Дивный, яч. 35кВ №4 ПС ГПП-7 | 22-05-148 | 01.04.2021 | 39-252/з | 06.04.2021
33 | 24.03.2021 | Заявка принята к оформлению | Договор закрыт | 01.04.2021 | 05.04.2021 | 05.08.2021 | 16.04.2021 | 13.04.2021 | гаражный бокс | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0,22 | Третья категория | 550,00 | РУ-0,4 кВ КТПН-№К/22, ячейка 10 кВ №302 ПС "Обская" | 22-05-150 | 01.04.2021 | 47-К/22 | 16.04.2021
34 | 24.03.2021 | Заявка принята к оформлению | Договор закрыт | 01.04.2021 | 06.04.2021 | 27.04.2021 | 21.04.2021 | 19.04.2021 | разработка грунта под строительство спортивно-досугового центра с торговыми помещениями | 0 | 150 | 150 | 150 | 150 | 0 | 0,4 | Третья категория | 47 239,20 | 1 с.ш. РУ-10 кВ РПЖ-15, ячейка 10 кВ №9 ПС "Западная" | 22-05-149 | 01.04.2021 | 48-10В/2 | 21.04.2021
35 | 24.03.2021 | Заявка принята к оформлению | Договор закрыт | 01.04.2021 | 06.04.2021 | 06.08.2021 | 22.04.2021 | 19.04.2021 | Дом | 15 | 20 | 35 | 35 | 35 | 0 | 0,4 | Третья категория | 26 574,00 | 2 с.ш. РУ-10кВ РПЖ-8, ячейка 10кВ №458 ПС Городская-5 | 22-05-153 | 01.04.2021 | 49-7/х | 22.04.2021
36 | 25.03.2021 | Заявка принята к оформлению | Договор расторгнут | 07.04.2021 | 13.04.2021 | 13.08.2021 | 18.06.2021 |  | антенно-мачтовое сооружение связи | 0 | 15 | 15 | 15 |  | 0 | 0,4 | Третья категория | 550,00 | 2 с.ш. КРУН-6кВ ПС Татра; яч. 35кВ №3 ПС Западная | 22-05-175 | 07.04.2021
37 | 25.03.2021 | Заявка принята к оформлению | Договор закрыт | 05.04.2021 | 05.04.2021 | 05.08.2021 | 15.04.2021 | 05.04.2021 | Жилой дом | 5 | 10 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0,4 | Третья категория | 550,00 | 1 с.ш. КРУН-6кВ ПС Дивный; яч. 35кВ №4 ПС ГПП-7 | 22-05-157 | 05.04.2021 | 43-252/з | 15.04.2021
38 | 25.03.2021 | Заявка принята к оформлению | Договор закрыт | 05.04.2021 | 06.04.2021 | 06.08.2021 | 18.05.2021 | 11.05.2021 | Гаражный бокс | 0 | 25 | 25 | 25 | 25 | 0 | 0,4 | Третья категория | 19 740,00 | 2 с.ш. РУ-10кВ РП-Совхоз, яч. 10кВ №22 ПС Южная | 22-05-155 | 05.04.2021 | 58-76/х | 18.05.2021
39 | 25.03.2021 | Заявка принята к оформлению | Договор закрыт | 05.04.2021 | 06.04.2021 | 06.08.2021 | 13.09.2021 | 06.04.2021 | Жилой дом | 5 | 10 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0,4 | Третья категория | 550,00 | 1 с.ш. КРУН-6кВ ПС Дивный, яч. 35кВ №4 ПС ГПП-7 | 22-05-156 | 05.04.2021 | 166-252/з | 13.09.2021
40 | 25.03.2021 | Заявка принята к оформлению | Договор действующий | 05.04.2021 | 15.04.2021 | 15.04.2022 |  | 15.04.2021 | жилой дом №2 (I, II, III этап строительства) | 0 | 768,3 | 768,3 | 768,3 |  | 0 | 0,4 | Вторая категория | 81 048,00 | (взаиморезервируемые) 1 и 2 с.ш. РУ-10 кВ РПЖ-22, ячейки 10 кВ №208, №323 ПС "Городская-5" | 22-05-158 | 05.04.2021
41 | 29.03.2021 | Заявка принята к оформлению | Договор закрыт | 07.04.2021 | 08.04.2021 | 08.08.2021 | 17.08.2021 | 06.08.2021 | земельный участок под строительство производственной базы | 0 | 140 | 140 | 140 | 140 | 0 | 0,4 | Третья категория | 47 239,20 | 2 с.ш. КРУН-6кВ ПС БИО, яч.35кВ №1 ПС ГПП-7 | 22-05-173 | 07.04.2021 | 136-519/з | 17.08.2021
42 | 31.03.2021 | Заявка принята к оформлению | Договор закрыт | 07.04.2021 | 07.04.2021 | 07.08.2021 | 26.04.2021 | 20.04.2021 | земельный участок под строительство жилого дома | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0,4 | Третья категория | 550,00 | 2 с.ш. РУ-10кВ, РП-Дагестан, ячейка 10кВ №29 ПС Южная | 22-05-174 | 07.04.2021 | 53-РП-Дагестан | 26.04.2021
43 | 01.04.2021 | Заявка принята к оформлению | Договор закрыт | 09.04.2021 | 15.04.2021 | 15.08.2021 | 20.08.2021 | 11.08.2021 | Производственная база с нежилым (офисным) помещением | 0 | 50 | 50 | 50 |  | 0 | 0,4 | Третья категория | 47 239,20 | 2 с.ш. РУ-6кВ РПП-1, яч. 6кВ №16 ПС Нижневартовская | 22-05-181 | 09.04.2021
44 | 01.04.2021 | Заявка принята к оформлению | Договор закрыт | 09.04.2021 | 13.04.2021 | 13.08.2021 | 03.06.2021 | 24.05.2021 | Склад | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0,4 | Вторая категория | 94 478,40 | (Взаиморезервируемые): 1,2 с.ш. РУ-6кВ РПП-1, яч. 6кВ №37, №16 ПС Нижневартовская | 22-05-182 | 09.04.2021 | 69-513/з-513а/з | 03.06.2021
45 | 05.04.2021 | Заявка принята к оформлению | Договор аннулирован | 16.04.2021 |  |  | 23.04.2021 |  | нежилое помещение, назначение: нежилое (магазин), общей площадью 595,2 кв.м., этаж 1 | 40,4 | 24,6 | 65 | 65 |  | 0 | 0,4 | Вторая категория | 25 999,68 | (взаиморезервируемые) 1 и 2 с.ш. РУ-10 кВ РПЖ-19, ячейка 10 кВ №107, №208 ПС "Эмтор" | 22-05-219 | 16.04.2021
46 | 05.04.2021 | Заявка принята к оформлению | Договор закрыт | 13.04.2021 | 21.04.2021 | 30.06.2021 | 03.06.2021 | 22.04.2021 | Теплая стоянка, кадастровый номер 86:11:0301001:821, общая площадь 452,9м2; Склад материалов (арочное здание), кадастровый номер 86:11:0301001:711; общая площадь 285,2 м2; Гаражи легкового транспорта, кадастровый номер 86:11:0000000:69612; общая площадь 135,1 м2; производственный корпус, кадастров | 0 | 1 045 | 1 045 | 1 045 | 1 045 | 2 000 | 6-10 | Вторая категория | 585 252,00 | (Взаиморезервируемые): 1,2 с.ш. КРУН-6кВ ПС КОС, яч. 35кВ №1 ПС Восток, яч.35кВ №4 ПС Западная | 22-05-196 | 13.04.2021 | 70-523/з-523а/з | 03.06.2021
47 | 06.04.2021 | Заявка принята к оформлению | Договор закрыт | 13.04.2021 | 20.04.2021 | 20.08.2021 | 18.11.2021 | 20.04.2021 | Жилой дом №12 в микрорайоне 16П г.Нижневартовск | 0 | 166,16 | 166,16 | 166,16 | 166,16 | 0 | 0,4 | Вторая категория | 11 764,13 | 1 и 2 с.ш. РУ-10кВ РП-3х, ячейки 10кВ №8, №11 ПС Южная | 22-05-195 | 13.04.2021 | 223-16П/5 | 18.11.2021
48 | 12.04.2021 | Заявка принята к оформлению | Договор закрыт | 15.04.2021 | 15.04.2021 | 15.08.2021 | 26.04.2021 | 15.04.2021 | жилой дом | 15 | 15 | 30 | 30 | 30 | 0 | 0,4 | Третья категория | 1 062,00 | 2 с.ш. РУ-10кВ РПЖ-8, ячейка 10кВ ПС Городская-5 | 22-05-207 | 15.04.2021 | 52-РПЖ-8 | 26.04.2021
49 | 12.04.2021 | Заявка принята к оформлению | Договор закрыт | 14.04.2021 | 16.04.2021 | 16.08.2021 | 14.05.2021 | 16.04.2021 | жилой дом | 15 | 35 | 50 | 50 | 50 | 0 | 0,4 | Третья категория | 2 478,00 | 1 с.ш. РУ-10кВ РП-3х, ячейка 10кВ №8 ПС Южная | 22-05-201 | 14.04.2021 | 55-99/х | 14.05.2021
50 | 12.04.2021 | Заявка принята к оформлению | Договор закрыт | 20.04.2021 | 21.04.2021 | 21.08.2021 | 10.06.2021 | 01.06.2021 | земельный участок под строительство гаража | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 | 0 | 0,4 | Третья категория | 47 239,20 | 2 сш. РУ-10кВ РПП-5, яч. 10кВ №14 ПС Западная | 22-05-235 | 20.04.2021 | 75-288/з | 10.06.2021
51 | 13.04.2021 | Заявка принята к оформлению | Договор закрыт | 20.04.2021 | 20.04.2021 | 20.08.2021 | 26.04.2021 | 26.04.2021 | Двухэтажный гараж | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | 0 | 0,4 | Третья категория | 38 640,00 | 1 с.ш. РУ-6кВ РПП-2, яч. 6кВ №14 ПС Нижневартовская | 22-05-234 | 20.04.2021 | 50-78/з | 26.04.2021
52 | 14.04.2021 | Заявка принята к оформлению | Договор закрыт | 22.04.2021 | 22.04.2021 | 22.08.2021 | 17.05.2021 | 13.05.2021 | земельный участок под строительство склада | 0 | 25 | 25 | 25 | 25 | 0 | 0,4 | Третья категория | 38 640,00 | 2 с.ш. РУ-10кВ РП-Совхоз, ячека 10кВ №22 ПС Южная | 22-05-245 | 22.04.2021 | 56-59/х | 17.05.2021
53 | 14.04.2021 | Заявка принята к оформлению | Договор закрыт | 27.04.2021 | 13.05.2021 | 13.09.2021 | 01.10.2021 | 31.08.2021 | Базовая станция сотовой связи № 86-00389 | 0 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0,4 | Третья категория | 38 640,00 | ячейка 10кВ №204 ПС Городская-5 | 22-05-257 | 27.04.2021 | 184-27/1 | 01.10.2021
54 | 14.04.2021 | Заявка принята к оформлению | Договор закрыт | 22.04.2021 | 29.04.2021 | 29.08.2021 | 13.08.2021 | 10.08.2021 | Реконструкция здания "Гараж" под здание "Баня" | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 | 0 | 0,4 | Вторая категория | 94 478,40 | (Взаимороезервируемые): 1 с.ш. РУ-10кВ РПЖ-1А, яч. 10кВ №3 ПС Котельная, яч. 35 кВ №4 ПС ГПП-7 2 с.ш. РУ-10кВ РПЖ-16, яч. 10кВ №106 ПС Индустриальная | 22-05-246 | 22.04.2021 | 131-1/9 | 13.08.2021
55 | 16.04.2021 | Заявка принята к оформлению | Договор закрыт | 21.04.2021 | 28.04.2021 | 27.05.2021 | 31.05.2021 | 26.05.2021 | Разработка грунта строительной площадки жилого дома 3 в квартале МЖК | 0 | 250 | 250 | 250 | 250 | 0 | 0,4 | Третья категория | 47 239,20 | 1 с.ш. РУ-10кВ РПЖ-11, ячейка 10кВ №9 ПС Западная | 22-05-238 | 21.04.2021 | 66-10В/6 | 31.05.2021
56 | 16.04.2021 | Заявка принята к оформлению | Договор закрыт | 26.04.2021 | 28.04.2021 | 28.08.2021 | 04.06.2021 | 28.04.2021 | жилой дом | 5 | 10 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0,4 | Третья категория | 550,00 | 2 с.ш. ЗРУ-10кВ ПС Совхозная, ячейка 35кВ №4 ПС Савкинская | 22-05-251 | 26.04.2021 | 72-130/х | 04.06.2021
57 | 19.04.2021 | Заявка принята к оформлению | Договор закрыт | 28.04.2021 | 28.04.2021 | 28.08.2021 | 17.05.2021 | 11.05.2021 | жилой дом | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0,4 | Третья категория | 550,00 | 1 с.ш. РУ-10кВ, РП-Дагестан, ячейка 10кВ №1 ПС Южная | 22-05-268 | 28.04.2021 | 57-РП-Дагестан | 17.05.2021
58 | 19.04.2021 | Заявка принята к оформлению | Договор закрыт | 28.04.2021 | 28.04.2021 | 28.08.2021 | 20.05.2021 | 17.05.2021 | земельный участок под строительство жилого дома | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0,4 | Третья категория | 550,00 | 2 с.ш. РУ-10кВ РП-Совхоз, ячейка 10кВ №22 ПС Южная | 22-05-267 | 28.04.2021 | 60-76/ха | 20.05.2021
59 | 19.04.2021 | Заявка принята к оформлению | Договор закрыт | 28.04.2021 | 29.04.2021 | 29.08.2021 | 28.05.2021 | 25.05.2021 | Гаражный бокс 25 | 0 | 9 | 9 | 9 | 9 | 0 | 0,22 | Третья категория | 550,00 | РУ-0,4 кВ КТПН-№К/22, ячейка 10 кВ №302 ПС "Обская" | 22-05-260 | 28.04.2021 | 65-К/22 | 28.05.2021
60 | 20.04.2021 | Заявка принята к оформлению | Договор закрыт | 28.04.2021 | 11.05.2021 | 11.09.2021 | 21.05.2021 | 18.05.2021 | Нежилое помещение (гараж) | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0,4 | Третья категория | 550,00 | 2 с.ш. РУ-10кВ РП-29, ячейка 10кВ №204 ПС Городская-5 | 22-05-259 | 28.04.2021 | 61-40/х | 21.05.2021
61 | 20.04.2021 | Заявка принята к оформлению | Договор закрыт | 29.04.2021 | 29.04.2021 | 29.08.2021 | 03.09.2021 | 27.08.2021 | Гараж | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0,4 | Третья категория | 550,00 | 1 с.ш. РУ-0,4кВ ТП-501/з; 1 с.ш. РУ-10кВ РПЖ-1А, 1 с.ш. РУ-10кВ ПС Котельная; яч.35кВ №4 ПС ГПП-7 | 22-05-272 | 29.04.2021 | 156-501/з | 03.09.2021
62 | 21.04.2021 | Заявка принята к оформлению | Договор расторгнут | 29.04.2021 | 13.05.2021 | 13.09.2021 | 20.09.2021 | 05.08.2021 | Базовая станция сотовой связи НМ0208 | 0 | 7,5 | 7,5 | 7,5 |  | 0 | 0,4 | Третья категория | 550,00 | 2 с.ш. РУ-10кВ РП-3/х, ячейка 10кВ №11 ПС Южная | 22-05-271 | 29.04.2021
63 | 22.04.2021 | Заявка принята к оформлению | Договор закрыт | 29.04.2021 | 29.04.2021 | 29.08.2021 | 31.08.2021 | 24.08.2021 | земельный участок под строительство нежилого здания-арочный склад | 0 | 150 | 150 | 150 | 150 | 0 | 0,4 | Третья категория | 47 239,20 | 2 с.ш. РУ-10кВ РПП-7, яч.10кВ №12 ПС Западная | 22-05-280 | 29.04.2021 | 149-РПП-7 | 31.08.2021
64 | 23.04.2021 | Заявка принята к оформлению | Договор закрыт | 28.04.2021 | 28.04.2021 | 27.05.2021 | 10.06.2021 | 28.04.2021 | Детский сад на 320 мест | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0,4 | Третья категория | 44 400,00 | 1 с.ш. РУ-10 кВ РПЖ-19, ячейка 10 кВ №107 ПС "Эмтор" | 22-05-258 | 28.04.2021 | 76-18/2 | 10.06.2021
65 | 26.04.2021 | Заявка принята к оформлению | Договор аннулирован | 11.05.2021 |  |  | 13.05.2021 |  | Базовая станция сотовой связи НМ0124 | 0 | 7,5 | 7,5 | 7,5 |  | 0 | 0,4 | Третья категория | 5 922,00 | 2 с.ш. КРУН-10кВ ПС Совхознаяя (яч.№10), яч. 35кВ ПС Савкинская | 22-05-288 | 11.05.2021
66 | 26.04.2021 | Заявка принята к оформлению | Договор закрыт | 14.05.2021 | 17.05.2021 | 17.09.2021 | 31.05.2021 | 21.05.2021 | земельный участок под ИЖС | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0,22 | Третья категория | 16 884,00 | 1 с.ш. РУ-10кВ РПЖ-8, яч. 10кВ №103 ПС Городская-5 | 22-05-305 | 14.05.2021 | 67-12/х | 31.05.2021
67 | 26.04.2021 | Заявка принята к оформлению | Договор закрыт | 12.05.2021 | 14.05.2021 | 14.09.2021 | 15.06.2021 | 14.05.2021 | Производственная база | 0 | 60 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0,4 | Третья категория | 47 239,20 | ПЛУ-6кВ ВЛ-6кВ Ф-8 ПС КОС, яч. 35кВ №1 ПС Восток | 22-05-291 | 12.05.2021 | 77-516/з | 15.06.2021
68 | 26.04.2021 | Заявка принята к оформлению | Договор закрыт | 12.05.2021 | 14.05.2021 | 14.09.2021 | 15.06.2021 | 14.05.2021 | Производственная база | 0 | 60 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0,4 | Третья категория | 8 104,80 | ПЛУ-6кВ ВЛ-6кВ Ф-8 ПС КОС, яч. 35кВ №1 ПС Восток | 22-05-290 | 12.05.2021 | 79-516/з | 15.06.2021
69 | 26.04.2021 | Заявка принята к оформлению | Договор закрыт | 11.05.2021 | 12.05.2021 | 12.09.2021 | 04.10.2021 | 10.09.2021 | Земельный участок под ИЖС | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0,22 | Третья категория | 550,00 | 2 с.ш. РУ-10кВ РП-3х, яч. 10кВ №11 ПС Южная | 22-05-289 | 11.05.2021 | 186-75/х | 04.10.2021
70 | 27.04.2021 | Заявка принята к оформлению | Договор аннулирован | 18.05.2021 |  |  | 20.05.2021 |  | Столярный цех | 0 | 25 | 25 | 25 |  | 0 | 0,4 | Третья категория | 38 640,00 | яч.6кВ №4 ПС Нижневартовская | 22-05-322 | 18.05.2021
71 | 27.04.2021 | Заявка принята к оформлению | Договор закрыт | 18.05.2021 | 24.05.2021 | 24.09.2021 | 29.07.2021 | 20.07.2021 | базовая станция сотовой связи №86-01065 | 0 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0,4 | Третья категория | 38 640,00 | яч.6кВ №8 ПС К-203 | 22-05-312 | 18.05.2021 | 117-21/н | 29.07.2021
72 | 28.04.2021 | Заявка принята к оформлению | Договор закрыт | 18.05.2021 | 21.05.2021 | 21.09.2021 | 07.12.2021 | 06.07.2021 | КТПН-10/0,4 кВ 630 кВА для ТЦ "Мазда" (ИП Михайлов А.Ю.) | 150 | 550 | 700 | 700 | 700 | 630 | 6-10 | Третья категория | 47 239,20 | ячейка 10 кВ №107 ПС "Эмтор" | 22-05-313 | 18.05.2021 | 316-РПЖ-19 | 07.12.2021
73 | 28.04.2021 | Заявка принята к оформлению | Договор закрыт | 17.05.2021 | 18.05.2021 | 18.09.2021 | 15.10.2021 | 10.09.2021 | Торговый центр, АБК, автомойка, хозяйственный блок | 0 | 150 | 150 | 150 | 150 | 0 | 0,4 | Вторая категория | 47 239,20 | (Взаиморезервируемые): 1,2 с.ш. КРУН-10кВ ПС Галина, яч. 35кВ №2, №3 ПС Западная | 22-05-306 | 17.05.2021 | 196-532/з | 15.10.2021
74 | 29.04.2021 | Заявка принята к оформлению | Договор закрыт | 18.05.2021 | 19.05.2021 | 19.09.2021 | 23.06.2021 | 21.05.2021 | Объект не завершенного строительство под жилой дом | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0,22 | Третья категория | 550,00 | 2с.ш. РУ-10кВ РП-29, яч.10кВ №204 ПС Городская-5 | 22-05-323 | 18.05.2021 | 84-30/х | 23.06.2021
75 | 29.04.2021 | Заявка принята к оформлению | Договор закрыт | 19.05.2021 | 19.05.2021 | 19.09.2021 | 01.10.2021 | 10.09.2021 | Нежилое помещение (Гараж общая площадь: 344.9 кв.м.) | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0,4 | Третья категория | 47 239,20 | 2 с.ш. РУ-6кВ РПП-12, яв. 6кВ №20 ПС Нижневартовская | 22-05-324 | 19.05.2021 | 188-РПП-12 | 01.10.2021
76 | 11.05.2021 | Заявка принята к оформлению | Договор закрыт | 20.05.2021 | 21.05.2021 | 21.09.2021 | 01.06.2021 | 31.05.2021 | Земельный участок под строительство жилого дома | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0,4 | Третья категория | 550,00 | 2 с.ш. РУ-10кВ РП-Совхоз, яч. 10кВ №22 ПС Южная | 22-05-326 | 20.05.2021 | 68-8П/1 | 01.06.2021
77 | 12.05.2021 | Заявка принята к оформлению | Договор закрыт | 18.05.2021 | 20.05.2021 | 20.09.2021 | 01.06.2021 | 20.05.2021 | нежилое помещение, назначение: нежилое (магазин), общей площадью 595,2 кв.м., этаж 1 | 40,4 | 24,6 | 65 | 65 | 65 | 0 | 0,4 | Вторая категория | 25 999,68 | (взаиморезервируемые): 1 и 2 с.ш. РУ-10 кВ РПЖ-19, ячейки 10 кВ №107, №208 ПС "Эмтор" | 22-05-314 | 18.05.2021 | 73-17/4 | 01.06.2021
78 | 13.05.2021 | Заявка принята к оформлению | Договор аннулирован | 25.05.2021 |  |  |  |  | гараж | 0 | 150 | 150 | 150 |  | 0 | 0,4 | Третья категория | 47 239,20 | ячейка 10 кВ №408 ПС "Обская" | 22-05-355 | 25.05.2021
79 | 14.05.2021 | Заявка принята к оформлению | Договор действующий | 26.05.2021 | 02.06.2021 | 02.06.2022 |  | 02.06.2021 | многофункциональный комплекс "Green Park" | 2 500 | 695 | 3 195 | 3 195 |  | 0 | 0,4 | Вторая категория | 188 956,80 | (взаиморезервируемые): ячейки 10 кВ №410, №106 ПС "Индустриальная" | 22-05-380 | 26.05.2021
80 | 18.05.2021 | Заявка принята к оформлению | Договор действующий | 26.05.2021 | 01.06.2021 | 01.10.2021 |  | 20.09.2021 | Базовая станция сотовой связи НМ0062 | 0 | 7,5 | 7,5 | 7,5 |  | 0 | 0,4 | Третья категория | 5 922,00 | 2 с.ш. РУ-10кВ РП-10, яч. 10кВ №121 ПС Восток | 22-05-376
81 | 18.05.2021 | Заявка принята к оформлению | Договор закрыт | 25.05.2021 | 27.05.2021 | 09.07.2021 | 21.06.2021 | 27.05.2021 | Жилой дом | 5 | 10 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0,4 | Третья категория | 550,00 | 1 с.ш. КРУН-6кВ ПС Дивный, яч. 35кВ №4 ПС ГПП-7 | 22-05-354 | 25.05.2021 | 83-252/з | 21.06.2021
82 | 19.05.2021 | Заявка принята к оформлению | Договор закрыт | 26.05.2021 | 26.05.2021 | 26.09.2021 | 06.09.2021 | 30.08.2021 | Индивидуальный гараж | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0,22 | Третья категория | 550,00 | 1 с.ш. РУ-0,4кВ ТП-501/з, 1 с.ш. РУ-10кВ РПЖ-1А, 1 с.ш. РУ-10кВ ПС Котельная, яч. 35кВ №4 ПС ГПП-7 | 22-05-357 | 26.05.2021 | 158-501/з | 06.09.2021
83 | 20.05.2021 | Заявка принята к оформлению | Договор закрыт | 26.05.2021 | 28.05.2021 | 28.09.2021 | 09.08.2021 | 22.07.2021 | «Столярный цех» | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0,4 | Третья категория | 550,00 | яч.6кВ №9 ПС Нижневартовская | 22-05-377 | 26.05.2021 | 129-521/з | 09.08.2021
84 | 21.05.2021 | Заявка принята к оформлению | Договор закрыт | 31.05.2021 | 31.05.2021 | 30.09.2021 | 18.06.2021 | 31.05.2021 | Гаражный бокс | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0,22 | Третья категория | 550,00 | яч. №216 ПС Стройиндустриальная | 22-05-383 | 31.05.2021 | 82-286/з | 18.06.2021
85 | 21.05.2021 | Заявка принята к оформлению | Договор закрыт | 31.05.2021 | 03.06.2021 | 03.10.2021 | 16.07.2021 | 30.06.2021 | Жилой дом | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0,22 | Третья категория | 550,00 | 2 с.ш. РУ-10кВ РП-29; яч. 10кВ №204 ПС Городская-5 | 22-05-384 | 31.05.2021 | 114-30/х | 16.07.2021
86 | 24.05.2021 | Заявка принята к оформлению | Договор расторгнут | 02.06.2021 | 08.07.2021 | 08.11.2021 | 18.10.2021 |  | улица Московкина от улицы Героев Самотлора до улицы Салманова г. Нижневартовска | 0 | 8,48 | 8,48 | 8,48 |  | 0 | 0,4 | Третья категория | 6 695,81 | 1 и 2 с.ш. РУ-10 кВ РПЖ-23, ячейки 10 кВ №103, №203 ПС "Колмаковская" | 22-05-390 | 02.06.2021
87 | 24.05.2021 | Заявка принята к оформлению | Договор закрыт | 03.06.2021 | 03.06.2021 | 16.07.2021 | 08.06.2021 | 03.06.2021 | Жилой дом | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0,22 | Третья категория | 550,00 | 2 с.ш. РУ-10кВ РПЖ-8, яч. 10кВ №458 ПС Городская-5 | 225-05-400 | 03.06.2021 | 74-11/х | 08.06.2021
88 | 24.05.2021 | Заявка принята к оформлению | Договор закрыт | 03.06.2021 | 08.06.2021 | 08.10.2021 | 28.06.2021 | 08.06.2021 | Земельный участок под строительство жилого дома | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0,4 | Третья категория | 550,00 | 1сш. РУ-10кВ РП-3х, яч.10кВ №8 ПС Южная | 22-05-402 | 03.06.2021 | 89-106/х | 28.06.2021
89 | 24.05.2021 | Заявка принята к оформлению | Договор закрыт | 04.06.2021 | 08.07.2021 | 08.11.2021 | 20.08.2021 | 08.07.2021 | Улица Декабристов от улицы Заводской до улицы Мулявинской г. Нижневартовска (наружное освещение от улицы Заводской до улицы Осенней) | 0 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 0 | 0,4 | Третья категория | 4 184,88 | 1 с.ш. РУ-10кВ РП-Совхоз, яч. 10кВ №25 ПС Южная | 22-05-409 | 04.06.2021 | 139-64/х | 20.08.2021
90 | 24.05.2021 | Заявка принята к оформлению | Договор закрыт | 08.06.2021 | 08.07.2021 | 08.11.2021 | 23.08.2021 | 08.07.2021 | Освещение улицы 2П-2 от улицы Индустриальной до РЭБ Флота г. Нижневартовска (II этап) (2 участок) | 5,5 | 11 | 16,5 | 16,5 | 16,5 | 0 | 0,4 | Третья категория | 12 639,00 | 2 с.ш. РУ-6кВ ПС БИО, яч.35кВ №1 ПС ГПП-7 | 22-05-423 | 08.06.2021 | 140-464/з | 23.08.2021
91 | 24.05.2021 | Заявка принята к оформлению | Договор закрыт | 03.06.2021 | 07.06.2021 | 07.10.2021 | 06.09.2021 | 30.08.2021 | Гаражный бокс | 0 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0,22 | Третья категория | 550,00 | 1 с.ш. РУ-0,4кВ ТП-501/з, 1 с.ш. РУ-10кВ РПЖ-1А, 1 с.ш. РУ-10кВ ПС Котельная, яч. 35кВ №4 ПС ГПП-7 | 22-05-401 | 03.06.2021 | 159-501/з | 06.09.2021
92 | 24.05.2021 | Заявка принята к оформлению | Договор закрыт | 03.06.2021 | 21.07.2021 | 21.11.2021 | 28.10.2021 | 21.07.2021 | бульвар на набережной в створе улиц Чапаева - Ханты-Мансийской в г. Нижневартовске | 0 | 160,2 | 160,2 | 160,2 | 160,2 | 0 | 0,4 | Вторая категория | 71 128,80 | (взаиморезервируемые): 1 и 2 с.ш. РУ-10 кВ РПЖ-12, ячейки 10 кВ №139, №456 ПС "Городская-5" | 22-05-403 | 03.06.2021 | 211-15/9 | 28.10.2021
93 | 25.05.2021 | Заявка принята к оформлению | Договор аннулирован | 07.06.2021 |  |  | 05.07.2021 |  | сквер Железнодорожников в 10 мкр. г. Нижневартовска | 0 | 3,46 | 3,46 | 3,46 |  | 0 | 0,4 | Третья категория | 2 732,02 | ячейки 10 кВ №311, №408 ПС "Обская" | 22-05-411 | 07.06.2021
94 | 25.05.2021 | Заявка принята к оформлению | Договор закрыт | 07.06.2021 | 07.06.2021 | 07.10.2021 | 13.07.2021 | 07.06.2021 | Пункт технического осмотра автотранспорта | 0 | 75 | 75 | 75 | 75 | 0 | 0,4 | Третья категория | 47 239,20 | 1 с.ш. РУ-6кВ РПП-2, яч.35кВ РПП-2, яч.35кВ №14 ПС Нижневартовская | 22-05-410 | 07.06.2021 | 108-370/з | 13.07.2021
95 | 25.05.2021 | Заявка принята к оформлению | Договор закрыт | 07.06.2021 | 22.07.2021 | 22.11.2021 | 01.10.2021 | 22.07.2021 | Благоустройство квартала Молодежный г. Нижневартовска (1 очередь) | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0,4 | Третья категория | 3 948,00 | 1 с.ш. РУ-10 кВ РПЖ-13, ячейка 10 кВ №107 ПС "Городская-5" | 22-05-819 | 27.09.2021 | 182-9/9 | 01.10.2021
96 | 25.05.2021 | Заявка принята к оформлению | Договор закрыт | 08.06.2021 | 08.07.2021 | 08.11.2021 | 06.10.2021 | 08.07.2021 | Улица Нововартовская от улицы Героев Самотлора до улицы Летней г. Нижневартовска. 1 этап | 0 | 7,05 | 7,05 | 7,05 | 7,05 | 0 | 0,4 | Третья категория | 5 566,68 | яч.10кВ №204, №361 ПС Городская-5 | 22-05-422 | 08.06.2021 | 189-27/1 | 06.10.2021
97 | 26.05.2021 | Заявка принята к оформлению | Договор закрыт | 04.06.2021 | 07.06.2021 | 07.10.2021 | 25.06.2021 | 07.06.2021 | Земельный участок под строительство жилого дома | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0,4 | Третья категория | 550,00 | 2 с.ш. РУ-10кВ РП-3х, яч.10кВ №11 ПС Южная | 22-05-407 | 04.06.2021 | 86-106/х | 25.06.2021
98 | 26.05.2021 | Заявка принята к оформлению | Договор закрыт | 07.06.2021 | 07.06.2021 | 07.10.2021 | 30.06.2021 | 07.06.2021 | Земельный участок под строительство жилого дома | 10 | 15 | 25 | 25 | 25 | 0 | 0,4 | Третья категория | 19 032,00 | 2 с.ш. РУ-10кВ РП-29, яч. 10кВ №204 ПС Городская-5 | 22-05-413 | 07.06.2021 | 93-15/х | 30.06.2021
99 | 26.05.2021 | Заявка принята к оформлению | Договор закрыт | 04.06.2021 | 09.06.2021 | 09.10.2021 | 01.07.2021 | 09.06.2021 | садовый участок №238 | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0,4 | Третья категория | 550,00 | 2 с.ш. ЗРУ-10кВ ПС Совхозная, яч. 35кВ №4 ПС Савкинская | 22-05-408 | 04.06.2021 | 96-130/х | 01.07.2021
100 | 27.05.2021 | Заявка принята к оформлению | Договор закрыт | 08.06.2021 | 08.06.2021 | 08.10.2021 | 01.07.2021 | 08.06.2021 | Земельный участок под строительство жилого дома | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0,22 | Третья категория | 550,00 | 2 с.ш. РУ-10кВ РП-Совхоз, яч. 10кВ №22 ПС Южная | 22-05-424 | 08.06.2021 | 98-118/х | 01.07.2021
101 | 31.05.2021 | Заявка принята к оформлению | Договор аннулирован | 10.06.2021 |  |  | 21.06.2021 |  | Базовая станция сотовой связи НМ0141 | 0 | 0 | 7,5 | 7,5 |  | 0 | 0,4 | Третья категория | 5 922,00 | яч.10кВ №123 ПС Восток | 22-05-439 | 10.06.2021
102 | 31.05.2021 | Заявка принята к оформлению | Договор действующий | 10.06.2021 | 11.06.2021 | 11.10.2021 |  | 08.10.2021 | ДНТ "Огордник-3" (334 участков) | 0 | 350 | 350 | 350 |  | 0 | 0,4 | Третья категория | 183 700,00 | 1 с.ш. КРУН-10кВ ПС Совхозная, яч. 35кВ №2 ПС Савкинская | 22-05-436 | 10.06.2021
103 | 31.05.2021 | Заявка принята к оформлению | Договор закрыт | 10.06.2021 | 11.06.2021 | 11.10.2021 | 29.06.2021 | 11.06.2021 | Жилой дом | 5 | 10 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0,4 | Третья категория | 550,00 | 1 с.ш. РУ-10кВ РП-Дагестан, яч. 10кВ №1 ПС Южная | 22-05-434 | 10.06.2021 | 90-38/х | 29.06.2021
104 | 31.05.2021 | Заявка принята к оформлению | Договор закрыт | 10.06.2021 | 11.06.2021 | 05.07.2021 | 01.07.2021 | 11.06.2021 | земельный участок под строительство жилого дома | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0,4 | Третья категория | 550,00 | 2 с.ш. РУ-10кВ РПЖ-8, яч. 10кВ №458 ПС Городская-5 | 22-05-435 | 10.06.2021 | 100-7/х | 01.07.2021
105 | 01.06.2021 | Заявка принята к оформлению | Договор действующий | 15.06.2021 | 16.06.2021 | 16.10.2021 |  | 16.06.2021 | Жилой дом | 0 | 30 | 30 | 30 |  | 0 | 0,4 | Третья категория | 23 688,00 | 1 с.ш. РУ-10кВ РП-Дагестан, ячейка 10 кВ №1 ПС Южная | 22-05-450 | 15.06.2021
106 | 01.06.2021 | Заявка принята к оформлению | Договор действующий | 15.06.2021 | 21.06.2021 | 21.10.2021 |  | 19.10.2021 | Гаражный бокс №20 | 0 | 35 | 35 | 35 |  | 0 | 0,4 | Третья категория | 27 636,00 | ячейка 6кВ №9 ПС Нижневартовская | 22-05-449 | 15.06.2021
107 | 01.06.2021 | Заявка принята к оформлению | Договор закрыт | 16.06.2021 | 17.06.2021 | 29.07.2021 | 01.07.2021 | 17.06.2021 | Жилой дом | 5 | 10 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0,4 | Третья категория | 550,00 | ячейка 6 кВ №18 ПС "ГПП-1" | 22-05-454 | 16.06.2021 | 97-486/з | 01.07.2021
108 | 01.06.2021 | Заявка принята к оформлению | Договор закрыт | 09.06.2021 | 16.06.2021 | 16.10.2021 | 16.12.2021 | 16.08.2021 | баня | 0 | 150 | 150 | 150 | 150 | 0 | 0,4 | Третья категория | 47 239,20 | 2 с.ш. РУ-10 кВ РПЖ-13, ячейка 10 кВ №450 ПС "Городская-5" | 22-05-427 | 09.06.2021 | 327-9/8 | 16.12.2021
109 | 03.06.2021 | Заявка принята к оформлению | Договор расторгнут | 16.06.2021 | 17.06.2021 | 29.07.2021 | 01.07.2021 | 17.06.2021 | Жилой дом | 5 | 10 | 15 | 15 |  | 0 | 0,4 | Третья категория | 550,00 | ячейка 6 кВ №18 ПС "ГПП-1" | 22-05-455 | 16.06.2021
110 | 03.06.2021 | Заявка принята к оформлению | Договор аннулирован | 17.06.2021 |  |  | 24.06.2021 |  | Индивидуальный жилой дом | 15 | 15 | 15 | 15 |  | 0 | 0,4 | Третья категория | 23 688,00 | 2 с.ш. РУ-10кВ РП-Дагестан, ячейка 10кВ №29 ПС Южная | 22-05-460 | 17.06.2021
111 | 03.06.2021 | Заявка принята к оформлению | Договор закрыт | 16.06.2021 | 17.06.2021 | 17.10.2021 | 25.06.2021 | 17.06.2021 | Земельный участок под строительство жилого дома | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0,4 | Третья категория | 550,00 | 2 с.ш. РУ-10кВ РП-Совхоз, ячейка 10кВ №22 ПС Южная | 2-05-452 | 16.06.2021 | 87-8П/2 | 25.06.2021
112 | 03.06.2021 | Заявка принята к оформлению | Договор закрыт | 10.06.2021 | 15.06.2021 | 15.10.2021 | 09.07.2021 | 15.06.2021 | разработка грунта строительной площадки жилого дома 1 в квартале 40 | 0 | 370 | 370 | 370 | 370 | 0 | 6-10 | Третья категория | 47 239,20 | ячейка 10 кВ №107 ПС "Колмаковская" | 22-05-437 | 10.06.2021 | 104-ПС "Колмаковская | 09.07.2021
113 | 03.06.2021 | Заявка принята к оформлению | Договор закрыт | 09.06.2021 | 15.06.2021 | 15.10.2021 | 24.08.2021 | 16.08.2021 | магазин | 10 | 20 | 30 | 30 | 30 | 0 | 0,4 | Вторая категория | 23 688,00 | (взаиморезервируемые): 1 и 2 с.ш. РУ-10 кВ РПЖ-13, ячейка 10 кВ №107, №450 ПС "Городская-5" | 22-05-426 | 09.06.2021 | 141-9/9 | 24.08.2021
114 | 04.06.2021 | Заявка принята к оформлению | Договор закрыт | 10.06.2021 | 17.06.2021 | 17.10.2021 | 08.07.2021 | 17.06.2021 | гараж | 0 | 75 | 75 | 75 | 75 | 0 | 0,4 | Третья категория | 33 300,00 | ячейка 10 кВ №408 ПС "Обская" | 22-05-438 | 10.06.2021 | 103-10/101 | 08.07.2021
115 | 04.06.2021 | Запрос документов | Договор действующий | 18.06.2021 | 24.06.2021 | 24.10.2021 |  | 22.10.2021 | Базовая станция сотовой связи НМ0172 | 0 | 7,5 | 7,5 | 7,5 |  | 0 | 0,4 | Третья категория | 5 922,00 | 2 с.ш. РУ-10 кВ РПП-9, ячейка 10 кВ №103 ПС "Индустриальная" | 22-05-465 | 18.06.2021
116 | 07.06.2021 | Заявка принята к оформлению | Договор закрыт | 16.06.2021 | 16.06.2021 | 28.07.2021 | 18.06.2021 | 16.06.2021 | Жилой дом | 5 | 10 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0,22 | Третья категория | 550,00 | 2 с.ш. КРУН-6 кВ ПС "Энергонефть", ячейкаа 35 кВ №3 ПС "Западная" | 22-05-453 | 16.06.2021 | 81-364/з | 18.06.2021
117 | 08.06.2021 | Заявка принята к оформлению | Договор закрыт | 16.06.2021 | 21.06.2021 | 21.10.2021 | 15.11.2021 | 08.10.2021 | магазин | 6,8 | 63,2 | 70 | 70 | 70 | 0 | 0,4 | Вторая категория | 30 598,56 | (взаиморезервируемые): 1 с.ш. РУ-10 кВ РПЖ-10, ячейка 10 кВ №303 ПС "Индустриальная", 2 с.ш. РУ-10 кВ РПЖ-10, ячейка 10 кВ №113 ПС "Восток" | 22-05-451 | 16.06.2021 | 214-10г/6 | 15.11.2021
118 | 09.06.2021 | Заявка принята к оформлению | Договор расторгнут | 17.06.2021 | 23.06.2021 | 23.10.2021 | 11.10.2021 |  | земельный участок под строительство стоянки грузовой техники | 0 | 30 | 30 | 30 |  | 0 | 0,4 | Третья категория | 23 688,00 | 1 с.ш. РУ-10 кВ РП-2с, ячейка 10 кВ №101 ПС "Восток" | 22-05-461 | 17.06.2021
119 | 11.06.2021 | Заявка принята к оформлению | Договор действующий | 23.06.2021 | 23.06.2021 | 23.10.2021 |  | 23.06.2021 | земельный участок для строительства гаражного бокса | 0 | 50 | 50 | 50 |  | 0 | 0,4 | Третья категория | 22 200,00 | 2 с.ш. РУ-10кВ РПЖ-17, ячейка 10кВ №604 ПС Обская | 22-05-476 | 23.06.2021
120 | 15.06.2021 | Заявка принята к оформлению | Договор закрыт | 22.06.2021 | 22.06.2021 | 22.10.2021 | 01.07.2021 | 22.06.2021 | Земельный участок под строительство жилого дома | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0,4 | Третья категория | 550,00 | 2 с.ш. РУ-10кВ РП-Совхоз, ячейка 10кВ №22 ПС Южная | 22-05-470 | 22.06.2021 | 94-118/х | 01.07.2021
121 | 15.06.2021 | Заявка принята к оформлению | Договор закрыт | 23.06.2021 | 23.06.2021 | 23.10.2021 | 01.07.2021 | 23.06.2021 | Земельный участок под строительство жилого дома | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0,4 | Третья категория | 550,00 | 2 с.ш. РУ-10кВ РП-Совхоз, ячейка 10кВ №22 ПС Южная | 22-05-477 | 23.06.2021 | 95-8П/1 | 01.07.2021
122 | 16.06.2021 | Заявка принята к оформлению | Договор действующий | 24.06.2021 | 01.07.2021 | 01.11.2021 |  | 29.10.2021 | антенно-мачтовое сооружение связи | 0 | 15 | 15 | 15 |  | 0 | 0,4 | Третья категория | 550,00 | 2 с.ш. КРУН-6кВ ПС Татра, яч. 35кВ №3 ПС Западная | 22-05-478 | 24.06.2021
123 | 16.06.2021 | Заявка принята к оформлению | Договор закрыт | 24.06.2021 | 28.06.2021 | 28.10.2021 | 15.07.2021 | 28.06.2021 | Жилой дом | 5 | 10 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0,4 | Третья категория | 550,00 | ВЛ-6кВ Ф-8 АС К-203 | 22-05-479 | 24.06.2021 | 109-17/н | 15.07.2021
124 | 16.06.2021 | Заявка принята к оформлению | Договор закрыт | 17.06.2021 | 17.06.2021 | 08.07.2021 | 02.08.2021 | 17.06.2021 | бульвар на набережной р. Обь (временное технологическое присоединение) | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0,4 | Третья категория | 550,00 | (взаим.): 1и2с.ш. РУ-10кВ РПЖ-21, 1и2с.ш. РУ-10кВ ПС Юбилейная, 1и2с.ш. ЗРУ-35кВ ПС Котельная-3А, яч.35кВ №3 ПС Восток, яч.35кВ №3 ПС Колмаковская | 22-05-464 | 17.06.2021 | 120-9/21 | 02.08.2021
125 | 17.06.2021 | Заявка принята к оформлению | Договор закрыт | 22.06.2021 | 22.06.2021 | 22.10.2021 | 10.11.2021 | 22.06.2021 | жилой дом | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0,22 | Третья категория | 550,00 | ВЛ-6 кВ Ф-5 ПС "Баграс" | 22-05-471 | 22.06.2021 | 217-468/з | 10.11.2021
126 | 17.06.2021 | Заявка принята к оформлению | Договор закрыт | 28.06.2021 | 30.06.2021 | 30.10.2021 | 22.11.2021 | 08.10.2021 | Гаражно-строительный кооператив "Волна" (118 гаражей) | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0,4 | Третья категория | 64 900,00 | 2 с.ш. КРУН-6кВ ПС Дивный, яч.35кВ №3 ПС ГПП-7 | 22-05-506 | 28.06.2021 | 303-323/з | 22.11.2021
127 | 21.06.2021 | Заявка принята к оформлению | Договор действующий | 28.06.2021 | 05.07.2021 | 05.11.2021 |  | 29.10.2021 | Базовая станция сотовой связи НМ0141 | 0 | 7,5 | 7,5 | 7,5 |  | 0 | 0,4 | Третья категория | 5 922,00 | яч.10кВ №123 ПС Восток | 22-05-507 | 28.06.2021
128 | 21.06.2021 | Заявка принята к оформлению | Договор закрыт | 28.06.2021 | 29.06.2021 | 10.08.2021 | 02.07.2021 | 29.06.2021 | Жилой дом | 5 | 10 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0,22 | Третья категория | 550,00 | 2 с.ш. ЗРУ-10кВ ПС Совхозная, ячейка 35кВ №4 ПС Савкинская | 22-05-504 | 28.06.2021 | 102-130/х | 02.07.2021
129 | 21.06.2021 | Заявка принята к оформлению | Договор закрыт | 24.06.2021 | 28.06.2021 | 28.10.2021 | 27.08.2021 | 13.08.2021 | нежилое помещение | 0 | 23 | 23 | 23 | 23 | 0 | 0,4 | Третья категория | 18 160,80 | 2 с.ш. РУ*6кВ РПП-1 (яч.№19), яч.6кВ №16 ПС Нижневартовская | 22-05-480 | 24.06.2021 | 145-524/з | 27.08.2021
130 | 21.06.2021 | Заявка принята к оформлению | Договор закрыт | 28.06.2021 | 28.06.2021 | 28.10.2021 | 04.10.2021 | 10.09.2021 | Земельный участок под строительство гаражного бокса | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0,4 | Третья категория | 550,00 | 2 с.ш. РУ-10кВ РПЖ-8 ячейка 10кВ №458 ПС Городская-5 | 22-05-505 | 28.06.2021 | 187-РПЖ-8 | 04.10.2021
131 | 22.06.2021 | Заявка принята к оформлению | Договор расторгнут | 29.06.2021 | 08.07.2021 | 19.08.2021 | 04.08.2021 | 08.07.2021 | Жилой дом | 15 | 10 | 25 | 25 |  | 0 | 0,4 | Третья категория | 708,00 | 2 с.ш. РУ-10кВ РП Совхоз, ячейка 10кВ №22 ПС Южная | 22-05-513 | 29.06.2021
132 | 22.06.2021 | Заявка принята к оформлению | Договор закрыт | 29.06.2021 | 29.06.2021 | 29.10.2021 | 10.09.2021 | 29.06.2021 | Жилой дом | 5 | 10 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0,4 | Третья категория | 550,00 | 2 с.ш. РУ-10кВ ПС Дагестан, ячейка 10кВ №29 ПС Южная | 22-05-512 | 29.06.2021 | 161-30/х | 10.09.2021
133 | 22.06.2021 | Заявка принята к оформлению | Договор действующий | 30.06.2021 | 06.07.2021 | 06.11.2021 |  | 06.07.2021 | многоквартирный жилой дом №2 в 10В микрорайоне (МЖК) города Нижневартовска | 0 | 510,6 | 510,6 | 510,6 |  | 0 | 0,4 | Вторая категория | 36 150,48 | (взаиморезервируемые): 1 и 2 с.ш. РУ-10 кВ РПЖ-11, ячейки 10 кВ №9, №6 ПС "Западная" | 22-05-520 | 30.06.2021
134 | 23.06.2021 | Заявка принята к оформлению | Договор закрыт | 29.06.2021 | 29.06.2021 | 29.10.2021 | 13.07.2021 | 29.06.2021 | жилой дом | 15 | 0 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0,4 | Третья категория | 550,00 | 2 с.ш. РУ-10кВ РП Совхоз, ячейка 10кВ №22 ПС Южная | 22-05-511 | 29.06.2021 | 107-76/ха | 13.07.2021
135 | 23.06.2021 | Заявка принята к оформлению | Договор закрыт | 01.07.2021 | 09.07.2021 | 09.11.2021 | 03.08.2021 | 28.07.2021 | земельный участок под строительство складов | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | 0 | 0,4 | Третья категория | 23 688,00 | 2 с.ш. КРУН-6 кВ ПС "Базовая", ячейка ОРУ-35 кВ №4 ПС "ГПП-7" | 22-05-521 | 01.07.2021 | 126-132/з | 03.08.2021
136 | 24.06.2021 | Заявка принята к оформлению | Договор закрыт | 02.07.2021 | 06.07.2021 | 06.11.2021 | 16.12.2021 | 03.11.2021 | Земельный участок под строительство производственной базы | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0,4 | Третья категория | 44 400,00 | 1 с.ш. РУ-10кВ РПП-5, яч. 10кВ №7 ПС Западная | 22-05-533 | 02.07.2021 | 328-525А/з | 16.12.2021
137 | 24.06.2021 | Заявка принята к оформлению | Договор закрыт | 05.07.2021 | 07.07.2021 | 07.11.2021 | 24.11.2021 | 03.11.2021 | Автомобильная газонаполненная компрессорная станция (АГНКС) | 0 | 150 | 150 | 150 | 150 | 0 | 0,4 | Вторая категория | 94 478,40 | (Взаиморезервируемые): 1,2 с.ш Ру-10кВ РПП-5, яч. 10кВ №7, №14 ПС Западная | 22-05-541 | 05.07.2021 | 305-525/з-525А/з | 24.11.2021
138 | 28.06.2021 | Заявка принята к оформлению | Договор закрыт | 02.07.2021 | 07.07.2021 | 07.11.2021 | 17.08.2021 | 07.07.2021 | Производственная база | 117 | 150 | 267 | 267 | 267 | 1 260 | 6-10 | Третья категория | 8 104,80 | яч. 10кВ №224 ПС Восток | 22-05-534 | 02.07.2021 | 135-ПС Восток | 17.08.2021
139 | 30.06.2021 | Заявка принята к оформлению | Договор расторгнут | 12.07.2021 | 13.07.2021 | 13.11.2021 | 15.09.2021 |  | Земельный участок под строительство склада | 0 | 15 | 15 | 15 |  | 0 | 0,22 | Третья категория | 550,00 | 2 с.ш. РУ-10кВ РПП-5, яч.10кВ №14 ПС Западная | 22-05-552 | 12.07.2021
140 | 30.06.2021 | Заявка принята к оформлению | Договор закрыт | 05.07.2021 | 06.07.2021 | 06.11.2021 | 13.07.2021 | 06.07.2021 | Жилой дом | 4 | 11 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0,4 | Третья категория | 550,00 | 2 с.ш. РУ-10кВ РП Совхоз, ячейка 10кВ №22 ПС Южная | 22-05-540 | 05.07.2021 | 106-76/х | 13.07.2021
141 | 01.07.2021 | Заявка принята к оформлению | Договор закрыт | 12.07.2021 | 12.07.2021 | 12.11.2021 | 19.07.2021 | 12.07.2021 | теплый склад | 0 | 40 | 40 | 40 | 40 | 0 | 0,4 | Третья категория | 31 584,00 | 1 с.ш. РУ-6кВ РПП-4 (яч.№11), 1 с.ш. ОРУ ПС №1, яч. 35кВ №6 ПС ГПП-7 | 22-05-555 | 12.07.2021 | 113-514/з | 19.07.2021
142 | 01.07.2021 | Заявка принята к оформлению | Договор закрыт | 07.07.2021 | 07.07.2021 | 07.11.2021 | 27.07.2021 | 07.07.2021 | частный дом | 5 | 10 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0,4 | Третья категория | 550,00 | яч.10кВ №105 ПС Эмтор | 22-05-548 | 07.07.2021 | 116-19/н | 27.07.2021
143 | 01.07.2021 | Заявка принята к оформлению | Договор закрыт | 13.07.2021 | 16.07.2021 | 16.11.2021 | 02.08.2021 | 16.07.2021 | «КТПН-6/0,4кВ 630кВА для электроснабжения: помещение «Диспетчерская-1» (состоящее из помещений 1003, 1005 с поэтажного плана здания Диспетчерской (Лит. Б-Б3), ТО-1 (технического обслуживания), ТО-2 (технического обслуживания)» | 160 | 400 | 560 | 560 | 560 | 630 | 6-10 | Третья категория | 292 626,00 | 2 с.ш. РУ-6кВ РПП-6, яч. 6кВ №22 ПС Нижневартовская | 22-05-564 | 13.07.2021 | 121-110/з | 02.08.2021
144 | 01.07.2021 | Заявка принята к оформлению | Договор закрыт | 09.07.2021 | 09.07.2021 | 09.11.2021 | 03.08.2021 | 28.07.2021 | земельный участок под строительство производственной базы | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 | 0 | 0,4 | Третья категория | 22 200,00 | 2 с.ш. КРУН-6кВ ПС Базовая, яч. 35кВ №4 ПС ГПП-7 | 22-05-554 | 09.07.2021 | 125-132/з | 03.08.2021
145 | 01.07.2021 | Заявка принята к оформлению | Договор закрыт | 09.07.2021 | 14.07.2021 | 14.11.2021 | 23.11.2021 | 12.11.2021 | Склад агрегатов и запасных частей, склад масел | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 | 0 | 0,4 | Третья категория | 427 688,88 | 1 с.ш. РУ-6кВ РПП-2, яч. 6кВ №14 ПС Нижневартовская | 22-05-553 | 09.07.2021 | 304-370/з | 23.11.2021
146 | 05.07.2021 | Заявка принята к оформлению | Договор закрыт | 12.07.2021 | 12.07.2021 | 02.08.2021 | 03.08.2021 | 12.07.2021 | Бульвар на набережной р. Обь (временное технологическое присоединение) | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0,4 | Третья категория | 7 896,00 | 1 и 2 с.ш. ЗРУ-35кВ ПС Котельная-3А, ячейка 35кВ №3 ПС Восток, ячейка 35кВ №3 ПС Колмаковская | 22-05-561 | 12.07.2021 | 122-9/21 | 03.08.2021
147 | 06.07.2021 | Заявка принята к оформлению | Договор закрыт | 12.07.2021 | 12.07.2021 | 12.11.2021 | 15.07.2021 | 12.07.2021 | Земельный участок под ИЖС | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0,22 | Третья категория | 550,00 | 1 с.ш. РУ-10кВ РПЖ-8, ячейка 10кВ №103 ПС Городская-5 | 22-05-557 | 12.07.2021 | 110-12/х | 15.07.2021
148 | 06.07.2021 | Заявка принята к оформлению | Договор закрыт | 09.07.2021 | 09.07.2021 | 09.11.2021 | 23.07.2021 | 09.07.2021 | земельный участок под строительство жилого дома | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | 0 | 0,4 | Третья категория | 23 688,00 | 2 с.ш. РУ-10кВ РП-3х, ячейка 10кВ №11 ПС Южная | 22-05-551 | 09.07.2021 | 115-3/х | 23.07.2021
149 | 06.07.2021 | Заявка принята к оформлению | Договор закрыт | 14.07.2021 | 19.07.2021 | 19.11.2021 | 16.08.2021 | 20.07.2021 | Базовая станция сотовой связи НМ0147 | 0 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 0 | 0,4 | Третья категория | 5 922,00 | яч.6кВ №8 ПС К-203 | 22-05-581 | 14.07.2021 | 133-21/н | 16.08.2021
150 | 07.07.2021 | Заявка принята к оформлению | Договор закрыт | 12.07.2021 | 12.07.2021 | 02.08.2021 | 02.09.2021 | 12.07.2021 | Разработка грунта под строительную площадку | 0 | 150 | 150 | 150 | 150 | 0 | 0,4 | Третья категория | 47 239,20 | ячейка 10кВ №311 ПС Обская | 22-05-558 | 12.07.2021 | 148-10/10 | 02.09.2021
151 | 08.07.2021 | Заявка принята к оформлению | Договор действующий | 15.07.2021 | 20.07.2021 | 31.03.2022 |  |  | Строительный участок ОО УМНКА "Мир вашему дому" | 0 | 30 | 30 | 30 |  | 0 | 0,4 | Третья категория | 23 688,00 | 1 с.ш. РУ-6кВ ПС Татра, яч. ОРУ-35кВ №2 ПС Западная | 22-05-587 | 15.07.2021
152 | 09.07.2021 | Заявка принята к оформлению | Договор закрыт | 15.07.2021 | 15.07.2021 | 15.11.2021 | 19.07.2021 | 15.07.2021 | Жилой дом | 5 | 10 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0,22 | Третья категория | 550,00 | 2 с.ш. КРУН-6кВ ПС Дивный, яч.35кВ №3 ПС ГПП-7 | 22-05-586 | 15.07.2021 | 112-242/з | 19.07.2021
153 | 09.07.2021 | Заявка принята к оформлению | Договор закрыт | 19.07.2021 | 20.07.2021 | 31.08.2021 | 29.07.2021 | 20.07.2021 | жилой дом | 5 | 10 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0,22 | Третья категория | 550,00 | яч. 6кВ №18 ПС ГПП-1 | 22-05-593 | 19.07.2021 | 118-486/з | 29.07.2021
154 | 09.07.2021 | Заявка принята к оформлению | Договор закрыт | 14.07.2021 | 14.07.2021 | 14.11.2021 | 13.09.2021 | 14.07.2021 | Автозаправочная станция с офисом | 0 | 150 | 150 | 50 | 50 | 63 | 6-10 | Третья категория | 22 200,00 | 1 с.ш. РУ-10кВ РПЖ-9, яч. 10кВ №107 ПС Эмтор | 22-05-580 | 14.07.2021 | 164-17/4 | 13.09.2021
155 | 09.07.2021 | Заявка принята к оформлению | Договор закрыт | 14.07.2021 | 21.07.2021 | 21.11.2021 | 17.12.2021 | 19.11.2021 | Гаражно-строительный кооператив в количестве 145 гаражей | 0 | 150 | 150 | 150 | 150 | 0 | 0,4 | Третья категория | 79 750,00 | 1 с.ш. РУ-10кВ РПЖ-13, ячейка 10кВ №107 ПС Городская-5 | 22-05-582 | 14.07.2021 | 320-8/5 | 17.12.2021
156 | 13.07.2021 | Заявка принята к оформлению | Договор аннулирован | 16.07.2021 |  |  | 23.07.2021 |  | Земельный участок под строительство жилого дома | 0 | 15 | 15 | 15 |  | 0 | 0,4 | Третья категория | 11 844,00 | ячейка 10кВ №1 ПС Южная | 22-05-592 | 16.07.2021
157 | 13.07.2021 | Заявка принята к оформлению | Договор закрыт | 16.07.2021 | 19.07.2021 | 30.08.2021 | 02.08.2021 | 19.07.2021 | Жилой дом | 18 | 7 | 25 | 25 | 25 | 0 | 0,4 | Третья категория | 495,60 | 2 с.ш. РУ-10кВ РПЖ-8 ячейка 10кВ №458 ПС Городская-5 | 22-05-591 | 16.07.2021 | 119-РПЖ-8 | 02.08.2021
158 | 14.07.2021 | Заявка принята к оформлению | Договор закрыт | 21.07.2021 | 21.07.2021 | 21.11.2021 | 10.08.2021 | 21.07.2021 | Объект незавершённого строительства (жилой дом на основании договора аренды) | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0,4 | Третья категория | 550,00 | 2 с.ш. РУ-10кВ РП-3х, ячейка 10кВ №11 ПС Южная | 22-05-603 | 21.07.2021 | 128-106/х | 10.08.2021
159 | 14.07.2021 | Заявка принята к оформлению | Договор закрыт | 21.07.2021 | 22.07.2021 | 22.11.2021 | 01.10.2021 | 22.07.2021 | Жилой дом | 4 | 11 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0,4 | Третья категория | 550,00 | 2 с.ш. РУ-10кВ РПЖ-8, ячейка 10кВ №458 ПС Городская-5 | 22-05-604 | 21.07.2021 | 180-РПЖ-8 | 01.10.2021
160 | 19.07.2021 | Заявка принята к оформлению | Договор действующий | 22.07.2021 | 26.07.2021 | 26.11.2021 |  | 26.07.2021 | Земельный участок под стрительство жилого дома | 0 | 15 | 15 | 15 |  | 0 | 0,4 | Третья категория | 550,00 | 2 с.ш. ЗРУ-10кВ ПС Совхозная, ячейка 35кВ ПС Савкинская | 252-05-608 | 22.07.2021
161 | 19.07.2021 | Заявка принята к оформлению | Договор закрыт | 22.07.2021 | 22.07.2021 | 22.11.2021 | 04.08.2021 | 30.07.2021 | Земельный участок под строительство жилого дома | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0,22 | Третья категория | 550,00 | яч.6кВ №18 ПС ГПП-1 | 22-05-607 | 22.07.2021 | 123-463/з | 04.08.2021
162 | 20.07.2021 | Заявка принята к оформлению | Договор закрыт | 23.07.2021 | 26.07.2021 | 26.11.2021 | 10.08.2021 | 26.07.2021 | Земельный участок под ИЖС | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0,4 | Третья категория | 550,00 | 2 с.ш. РУ-10кВ РП-Совхоз, ячейка 10кВ 1№22 ПС Южная | 22-05-614 | 23.07.2021 | 132-8П/2 | 10.08.2021
163 | 21.07.2021 | Заявка принята к оформлению | Договор закрыт | 28.07.2021 | 04.08.2021 | 04.12.2021 | 20.08.2021 | 04.08.2021 | Базовая станция сотовой связи | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0,4 | Третья категория | 3 158,40 | яч.6кВ №8 ПС К-203 | 22-05-623 | 28.07.2021 | 138-21/н | 20.08.2021
164 | 22.07.2021 | Заявка принята к оформлению | Договор закрыт | 27.07.2021 | 30.07.2021 | 30.11.2021 | 06.08.2021 | 30.07.2021 | жилой дом | 4 | 11 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0,22 | Третья категория | 550,00 | 2 с.ш. РУ-10кВ РП-Совхоз, ячейка 10кВ №22 ПС Южная | 22-05-619 | 27.07.2021 | 127-76/х | 06.08.2021
165 | 23.07.2021 | Заявка принята к оформлению | Договор расторгнут | 02.08.2021 | 05.08.2021 | 16.09.2021 | 16.11.2021 | 05.08.2021 | Жилой дом | 5 | 5 | 10 | 10 |  | 0 | 0,22 | Третья категория | 550,00 | 1 с.ш. КРУН-6кВ ПС Дивный, яч. 35кВ №4 ПС ГПП-7 | 22-05-639 | 02.08.2021
166 | 26.07.2021 | Заявка принята к оформлению | Договор закрыт | 29.07.2021 | 30.07.2021 | 30.11.2021 | 04.08.2021 | 30.07.2021 | жилой дом | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0,22 | Третья категория | 550,00 | 1 с.ш. КРУН-6кВ ПС Дивный, яч. 35кВ №4 ПС ГПП-7 | 22-05-627 | 29.07.2021 | 124-465/з | 04.08.2021
167 | 26.07.2021 | Заявка принята к оформлению | Договор закрыт | 02.08.2021 | 03.08.2021 | 03.12.2021 | 18.08.2021 | 03.08.2021 | «Земельный участок под строительство жилого дома» | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0,4 | Третья категория | 550,00 | 1 с.ш. КРУН-6кВ ПС Дивный, яч. 35кВ №4 Пс ГПП-7 | 22-05-638 | 02.08.2021 | 137-247/з | 18.08.2021
168 | 26.07.2021 | Заявка принята к оформлению | Договор закрыт | 29.07.2021 | 30.07.2021 | 10.09.2021 | 10.09.2021 | 30.07.2021 | Земельный участок под ИЖС | 5 | 10 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0,4 | Третья категория | 550,00 | 2 с.ш. РУ-10кВ РП Совхоз, ячейка 10кВ №22 ПС Южная | 22-05-629 | 29.07.2021 | 163-118/х | 10.09.2021
169 | 27.07.2021 | Заявка принята к оформлению | Договор закрыт | 29.07.2021 | 02.08.2021 | 02.12.2021 | 10.08.2021 | 02.08.2021 | Земельный участок под строительство жилого дома | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0,4 | Третья категория | 550,00 | 1 с.ш. РУ-10кВ РП-Совхоз, ячейка 10кВ №25 ПС Южная | 22-05-628 | 29.07.2021 | 130-8П/2 | 10.08.2021
170 | 27.07.2021 | Заявка принята к оформлению | Договор закрыт | 02.08.2021 | 02.08.2021 | 02.12.2021 | 03.09.2021 | 30.08.2021 | Гараж | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0,22 | Третья категория | 550,00 | 1 с.ш. РУ-0,4кВ ТП-501/з, 1 с.ш. РУ-10кВ РПЖ-1А, 1 с.ш. РУ-10кВ ПС Котельная, яч. 35кВ №4 ПС ГПП-7 | 22-05-632 | 02.08.2021 | 157-501/з | 03.09.2021
171 | 28.07.2021 | Заявка принята к оформлению | Договор закрыт | 03.08.2021 | 06.08.2021 | 06.12.2021 | 10.12.2021 | 29.11.2021 | Внешнее электроснабжение склад модуля | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0,4 | Третья категория | 550,00 | 1 с.ш. КРУН-6кВ ПС БИО, яч.35кВ №2 ПС ГПП-7 | 22-05-640 | 03.08.2021 | 322-494/з | 10.12.2021
172 | 29.07.2021 | Заявка принята к оформлению | Договор закрыт | 03.08.2021 | 06.08.2021 | 06.12.2021 | 03.09.2021 | 06.08.2021 | Жилой дом | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0,4 | Третья категория | 550,00 | ячейка 10кВ №1 ПС Южная | 22-05-641 | 03.08.2021 | 151-РП-Дагестан | 03.09.2021
173 | 29.07.2021 | Заявка принята к оформлению | Договор закрыт | 04.08.2021 | 04.08.2021 | 04.12.2021 | 03.09.2021 | 04.08.2021 | гаражный бокс №30 | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0,22 | Третья категория | 550,00 | РУ-0,4кВ КТПН-№К/22, ячейка 10кВ №302 ПС Обская | 22-05-648 | 04.08.2021 | 153-К/22 | 03.09.2021
174 | 29.07.2021 | Заявка принята к оформлению | Договор закрыт | 04.08.2021 | 04.08.2021 | 04.12.2021 | 13.09.2021 | 04.08.2021 | гаражный бокс №13 | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0,22 | Третья категория | 16 884,00 | РУ-0,4кВ КТПН-№К/22, ячейка 10кВ №302 ПС Обская | 22-05-647 | 04.08.2021 | 162-К/22 | 13.09.2021
175 | 30.07.2021 | Заявка принята к оформлению | Договор аннулирован | 06.08.2021 |  |  |  |  | базовая станция сотовой связи | 0 | 15 | 15 | 15 |  | 0 | 0,4 | Третья категория | 550,00 | 1 с.ш. РУ-0,4кВ РПЖ-2, ячейка 10кВ №109 ПС Индустриальная | 22-05-654 | 06.08.2021
176 | 02.08.2021 | Заявка принята к оформлению | Договор расторгнут | 10.08.2021 | 30.08.2021 | 30.12.2021 | 23.09.2021 |  | Магазин, склад | 10 | 40 | 50 | 50 |  | 0 | 0,4 | Третья категория | 21 492,00 | 2 с.ш.РУ-0,4кВ ПС РПЖ-21, ячейка 10кВ №14 ПС 35/10кВ Юбилейная | 22-05-663 | 10.08.2021
177 | 02.08.2021 | Заявка принята к оформлению | Договор закрыт | 05.08.2021 | 06.08.2021 | 06.12.2021 | 10.09.2021 | 06.08.2021 | Жилой дом | 0 | 25 | 25 | 25 | 25 | 0 | 0,4 | Третья категория | 19 740,00 | 1 с.ш. РУ-10кВ РПЖ-8, ячейка 10кВ №103 ПС Городская-5 | 22-05-650 | 05.08.2021 | 160-12/х | 10.09.2021
178 | 05.08.2021 | Заявка принята к оформлению | Договор действующий | 10.08.2021 | 12.08.2021 | 12.12.2021 |  | 12.08.2021 | Жилой дом | 15 | 10 | 25 | 25 |  | 0 | 0,4 | Третья категория | 18 678,00 | 2 с.ш. РУ-10кВ РПЖ-8 ячейка 10кВ №458 ПС Городская-5 | 22-05-660 | 10.08.2021
179 | 06.08.2021 | Заявка принята к оформлению | Договор закрыт | 11.08.2021 | 11.08.2021 | 11.12.2021 | 17.08.2021 | 11.08.2021 | Земельный участок под жилой дом | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0,22 | Третья категория | 550,00 | 2 с.ш. РУ-10кВ РП Совхоз, ячейка 10кВ №22 ПС Южная | 22-05-664 | 11.08.2021 | 134-76/х | 17.08.2021
180 | 09.08.2021 | Заявка принята к оформлению | Договор расторгнут | 18.08.2021 | 19.08.2021 | 09.09.2021 | 26.10.2021 | 19.08.2021 | Разработка грунта под строительную площадку | 0 | 150 | 150 | 45 |  | 0 | 0,4 | Третья категория | 47 239,20 | 1 с.ш. РУ-10кВ РП-Совхоз, ячейка 10кВ №25 ПС Южная | 22-05-679 | 18.08.2021
181 | 10.08.2021 | Заявка принята к оформлению | Договор закрыт | 16.08.2021 | 18.08.2021 | 18.12.2021 | 01.09.2021 | 18.08.2021 | Жилой дом | 0 | 35 | 35 | 35 | 35 | 0 | 0,4 | Третья категория | 27 636,00 | ячейка 1кВ №31 ПС Южная | 22-05-674 | 16.08.2021 | 143-92/х | 01.09.2021
182 | 11.08.2021 | Заявка принята к оформлению | Договор действующий | 24.08.2021 | 31.08.2021 | 31.08.2022 |  |  | базовая станция сотовой связи | 0 | 15 | 15 | 15 |  | 0 | 0,4 | Третья категория | 11 844,00 | ВЛ-6кВ Ф-107 ПС Стройиндустриальная, ячейка 35кВ №1Пс ГПП-7 | 22-05-689 | 24.08.2021
183 | 11.08.2021 | Заявка принята к оформлению | Договор закрыт | 24.08.2021 | 30.08.2021 | 30.12.2021 | 09.12.2021 | 16.11.2021 | Базовая станция сотовой связи | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0,4 | Третья категория | 550,00 | ячейка 10кВ №05 ПС Эмтор | 22-05-688 | 24.08.2021 | 319-18/н | 09.12.2021
184 | 13.08.2021 | Заявка принята к оформлению | Договор закрыт | 23.08.2021 | 26.08.2021 | 26.12.2021 | 01.09.2021 | 26.08.2021 | Гаражный бокс № 49 | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0,22 | Третья категория | 550,00 | РУ-0,4кВ КТПН-№К/22, ячейка 10кВ №302 ПС "Обская". | 22-05-684 | 23.08.2021 | 147-К/22 | 01.09.2021
185 | 13.08.2021 | Заявка принята к оформлению | Договор закрыт | 23.08.2021 | 24.08.2021 | 24.12.2021 | 02.09.2021 | 24.08.2021 | магазин | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 0 | 0,4 | Третья категория | 15 792,00 | 2 с.ш. КРУН-6кВ ПС 35/6 "Био", ячейка 35кВ №1 ПС "ГПП-7" | 22-05-685 | 23.08.2021 | 165-464/з | 02.09.2021
186 | 16.08.2021 | Заявка принята к оформлению | Договор закрыт | 25.08.2021 | 31.08.2021 | 31.12.2021 | 09.12.2021 | 30.11.2021 | земельный участок под ИЖС | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0,22 | Третья категория | 550,00 | ячейка 10кВ №3 РП-29, ячейка 10кВ №361 ПС Городская-5 | 22-05-694 | 25.08.2021 | 321-13/х | 09.12.2021
187 | 17.08.2021 | Заявка принята к оформлению | Договор закрыт | 25.08.2021 | 26.08.2021 | 26.12.2021 | 01.09.2021 | 26.08.2021 | Жилой дом | 15 | 0 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0,4 | Третья категория | 550,00 | 2 с.ш. РУ-10кВ РП Совхоз, ячейка 10кВ №22 ПС Южная | 22-05-693 | 25.08.2021 | 146-76/х | 01.09.2021
188 | 17.08.2021 | Заявка принята к оформлению | Договор закрыт | 25.08.2021 | 25.08.2021 | 06.10.2021 | 02.09.2021 | 25.08.2021 | Жилой дом | 5 | 10 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0,4 | Третья категория | 550,00 | 2 с.ш. РУ-10кВ РП Совхоз, ячейка 10кВ ПС Южная | 22-05-695 | 25.08.2021 | 150-118/х | 02.09.2021
189 | 17.08.2021 | Заявка принята к оформлению | Договор закрыт | 23.08.2021 | 25.08.2021 | 25.12.2021 | 24.09.2021 | 25.08.2021 | Жилой дом | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0,22 | Третья категория | 550,00 | 2 с.ш. ЗРУ-10кВ ПС Совхозная, ячейка 35кВ №4 ПС Савкинская | 22-05-686 | 23.08.2021 | 175-130/х | 24.09.2021
190 | 18.08.2021 | Заявка принята к оформлению | Договор закрыт | 27.08.2021 | 30.08.2021 | 11.10.2021 | 06.09.2021 | 30.08.2021 | Жилой дом | 10 | 5 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0,22 | Третья категория | 550,00 | 2 с.ш. РУ-10кВ РПЖ-8, ячейка 10кВ №103 ПС Городская-5 | 22-05-702 | 27.08.2021 | 155-28/х | 06.09.2021
191 | 19.08.2021 | Заявка принята к оформлению | Договор закрыт | 27.08.2021 | 30.08.2021 | 30.12.2021 | 15.09.2021 | 10.09.2021 | Нежилое здание | 140 | 50 | 190 | 190 | 190 | 0 | 0,4 | Третья категория | 47 239,20 | 2 с.ш. КРУН-6кВ ПС Энергонефть (ячейка №16), ячейка 35кВ №3 ПС Западная | 22-05-701 | 27.08.2021 | 168-33/з | 15.09.2021
192 | 19.08.2021 | Заявка принята к оформлению | Договор закрыт | 27.08.2021 | 01.09.2021 | 01.01.2022 | 20.09.2021 | 01.09.2021 | Земельный участок под строительство здания католического храма | 0 | 120 | 120 | 120 | 120 | 0 | 0,4 | Вторая категория | 53 280,00 | I и II с.ш. РУ-0,4 кВ РПЖ-22, ячейки 10 кВ №323, №208 ПС "Городская-5" | 22-05-700 | 27.08.2021 | 170-РПЖ-22 | 20.09.2021
193 | 20.08.2021 | Заявка принята к оформлению | Договор закрыт | 27.08.2021 | 30.08.2021 | 30.12.2021 | 16.09.2021 | 30.08.2021 | Гараж | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0,4 | Третья категория | 550,00 | II с.ш. РУ-6кВ РПП-4, II с.ш. ОРУ ПС 35/6кВ "№1", II с.ш. ОРУ ПС "Нижневартовская". | 22-05-703 | 27.08.2021 | 169-504/з | 16.09.2021
194 | 23.08.2021 | Заявка принята к оформлению | Договор расторгнут | 31.08.2021 | 06.09.2021 | 06.01.2022 | 06.12.2021 |  | Базовая станция сотовой связи НМ0247 | 0 | 7,5 | 7,5 | 7,5 |  | 0 | 0,4 | Третья категория | 5 922,00 | 2 с.ш. РУ-0,4кВ РПЖ-21, ячейка 10кВ №14 ПС "Юбилейная" | 22-05-710 | 31.08.2021
195 | 23.08.2021 | Заявка принята к оформлению | Договор закрыт | 31.08.2021 | 31.08.2021 | 31.12.2021 | 06.09.2021 | 31.08.2021 | Жилой дом | 15 | 0 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0,4 | Третья категория | 550,00 | ячейка 10кВ №31 ПС Южная | 22-05-711 | 31.08.2021 | 154-92/х | 06.09.2021
196 | 24.08.2021 | Заявка принята к оформлению | Договор закрыт | 06.09.2021 | 08.09.2021 | 08.01.2022 | 07.10.2021 | 08.09.2021 | Нежилое помещение (магазин) | 8,6 | 26,4 | 35 | 35 | 35 | 0 | 0,4 | Вторая категория | 27 027,12 | 1 с.ш. РУ-10кВ РПЖ-10, ячейка 10кВ №303 ПС Индустриальная, 2 с.ш. РУ-10кВ РПЖ-0, ячейка 10кВ №113 ПС Восток | 22-05-728 | 06.09.2021 | 185-10г/3 | 07.10.2021
197 | 27.08.2021 | Заявка принята к оформлению | Договор закрыт | 03.09.2021 | 06.09.2021 | 06.01.2022 | 23.09.2021 | 06.09.2021 | Жилой дом | 4 | 11 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0,22 | Третья категория | 550,00 | 2 с.ш. РУ-10кВ РП-Совхоз, ячейка 10кВ №22 ПС Южная | 22-05-726 | 03.09.2021 | 174-76/х | 23.09.2021
198 | 27.08.2021 | Заявка принята к оформлению | Договор закрыт | 02.09.2021 | 03.09.2021 | 03.01.2022 | 29.09.2021 | 03.09.2021 | Земельный участок под строительство магазина-склада | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 | 0 | 0,4 | Третья категория | 22 200,00 | ячейка 10кВ №103 ПС Городская-5 | 22-05-716 | 02.09.2021 | 178-РПЖ-8 | 29.09.2021
199 | 30.08.2021 | Заявка принята к оформлению | Договор закрыт | 02.09.2021 | 03.09.2021 | 03.01.2022 | 14.12.2021 | 30.11.2021 | Гаражный бокс | 0 | 25 | 25 | 25 | 25 | 0 | 0,4 | Третья категория | 19 740,00 | 2 с.ш. ЗРУ-6кВ РПП-12, ячейка 6кВ №20 ПС Нижневартовская | 22-05-717 | 02.09.2021 | 318-325/з | 14.12.2021
200 | 31.08.2021 | Заявка принята к оформлению | Договор закрыт | 02.09.2021 | 02.09.2021 | 02.01.2022 | 03.09.2021 | 02.09.2021 | Нежилое помещение - магазин | 10 | 5 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0,4 | Третья категория | 550,00 | 2 с.ш. РУ-10кВ РП-29, ячейка 10кВ №204 ПС Городская-5 | 22-05-715 | 02.09.2021 | 152-22/х | 03.09.2021
201 | 31.08.2021 | Заявка принята к оформлению | Договор закрыт | 07.09.2021 | 07.09.2021 | 07.01.2022 | 16.11.2021 | 27.10.2021 | РММ | 0 | 60 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0,4 | Третья категория | 26 640,00 | 1 с.ш. РУ-6кВ РПП-11, яч. 6кВ №11 ПС Нижневартовская | 22-05-735 | 07.09.2021 | 301-442/з | 16.11.2021
202 | 01.09.2021 | Заявка принята к оформлению | Договор расторгнут | 07.09.2021 | 08.09.2021 | 29.09.2021 | 14.10.2021 | 15.09.2021 | Разработка грунта под объект "Сквер железнодорожников" | 0 | 15 | 15 | 15 |  | 0 | 0,4 | Третья категория | 550,00 | ячейка 10кВ №311 ПС Обская | 22-05-734 | 07.09.2021
203 | 02.09.2021 | Заявка принята к оформлению | Договор действующий | 10.09.2021 | 13.09.2021 | 13.01.2022 |  |  | Нежилое помещение | 0 | 40 | 40 | 40 |  | 0 | 0,4 | Третья категория | 31 584,00 | 2 с.ш. РУ-10кВ РП-СТПС, ячейка 10кВ №27 ПС Южная | 22-05-750 | 10.09.2021
204 | 02.09.2021 | Заявка принята к оформлению | Договор закрыт | 08.09.2021 | 08.09.2021 | 08.01.2022 | 14.09.2021 | 08.09.2021 | Жилой дом | 5 | 10 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0,4 | Третья категория | 550,00 | 1 с.ш. КРУН-6кВ ПС Дивный, яч. 35кВ №4 ПС ГПП-7 | 22-05-742 | 08.09.2021 | 167-247/з | 14.09.2021
205 | 02.09.2021 | Заявка принята к оформлению | Договор закрыт | 09.09.2021 | 13.09.2021 | 25.10.2021 | 28.09.2021 | 13.09.2021 | Жилой дом | 5 | 10 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0,4 | Третья категория | 550,00 | КРУН-10кВ ПС Совхозная, ячейка 35кВ №2 ПС Савкинская | 22-05-746 | 09.09.2021 | 177-139/х | 28.09.2021
206 | 02.09.2021 | Заявка принята к оформлению | Договор закрыт | 08.09.2021 | 08.09.2021 | 08.01.2022 | 01.10.2021 | 08.09.2021 | Гараж №13 | 0 | 15 | 15 | 11 | 11 | 0 | 0,22 | Третья категория | 550,00 | 1 с.ш. РУ-10кВ РПЖ-7 ячейка 10кВ №105 ПС Городская-5 | 22-05-745 | 08.09.2021 | 179-9/22 | 01.10.2021
207 | 06.09.2021 | Заявка принята к оформлению | Договор аннулирован | 10.09.2021 |  |  | 20.09.2021 |  | Жилой дом | 5 | 10 | 15 | 15 |  | 0 | 0,22 | Третья категория | 550,00 | 1 с.ш. КРУН-6кВ ПС Дивный, яч. 35кВ №4 ПС ГПП-7 | 22-05-753 | 10.09.2021
208 | 06.09.2021 | Заявка принята к оформлению | Договор закрыт | 09.09.2021 | 15.09.2021 | 27.10.2021 | 01.10.2021 | 15.09.2021 | Жилой дом | 5 | 10 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0,4 | Третья категория | 550,00 | 2 с.ш. РУ-10кВ ПС Совхозная, ячейка 35кВ №4 ПС Савкинская | 22-05-747 | 09.09.2021 | 183-130/х | 01.10.2021
209 | 06.09.2021 | Заявка принята к оформлению | Договор закрыт | 13.09.2021 | 15.09.2021 | 27.10.2021 | 15.10.2021 | 15.09.2021 | Жилой дом | 5 | 10 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0,4 | Третья категория | 550,00 | яч.6кВ №216 ПС Стройиндустриальная | 22-05-756 | 13.09.2021 | 203-215/з | 15.10.2021
210 | 07.09.2021 | Заявка принята к оформлению | Договор закрыт | 13.09.2021 | 17.09.2021 | 17.01.2022 | 17.11.2021 | 28.10.2021 | Многофункциональная спортивная площадка | 0 | 14 | 14 | 14 | 14 | 0 | 0,4 | Третья категория | 11 054,40 | 1 с.ш. РУ-10кВ РПЖ-23, ячейка 10кВ №103 ПС "Колмаковская" | 22-05-757 | 13.09.2021 | 224-24/2 | 17.11.2021
211 | 08.09.2021 | Заявка принята к оформлению | Договор закрыт | 14.09.2021 | 14.09.2021 | 14.01.2022 | 20.09.2021 | 14.09.2021 | Жилой дом | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0,4 | Третья категория | 550,00 | 1 с.ш. РУ-10кВ РП-3х, ячейка 10кВ №8 ПС Южная | 22-05-765 | 14.09.2021 | 172-99/х | 20.09.2021
212 | 09.09.2021 | Заявка принята к оформлению | Договор закрыт | 15.09.2021 | 15.09.2021 | 15.01.2022 | 17.09.2021 | 15.09.2021 | Земельный участок под ИЖС | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0,4 | Третья категория | 550,00 | 2 с.ш. РУ-10кВ РП-29, ячейка 10кВ №204 ПС Городская-5 | 22-05-769 | 15.09.2021 | 171-22/х | 17.09.2021
213 | 09.09.2021 | Заявка принята к оформлению | Договор закрыт | 16.09.2021 | 16.09.2021 | 16.01.2022 | 06.12.2021 | 27.09.2021 | АБК с комплексом гаражей | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0,4 | Третья категория | 44 400,00 | 1 с.ш. КРУН-6кВ ПС БИО, яч. 35кВ №2 ПС ГПП-7 | 22-05-818 | 27.09.2021 | 317-494/з | 06.12.2021
214 | 10.09.2021 | Заявка принята к оформлению | Договор закрыт | 16.09.2021 | 16.09.2021 | 28.10.2021 | 21.09.2021 | 16.09.2021 | Жилой дом | 5 | 10 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0,4 | Третья категория | 550,00 | 2 с.ш. РУ-10кВ РП Совхоз, ячейка 10кВ №22 ПС Южная | 22-05-782 | 16.09.2021 | 173-118/х | 21.09.2021
215 | 13.09.2021 | Заявка принята к оформлению | Договор действующий | 16.09.2021 | 20.09.2021 | 20.01.2022 |  | 23.12.2021 | АБК со встроенными складскими помещениями | 0 | 100 | 100 | 100 |  | 0 | 0,4 | Третья категория | 44 400,00 | 2 с.ш. КРУН-6кВ ПС Дивный, яч. 35кВ №3 ПС ГПП-7 | 22-05-783 | 16.09.2021
216 | 13.09.2021 | Заявка принята к оформлению | Договор закрыт | 20.09.2021 | 20.09.2021 | 20.01.2022 | 27.09.2021 | 20.09.2021 | Земельный участок (под садовый участок) | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0,22 | Третья категория | 550,00 | 2 с.ш. РУ-10кВ РП СТПС, ячейка 10кВ №27 ПС Южная | 22-05-791 | 20.09.2021 | 176-50/х | 27.09.2021
217 | 14.09.2021 | Заявка принята к оформлению | Договор закрыт | 23.09.2021 | 24.09.2021 | 24.01.2022 | 16.12.2021 | 24.09.2021 | КТПН-10/0,4кВ 400кВА для электроснабжения: профилактория для автомобилей | 0 | 300 | 300 | 300 | 300 | 0 | 6-10 | Третья категория | 47 239,20 | 1 с.ш. РУ-10кВ РП-10, ячейка 10кВ №212 ПС Восток | 22-05-801 | 23.09.2021 | 323-88/с | 16.12.2021
218 | 15.09.2021 | Заявка принята к оформлению | Договор действующий | 22.09.2021 | 04.10.2021 | 04.02.2022 |  |  | Бытовые постройки и теплая стоянка | 250 | 150 | 400 | 400 |  | 0 | 0,4 | Третья категория | 47 239,20 | ячейка 10кВ №27 ПС Южная | 22-05-799 | 22.09.2021
219 | 15.09.2021 | Заявка принята к оформлению | Договор закрыт | 23.09.2021 | 24.09.2021 | 24.01.2022 | 22.10.2021 | 24.09.2021 | ГСК "Буровик Самотлора" (30 гаражей) | 0 | 70 | 70 | 70 | 70 | 0 | 0,4 | Третья категория | 16 500,00 | 2 с.ш. РУ-6кВ РПП-1 (ячейка №19), ячейка 6кВ №16 ПС "Нижневартовская" | 22-05-803 | 23.09.2021 | 207-524/з | 22.10.2021
220 | 16.09.2021 | Заявка принята к оформлению | Договор закрыт | 23.09.2021 | 30.09.2021 | 15.11.2021 | 13.10.2021 | 30.09.2021 | Жилой дом | 15 | 35 | 50 | 50 | 50 | 0 | 0,4 | Третья категория | 2 478,00 | 2 с.ш. 10кВ РП СТПС ячейка 10кВ №27 ПС Южная | 22-05-802 | 23.09.2021 | 194-43/х | 13.10.2021
221 | 20.09.2021 | Заявка принята к оформлению | Договор закрыт | 28.09.2021 | 29.09.2021 | 20.10.2021 | 05.10.2021 | 29.09.2021 | Разработка грунта под строительную площадку жилого дома | 0 | 149 | 149 | 149 | 149 | 0 | 0,4 | Третья категория | 47 239,20 | 2 с.ш. РУ-10кВ РПЖ-14 (ячейка №18), ячейка 10кВ №211 ПС "Индустриальная". | 22-05-820 | 28.09.2021 | 190-5/15 | 05.10.2021
222 | 20.09.2021 | Заявка принята к оформлению | Договор закрыт | 30.09.2021 | 06.10.2021 | 06.02.2022 | 18.10.2021 | 06.10.2021 | Производственная база | 0 | 150 | 150 | 150 | 150 | 0 | 6-10 | Третья категория | 47 239,20 | 2 с.ш. РУ-10кВ РП-2С, ячейка 10кВ №226 ПС Восток | 22-05-831 | 30.09.2021 | 198-85/с | 18.10.2021
223 | 21.09.2021 | Заявка принята к оформлению | Договор действующий | 28.09.2021 | 28.09.2021 | 28.01.2022 |  |  | Земельный участок под строительство жилого дома | 0 | 30 | 30 | 30 |  | 0 | 0,4 | Третья категория | 23 688,00 | 2 с.ш. РУ-10кВ РП-29, ячейка 10кВ №204 ПС Городская-5 | 22-05-822 | 28.09.2021
224 | 21.09.2021 | Заявка принята к оформлению | Договор закрыт | 24.09.2021 | 28.09.2021 | 28.01.2022 | 01.10.2021 | 28.09.2021 | Частный дом | 5 | 10 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0,4 | Третья категория | 550,00 | 2 с.ш. РУ-10кВ РПЖ-8 ячейка 10кВ №458 ПС Городская-5 | 22-05-810 | 24.09.2021 | 181-6/х | 01.10.2021
225 | 21.09.2021 | Заявка принята к оформлению | Договор закрыт | 28.09.2021 | 29.09.2021 | 29.01.2022 | 22.10.2021 | 29.09.2021 | Жилой дом | 5 | 10 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0,4 | Третья категория | 550,00 | 1 с.ш. РУ-10кВ РП СТПС ячейка 10кВ №20 ПС Южная | 22-05-821 | 28.09.2021 | 209-51/х | 22.10.2021
226 | 22.09.2021 | Заявка принята к оформлению | Договор закрыт | 30.09.2021 | 06.10.2021 | 06.02.2022 | 08.10.2021 | 06.10.2021 | Жилой дом | 5 | 10 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0,4 | Третья категория | 550,00 | 2 с.ш. РУ-10кВ РП Совхоз, ячейка 10кВ №22 ПС Южная | 22-05-833 | 30.09.2021 | 191-118/х | 08.10.2021
227 | 22.09.2021 | Заявка принята к оформлению | Договор закрыт | 30.09.2021 | 30.09.2021 | 30.01.2022 | 12.10.2021 | 30.09.2021 | Магазин-пекарня | 30 | 70 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0,4 | Третья категория | 42 276,00 | 1 с.ш. РУ-10кВ РПЖ-12, ячейка 10кВ №139 ПС "Городская-5" | 22-05-832 | 30.09.2021 | 192-16/11 | 12.10.2021
228 | 22.09.2021 | Заявка принята к оформлению | Договор закрыт | 29.09.2021 | 04.10.2021 | 04.02.2022 | 14.10.2021 | 04.10.2021 | гаражный бокс № 27 | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0,22 | Третья категория | 550,00 | РУ-0,4кВ КТПН-№К/22, ячейка 10кВ №302 ПС "Обская" | 22-05-828 | 29.09.2021 | 197-К/22 | 14.10.2021
229 | 22.09.2021 | Заявка принята к оформлению | Договор закрыт | 29.09.2021 | 29.09.2021 | 12.11.2021 | 14.10.2021 | 29.09.2021 | жилой дом | 5 | 10 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0,22 | Третья категория | 550,00 | 1 с.ш. КРУН-6кВ ПС 35/6кВ "Дивный", ячейка 35кВ №4 ПС "ГПП-7" | 22-05-827 | 29.09.2021 | 202-252/з | 14.10.2021
230 | 22.09.2021 | Заявка принята к оформлению | Договор закрыт | 29.09.2021 | 30.09.2021 | 30.01.2022 | 19.10.2021 | 30.09.2021 | Жилой дом | 5 | 10 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0,4 | Третья категория | 550,00 | 2 с.ш. РУ-10кВ РПЖ-8, ячейка 10кВ №458 ПС Городская-5 | 22-05-829 | 29.09.2021 | 200-9/х | 19.10.2021
231 | 23.09.2021 | Заявка принята к оформлению | Договор аннулирован | 29.09.2021 |  |  | 07.10.2021 |  | Жилой дом | 5 | 10 | 15 | 15 |  | 0 | 0,4 | Третья категория | 550,00 | КРУН-10кВ ПС Совхозная, ячейка 35кВ №4 ПС Савкинская | 22-05-826 | 29.09.2021
232 | 23.09.2021 | Заявка принята к оформлению | Договор закрыт | 29.09.2021 | 29.09.2021 | 12.11.2021 | 13.10.2021 | 29.09.2021 | Жилой дом | 5 | 10 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0,22 | Третья категория | 550,00 | ячейка 6кВ №18 ПС ГПП-1 | 22-05-830 | 29.09.2021 | 193-486/з | 13.10.2021
233 | 23.09.2021 | Заявка принята к оформлению | Договор действующий | 08.10.2021 | 12.10.2021 | 12.02.2022 |  | 12.10.2021 | Склад, АБК | 40 | 210 | 250 | 250 |  | 0 | 0,4 | Вторая категория | 94 478,40 | Склад:2с.ш.РУ-10кВ РПЖ-16 (яч.6), яч.10кВ №106 ПС Индустриальная; АБК:(взаиморезерв.):1 с.ш.РУ-10кВ РПЖ-1А (яч.№5) ПС Котельная,яч.6кВ №4 ПС ГПП-7 | 22-05-879 | 08.10.2021
234 | 28.09.2021 | Заявка принята к оформлению | Договор действующий | 08.10.2021 | 13.10.2021 | 13.02.2022 |  | 13.10.2021 | Базовая станция сотовой связи НМ0208 | 0 | 7,5 | 7,5 | 7,5 |  | 0 | 0,4 | Третья категория | 550,00 | 2 с.ш. РУ-10кВ РП-3х, ячейка 10кВ №11 ПС Южная | 22-05-877 | 08.10.2021
235 | 28.09.2021 | Заявка принята к оформлению | Договор закрыт | 06.10.2021 | 06.10.2021 | 06.02.2022 | 20.10.2021 | 06.10.2021 | Гаражный бокс | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0,22 | Третья категория | 550,00 | РУ-0,4кВ КТПН-№К/22, ячейка 10кВ №302 ПС Обская | 22-05-858 | 06.10.2021 | 204-К/22 | 20.10.2021
236 | 28.09.2021 | Заявка принята к оформлению | Договор закрыт | 04.10.2021 | 04.10.2021 | 04.02.2022 | 21.10.2021 | 04.10.2021 | Жилой дом | 40 | 25 | 65 | 65 | 65 | 0 | 0,4 | Третья категория | 26 028,00 | 1 с.ш. РУ-10кВ РП-3/х, ячейка 10кВ №8 ПС Южная | 22-05-848 | 04.10.2021 | 206-3/х | 21.10.2021
237 | 28.09.2021 | Заявка принята к оформлению | Договор закрыт | 04.10.2021 | 04.10.2021 | 04.02.2022 | 19.11.2021 | 04.10.2021 | Жилой дом | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0,4 | Третья категория | 550,00 | 2 с.ш. РУ-10кВ РП-3Х, ячейка 10кВ №11 ПС Южная | 22-05-847 | 04.10.2021 | 300-106/х | 19.11.2021
238 | 29.09.2021 | Заявка принята к оформлению | Договор действующий | 06.10.2021 | 06.10.2021 | 19.11.2021 |  | 06.10.2021 | Жилой дом | 5 | 10 | 15 | 15 |  | 0 | 0,22 |  | 550,00 | 2 с.ш. РУ-10кВ РПЖ-8, ячейка 10кВ №458 ПС Городская-5 | 22-05-857 | 06.10.2021
239 | 29.09.2021 | Заявка принята к оформлению | Договор действующий | 07.10.2021 | 08.10.2021 | 08.02.2022 |  | 08.10.2021 | Земельный участок под строительство жилого дома | 0 | 15 | 15 | 15 |  | 0 | 0,4 | Третья категория | 550,00 | 1 с.ш. РУ-10кВ РП-3х, ячейка 10кВ №8 ПС Южная | 22-05-871 | 07.10.2021
240 | 29.09.2021 | Заявка принята к оформлению | Договор действующий | 07.10.2021 | 19.10.2021 | 19.02.2022 |  |  | Базовая станция сотовой связи №86-00390 | 0 | 6 | 6 | 6 |  | 0 | 0,4 | Третья категория | 4 737,60 | 1 с.ш. РУ-10кВ РП-3х, ячейка 10кВ №8 ПС Южная | 22-05-873 | 07.10.2021
241 | 29.09.2021 | Заявка принята к оформлению | Договор действующий | 07.10.2021 | 25.10.2021 | 17.11.2021 |  |  | Базовая станция сотовой связи (временное присоединение) | 0 | 15 | 15 | 15 |  | 0 | 0,4 | Третья категория | 11 844,00 | ячейка 10кВ №105 ПС Эмтор | 2-05-874 | 07.10.2021
242 | 29.09.2021 | Заявка принята к оформлению | Договор закрыт | 08.10.2021 | 11.10.2021 | 11.02.2022 | 19.10.2021 | 11.10.2021 | Земельный участок под ИЖС | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0,4 | Третья категория | 550,00 | 10кВ №105 ПС Эмтор | 22-05-880 | 08.10.2021 | 199-22/н | 19.10.2021
243 | 30.09.2021 | Заявка принята к оформлению | Договор закрыт | 05.10.2021 | 05.10.2021 | 05.02.2022 | 18.10.2021 | 05.10.2021 | Дилерский центр RENAULT-САМОТЛОРАВТО | 0 | 150 | 150 | 150 | 150 | 0 | 0,4 | Вторая категория | 94 478,40 | (Взаиморезервируемые):1,2 с.ш. РУ-6кВ РПП-1, яч. 6кВ №37, №16 ПС Нижневартовская | 22-05-849 | 05.10.2021 | 205-513/3-513А/з | 18.10.2021
244 | 05.10.2021 | Заявка принята к оформлению | Договор закрыт | 08.10.2021 | 11.10.2021 | 11.02.2022 | 15.10.2021 | 11.10.2021 | Жилой дом | 5 | 10 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0,4 | Третья категория | 550,00 | ВЛ-6кВ ф-8 ПС К-203 | 22-05-881 | 08.10.2021 | 195-17/н | 15.10.2021
245 | 05.10.2021 | Заявка принята к оформлению | Договор закрыт | 08.10.2021 | 11.10.2021 | 11.02.2022 | 16.11.2021 | 01.11.2021 | ГПК Тайга (113 гаражей) | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0,4 | Третья категория | 62 150,00 | яч.№4 КРУН-6кВ ПС Нижневартовская | 22-05-878 | 08.10.2021 | 221-322/з | 16.11.2021
246 | 05.10.2021 | Заявка принята к оформлению | Договор действующий | 12.10.2021 | 19.10.2021 | 19.02.2022 |  |  | Магазин по ул.Мусы Джалиля в г.Нижневартовске | 0 | 150 | 150 | 150 |  | 0 | 0,4 | Вторая категория | 94 478,40 | (Взаиморезервируемые): 1,2 с.ш. РУ-10кВ ПС Юбилейная, 1,2 с.ш. РУ-0,4кВ Котельная, яч. 35кВ №3 ПС Восток, яч. 35кВ №3 ПС Колмаковская | 22-05-889 | 12.10.2021
247 | 06.10.2021 | Заявка принята к оформлению | Договор действующий | 19.10.2021 | 28.10.2021 | 28.02.2022 |  |  | Земельный участок под строительство МФК | 0 | 80 | 80 | 80 |  | 0 |  | Третья категория | 35 520,00 | 2 с.ш. РУ-10кВ РПЖ-10, ячейка 10кВ №113 ПС "Восток" | 22-05-904 | 19.10.2021
248 | 07.10.2021 | Заявка принята к оформлению | Договор действующий | 12.10.2021 | 12.10.2021 | 12.02.2022 |  | 12.10.2021 | Индивидуальный жилой дом | 0 | 30 | 30 | 30 |  | 0 | 0,4 | Третья категория | 23 688,00 | 2 с.ш. РУ-10кВ РП-Дагестан, ячейка 10кВ №29 ПС Южная | 22-05-890 | 12.10.2021
249 | 07.10.2021 | Заявка принята к оформлению | Договор закрыт | 13.10.2021 | 13.10.2021 | 13.02.2022 | 19.10.2021 | 13.10.2021 | Жилой дом | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0,4 | Третья категория | 550,00 | 2 с.ш. РУ-10кВ РПЖ-8, ячейка 10кВ №458 ПС Городская-5 | 22-05-892 | 13.10.2021 | 201-7/х | 19.10.2021
250 | 07.10.2021 | Заявка принята к оформлению | Договор аннулирован | 19.10.2021 |  |  | 02.11.2021 |  | магазин и холодный склад | 100 | 200 | 300 | 300 |  | 0 | 0,4 | Вторая категория | 1 579 200,00 | (Взаиморезерв.):1 с.ш. РУ-6кВ РПП-4,ОРУ-35кВ ПС Новая, яч.6кВ ПС ГПП-7; 2 с.ш. РУ-6кВ РПП-4, ОРУ-35кВ ПС Новая, яч.35кВ Ф.-Очистн.сооруж.2 ПС Нижневар | 22-05-908 | 19.10.2021
251 | 07.10.2021 | Заявка принята к оформлению | Договор закрыт | 14.10.2021 | 15.10.2021 | 15.02.2022 | 21.12.2021 |  | Многоэтажный жилой комплекс в квартале "Прибрежный 1" г.Нижневартовск (5 пусковой) | 0 | 260 | 260 | 260 | 260 | 0 | 0,4 | Вторая категория | 18 408,00 | 1 и 2 с.ш. РУ-10кВ РПЖ-1А, ячейки 10кВ №105, №414 ПС "Индустриальная" | 22-05-893 | 14.10.2021 | 330-1/16 | 21.12.2021
252 | 11.10.2021 | Заявка принята к оформлению | Договор закрыт | 18.10.2021 | 19.10.2021 | 19.02.2022 | 15.11.2021 | 19.10.2021 | Жилой дом | 14,9 | 15,1 | 30 | 30 | 30 | 0 | 0,4 | Третья категория | 11 922,96 | 2 с.ш. КРУН-6кВ ПС "БИО", яч. 35кВ №1 ПС "ГПП-7" | 22-05-901 | 18.10.2021 | 220-208/з | 15.11.2021
253 | 12.10.2021 | Заявка принята к оформлению | Договор действующий | 20.10.2021 | 25.10.2021 | 25.02.2022 |  | 25.10.2021 | Жилой дом | 4 | 11 | 15 | 15 |  | 0 | 0,4 | Третья категория | 550,00 | 2 с.ш. РУ-10кВ РП-Совхоз, ячейка 10кВ №22 ПС Южная | 22-05-917 | 20.10.2021
254 | 12.10.2021 | Заявка принята к оформлению | Договор действующий | 21.10.2021 | 26.10.2021 | 26.02.2022 |  | 15.12.2021 | Базовая станция сотовой связи НМ0124 | 0 | 7,5 | 7,5 | 7,5 |  | 0 | 0,4 | Третья категория | 5 922,00 | 2 с.ш. КРУН-10кВ ПС Совхозная, ячейка 35кВ №4 ПС Савкинская | 22-05-927 | 21.10.2021
255 | 12.10.2021 | Заявка принята к оформлению | Договор действующий | 25.10.2021 | 26.10.2021 | 26.02.2022 |  |  | Гараж с блоком склада | 0 | 200 | 200 | 200 |  | 0 | 0,4 | Третья категория | 212 652,10 | 2 с.ш. КРУН-10кВ ПС Галина, яч. 35кВ №3 ПС Западная | 22-05-940 | 25.10.2021
256 | 12.10.2021 | Заявка принята к оформлению | Договор закрыт | 21.10.2021 | 21.10.2021 | 21.02.2022 | 25.10.2021 | 21.10.2021 | Жилой дом | 4 | 11 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0,4 | Третья категория | 550,00 | 2 с.ш РУ-10кВ РП-29 (ячейка 12), ячейка 10кВ №204 ПС Городская-5 | 22-05-925 | 21.10.2021 | 210-15/х | 25.10.2021
257 | 13.10.2021 | Заявка принята к оформлению | Договор действующий | 20.10.2021 | 21.10.2021 | 21.02.2022 |  |  | Производственная база | 0 | 50 | 50 | 50 |  | 0 | 0,4 | Третья категория | 22 200,00 | (На границе зем.участка): проетируемый РЩ-0,4кВ №1 (всего одна гр. РЩ-0,4кВ включается от 1 с.ш. РУ-0,4кВ КТП-265/з) | 22-05-920 | 20.10.2021
258 | 13.10.2021 | Заявка принята к оформлению | Договор действующий | 20.10.2021 | 21.10.2021 | 21.02.2022 |  |  | Кузовной цех | 0 | 50 | 50 | 50 |  | 0 | 0,4 | Третья категория | 22 200,00 | 2 с.ш. КРУН-6кВ ПС Литейная, яч. 35кВ Ф-Очистные сооружения2 ПС Нижневартовская | 22-05-921 | 20.10.2021
259 | 13.10.2021 | Заявка принята к оформлению | Договор действующий | 20.10.2021 | 20.10.2021 | 20.02.2022 |  |  | Административно-бытовой комплекс, в том числе диспетчерская | 0 | 100 | 100 | 100 |  | 0 | 0,4 | Вторая категория | 44 400,00 | (Взаиморезервируемые): 1, 2 с.ш. КРУН-6кВ ПС Литейная, яч. 35кВ №4 ПС ГПП-7, яч. 35кВ Ф-Очистные сооружения 2 ПС Нижневартовская | 22-05-919 | 20.10.2021
260 | 14.10.2021 | Заявка принята к оформлению | Договор закрыт | 20.10.2021 | 20.10.2021 | 20.02.2022 | 25.10.2021 |  | нежилое помещение | 65 | 85 | 150 | 150 | 150 | 0 | 0,4 | Третья категория | 61 998,00 | 2 с.ш. РУ-10кВ РПЖ-14, ячейка 10кВ №108 ПС "Обская" | 22-05-922 | 20.10.2021 | 208-11/2 | 25.10.2021
261 | 14.10.2021 | Заявка принята к оформлению | Договор закрыт | 21.10.2021 | 22.10.2021 | 22.02.2022 | 02.11.2021 | 22.10.2021 | Жилой дом | 5 | 10 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0,4 | Третья категория | 550,00 | 2 с.ш. РУ-10кВ РП-Совхоз, ячейка 10кВ №22 ПС Южная | 22-05-924 | 21.10.2021 | 212-118/х | 02.11.2021
262 | 14.10.2021 | Заявка принята к оформлению | Договор закрыт | 25.10.2021 | 28.10.2021 | 28.02.2022 | 11.11.2021 | 28.10.2021 | Жилой дом | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0,4 | Третья категория | 550,00 | яч.6кВ №107 ПС Стройиндустриальная | 22-05-941 | 25.10.2021 | 218-203/з | 11.11.2021
263 | 14.10.2021 | Заявка принята к оформлению | Договор закрыт | 22.10.2021 | 01.11.2021 | 01.03.2022 | 03.12.2021 | 01.11.2021 | земельный участок под строительство жилого дома | 63 | 87 | 150 | 150 | 150 | 0 | 0,4 | Третья категория | 47 239,20 | яч.6кВ №107 ПС Стройиндустриальная | 22-05-933 | 22.10.2021 | 315-202/з | 03.12.2021
264 | 18.10.2021 | Заявка принята к оформлению | Договор действующий | 28.10.2021 | 17.11.2021 | 17.11.2022 |  |  | Земельный участок под строительство жилого дома | 0 | 65 | 65 | 65 |  | 0 | 0,4 | Третья категория | 28 860,00 | 2 с.ш. РУ-10кВ ПС-Совхозная, ячейка 35кВ №4 ПС Савкинская | 22-05-965 | 28.10.2021
265 | 18.10.2021 | Заявка принята к оформлению | Договор закрыт | 25.10.2021 | 26.10.2021 | 26.02.2022 | 19.11.2021 |  | гаражный бокс №19 | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0,4 | Третья категория | 550,00 | РУ 0,4кВ КТПН-№К/22, ячейка 10 кВ №302 ПС "Обская" | 22-05-942 | 25.10.2021 | 227-К/22 | 19.11.2021
266 | 18.10.2021 | Заявка принята к оформлению | Договор закрыт | 22.10.2021 | 26.10.2021 | 26.02.2022 | 30.11.2021 | 26.10.2021 | Жилой дом | 5 | 10 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0,4 | Третья категория | 550,00 | 1 с.ш. КРУН-6кВ ПС Дивный, яч.35кВ №4 ПС ГПП-7 | 22-05-934 | 22.10.2021 | 311-247/з | 30.11.2021
267 | 19.10.2021 | Заявка принята к оформлению | Договор закрыт | 22.10.2021 | 25.10.2021 | 08.12.2021 | 03.11.2021 | 25.10.2021 | Жилой дом | 5 | 10 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0,22 | Третья категория | 550,00 | 2 с.ш. РУ-10кВ РП Совхоз ячейка 10кВ №22 ПС Южная | 22-05-936 | 22.10.2021 | 213-118/х | 03.11.2021
268 | 19.10.2021 | Заявка принята к оформлению | Договор закрыт | 22.10.2021 | 22.10.2021 | 07.12.2021 | 18.11.2021 | 22.10.2021 | Жилой дом | 5 | 10 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0,4 | Третья категория | 550,00 | КРУН-10кВ ПС Совхозная, ячейка 35кВ №4 ПС Савкинская | 22-05-935 | 22.10.2021 | 255-133/х | 18.11.2021
269 | 19.10.2021 | Заявка принята к оформлению | Договор закрыт | 28.10.2021 | 08.11.2021 | 08.03.2022 | 25.11.2021 | 22.11.2021 | АБК, гараж | 0 | 40 | 40 | 40 | 40 | 0 | 0,4 | Третья категория | 31 584,00 | яч.6кВ №9 КРУН-6кВ ПС Нижневартовская | 22-05-963 | 28.10.2021 | 307-59/з | 25.11.2021
270 | 21.10.2021 | Заявка принята к оформлению | Договор действующий | 29.10.2021 | 01.11.2021 | 24.11.2021 |  |  | Разработка грунта под строительную площадку "Детский сад на 320 мест в квартале 21 (стр.№6) г.Нижневартовска" | 0 | 340 | 340 | 340 |  | 0 | 0,4 | Третья категория | 47 239,20 | 2 с.ш. РУ-10кВ РПЖ-20 (ячейка №16), ячейка 10кВ №207 ПС "Колмаковская" | 22-05-971 | 29.10.2021
271 | 21.10.2021 | Заявка принята к оформлению | Договор закрыт | 28.10.2021 | 28.10.2021 | 13.12.2021 | 11.11.2021 | 28.10.2021 | жилой дом | 5 | 10 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0,22 | Третья категория | 550,00 | яч.6кВ №8 ПС К-203 | 22-05-962 | 28.10.2021 | 215-21/н | 11.11.2021
272 | 22.10.2021 | Заявка принята к оформлению | Договор закрыт | 29.10.2021 | 01.11.2021 | 01.03.2022 | 20.12.2021 | 01.11.2021 | АБК (1/2 доли в праве) | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0,4 | Третья категория | 550,00 | 1 с.ш. РУ-6кВ РПП-1, яч. 6кВ №37 ПС Нижневартовская | 22-05-967 | 29.10.2021 | 329-513А/з | 20.12.2021
273 | 22.10.2021 | Заявка принята к оформлению | Договор аннулирован | 28.10.2021 |  |  | 14.12.2021 |  | Центральная больница на 1100 коек в г.Нижневартовске (1 очередь) | 0 | 1 090,7 | 1 090,7 | 1 090,7 |  | 0 | 6-10 | Вторая категория | 32 419,20 | ячейки 10кВ №303 ПС "Индустриальная", №113 ПС "Восток"; ячейки 10кВ №204 ПС "Центральная", №211 ПС "Индустриальная" (взаиморезервируемые). | 22-05-966 | 28.10.2021
274 | 26.10.2021 | Заявка принята к оформлению | Договор действующий | 10.11.2021 | 15.11.2021 | 15.03.2022 |  | 15.11.2021 | Земельный участок под ИЖС | 0 | 15 | 15 | 15 |  | 0 | 0,4 | Третья категория | 11 844,00 | 10кВ №105 ПС Эмтор | 22-05-988 | 10.11.2021
275 | 26.10.2021 | Заявка принята к оформлению | Договор закрыт | 01.11.2021 | 01.11.2021 | 01.03.2022 | 12.11.2021 | 01.11.2021 | Земельный участок под строительство жилого дома | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0,4 | Третья категория | 550,00 | 1 с.ш. РУ-10кВ РП-3х (ячейка №9), ячейка 10кВ №8 ПС Южная | 22-05-974 | 01.11.2021 | 216-106/х | 12.11.2021
276 | 26.10.2021 | Заявка принята к оформлению | Договор закрыт | 01.11.2021 | 01.11.2021 | 01.03.2022 | 12.11.2021 | 01.11.2021 | Земельный участок под ИЖС | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0,4 | Третья категория | 550,00 | 2 с.ш. РУ-10кВ РП-3х, ячейка 10кВ №11 ПС Южная | 22-05-973 | 01.11.2021 | 219-106/х | 12.11.2021
277 | 28.10.2021 | Заявка принята к оформлению | Договор закрыт | 03.11.2021 | 08.11.2021 | 08.03.2022 | 18.11.2021 | 08.11.2021 | Жилой дом | 10 | 5 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0,4 | Третья категория | 550,00 | 2 с.ш. РУ-10кВ РП-Совхоз, ячейка 10кВ №22 ПС Южная | 22-05-978 | 03.11.2021 | 229-76/х | 18.11.2021
278 | 28.10.2021 | Заявка принята к оформлению | Договор закрыт | 12.11.2021 | 15.11.2021 | 06.12.2021 | 23.11.2021 |  | Разработка грунта под строительную площадку общественного центра | 0 | 45 | 45 | 45 | 45 | 0 | 0,4 | Третья категория | 35 532,00 | ячейка 10кВ №7, №26 ПС "Южная" | 22-05-1004 | 12.11.2021 | 226-69/х (125) | 23.11.2021
279 | 28.10.2021 | Заявка принята к оформлению | Договор закрыт | 12.11.2021 | 16.11.2021 | 16.03.2022 | 23.11.2021 |  | Жилой дом | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0,22 | Третья категория | 550,00 | 1 с.ш. РУ-10кВ РП-СТПС, ячейка 10кВ №20 ПС "Южная" | 22-05-999 | 12.11.2021 | 302-138/х | 23.11.2021
280 | 28.10.2021 | Заявка принята к оформлению | Договор закрыт | 09.11.2021 | 09.11.2021 | 09.03.2022 | 30.11.2021 | 09.11.2021 | Жилой дом | 5 | 10 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0,4 | Третья категория | 550,00 | 2 с.ш. РУ-10кВ РП-29 (ячейка 4), ячейка 10кВ №204 ПС Городская-5 | 22-05-985 | 09.11.2021 | 312-29/х | 30.11.2021
281 | 01.11.2021 | Заявка принята к оформлению | Договор закрыт | 10.11.2021 | 11.11.2021 | 23.12.2021 | 16.11.2021 |  | Жилой дом | 5 | 10 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0,22 | Третья категория | 550,00 | 1 с.ш. КРУН-6кВ ПС 35/6кВ "Дивный", ячейка 35кВ №4ОРУ-35кВ ПС "ГПП-7". | 22-05-989 | 10.11.2021 | 222-465/з | 16.11.2021
282 | 01.11.2021 | Заявка принята к оформлению | Договор закрыт | 09.11.2021 | 09.11.2021 | 21.12.2021 | 02.12.2021 | 09.11.2021 | Жилой дом | 15 | 25 | 40 | 40 | 40 | 0 | 0,4 | Третья категория | 1 770,00 | 2 с.ш. РУ-10кВ РП-Совхоз, ячейка 10кВ №22 ПС Южная | 22-05-986 | 09.11.2021 | 314-76/х | 02.12.2021
283 | 02.11.2021 | Заявка принята к оформлению | Договор действующий | 15.11.2021 | 17.11.2021 | 17.11.2022 |  |  | магазин и холодильный склад | 100 | 50 | 150 | 150 |  | 0 | 0,4 | Вторая категория | 94 478,40 | 1 с.ш. РУ-6кВ РПП-4, ОРУ-35кВ ПС №1, яч. 35кВ №6 ПС ГПП-7; 2 с.ш. РУ-6кВ РПП-4, ОРУ-35кВ ПС №1, яч. 35кВ Ф-Очистные сооружения 2 ПС Нижневартовская | 22-05-1008 | 15.11.2021
284 | 09.11.2021 | Заявка принята к оформлению | Договор закрыт | 15.11.2021 | 15.11.2021 | 15.03.2022 | 24.11.2021 | 15.11.2021 | Теплый склад с дополнительными помещениями (пилорама) | 98,95 | 150 | 248,95 | 248,95 | 248,95 | 0 | 0,4 | Третья категория | 47 239,20 | (Взаиморезервируемые): 1,2 с.ш. РУ-10кВ яч. №121 и №212 ПС Восток; 2 с.ш. РУ-10кВ РП-10 яч.10кВ №121 ПС Восток | 22-05-1007 | 15.11.2021 | 306-76/с | 24.11.2021
285 | 10.11.2021 | Заявка принята к оформлению | Договор действующий | 17.11.2021 | 17.11.2021 | 17.03.2022 |  | 17.11.2021 | материально-технический склад, стоянка-гараж, склад химических реагентов, нежилые помещения 1001 и 1002 | 0 | 40 | 40 | 40 |  | 0 | 0,4 | Третья категория | 31 584,00 | 2 с.ш. РУ-6кВ РПП-1(яч.№19), яч. 6кВ №16 ПС Нижневартовская | 22-05-1017 | 17.11.2021
286 | 10.11.2021 | Заявка принята к оформлению | Договор закрыт | 15.11.2021 | 15.11.2021 | 27.12.2021 | 19.11.2021 |  | Частный дом | 5 | 10 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0,4 | Третья категория | 550,00 | КРУН-10кВ ПС "Совхозная", ячейка 35кВ №4 ПС "Савкинская" | 22-05-1006 | 15.11.2021 | 228-133/х | 19.11.2021
287 | 11.11.2021 | Заявка принята к оформлению | Договор действующий | 15.11.2021 | 15.11.2021 | 15.03.2022 |  |  | Нежилое помещение | 0 | 15 | 15 | 15 |  | 0 | 0,4 | Третья категория | 550,00 | 1 с.ш. КРУН-6кВ ПС БИО, яч. 35кВ №2 ПС ГПП-7 | 22-05-1005 | 15.11.2021
288 | 11.11.2021 | Заявка принята к оформлению | Договор действующий | 23.11.2021 | 29.11.2021 | 29.03.2022 |  | 29.11.2021 | Базовая станция сотовой связи "Березовый Нижневартовск" | 0 | 15 | 15 | 15 |  | 0 | 0,4 | Третья категория | 11 844,00 | яч.6кВ №8 ПС К-203 | 22-05-1035 | 23.11.2021
289 | 11.11.2021 | Заявка принята к оформлению | Договор закрыт | 17.11.2021 | 17.11.2021 | 17.03.2022 | 25.11.2021 |  | жилой дом | 5 | 10 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0,4 | Третья категория | 550,00 | 2 с.ш. РУ-10кВ РПЖ-8 (ячейка №10), ячейка 10кВ №458 ПС "Городская -5" | 22-05-1016 | 17.11.2021 | 309-11/х | 25.11.2021
290 | 12.11.2021 | Заявка принята к оформлению | Договор действующий | 18.11.2021 | 24.11.2021 | 24.03.2022 |  | 24.11.2021 | жилой дом | 4 | 11 | 15 | 15 |  | 0 | 0,4 | Третья категория | 550,00 | 2 с.ш. РУ-10кВ РП-Совхоз, яч. 10кВ №22 ПС Южная | 22-05-1018 | 18.11.2021
291 | 12.11.2021 | Заявка принята к оформлению | Договор закрыт | 18.11.2021 | 19.11.2021 | 19.03.2022 | 25.11.2021 | 19.11.2021 | земельный участок под строительство жилого дома (ЗУ №33) | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0,4 | Третья категория | 550,00 | 1 с.ш. РУ-10кВ РП-Дагестан, яч. №10кВ №1 ПС Южная | 22-05-1019 | 18.11.2021 | 308-РП-Дагестан | 25.11.2021
292 | 15.11.2021 | Заявка принята к оформлению | Договор закрыт | 22.11.2021 | 22.11.2021 | 22.03.2022 | 15.12.2021 | 22.11.2021 | жилой дом | 15 | 20 | 35 | 35 | 35 | 0 | 0,4 | Третья категория | 26 574,00 | 2 с.ш. РУ-10кВ РП-Совхоз, ячейка 10кВ №22 ПС "Южная" | 22-05-1029 | 22.11.2021 | 324-76/ха | 15.12.2021
293 | 16.11.2021 | Заявка принята к оформлению | Договор действующий | 25.11.2021 | 01.12.2021 | 01.04.2022 |  |  | Кафе-столовая | 0 | 70 | 70 | 70 |  | 0 | 0,4 | Третья категория | 31 080,00 | 1 с.ш. РУ-6кВ РПП-1, яч.6кВ №37 ПС Нижневартовская | 22-05-1043 | 25.11.2021
294 | 17.11.2021 | Заявка принята к оформлению | Договор закрыт | 23.11.2021 | 24.11.2021 | 24.03.2022 | 29.11.2021 | 24.11.2021 | Жилой дом | 5 | 10 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0,22 | Третья категория | 550,00 | 1 с.ш. КРУН-6кВ ПС Дивный, яч. 35кВ №4 ПС ГПП-7 | 22-05-1034 | 23.11.2021 | 310-465/з | 29.11.2021
295 | 17.11.2021 | Заявка принята к оформлению | Договор закрыт | 22.11.2021 | 23.11.2021 | 23.03.2022 | 01.12.2021 | 23.11.2021 | земельный участок под огородничество | 0 | 15 | 15 | 15 | 550 | 0 | 0,4 | Третья категория | 550,00 | 2 с.ш. КРУН-6кВ ПС БИО, яч. 35кВ №1 ПС ГПП-7 | 22-05-1027 | 22.11.2021 | 313-208/з | 01.12.2021
296 | 18.11.2021 | Заявка принята к оформлению | Договор действующий | 25.11.2021 | 01.12.2021 | 01.04.2022 |  |  | Объект незавершенного строительства (под магазин) | 99 | 21 | 120 | 120 |  | 0 | 0,4 | Вторая категория | 94 478,40 | взаиморезервируемые: 1 и 2 с.ш. РУ-10кВ РПЖ-16, ячейка 10кВ №410, №106 ПС "Индустриальная" | 22-05-1041 | 25.11.2021
297 | 19.11.2021 | Заявка принята к оформлению | Договор действующий | 24.11.2021 | 29.11.2021 | 29.03.2022 |  |  | Гаражный бокс №3 | 0 | 15 | 15 | 15 |  | 0 | 0,22 | Третья категория | 550,00 | РУ-0,4кВ КТПН-№К/22, ячейка 10кВ №302 ПС "Обская" | 22-05-1040 | 24.11.2021
298 | 22.11.2021 | Заявка принята к оформлению | Договор действующий | 01.12.2021 | 07.12.2021 | 07.04.2022 |  |  | Магазин | 60,6 | 50 | 110,6 | 110,6 |  | 0 | 0,4 | Вторая категория | 22 200,00 | 1 с.ш. РУ-10кВ РПЖ-1А, 1 с.ш. РУ -10кВ ПС "Котельная ", ячейка 35 кВ №4 ПС "ГПП-7" | 22-05-1056 | 01.12.2021
299 | 24.11.2021 | Заявка принята к оформлению | Договор действующий | 01.12.2021 | 16.12.2021 | 16.04.2022 |  |  | Нежилое помещение (гараж) | 0 | 15 | 15 | 15 |  | 0 | 0,4 | Третья категория | 550,00 | 1 с.ш. РУ-6кВ РПП-4 ОРУ-35кВ ПС Новая, яч.6кВ №6 ПС ГПП-7 | 22-05-1054 | 01.12.2021
300 | 25.11.2021 | Заявка принята к оформлению | Договор закрыт | 01.12.2021 | 01.12.2021 | 01.04.2022 | 15.12.2021 | 01.12.2021 | Автозаправочная станция | 13 | 37 | 50 | 50 | 50 | 0 | 0,4 | Третья категория | 21 279,60 | 1 с.ш. КРУН-6кВ ПС КОС, яч. 35кВ №1 ПС Восток | 22-05-1055 | 01.12.2021 | 326-361/з | 15.12.2021
301 | 25.11.2021 | Заявка принята к оформлению | Договор действующий | 07.12.2021 | 20.12.2021 | 20.04.2022 |  |  | Многоквартирный жилой дом №1 в 40 квартале города Нижневартовска | 0 | 303,3 | 303,3 | 303,3 |  | 0 | 0,4 | Вторая категория | 21 473,64 | ВЛ-10кВ Ф-107, Ф-207 ПС "Колмаковская" | 22-05-1068 | 07.12.2021
302 | 30.11.2021 | Заявка принята к оформлению | Договор действующий | 08.12.2021 | 09.12.2021 | 09.04.2022 |  | 09.12.2021 | нежилое помещение | 0 | 23 | 23 | 23 |  | 0 | 0,4 | Третья категория | 18 160,80 | 2 с.ш. РУ-6кВ РПП-1 (яч.№19), яч. 6кВ №16 ПС Нижневартовская | 22-05-1072 | 08.12.2021
303 | 01.12.2021 | Заявка принята к оформлению | Договор закрыт | 08.12.2021 | 09.12.2021 | 09.04.2022 | 17.12.2021 | 09.12.2021 | Жилой дом | 50 | 30 | 80 | 80 | 80 | 0 | 0,4 | Третья категория | 31 980,00 | 2 с.ш. РУ-10кВ РПЖ-8, ячейка 10кВ №458 ПС "Городская-5" | 22-05-1073 | 08.12.2021 | 332-88/х | 17.12.2021
304 | 02.12.2021 | Заявка принята к оформлению | Договор закрыт | 08.12.2021 | 08.12.2021 | 08.04.2022 | 14.12.2021 | 08.12.2021 | "Земельный участок под ведение огородничества" | 5 | 10 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0,22 | Третья категория | 550,00 | 1 с.ш. КРУН-6кВ ПС Дивный, яч.35кВ №4 ПС ГПП-7 | 22-05-1071 | 08.12.2021 | 325-465/з | 14.12.2021
305 | 06.12.2021 | Заявка принята к оформлению | Договор действующий | 10.12.2021 | 13.12.2021 | 13.04.2022 |  |  | гаражный бокс №3 | 0 | 15 | 15 | 15 |  | 0 | 0,22 | Третья категория | 550,00 | 2 с.ш. РУ-6кВ РПП-4 (яч.№18), 2 с.ш. ОРУ ПС №1, яч.35кВ Ф-Очистные сооружения-2 ПС Нижневартовская | 22-05-1078 | 10.12.2021
306 | 06.12.2021 | Заявка принята к оформлению | Договор действующий | 14.12.2021 | 20.12.2021 | 08.02.2022 |  | 20.12.2021 | Жилой дом | 5 | 10 | 15 | 15 |  | 0 | 0,4 | Третья категория | 550,00 | яч.6кВ №216 ПС Стройиндустриальная | 22-05-1085 | 14.12.2021
307 | 07.12.2021 | Заявка принята к оформлению | Договор действующий | 10.12.2021 | 13.12.2021 | 13.04.2022 |  |  | гаражный бокс №4 | 0 | 15 | 15 | 15 |  | 0 | 0,22 | Третья категория | 550,00 | 2 с.ш. РУ-6кВ РПП-4 (яч.№18), 2 с.ш. ОРУ ПС №1, яч. 35кВ Ф-Очистные сооружения-2 ПС Нижневартовская | 22-05-1079 | 10.12.2021
308 | 07.12.2021 | Заявка принята к оформлению | Договор действующий | 10.12.2021 | 13.12.2021 | 13.04.2022 |  | 13.12.2021 | Жилой дом | 10 | 5 | 15 | 15 |  | 0 | 0,4 | Третья категория | 550,00 | ячейка 10кВ №31 ПС Южная | 22-05-1080 | 10.12.2021
309 | 07.12.2021 | Заявка принята к оформлению | Договор действующий | 13.12.2021 | 13.12.2021 | 13.04.2022 |  |  | Индивидуальный жилой дом | 0 | 15 | 15 | 15 |  | 0 | 0,4 | Третья категория | 550,00 | 2 с.ш. РУ-10кВ РП-СТПС, ячейка №27 ПС Южная | 22-05-1083 | 13.12.2021
310 | 08.12.2021 | Заявка принята к оформлению | Договор действующий | 14.12.2021 | 21.12.2021 | 21.12.2022 |  |  | Коровник | 0 | 20 | 20 | 20 |  | 0 | 0,4 | Третья категория | 15 792,00 | 1 с.ш. РУ-10кВ РП-Дагестан, ячейка 101кВ №1 ПС Южная | 22-05-1086 | 14.12.2021
311 | 08.12.2021 | Заявка принята к оформлению | Договор закрыт | 15.12.2021 | 15.12.2021 | 15.04.2022 | 17.12.2021 | 15.12.2021 | Жилой дом | 5 | 10 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0,4 | Третья категория | 550,00 | 2 с.ш. РП-29, ячейка 10кВ №204 ПС Городская-5 | 22-05-1090 | 15.12.2021 | 331-40/х | 17.12.2021
312 | 09.12.2021 | Заявка принята к оформлению | Договор действующий | 14.12.2021 | 21.12.2021 | 21.04.2022 |  | 21.12.2021 | ГСК "Ремонтник-89" в количестве 186 гаражей | 0 | 50 | 50 | 50 |  | 0 | 0,4 | Третья категория | 102 300,00 | 2 с.ш. РУ-6кВ РПП-1, яч. 6кВ №16 ПС Нижневартовская | 22-05-1089 | 14.12.2021
313 | 09.12.2021 | Заявка принята к оформлению | Договор действующий | 20.12.2021 | 20.12.2021 | 20.04.2022 |  | 20.12.2021 | АГНКС | 150 | 150 | 300 | 300 |  | 0 | 0,4 | Вторая категория | 94 478,40 | (Взаиморезервируемые): 1,2 с.ш. яч.№14,№15 РУ-10кВ РПП-5, яч.10кВ №7,№14 ПС Западная | 22-05-1096 | 20.12.2021
314 | 13.12.2021 | Заявка принята к оформлению | Договор действующий | 20.12.2021 | 22.12.2021 | 10.02.2022 |  | 22.12.2021 | Жилой дом | 5 | 10 | 15 | 15 |  | 0 | 0,4 | Третья категория | 550,00 | 2 с.ш. РУ-10кВ ПС Совхозная, ячейка 35кВ №4 ПС Савкинская | 22-05-1097 | 20.12.2021
315 | 14.12.2021 | Заявка принята к оформлению | Договор действующий | 20.12.2021 | 27.12.2021 | 27.04.2022 |  | 27.12.2021 | Базовая станция сотовой связи "Птицефабрика" | 0 | 10 | 10 | 10 |  | 0 | 0,4 | Третья категория | 7 896,00 | РУ-10кВ РП СТПС, ячейка 10кВ №27 ПС Южная | 22-05-1098 | 20.12.2021
316 | 15.12.2021 | Заявка принята к оформлению | Договор действующий | 22.12.2021 | 22.12.2021 | 22.04.2022 |  | 22.12.2021 | овощехранилище | 10 | 30 | 40 | 40 |  | 0 | 0,4 | Третья категория | 30 876,00 | 1 с.ш. РУ-6кВ РПП-2, яч.6кВ №14 ПС Нижневартовская | 22-05-1108 | 22.12.2021
317 | 16.12.2021 | Заявка принята к оформлению | Договор на рассмотрении | 23.12.2021 |  |  |  |  | Автозаправочная станция № 444 | 0 | 100 | 100 | 100 |  | 0 | 0,4 | Третья категория | 44 400,00 | 2 с.ш. КРУН-6кВ ПС Энергонефть, яч. 35кВ №3 ОРУ-35кВ ПС Западная | 22-05-1110 | 23.12.2021

## ф-л РГЭС все ДТП 18-21г
Информация о поданных заявках, заключенных договорах на технологическое присоединение к электрическим сетям и объеме мощности, необходимой для их осуществления, "РГЭС" филиал АО "Горэлектросеть"
№ п/п | Сведение о заявках | [5 empty] | Сведения о договорах | [9 empty] | Информация о составлении и подписании документов о технологическом присоединении |  | Примечание
| дата | номер | Источник снабжения | объем мощности, кВт | ход реализации заявок |  | тип заявителя | № договора | Дата направления договора | Дата заключения договора | Объем присоединяемой мощности, кВт | Стоимость договора с НДС 20% | Срок выполнения мероприятий технологического присоединения | Дата выполнения сетевой организацией технических условий | Фактическое присоединение и фактический прием (подача) напряжения и мощности | объем присоединенной мощности,кВт | Дата составления документов о технологическом присоединении | Дата подписания документов о технологическом присоединении Заявителем
[5 empty] | принята | аннулирована
Январь 2018г.
1 | 2018-01-11 | 23/2 | КТПН-152 | 15 | + | - | физ.л. | 77П31.001.18 | 2018-01-15 | 2018-01-19 | 15 | 550 | 2018-07-18 | 2018-02-21 | 2018-04-05 | 15 | 2018-03-21 | 2018-04-02
2 | 2018-01-16 | 23/6 | КТПН-152 | 8 | + | - | физ.л. | 77П31.002.18 | 2018-01-23 | 2018-01-29 | 8 | 550 | 2018-07-28 | 2018-02-21 | 2018-03-21 | 8 | 2018-02-28 | 2018-03-16
3 | 2018-01-17 | 23/7 | КТПН-130 | 5 | + | - | физ.л. | 77П31.003.18 | 2018-01-23 | 2018-01-25 | 5 | 550 | 2018-07-24 | 2018-02-21 | 2018-04-20 | 5 | 2018-03-23 | 2018-04-10
4 | 2018-01-18 | 23/9 | ТП-21 | 5 | + | - | физ.л. | 77Ф31.004.18 | 2018-01-24 | 2018-01-25 | 5 | 550 | 2018-05-25 | 2018-02-01 | 2018-04-06 | 5 | 2018-04-06 | 2018-04-18
5 | 2018-01-18 | 23/10 | КТПН-152 | 5 | + | - | физ.л. | 77П31.005.18 | 2018-01-24 | 2018-01-29 | 5 | 550 | 2018-07-28 | 2018-02-21 | 2019-10-25 | 5 | 2019-10-18 | 2019-10-21
6 | 2018-01-23 | 20/12 | КТПН-155 | 7 | + | - | физ.л. | 77Ч31.006.18 | 2018-01-31 | 2018-02-01 | 7 | 636.02 | 2018-05-31 | 2018-02-28 | 2018-03-29 | 8 | 2018-03-29 | 2018-04-19
Февраль 2018г.
7 | 2018-02-08 | 20/23 | ТП-115А | 15 | + | - | юр.л. | 77Ч31.007.18 | 2018-02-13 | 2018-02-14 | 15 | 550 | 2018-06-13 | 2018-02-27 | 2018-08-23 | 15 | 2018-08-03 | 2018-08-08
8 | 2018-02-14 | 20/25 | КТПН-130 | 8 | + | - | физ.л. | 77П31.008.18 | 2018-02-16 | 2018-03-01 | 8 | 550 | 2018-09-01 | 2018-03-07 | 2018-04-05 | 8 | 2018-03-20 | 2018-03-29
9 | 2018-02-16 | 20/26 | КТПН-152 | 8 | + | - | физ.л. | 77П31.009.18 | 2018-02-20 | 2018-03-01 | 8 | 550 | 2018-09-01 | 2018-03-05 | 2018-05-08 | 8 | 2018-04-24 | 2018-05-08
10 | 2018-02-27 | 20/35 | КТПН-157 | 8 | + | - | физ.л. | 77Ф31.010.18 | 2018-03-01 | 2018-03-02 | 8 | 550 | 2018-07-01 | 2018-03-16 | 2018-04-05 | 8 | 2018-03-20 | 2018-03-28
Март 2018г.
11 | 2018-03-05 | 20/37 | КТПН-35 | 25 | + | - | юр.л. | 77Ч31.011.18 | 2018-03-05 | 2018-03-12 | 25 | 2271.5 | 2018-07-11 | 2018-04-02 | 2018-05-17 | 25 | 2018-04-02 | 2018-04-02
12 | 2018-03-15 | 20/44 | ТП-1004 | 20 | + | - | юр.л. | 77Ч31.012.18 | 2018-03-15 | 2018-03-16 | 20 | 1817.2 | 2018-07-15 | 2018-04-04 | 2018-04-29 | 20 | 2018-04-10 | 2018-04-23
13 | 2018-03-21 | 20/51 | КТПН-152 | 8 | + | - | физ.л. | 77П31.013.18 | 2018-03-22 | 2018-03-22 | 8 | 550 | 2018-09-21 | 2018-04-03 | 2019-07-25 | 8 | 2019-07-03 | 2019-07-17
14 | 2018-03-23 | 20/52 | КТПН-152 | 8 | + | - | физ.л. | 77П31.014.18 | 2018-03-27 | 2018-03-30 | 8 | 550 | 2018-09-29 | 2018-04-03 | 2018-05-17 | 8 | 2018-04-24 | 2018-05-08
15 | 2018-03-27 | 20/57 | ТП-36 | 15 | + | - | юр.л. | 77Ч31.015.18 | 2018-03-28 | 2018-03-30 | 15 | 550 | 2018-04-14 | 2018-04-02 | 2018-04-09 | 15 | 2018-04-05 | 2018-04-05
Апрель 2018г.
16 | 2018-04-10 | 20/65 | КТПН-27 | 25 | + | - | юр.л. | 77Ч31.016.18 | 2018-04-10 | 2018-06-09 | 25 | 2271.5 | 2018-10-09 | 2018-06-14 | 2018-10-23 | 25 | 2018-08-28 | 2018-10-01
17 | 2018-04-11 | 20/66 | КТПН-157 | 5 | + | - | физ.л. | 77Ф31.017.18 | 2018-04-13 | 2018-04-19 | 5 | 550 | 2018-08-18 | 2018-04-20 | 2018-04-24 | 5 | 2018-04-24 | 2018-05-11
18 | 2018-04-16 | 20/67 | КТПН-130 | 5 | + | - | физ.л. | 77П31.018.18 | 2018-04-20 | 2018-05-03 | 5 | 550 | 2018-11-03 | 2018-05-07 | 2018-05-24 | 5 | 2018-05-16 | 2018-05-22
19 | 2018-04-16 | 20/68 | КТПН-130 | 5 | + | - | физ.л. | 77П31.019.18 | 2018-04-20 | 2018-04-27 | 5 | 550 | 2018-08-26 | 2018-04-28 | 2018-08-09 | 5 | 2018-07-18 | 2018-08-02
20 | 2018-04-18 | 20/72 | КТПН-152 | 8 | + | - | физ.л. | 77П31.020.18 | 2018-04-20 | 2018-04-27 | 8 | 550 | 2018-08-26 | 2018-04-28 | 2018-05-17 | 8 | 2018-05-04 | 2018-05-11
21 | 2018-04-17 | 20/70 | ТП-61 | 9 | + | - | юр.л. | 77Ч31.021.18 | 2018-04-26 | 2018-06-25 | 9 | 550 | 2018-10-24 | 2018-07-06
22 | 2018-04-23 | 20/76 | КТПН-130 | 5 | + | - | физ.л. | 77Ч31.021.18 | 2018-04-28 | 2018-05-04 | 5 | 550 | 2018-11-04 | 2018-05-08 | 2018-05-24 | 5 | 2018-05-16 | 2018-05-22
Май 2018г.
23 | 2018-04-23 | 20/77 | КТПН-147 | 8 | + | - | физ.л. | 77П31.023.18 | 2018-05-03 | 2018-05-04 | 8 | 550 | 2018-11-04 | 2018-05-08 | 2018-05-25 | 8 | 2018-05-16 | 2018-05-22
24 | 2018-05-07 | 20/85 | КТПН-157 | 5 | + | - | физ.л. | 77Ф31.024.18 | 2018-05-15 | 2018-05-08 | 5 | 550 | 2018-09-08 | 2018-05-11 | 2018-07-12 | 5 | 2018-06-19 | 2018-07-06
25 | 2018-05-10 | 20/86 | КТПН-130 | 5 | + | - | физ.л. | 77П31.025.18 | 2018-05-15 | 2018-05-24 | 5 | 550 | 2018-11-24 | 2018-05-29 | 2018-06-09 | 5 | 2018-05-29 | 2018-06-04
26 | 2018-05-11 | 20/90 | КТПН-155 | 5 | + | - | физ.л. | 77Ф31.026.18 | 2018-05-17 | 2018-05-25 | 5 | 550 | 2018-09-25 | 2018-05-30 | 2018-07-16 | 5 | 2018-06-09 | 2018-06-21
27 | 2018-05-15 | 20/93 | КТПН-147 | 5 | + | - | физ.л. | 77П31.027.18 | 2018-05-18 | 2018-05-25 | 5 | 550 | 2018-11-25 | 2018-05-30 | 2018-08-28 | 5 | 2018-07-11 | 2018-08-01
28 | 2018-05-16 | 20/95 | КТПН-155 | 15 | + | - | физ.л. | 77Ф31.028.18 | 2018-05-18 | 2018-05-24 | 15 | 550 | 2018-09-24 | 2018-05-29 | 2018-06-21 | 15 | 2018-06-13 | 2018-06-21
29 | 2018-05-18 | 20/96 | КТПН-1101 | 15 | + | - | физ.л. | 77Ч31.029.18 | 2018-05-24 | 2018-06-01 | 15 | 1362.9 | 2018-10-01 | 2018-06-05 | 2018-09-05 | 15 | 2018-06-15 | 2018-07-06
30 | 2018-05-23 | 20/99 | КТПН-152 | 8 | + | - | физ.л. | 77П31.030.18 | 2018-05-28 | 2018-06-01 | 8 | 550 | 2018-12-01 | 2018-06-05 | 2018-07-06 | 8 | 2018-06-20 | 2018-07-02
31 | 2018-05-25 | 20/101 | КТПН-152 | 8 | + | - | физ.л. | 77П31.031.18 | 2018-05-29 | 2018-06-05 | 8 | 550 | 2018-12-05 | 2018-06-08 | 2018-07-06 | 8 | 2018-06-19 | 2018-06-29
32 | 2018-05-25 | 20/102 | КТПН-152 | 5 | + | - | физ.л. | 77П31.032.18 | 2018-05-29 | 2018-06-06 | 5 | 550 | 2018-12-06 | 2018-06-08 | 2018-07-26 | 5 | 2018-06-20 | 2018-07-10
Июнь 2018г.
33 | 2018-05-29 | 20/103 | КТПН-152 | 8 | + | - | физ.л. | 77П31.033.18 | 2018-06-04 | 2018-06-09 | 8 | 550 | 2018-12-07 | 2018-06-14 | 2018-07-05 | 8 | 2018-06-20 | 2018-07-03
34 | 2018-05-29 | 20/104 | КТПН-1101 | 10 | + | - | физ.л. | 77Ф31.034.18 | 2018-06-04 | 2018-06-08 | 10 | 550 | 2018-10-08 | 2018-06-09 | 2018-07-27 | 10 | 2018-06-13 | 2018-06-28
35 | 2018-05-30 | 20/107 | КТПН-157 | 4 | + | - | физ.л. | 77Ф31.035.18 | 2018-06-06 | 2018-06-09 | 4 | 550 | 2018-10-09 | 2018-06-14 | 2018-07-19 | 4 | 2018-07-19 | 2018-08-03
36 | 2018-06-06 | 20/112 | КТПН-157 | 8 | + | - | физ.л. | 77Ф31.036.18 | 2018-06-08 | 2018-06-15 | 8 | 550 | 2018-10-15 | 2018-06-19 | 2018-06-26 | 8 | 2018-06-20 | 2018-07-05
37 | 2018-06-09 | 20/114 | КТПН-155 | 15 | + | - | физ.л. | 77Ф31.037.18 | 2018-06-14 | 2018-06-19 | 15 | 550 | 2018-10-19 | 2018-06-22 | 2018-07-13 | 15 | 2018-06-20 | 2018-07-06
38 | 2018-06-09 | 20/115 | КТПН-130 | 5 | + | - | физ.л. | 77П31.038.18 | 2018-06-14 | 2018-06-20 | 5 | 550 | 2018-12-20 | 2018-06-22 | 2018-07-27 | 5 | 2018-07-13 | 2018-07-26
39 | 2018-06-13 | 20/116 | ТП-98 | 15 | + | - | физ.л. | 77Ф31.039.18 | 2018-06-15 | 2018-06-22 | 15 | 550 | 2018-10-22 | 2018-06-26 | 2018-09-12 | 15 | 2018-07-11 | 2018-07-26
40 | 2018-06-19 | 20/124 | КТПН-27 | 15 | + | - | юр.л. | 77Ф31.040.18 | 2018-06-21 | 2018-06-25 | 15 | 550 | 2018-10-25 | 2018-06-28 | 2018-07-31 | 15 | 2018-07-09 | 2018-07-31
41 | 2018-06-21 | 20/130 | КТПН-157 | 2 | + | - | физ.л. | 77Ф31.041.18 | 2018-06-22 | 2018-07-02 | 2 | 550 | 2018-11-02 | 2018-07-05 | 2018-08-22 | 5 | 2018-08-01 | 2018-08-22
42 | 2018-06-22 | 20/133 | КТПН-155 | 5 | + | - | физ.л. | 77П31.042.18 | 2018-06-26 | 2018-07-06 | 5 | 550 | 2019-01-06 | 2018-07-12 | 2019-04-16 | 5 | 2018-12-24 | 2019-01-18
43 | 2018-06-22 | 20/134 | КТПН-2303 | 10 | + | - | физ.л. | 77Ф31.043.18 | 2018-06-26 | 2018-07-02 | 10 | 550 | 2018-11-02 | 2018-07-06 | 2018-12-27 | 10 | 2018-12-27 | 2019-03-01
44 | 2018-06-22 | 20/135 | КТПН-42 | 25 | + | - | физ.л. | 77Ч31.044.18 | 2018-06-26 | 2018-07-02 | 25 | 2271.5 | 2017-11-02 | 2018-07-04 | 2018-08-09 | 25 | 2018-07-11 | 2018-07-25
45 | 2018-06-26 | 20/137 | КТПН-152 | 8 | + | - | физ.л. | 77П31.045.18 | 2018-06-28 | 2018-07-05 | 8 | 550 | 2019-01-05 | 2018-07-10 | 2018-08-16 | 8 | 2018-07-18 | 2018-07-27
46 | 2018-06-26 | 20/138 | КТПН-152 | 5 | + | - | физ.л. | 77П31.046.18 | 2018-06-28 | 2018-07-04 | 5 | 550 | 2019-01-04 | 2018-07-10 | 2018-09-24 | 5 | 2018-08-29 | 2018-09-21
47 | 2018-06-26 | 20/139 | КТПН-152 | 5 | + | - | физ.л. | 77П31.047.18 | 2018-06-28 | 2018-07-04 | 5 | 550 | 2019-01-04 | 2018-07-09 | 2018-08-09 | 5 | 2018-07-20 | 2018-07-27
Июль 2018г.
48 | 2018-06-27 | 20/142 | РП-4 | 15 | + | - | юр.л. | 77Ф31.048.18 | 2018-07-02 | 2018-07-06 | 15 | 550 | 2018-11-06 | 2018-07-11 | 2018-08-29 | 15 | 2018-08-08 | 2018-08-20
49 | 2018-07-04 | 20/150 | КТПН-152 | 8 | + | - | физ.л. | 77П31.049.18 | 2018-07-06 | 2018-07-10 | 8 | 550 | 2019-01-10 | 2018-07-12 | 2018-08-01 | 8 | 2018-07-18 | 2018-07-25
50 | 2018-07-10 | 20/158 | КТПН-145 | 7 | + | - | физ.л. | 77Ф31.050.18 | 2018-07-11 | 2018-07-19 | 7 | 550 | 2018-11-19 | 2018-07-25 | 2018-12-21 | 7 | 2018-12-21 | 2018-12-27
51 | 2018-07-11 | 20/161 | КТПН-155 | 5 | + | - | физ.л. | 77П31.051.18 | 2018-07-12 | 2018-07-18 | 5 | 550 | 2019-01-18 | 2018-07-24 | 2018-08-14 | 5 | 2018-07-30 | 2018-08-07
52 | 2018-07-12 | 20/162 | КТПН-41 | 25 | + | - | юр.л. | 77Ч31.052.18 | 2018-07-16 | 2018-07-24 | 25 | 2271.5 | 2018-11-24 | 2018-07-27 | 2018-08-07 | 25 | 2018-08-07 | 2018-08-07
53 | 2018-07-12 | 20/163 | КТПН-152 | 5 | + | - | физ.л. | 77П31.053.18 | 2018-07-16 | 2018-07-20 | 5 | 550 | 2019-01-20 | 2018-07-25 | 2018-08-23 | 5 | 2018-08-09 | 2018-08-23
54 | 2018-07-12 | 20/164 | КТПН-152 | 5 | + | - | физ.л. | 77П31.054.18 | 2018-07-16 | 2018-07-20 | 5 | 550 | 2019-01-20 | 2018-07-25 | 2018-09-11 | 5 | 2018-08-21 | 2018-09-07
55 | 2018-07-12 | 20/165 | КТПН-152 | 5 | + | - | физ.л. | 77П31.055.18 | 2018-07-16 | 2018-07-18 | 5 | 550 | 2019-01-18 | 2018-07-23 | 2018-09-11 | 5 | 2018-08-30 | 2018-09-07
56 | 2018-07-13 | 20/167 | ТП-18А | 25 | + | - | физ.л. | 77Ч31.056.18 | 2018-07-17 | 2018-07-23 | 25 | 2271.5 | 2018-11-23 | 2018-07-27
57 | 2018-07-18 | 20/173 | КТПН-155 | 8 | + | - | физ.л. | 77П31.057.18 | 2018-07-20 | 2018-07-24 | 8 | 550 | 2019-01-24 | 2018-07-27 | 2018-08-09 | 8 | 2018-07-30 | 2018-08-07
58 | 2018-07-18 | 20/174 | КТПН-155 | 5 | + | - | физ.л. | 77П31.058.18 | 2018-07-20 | 2018-07-24 | 5 | 550 | 2019-01-24 | 2018-07-27 | 2018-10-25 | 5 | 2018-10-02 | 2018-10-17
59 | 2018-07-11 | 20/160 | РП-2 | 30 | + | - | юр.л. | 77Ч31.059.18 | 2018-07-20 | 2018-07-24 | 30 | 2725.8 | 2018-11-23 | 2018-07-26 | 2018-08-29 | 30 | 2018-08-29 | 2018-09-03
60 | 2018-07-23 | 20/179 | КТПН-152 | 5 | + | - | физ.л. | 77П31.060.18 | 2018-07-25 | 2018-07-27 | 5 | 550 | 2019-01-27 | 2018-07-31 | 2018-08-23 | 5 | 2018-08-03 | 2018-08-17
61 | 2018-07-25 | 20/185 | КТПН-145 | 3 | + | - | физ.л. | 77Ч31.061.18 | 2018-07-27 | 2018-08-02 | 3 | 272.58 | 2018-12-01 | 2018-08-06 | 2018-08-17 | 2 | 2018-08-17 | 2018-10-01
62 | 2018-07-25 | 20/186 | КТПН-145 | 4.5 | + | - | физ.л. | 77Ф31.062.18 | 2018-07-27 | 2018-08-02 | 4.5 | 550 | 2018-12-01 | 2018-08-06
63 | 2018-07-25 | 20/184 | КТПН-130 | 8 | + | - | физ.л. | 77П31.063.18 | 2018-07-30 | 2018-08-01 | 8 | 550 | 2019-02-01 | 2018-08-06 | 2018-08-23 | 8 | 2018-08-09 | 2018-08-22
64 | 2018-07-25 | 20/187 | ТП-1004 | 10 | + | - | физ.л. | 77Ф31.064.18 | 2018-07-30 | 2018-08-01 | 10 | 550 | 2018-12-01 | 2018-08-03 | 2018-10-19 | 10 | 2018-10-10 | 2018-10-19
65 | 2018-07-26 | 20/188 | КТПН-152 | 6 | + | - | физ.л. | 77П31.065.18 | 2018-07-30 | 2018-08-01 | 6 | 550 | 2019-02-01 | 2018-08-06 | 2018-08-28 | 6 | 2018-08-15 | 2018-08-23
66 | 2018-07-26 | 20/189 | КТПН-152 | 5 | + | - | физ.л. | 77П31.066.18 | 2018-07-30 | 2018-08-01 | 5 | 550 | 2019-02-01 | 2018-08-06 | 2018-10-08 | 5 | 2018-09-19 | 2018-10-01
Август 2018г.
67 | 2018-08-01 | 20/195 | КТПН-36 | 15 | + | - | юр.л. | 77Ф31.067.18 | 2018-08-01 | 2018-08-02 | 15 | 550 | 2018-08-17 | 2018-08-03 | - | - | 2018-08-03 | 2018-08-03
68 | 2018-08-07 | 20/200 | КТПН-27 | 25 | + | - | юр.л. | 77Ч31.068.18 | 2018-08-07 | 2018-08-08 | 25 | 2271.5 | 2018-12-07 | 2018-08-14 | 2018-11-02 | 25 | 2018-10-11 | 2018-11-02
69 | 2018-08-07 | 20/201 | КТПН-152 | 8 | + | - | физ.л. | 77П31.069.18 | 2018-08-07 | 2018-08-08 | 8 | 550 | 2019-02-07 | 2018-08-13 | 2018-09-04 | 8 | 2018-08-21 | 2018-08-30
70 | 2018-08-07 | 20/202 | КТПН-152 | 6 | + | - | физ.л. | 77П31.070.18 | 2018-08-07 | 2018-09-03 | 6 | 550 | 2019-03-02 | 2018-09-10 | 2018-09-25 | 6 | 2018-09-11 | 2018-09-21
71 | 2018-08-07 | 20/206 | КТПН-114 | 5 | + | - | физ.л. | 77Ч31.071.18 | 2018-08-07 | 2018-08-09 | 5 | 454.3 | 2018-12-08 | 2018-08-16 | 2018-10-08 | 5 | 2018-09-14 | 2018-10-04
72 | 2018-08-07 | 20/207 | КТПН-114 | 5 | + | - | физ.л. | 77Ч31.072.18 | 2018-08-07 | 2018-08-09 | 5 | 550 | 2018-12-08 | 2018-08-16 | 2018-10-08 | 5 | 2018-09-14 | 2018-10-04
73 | 2018-08-08 | 20/208 | КТПН-131 | 6 | + | - | физ.л. | 77Ф31.073.18 | 2018-08-09 | 2018-08-13 | 6 | 550 | 2018-12-12 | 2018-08-21 | 2018-11-27 | 6 | 2018-09-27 | 2018-11-09
74 | 2018-08-08 | 20/209 | КТПН-145 | 5 | + | - | физ.л. | 77Ф31.074.18 | 2018-08-13 | 2018-08-31 | 5 | 550 | 2018-12-30 | 2018-09-11 | 2018-09-24 | 5 | 2018-09-24 | 2018-10-30
75 | 2018-08-13 | 20/216 | КТПН-152 | 5 | + | - | физ.л. | 77П31.075.18 | 2018-08-15 | 2018-08-17 | 5 | 550 | 2019-02-16 | 2018-08-21 | 2018-09-11 | 5 | 2018-08-27 | 2018-09-07
76 | 2018-08-13 | 20/214 | КТПН-130 | 5 | + | - | физ.л. | 77П31.076.18 | 2018-08-15 | 2018-08-24 | 5 | 550 | 2019-02-23 | 2018-08-27 | 2018-09-11 | 5 | 2018-08-29 | 2018-09-07
77 | 2018-08-20 | 20/219 | КТПН-152 | 10 | + | - | физ.л. | 77П31.077.18 | 2018-08-20 | 2018-08-22 | 10 | 550 | 2018-02-21 | 2018-08-27 | 2018-09-11 | 10 | 2018-08-27 | 2018-09-07
78 | 2018-08-20 | 20/218 | КТПН-152 | 8 | + | - | физ.л. | 77П31.078.18 | 2018-08-20 | 2018-08-23 | 8 | 550 | 2018-02-23 | 2018-08-28 | 2018-09-18 | 8 | 2018-08-28 | 2018-09-06
79 | 2018-08-21 | 20/222 | КТПН-152 | 5 | + | - | физ.л. | 77П31.079.18 | 2018-08-21 | 2018-08-24 | 5 | 550 | 2018-12-23 | 2018-08-30 | 2018-09-11 | 5 | 2018-08-29 | 2018-09-06
80 | 2018-08-13 | 20/215 | КТПН-135 | 15 | + | - | физ.л. | 77Ф31.080.18 | 2018-08-22 | 2018-08-28 | 15 | 550 | 2018-12-28 | 2018-08-31 | 2019-01-11 | 15 | 2018-10-30 | 2018-11-27
81 | 2018-08-27 | 20/231 | КТПН-152 | 5 | + | - | физ.л. | 77П31.081.18 | 2018-08-27 | 2018-08-29 | 5 | 550 | 2019-02-28 | 2018-09-10 | 2018-10-05 | 5 | 2018-09-12 | 2018-10-01
82 | 2018-08-28 | 20/235 | ТП-115А | 35 | + | - | юр.л. | 77Ч31.082.18 | 2018-08-28 | 2018-08-30 | 50 | 3180.1 | 2018-12-27 | 2018-09-05 | 2018-11-02 | 35 | 2018-09-14 | 2018-11-02
83 | 2018-08-24 | 20/228 | КТПН-155 | 15 | + | - | физ.л. | 77П31.083.18 | 2018-08-28 | 2018-09-06 | 15 | 550 | 2019-03-05 | 2018-09-10 | 2019-09-11 | 15 | 2018-09-11 | 2018-10-01
Сентябрь 2018г.
84 | 2018-09-07 | 20/239 | КТПН-147 | 5 | + | - | физ.л. | 77П31.084.18 | 2018-09-07 | 2018-09-14 | 5 | 550 | 2019-03-13 | 2018-09-26 | 2018-10-16 | 5 | 2018-09-19 | 2018-10-04
85 | 2018-09-07 | 20/241 | КТПН-152 | 5 | + | - | физ.л. | 77П31.085.18 | 2018-09-07 | 2018-09-10 | 5 | 550 | 2019-03-09 | 2018-09-15 | 2018-10-18 | 5 | 2018-10-02 | 2018-10-12
86 | 2018-09-14 | 20/252 | КТПН-147 | 10 | + | - | физ.л. | 77Ч31.086.18 | 2018-09-18 | 2018-09-24 | 10 | 908.6 | 2019-01-22 | 2018-10-01 | 2018-10-25 | 10 | 2018-10-25 | 2018-11-20
87 | 2018-09-26 | 20/257 | КТПН-152 | 5 | + | - | физ.л. | 77П31.087.18 | 2018-09-26 | 2018-10-01 | 5 | 550 | 2019-04-01 | 2018-10-08 | 2018-12-25 | 5 | 2018-11-27 | 2018-12-14
88 | 2018-09-26 | 20/258 | КТПН-147 | 7 | + | - | физ.л. | 77Ф31.088.18 | 2018-09-26 | 2018-10-01 | 7 | 636.02 | 2019-02-01 | 2018-10-08 | 2018-10-10 | 7 | 2018-10-10 | 2018-10-15
Октябрь 2018г.
89 | 2018-10-03 | 20/263 | КТПН-161 | 15 | + | - | юр.л. | 77Ф31.089.18 | 2018-10-05 | 2018-10-11 | 15 | 550 | 2019-02-10 | 2018-10-22 | 2018-12-08 | 15 | 2018-10-30 | 2018-11-09
90 | 2018-10-09 | 20/272 | КТПН-161 | 3 | + | - | физ.л. | 77Ч31.090.18 | 2018-10-10 | 2018-11-01 | 3 | 272.58 | 2019-03-04 | 2018-11-05
91 | 2018-10-10 | 20/277 | ТП-1004 | 15 | + | - | физ.л. | 77Ф31.091.18 | 2018-10-12 | 2018-10-19 | 15 | 550 | 2019-02-18 | 2018-10-24
92 | 2018-10-16 | 20/280 | ТП-74 | 3 | + | - | физ.л. | 77Ф31.092.18 | 2018-10-19 | 2018-10-29 | 3 | 550 | 2019-02-28 | 2018-10-31 | 2018-11-09 | 3 | 2018-11-09 | 2018-12-03
93 | 2018-10-10 | 20/275 | КТПН-2304 | 1.5 | + | - | юр.л. | 77П31.093.18 | 2018-10-19 | 2019-01-17 | 1.5 | 550 | 2019-05-16 | 2019-06-10
94 | 2018-10-10 | 20/276 | РП-4 | 2 | + | - | юр.л. | 77П31.094.18 | 2018-10-19 | 2019-01-17 | 2 | 181.72 | 2019-05-16 | 2019-06-10
95 | 2018-10-18 | 20/286 | КТПН-157 | 8 | + | - | физ.л. | 77Ф31.095.18 | 2018-10-23 | 2018-11-15 | 8 | 550 | 2019-03-18 | 2018-11-20 |  |  | 2019-05-24 | 2019-06-03
96 | 2018-10-16 | 20/281 | КТПН-145А | 8 | + | - | физ.л. | 77П31.096.18 | 2018-10-30 | 2018-11-01 | 8 | 550 | 2019-05-02 | 2019-01-09 | 2019-06-20 | 8 | 2019-06-05 | 2019-06-14
97 | 2018-10-16 | 20/282 | КТПН-145А | 5 | + | - | физ.л. | 77П31.097.18 | 2018-10-30 | 2018-11-01 | 5 | 550 | 2019-05-02 | 2019-01-09 | 2019-06-20 | 5 | 2019-06-07 | 2019-06-18
98 | 2018-10-24 | 20/289 | КТПН-145 | 5 | + | - | физ.л. | 77П31.098.18 | 2018-10-30 | 2018-11-09 | 5 | 550 | 2019-05-10 | 2018-11-15 | 2019-06-20 | 5 | 2019-06-04 | 2019-06-11
99 | 2018-10-24 | 20/290 | КТПН-145 | 5 | + | - | физ.л. | 77П31.099.18 | 2018-10-30 | 2018-11-05 | 5 | 550 | 2019-05-07 | 2018-11-09 | 2019-01-23 | 5 | 2018-12-03 | 2019-01-18
100 | 2018-10-24 | 20/291 | КТПН-145 | 5 | + | - | физ.л. | 77П31.100.18 | 2018-10-30 | 2018-11-08 | 8 | 550 | 2019-05-09 | 2018-11-14 | 2019-04-11 | 8 | 2019-03-18 | 2019-04-04
101 | 2018-10-24 | 20/292 | КТПН-145 | 8 | + | - | физ.л. | 77П31.101.18 | 2018-10-30 | 2018-11-05 | 8 | 550 | 2019-05-07 | 2018-11-09 |  |  | 2019-05-21 | 2019-05-22
Ноябрь 2018г.
102 | 2018-10-29 | 20/297 | КТПН-145А | 5 | + | - | физ.л. | 77П31.102.18 | 2018-11-02 | 2018-11-19 | 5 | 550 | 2019-05-20 | 2019-01-09 | 2019-03-25 | 5 | 2019-03-11 | 2019-03-20
103 | 2018-11-01 | 20/299 | ТП-42 | 30 | + | - | юр.л. | 77Ч31.103.18 | 2018-11-16 | 2018-11-16 | 30 | 2725.8 | 2019-03-19 | 2018-11-21 | 2018-12-21 | 30 | 2018-12-21 | 2018-12-21
104 | 2018-11-12 | 20/304 | КТПН-145А | 8 | + | - | физ.л. | 77П31.104.18 | 2018-11-16 | 2018-11-26 | 8 | 550 | 2019-05-28 | 2019-01-09 | 2019-05-24 | 8 | 2019-05-08 | 2019-05-13
105 | 2018-11-09 | 20/302 | КТПН-145 | 5 | + | - | физ.л. | 77П31.105.18 | 2018-11-16 | 2018-11-23 | 5 | 550 | 2019-05-24 | 2018-11-29 | 2019-06-04 | 5 | 2019-05-24 | 2019-05-31
106 | 2018-11-12 | 20/303 | КТПН-152 | 8 | + | - | физ.л. | 77П31.106.18 | 2018-11-16 | 2018-12-14 | 8 | 550 | 2018-06-13 | 2018-12-26 | 2019-07-15 | 8 | 2019-05-31 | 2019-07-10
107 | 2018-11-07 | 20/301 | КТПН-145 | 5 | + | - | физ.л. | 77П31.107.18 | 2018-11-16 | 2018-11-21 | 5 | 550 | 2019-05-23 | 2018-11-27 | 2019-04-11 | 5 | 2019-03-21 | 2019-04-04
108 | 2018-11-13 | 20/305 | КТПН-145 | 8 | + | - | физ.л. | 77П31.108.18 | 2018-11-19 | 2018-11-26 | 8 | 550 | 2019-05-28 | 2019-01-09 | 2019-05-23 | 8 | 2019-04-30 | 2019-05-06
109 | 2018-11-20 | 20/307 | КТПН-161 | 25 | + | - | юр.л. | 77Ч31.109.18 | 2018-11-21 | 2018-11-28 | 25 | 2271.5 | 2019-03-29 | 2018-12-12
110 | 2018-11-22 | 20/308 | КТПН-145А | 5 | + | - | физ.л. | 77П31.110.18 | 2018-11-27 | 2018-11-30 | 5 | 550 | 2019-05-31 | 2019-01-09 | 2019-04-30 | 5 | 2019-04-16 | 2019-04-24
Декабрь 2018г.
111 | 2018-12-12 | 20/315 | КТПН-145 | 5 | + | - | физ.л. | 77П31.111.18 | 2018-12-17 | 2018-12-21 | 5 | 550 | 2019-06-20 | 2019-01-09 | 2019-06-25 | 5 | 2019-06-07 | 2019-06-18
112 | 2018-12-17 | 20/318 | КТПН-145 | 15 | + | - | физ.л. | 77П31.112.18 | 2018-12-18 | 2018-12-26 | 15 | 550 | 2019-06-25 | 2019-01-09 | 2019-06-10 | 15 | 2019-06-10 | 2019-07-09
113 | 2018-12-17 | 20/319 | КТПН-145 | 5 | + | - | физ.л. | 77П31.113.18 | 2018-12-20 | 2018-12-26 | 5 | 550 | 2019-06-25 | 2019-01-09
114 | 2018-12-19 | 20/320 | КТПН-145 | 5 | + | - | физ.л. | 77П31.114.18 | 2018-12-21 | 2018-12-26 | 5 | 550 | 2019-06-25 | 2019-01-09 | 2019-05-23 | 5 | 2019-05-14 | 2019-05-21
Январь 2019г.
115 | 2019-01-09 | 20/1 | КТПН-145А | 5 | + | - | физ.л. | 77П31.001.19 | 2019-01-15 | 2019-01-16 | 5 | 550 | 2019-07-17 | 2019-01-17 | 2019-04-12 | 5 | 2019-03-18 | 2019-04-02
116 | 2019-01-10 | 20/3 | КТПН-145А | 5 | + | - | физ.л. | 77П31.002.19 | 2019-01-17 | 2019-01-24 | 5 | 550 | 2019-07-25 | 2019-01-25 | 2019-04-22 | 5 | 2019-03-29 | 2019-04-16
117 | 2019-01-14 | 20/5 | КТПН-145А | 5 | + | - | физ.л. | 77П31.003.19 | 2019-01-17 | 2019-01-18 | 5 | 550 | 2019-07-19 | 2019-01-21 | 2019-04-30 | 5 | 2019-04-12 | 2019-04-24
118 | 2019-01-28 | 20/15 | КТПН-152 | 8 | + | - | физ.л. | 77Ф31.004.19 | 2019-01-29 | 2019-02-08 | 8 | 550 | 2019-06-07 | 2019-02-11 | 2019-03-04 | 8 | 2019-02-14 | 2019-02-15
119 | 2019-01-25 | 20/13 | КТПН-157 | 8 | + | - | физ.л. | 77Ф31.005.19 | 2019-01-29 | 2019-02-06 | 8 | 550 | 2019-06-05 | 2019-02-11 | 2019-12-06 | 8 | 2019-04-03 | 2019-04-16
Февраль 2019г.
120 | 2019-02-08 | 20/19 | ТП-26 | 7 | + | - | юр.л. | 77Ч31.006.19 | 2019-02-18 | 2019-02-20 | 7 | 554.4 | 2019-06-18 | 2019-02-25 | 2019-03-11 | 7 | 2019-03-11 | 2019-03-12
121 | 2019-02-13 | 20/24 | КТПН-173 | 10 | + | - | физ.л. | 77П31.007.19 | 2019-02-19 | 2019-02-22 | 10 | 550 | 2019-08-21 | 2020-06-01 | 2020-07-30 | 10 | 2020-05-14 | 2020-06-01
122 | 2019-02-18 | 20/28 | КТПН-145А | 8 | + | - | физ.л. | 77Ф31.008.19 | 2019-02-21 | 2019-02-28 | 8 | 550 | 2019-06-27 | 2019-03-01 | 2019-04-11 | 8 | 2019-03-21 | 2019-04-05
123 | 2019-02-18 | 20/29 | КТПН-145А | 8 | + | - | физ.л. | 77Ф31.009.19 | 2019-02-21 | 2019-02-28 | 8 | 550 | 2019-06-27 | 2019-03-01 | 2019-07-02 | 8 | 2019-06-18 | 2019-06-25
124 | 2019-02-26 | 20/30 | КТПН-157 | 5 | + | - | физ.л. | 77Ф31.010.19 | 2019-02-26 | 2019-03-01 | 5 | 550 | 2019-06-30 | 2019-03-07 | 2019-07-09 | 5 | 2019-05-13 | 2019-05-14
Март 2019г.
125 | 2019-02-21 | 20/32 | КТПН-145 | 15 | + | - | физ.л. | 77Ф31.011.19 | 2019-03-07 | 2019-03-15 | 15 | 550 | 2019-07-14 | 2019-03-25 | 2020-01-09 | 15 | 2020-01-09 | 2020-01-10
126 | 2019-02-25 | 20/33 | КТПН-145А | 8 | + | - | физ.л. | 77Ф31.012.19 | 2019-03-07 | 2019-03-11 | 8 | 550 | 2019-07-10 | 2019-03-25 | 2019-04-30 | 8 | 2019-03-29 | 2019-04-16
127 | 2019-03-01 | 20/39 | КТПН-145 | 8 | + | - | физ.л. | 77Ф31.013.19 | 2019-03-07 | 2019-03-19 | 8 | 550 | 2019-07-18 | 2019-03-25 | 2019-05-23 | 8 | 2019-04-30 | 2019-05-06
128 | 2019-03-11 | 20/48 | КТПН-145 | 5 | + | - | физ.л. | 77Ф31.014.19 | 2019-03-07 | 2019-03-19 | 5 | 550 | 2019-07-18 | 2019-03-25 | 2019-03-29 | 5 | 2019-03-29 | 2019-04-16
129 | 2019-03-01 | 20/38 | КТПН-131 | 5 | + | 2019-04-19 | физ.л. | 77Ф31.015.19 | 2019-03-07 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19.04.2019 заявка аннулирована
130 | 2019-02-27 | 20/34 | КТПН-103,111 | 15 | + | - | юр.л. | 77П31.016.19 | 2019-03-13 | 2019-05-15 | 15 | 1188 | 2019-09-14 | 2019-08-19 | 2020-03-17 | 15 | 2020-03-17 | 2020-06-01
131 | 2019-03-05 | 20/42 | КТПН-145 | 5 | + | - | физ.л. | 77Ф31.017.19 | 2019-03-13 | 2019-03-15 | 5 | 550 | 2019-07-14 | 2019-03-25 | 2019-04-30 | 5 | 2019-04-12 | 2019-04-22
132 | 2019-03-05 | 20/44 | КТПН-145А | 5 | + | - | физ.л. | 77Ф31.018.19 | 2019-03-13 | 2019-03-19 | 5 | 550 | 2019-07-18 | 2019-03-25 | 2019-04-22 | 5 | 2019-03-29 | 2019-04-16
133 | 2019-03-11 | 20/47 | КТПН-145 | 5 | + | - | физ.л. | 77Ф31.019.19 | 2019-03-18 | 2019-03-21 | 5 | 550 | 2019-07-20 | 2019-03-28 | 2019-04-30 | 5 | 2019-04-16 | 2019-04-26
134 | 2019-03-06 | 20/46 | КТПН-145 | 5 | + | - | физ.л. | 77Ф31.020.19 | 2019-03-18 | 2019-03-21 | 5 | 550 | 2019-07-20 | 2019-03-28 | 2019-04-22 | 5 | 2019-03-29 | 2019-04-08
135 | 2019-03-13 | 20/51 | КТПН-145А | 5 | + | - | физ.л. | 77Ф31.021.19 | 2019-03-19 | 2019-03-25 | 5 | 550 | 2019-07-24 | 2019-03-29 | 2019-04-22 | 5 | 2019-03-29 | 2019-04-16
136 | 2019-03-13 | 20/52 | КТПН-145А | 5 | + | - | физ.л. | 77Ф31.022.19 | 2019-03-19 | 2019-03-28 | 5 | 550 | 2019-07-27 | 2019-04-01 | 2019-05-23 | 5 | 2019-04-30 | 2019-05-20
137 | 2019-03-13 | 20/53 | КТПН-145А | 8 | + | - | физ.л. | 77Ф31.023.19 | 2019-03-19 | 2019-03-21 | 8 | 550 | 2019-07-20 | 2019-03-28 | 2019-04-22 | 8 | 2019-04-03 | 2019-04-18
138 | 2019-03-13 | 20/54 | КТПН-145А | 8 | + | - | физ.л. | 77Ф31.024.19 | 2019-03-19 | 2019-03-22 | 8 | 550 | 2019-07-21 | 2019-03-28 | 2019-04-19 | 8 | 2019-04-03 | 2019-04-16
139 | 2019-03-14 | 20/58 | КТПН-145А | 5 | + | - | физ.л. | 77Ф31.025.19 | 2019-03-19 | 2019-03-22 | 5 | 550 | 2019-07-21 | 2019-03-28 | 2019-05-22 | 5 | 2019-05-14 | 2019-05-21
140 | 2019-03-14 | 20/59 | КТПН-145А | 5 | + | - | физ.л. | 77Ф31.026.19 | 2019-03-19 | 2019-03-22 | 5 | 550 | 2019-07-21 | 2019-03-28 | 2019-04-30 | 5 | 2019-03-29 | 2019-04-16
141 | 2019-03-14 | 20/60 | КТПН-145А | 5 | + | - | физ.л. | 77Ф31.027.19 | 2019-03-19 | 2019-03-28 | 5 | 550 | 2019-07-27 | 2019-03-29 | 2019-05-24 | 5 | 2019-05-06 | 2019-05-08
142 | 2019-03-19 | 20/64 | КТПН-145 | 8 | + | 2019-05-06 | физ.л. | 77Ф31.028.19 | 2019-03-21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 06.05.2019 заявка аннулирована
143 | 2019-03-19 | 20/63 | КТПН-130 | 8 | + | - | физ.л. | 77Ф31.029.19 | 2019-03-21 | 2019-04-02 | 8 | 550 | 2019-08-01 | 2019-04-05 | 2019-06-25 | 8 | 2019-06-07 | 2019-06-18
144 | 2019-03-20 | 20/66 | КТПН-145А | 8 | + | - | физ.л. | 77Ф31.030.19 | 2019-03-22 | 2019-04-05 | 8 | 550 | 2019-08-04 | 2019-04-09 | 2019-05-17 | 8 | 2019-05-08 | 2019-05-14
145 | 2019-03-21 | 20/69 | КТПН-145 | 5 | + | - | физ.л. | 77Ф31.031.19 | 2019-03-26 | 2019-04-05 | 5 | 550 | 2019-08-04 | 2019-04-09 | 2020-09-11 | 5 | 2020-08-18 | 2020-09-10
146 | 2019-03-25 | 20/77 | КТПН-145А | 5 | + | - | физ.л. | 77Ф31.032.19 | 2019-03-28 | 2019-04-09 | 5 | 550 | 2019-08-08 | 2019-04-12 | 2019-04-30 | 5 | 2019-04-16 | 2019-04-26
147 | 2019-03-27 | 20/79 | КТПН-145 | 15 | + | - | физ.л. | 77Ф31.033.19 | 2019-04-02 | 2019-04-05 | 15 | 550 | 2019-08-04 | 2019-04-08 | 2019-04-08 | 15 | 2019-04-08 | 2019-04-16
148 | 2019-03-28 | 20/82 | КТПН-145А | 8 | + | - | физ.л. | 77Ф31.034.19 | 2019-04-03 | 2019-04-12 | 8 | 550 | 2019-08-11 | 2019-04-15 | 2019-05-17 | 8 | 2019-04-16 | 2019-04-26
149 | 2019-03-28 | 20/83 | КТПН-145 | 5 | + | - | физ.л. | 77Ф31.035.19 | 2019-04-03 | 2019-04-05 | 5 | 550 | 2019-08-04 | 2019-04-08 | 2019-07-08 | 5 | 2019-06-17 | 2019-06-26
Апрель 2019г.
150 | 2019-03-29 | 20/86 | КТПН-145А | 5 | + | - | физ.л. | 77Ф31.036.19 | 2019-04-03 | 2019-04-05 | 5 | 550 | 2019-08-04 | 2019-04-08 | 2019-05-22 | 5 | 2019-05-14 | 2019-05-17
151 | 2019-03-29 | 20/88 | КТПН-145А | 5 | + | - | физ.л. | 77Ф31.037.19 | 2019-04-03 | 2019-04-05 | 5 | 550 | 2019-08-04 | 2019-04-08 | 2019-04-22 | 5 | 2019-04-05 | 2019-04-16
152 | 2019-04-01 | 20/89 | КТПН-130 | 8 | + | - | физ.л. | 77Ф31.038.19 | 2019-04-05 | 2019-04-17 | 8 | 550 | 2019-08-16 | 2019-04-18 | 2019-05-23 | 8 | 2019-04-19 | 2019-05-21
153 | 2019-04-04 | 20/104 | КТПН-145 | 8 | + | - | физ.л. | 77Ф31.039.19 | 2019-04-09 | 2019-04-11 | 8 | 550 | 2019-08-10 | 2019-04-12 | 2019-04-12 | 8 | 2019-04-12 | 2019-04-15
154 | 2019-04-04 | 20/103 | КТПН-145 | 5 | + | - | физ.л. | 77Ф31.040.19 | 2019-04-09 | 2019-04-11 | 5 | 396 | 2019-08-10 | 2019-04-12 | 2019-04-26 | 5 | 2019-04-12 | 2019-04-15
155 | 2019-04-08 | 20/110 | КТПН-145А | 8 | + | - | физ.л. | 77Ф31.041.19 | 2019-04-11 | 2019-04-17 | 8 | 550 | 2019-08-16 | 2019-04-22 | 2019-05-24 | 8 | 2019-05-06 | 2019-05-13
156 | 2019-04-08 | 20/107 | ТП-11 | 10 | + | - | юр.л. | 77Ф31.042.19 | 2019-04-11 | 2019-04-22 | 10 | 550 | 2019-08-21 | 2019-04-22 | 2019-04-30 | 10 | 2019-04-30 | 2019-05-06
157 | 2019-04-12 | 20/117 | КТПН-145А | 5 | + | - | физ.л. | 77Ф31.043.19 | 2019-04-18 | 2019-05-06 | 5 | 550 | 2019-09-05 | 2019-05-13 | 2019-06-04 | 5 | 2019-05-14 | 2019-05-16
158 | 2019-04-12 | 20/118 | КТПН-130 | 6 | + | - | физ.л. | 77Ф31.044.19 | 2019-04-18 | 2019-04-22 | 6 | 550 | 2019-08-21 | 2019-04-25 | 2019-06-18 | 6 | 2019-05-14 | 2019-05-15
159 | 2019-04-19 | 20/125 | КТПН-145 | 8 | + | - | физ.л. | 77Ф31.045.19 | 2019-04-24 | 2019-04-29 | 8 | 633.6 | 2019-08-28 | 2019-04-29 |  |  | 2020-12-25 | 2021-01-22
160 | 2019-04-18 | 20/124 | КТПН-130 | 5 | + | - | физ.л. | 77Ф31.046.19 | 2019-04-24 | 2019-05-06 | 5 | 550 | 2019-09-06 | 2019-05-13 | 2019-06-25 | 5 | 2019-05-29 | 2019-06-21
161 | 2019-04-24 | 20/128 | КТПН-130 | 5 | + | - | физ.л. | 77Ф31.047.19 | 2019-04-26 | 2019-05-06 | 5 | 550 | 2019-09-06 | 2019-05-13 | 2020-08-17 | 5 | 2020-07-24 | 2020-07-27
162 | 2019-04-25 | 20/129 | КТПН-145 | 8 | + | - | физ.л. | 77Ф31.048.19 | 2019-04-26 | 2019-05-06 | 8 | 550 | 2019-09-06 | 2019-05-13
Май 2019г.
163 | 2019-04-26 | 20/133 | КТПН-130 | 5 | + | - | физ.л. | 77Ф31.049.19 | 2019-05-07 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | заявка аннулирована
164 | 2019-05-20 | 20/174 | КТПН-130 | 15 | + | - | физ.л. | 77Ф31.049.19 | 2019-05-23 | 2019-05-24 | 15 | 550 | 2019-09-23 | 2019-05-27 | 2019-07-23 | 15 | 2019-07-05 | 2019-07-17
165 | 2019-04-29 | 20/134 | РП-10 | 100 | + | - | юр.л. | 77Ч31.050.19 | 2019-05-08 | 2019-05-22 | 100 | 9001.2 | 2019-09-07 | 2019-05-22 | - | - | - | - | Договор расторгнут 06.09.2021г.
166 | 2019-05-06 | 20/141 | КТПН-145А | 5 | + | - | физ.л. | 77Ф31.051.19 | 2019-05-14 | 2019-05-20 | 5 | 550 | 2019-09-19 | 2019-05-22 | 2019-06-04 | 5 | 2019-05-22 | 2019-05-22
167 | 2019-05-06 | 20/142 | КТПН-145А | 5 | + | - | физ.л. | 77Ф31.052.19 | 2019-05-14 | 2019-05-15 | 5 | 550 | 2019-09-14 | 2019-05-20 | 2019-07-05 | 5 | 2019-06-18 | 2019-07-05
168 | 2019-05-06 | 20/147 | КТПН-145А | 5 | + | - | физ.л. | 77Ф31.053.19 | 2019-05-15 | 2019-05-17 | 5 | 550 | 2019-09-16 | 2019-05-20 | 2019-06-04 | 5 | 2019-05-22 | 2019-05-22
169 | 2019-05-08 | 20/148 | КТПН-145А | 5 | + | - | физ.л. | 77Ф31.054.19 | 2019-05-15 | 2019-05-17 | 5 | 550 | 2019-09-16 | 2019-05-20 |  |  | 2019-05-27 | 2019-06-05
170 | 2019-05-14 | 20/155 | КТПН-145А | 5 | + | - | физ.л. | 77Ф31.055.19 | 2019-05-15 | 2019-05-20 | 5 | 550 | 2019-09-19 | 2019-05-22 | 2019-06-18 | 5 | 2019-05-31 | 2019-06-14
171 | 2019-05-14 | 20/150 | КТПН-131 | 4 | + | - | физ.л. | 77Ф31.056.19 | 2019-05-16 | 2019-05-20 | 4 | 550 | 2019-09-19 | 2019-05-22 |  |  | 2020-11-24 | 2021-01-20
172 | 2019-05-13 | 20/149 | ТП-93 | 7 | + | - | физ.л. | 77Ф31.057.19 | 2019-05-16 | 2019-07-18 | 7 | 550 | 2019-11-17 | 2019-07-23
173 | 2019-05-15 | 20/159 | КТПН-170 | 30 | + | - | юр.л. | 77Ч31.058.19 | 2019-05-20 | 2019-06-10 | 30 | 2376 | 2019-10-11 | 2019-06-13 | 2019-06-21 | 30 | 2019-06-21 | 2019-07-05
174 | 2019-05-15 | 20/160 | КТПН-130 | 5 | + | - | физ.л. | 77Ф31.059.19 | 2019-05-23 | 2019-05-28 | 5 | 550 | 2019-09-27 | 2019-05-30 | 2019-08-06 | 5 | 2019-07-03 | 2019-07-17
175 | 2019-05-15 | 20/161 | КТПН-130 | 5 | + | - | физ.л. | 77Ф31.060.19 | 2019-05-23 | 2019-05-27 | 5 | 550 | 2019-09-26 | 2019-05-30 | 2019-09-27 | 5 | 2019-09-03 | 2019-09-04
176 | 2019-05-17 | 20/163 | КТПН-145 | 5 | + | - | физ.л. | 77Ф31.061.19 | 2019-05-23 | 2019-05-28 | 5 | 550 | 2019-09-27 | 2019-05-30 | 2019-07-04 | 5 | 2019-06-10 | 2019-07-01
177 | 2019-05-17 | 20/164 | КТПН-130 | 5 | + | - | физ.л. | 77Ф31.062.19 | 2019-05-23 | 2019-05-28 | 5 | 550 | 2019-09-27 | 2019-05-30 | 2019-07-02 | 5 | 2019-06-06 | 2019-06-18
178 | 2019-05-17 | 20/166 | КТПН-135 | 5 | + | - | физ.л. | 77Ф31.063.19 | 2019-05-23 | 2019-05-28 | 5 | 550 | 2019-09-27 | 2019-05-30 | 2019-10-02 | 5 | 2019-08-29 | 2019-09-03
179 | 2019-05-20 | 20/169 | КТПН-130 | 8 | + | - | физ.л. | 77Ф31.064.19 | 2019-05-23 | 2019-05-29 | 8 | 550 | 2019-09-27 | 2019-05-30 | 2019-06-20 | 8 | 2019-05-31 | 2019-06-11
180 | 2019-05-20 | 20/170 | КТПН-130 | 5 | + | - | физ.л. | 77Ф31.065.19 | 2019-05-23 | 2019-05-28 | 5 | 550 | 2019-09-27 | 2019-05-30 | 2019-07-23 | 5 | 2019-06-20 | 2019-07-09
181 | 2019-05-20 | 20/171 | КТПН-130 | 5 | + | - | физ.л. | 77Ф31.066.19 | 2019-05-23 | 2019-05-28 | 5 | 550 | 2019-09-27 | 2019-05-30 | 2019-06-18 | 5 | 2019-05-31 | 2019-06-11
182 | 2019-05-22 | 20/176 | КТПН-145А | 5 | + | - | физ.л. | 77Ф31.067.19 | 2019-05-27 | 2019-05-30 | 5 | 550 | 2019-09-29 | 2019-05-31 | 2019-06-25 | 5 | 2019-06-10 | 2019-06-17
183 | 2019-05-22 | 20/177 | КТПН-157 | 5 | + | - | физ.л. | 77Ф31.068.19 | 2019-05-27 | 2019-06-03 | 5 | 550 | 2019-10-03 | 2019-06-04 | 2019-06-18 | 5 | 2019-06-05 | 2019-06-13
184 | 2019-05-23 | 20/178 | КТПН-130 | 5 | + | - | физ.л. | 77Ф31.069.19 | 2019-05-28 | 2019-06-03 | 5 | 550 | 2019-10-04 | 2019-06-04 | 2019-06-25 | 5 | 2019-06-06 | 2019-06-21
185 | 2019-05-23 | 20/182 | КТПН-157 | 5 | + | - | физ.л. | 77Ф31.070.19 | 2019-05-28 | 2019-05-30 | 5 | 550 | 2019-09-29 | 2019-05-31 | 2019-07-09 | 5 | 2019-06-26 | 2019-07-05
186 | 2019-05-24 | 20/183 | КТПН-145 | 7 | + | - | физ.л. | 77Ф31.071.19 | 2019-05-28 | 2019-05-31 | 7 | 550 | 2019-09-30 | 2019-06-03 | 2019-06-20 | 7 | 2019-06-07 | 2019-06-18
187 | 2019-05-24 | 20/184 | КТПН-145А | 8 | + | - | физ.л. | 77Ф31.072.19 | 2019-05-28 | 2019-05-30 | 8 | 550 | 2019-09-29 | 2019-05-31 | 2019-06-25 | 8 | 2019-06-05 | 2019-06-13
188 | 2019-05-28 | 20/188 | КТПН-130 | 5 | + | - | физ.л. | 77Ф31.073.19 | 2019-05-31 | 2019-06-05 | 5 | 550 | 2019-10-07 | 2019-06-06 | 2019-06-25 | 5 | 2019-06-06 | 2019-06-18
189 | 2019-05-28 | 20/190 | КТПН-145 | 8 | + | - | физ.л. | 77Ч31.074.19 | 2019-05-31 | 2019-06-06 | 8 | 633.6 | 2019-10-07 | 2019-06-07 | 2019-06-17 | 8 | 2019-06-17 | 2019-06-26
Июнь 2019г.
190 | 2019-05-20 | 20/167 | КТПН-145 | 4 | + | - | физ.л. | 77Ф31.075.19 | 2019-06-04 | 2019-06-07 | 4 | 550 | 2019-10-08 | 2019-06-10 | 2019-06-14 | 4 | 2019-06-14 | 2019-07-11
191 | 2019-06-03 | 20/204 | КТПН-145 | 8 | + | - | физ.л. | 77Ф31.076.19 | 2019-06-06 | 2019-06-11 | 8 | 550 | 2019-10-14 | 2019-06-14 | 2019-08-27 | 8 | 2019-08-13 | 2019-08-14
192 | 2019-06-05 | 20/206 | КТПН-152 | 5 | + | - | физ.л. | 77Ф31.077.19 | 2019-06-07 | 2019-06-13 | 5 | 550 | 2019-10-14 | 2019-06-17 | 2019-09-10 | 5 | 2019-08-13 | 2019-09-03
193 | 2019-06-07 | 20/216 | КТПН-157 | 5 | + | - | физ.л. | 77Ф31.078.19 | 2019-06-13 | 2019-06-17 | 5 | 550 | 2019-10-18 | 2019-06-19 | 2019-07-04 | 5 | 2019-06-21 | 2019-07-01
194 | 2019-06-10 | 20/218 | КТПН-157 | 8 | + | - | физ.л. | 77Ф31.079.19 | 2019-06-13 | 2019-06-21 | 8 | 550 | 2019-10-22 | 2019-06-25 | 2019-10-18 | 8 | 2019-06-28 | 2019-07-11
195 | 2019-06-10 | 20/221 | КТПН-130 | 8 | + | - | физ.л. | 77Ф31.080.19 | 2019-06-13 | 2019-06-17 | 8 | 550 | 2019-10-18 | 2019-06-19 | 2019-08-27 | 8 | 2019-08-13 | 2019-08-21
196 | 2019-06-11 | 20/222 | КТПН-130 | 10 | + | - | физ.л. | 77Ф31.081.19 | 2019-06-14 | 2019-06-21 | 10 | 550 | 2019-10-22 | 2019-06-25 | 2019-10-02 | 10 | 2019-09-02 | 2019-09-24
197 | 2019-06-11 | 20/223 | КТПН-130 | 5 | + | - | физ.л. | 77Ф31.082.19 | 2019-06-14 | 2019-06-20 | 5 | 550 | 2019-10-21 | 2019-06-24 | 2019-07-15 | 5 | 2019-06-28 | 2019-07-10
198 | 2019-06-13 | 20/225 | КТПН-157 | 5 | + | - | физ.л. | 77Ф31.083.19 | 2019-06-17 | 2019-06-20 | 5 | 550 | 2019-10-21 | 2019-06-24 | 2019-09-05 | 5 | 2019-07-03 | 2019-07-04
199 | 2019-06-13 | 20/226 | КТПН-157 | 5 | + | - | физ.л. | 77Ф31.084.19 | 2019-06-17 | 2019-06-24 | 5 | 550 | 2019-10-25 | 2019-06-27 | 2019-06-27 | 5 | 2019-06-27 | 2019-07-05
200 | 2019-06-17 | 20/232 | КТП-113 | 10 | + | - | юр.л. | 77Ч31.085.19 | 2019-06-18 | 2019-06-24 | 10 | 792 | 2019-10-25 | 2019-06-26 | - | - | - | - | Расторжение договора 09.12.2020
201 | 2019-06-14 | 20/227 | КТПН-130 | 10 | + | - | физ.л. | 77Ф31.086.19 | 2019-06-19 | 2019-06-21 | 10 | 550 | 2019-10-22 | 2019-06-25 | 2019-11-27 | 10 | 2019-10-14 | 2019-11-27
202 | 2019-06-20 | 20/239 | КТПН-22 | 5 | + | - | физ.л. | 77Ф31.087.19 | 2019-06-24 | 2019-06-26 | 5 | 550 | 2019-10-28 | 2019-06-28 | 2019-11-13 | 5 | 2019-07-05 | 2019-07-18
203 | 2019-06-20 | 20/241 | КТПН-145А | 8 | + | - | физ.л. | 77Ф31.088.19 | 2019-06-24 | 2019-06-26 | 8 | 550 | 2019-10-28 | 2019-06-28 | 2019-07-23 | 8 | 2019-07-05 | 2019-07-18
204 | 2019-06-20 | 20/242 | КТПН-130 | 8 | + | - | физ.л. | 77Ф31.089.19 | 2019-06-24 | 2019-06-26 | 8 | 550 | 2019-10-28 | 2019-06-28 | 2019-07-17 | 8 | 2019-07-03 | 2019-07-16
205 | 2019-06-20 | 20/243 | КТПН-145 | 5 | + | - | физ.л. | 77Ф31.090.19 | 2019-06-24 | 2019-06-26 | 5 | 550 | 2019-10-28 | 2019-06-28 | 2019-07-23 | 5 | 2019-07-03 | 2019-07-17
206 | 2019-06-20 | 20/244 | КТПН-152 | 5 | + | - | физ.л. | 77Ф31.091.19 | 2019-06-24 | 2019-06-26 | 5 | 550 | 2019-10-28 | 2019-06-28 | 2019-07-15 | 5 | 2019-07-03 | 2019-07-11
207 | 2019-06-20 | 20/240 | КТПН-1101 | 5 | + | - | физ.л. | 77Ф31.092.19 | 2019-06-24 | 2019-06-27 | 5 | 550 | 2019-10-28 | 2019-06-28 | 2019-07-01 | 5 | 2019-07-01 | 2019-07-15
208 | 2019-06-25 | 20/252 | КТПН-152 | 5 | + | - | физ.л. | 77Ф31.093.19 | 2019-06-27 | 2019-07-04 | 5 | 550 | 2019-11-03 | 2019-07-08 | 2019-08-27 | 5 | 2019-08-15 | 2019-08-16
209 | 2019-06-25 | 20/253 | КТПН-157 | 8 | + | - | физ.л. | 77Ф31.094.19 | 2019-06-27 | 2019-07-05 | 8 | 550 | 2019-11-04 | 2019-07-08 | 2019-08-15 | 8 | 2019-07-18 | 2019-08-01
Июль 2019г.
210 | 2019-07-01 | 20/261 | КТПН-130 | 5 | + | - | физ.л. | 77Ф31.095.19 | 2019-07-02 | 2019-07-09 | 5 | 550 | 2019-11-08 | 2019-07-12 | 2019-08-07 | 5 | 2019-07-16 | 2019-08-01
211 | 2019-07-01 | 20/262 | КТПН-131 | 5 | + | - | физ.л. | 77Ф31.096.19 | 2019-07-02 | 2019-07-08 | 5 | 550 | 2019-11-07 | 2019-07-12 | 2019-08-19 | 5 | 2019-08-05 | 2019-08-06
212 | 2019-07-02 | 20/265 | КТПН-156 | 15 | + | - | юр.л. | 77Ф31.097.19 | 2019-07-03 | 2019-07-08 | 15 | 550 | 2019-11-07 | 2019-07-10 | 2019-09-10 | 15 | 2019-07-18 | 2019-07-29
213 | 2019-07-02 | 20/266 | КТПН-161 | 5 | + | - | физ.л. | 77Ф31.098.19 | 2019-07-03 | 2019-07-09 | 5 | 550 | 2019-11-08 | 2019-07-12 | 2019-12-13 | 5 | 2019-11-15 | 2019-11-18
214 | 2019-07-02 | 20/267 | КТПН-98 | 70 | + | - | юр.л. | 77Ч31.099.19 | 2019-07-03 | 2019-07-09 | 70 | 5544 | 2019-11-08 | 2019-07-11 | - | - | - | - | Ликвидация предприятия
215 | 2019-07-05 | 20/271 | КТПН-130 | 5 | + | - | физ.л. | 77Ф31.100.19 | 2019-07-09 | 2019-07-11 | 5 | 550 | 2019-11-10 | 2019-07-15 | 2019-08-15 | 5 | 2019-08-05 | 2019-08-06
216 | 2019-07-05 | 20/272 | КТПН-157 | 6 | + | - | физ.л. | 77Ф31.101.19 | 2019-07-09 | 2019-07-12 | 6 | 550 | 2019-11-10 | 2019-07-15 | 2019-08-06 | 6 | 2019-07-29 | 2019-07-30
217 | 2019-07-05 | 20/273 | ТП-9 | 262 | - | 2019-08-01 | юр.л. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 01.08.2019 заявка аннулирована
218 | 2019-07-08 | 20/274 | КТПН-130 | 5 | + | - | физ.л. | 77Ф31.103.19 | 2019-07-12 | 2019-07-18 | 5 | 550 | 2019-11-17 | 2019-07-22 | 2019-08-06 | 5 | 2019-07-22 | 2019-07-30
219 | 2019-07-09 | 20/277 | КТПН-130 | 5 | + | - | физ.л. | 77Ф31.104.19 | 2019-07-12 | 2019-07-18 | 5 | 550 | 2019-11-17 | 2019-07-22 | 2019-10-29 | 5 | 2019-10-03 | 2019-10-04
220 | 2019-07-15 | 20/277/1 | КТПН-145 | 5 | + | - | физ.л. | 77Ф31.105.19 | 2019-07-17 | 2019-07-22 | 5 | 550 | 2019-11-21 | 2019-07-24
221 | 2019-07-15 | 20/278 | КТПН-130 | 5 | + | - | физ.л. | 77Ф31.106.19 | 2019-07-17 | 2019-07-22 | 5 | 550 | 2019-11-21 | 2019-07-24 | 2019-08-15 | 5 | 2019-07-29 | 2019-08-05
222 | 2019-07-17 | 20/281 | ТП-13 | 5 | - | 2019-07-19 | юр.л. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19.07.2019 заявка аннулирована
223 | 2019-07-16 | 20/280 | КТПН-157 | 5 | + | - | физ.л. | 77Ф31.107.19 | 2019-07-19 | 2019-07-22 | 5 | 550 | 2019-11-21 | 2019-07-24 | 2019-10-16 | 5 | 2019-10-16 | 2019-11-01
224 | 2019-07-17 | 20/282 | КТПН-173 | 5 | + | - | физ.л. | 77Ф31.108.19 | 2019-07-19 | 2019-07-23 | 5 | 550 | 2020-01-22 | 2019-12-02 | 2019-12-03 | 5 | 2019-12-02 | 2019-12-03
225 | 2019-07-18 | 20/284 | КТПН-157 | 5 | + | - | физ.л. | 77Ф31.109.19 | 2019-07-26 | 2019-07-30 | 5 | 550 | 2019-11-29 | 2019-08-02 | 2019-12-11 | 5 | 2019-10-31 | 2019-11-27
226 | 2019-07-19 | 20/287 | КТПН-147 | 5 | + | - | физ.л. | 77Ф31.110.19 | 2019-07-26 | 2019-07-31 | 5 | 550 | 2019-11-30 | 2019-08-02 | 2020-07-20 | 5 | 2020-07-09 | 2020-07-14
227 | 2019-07-22 | 20/288 | КТПН-157 | 5 | + | - | физ.л. | 77Ф31.111.19 | 2019-07-30 | 2019-08-02 | 5 | 550 | 2019-12-01 | 2019-08-05 | 2019-10-02 | 5 | 2019-08-29 | 2019-09-02
228 | 2019-07-22 | 20/289 | КТПН-130 | 8 | + | - | физ.л. | 77Ф31.112.19 | 2019-07-30 | 2019-08-01 | 8 | 550 | 2019-11-30 | 2019-08-05 | 2019-08-22 | 8 | 2019-08-12 | 2019-08-13
229 | 2019-07-24 | 20/293 | КТПН-145 | 8 | + | - | физ.л. | 77Ф31.113.19 | 2019-07-30 | 2019-08-08 | 8 | 550 | 2019-12-07 | 2019-08-09 | 2019-11-20 | 8 | 2019-11-20 | 2019-11-29
230 | 2019-07-24 | 20/292 | КТПН-145 | 5 | + | - | физ.л. | 77Ф31.114.19 | 2019-07-30 | 2019-08-09 | 5 | 550 | 2019-12-08 | 2019-08-05 | 2019-10-29 | 5 | 2019-08-21 | 2019-08-23
231 | 2019-07-24 | 20/294 | КТПН-130 | 5 | + | - | физ.л. | 77Ф31.115.19 | 2019-07-30 | 2019-08-01 | 5 | 550 | 2019-11-30 | 2019-08-05 | 2019-08-27 | 5 | 2019-08-12 | 2019-08-13
232 | 2019-07-25 | 20/295 | КТПН-145 | 5 | + | - | физ.л. | 77Ф31.116.19 | 2019-07-30 | 2019-08-01 | 5 | 550 | 2019-11-30 | 2019-08-05 | 2020-10-30 | 5 | 2020-08-28 | 2020-10-27
Август 2019г.
233 | 2019-07-26 | 20/296 | КТПН-145 | 5 | + | - | физ.л. | 77Ф31.102.19 | 2019-08-02 | 2019-08-09 | 5 | 550 | 2019-12-08 | 2019-08-14 | 2019-09-10 | 5 | 2019-08-28 | 2019-09-02
234 | 2019-07-29 | 20/298 | КТПН-147 | 3 | + | - | физ.л. | 77Ч31.117.19 | 2019-08-02 | 2019-08-08 | 3 | 237.6 | 2019-12-07 | 2019-08-14 | 2019-08-28 | 3 | 2019-08-28 | 2019-09-02
235 | 2019-07-30 | 20/299 | КТПН-174 | 10 | + | - | физ.л. | 77П31.118.19 | 2019-08-07 | 2019-08-13 | 10 | 550 | 2020-02-12 | 2019-12-02 | 2019-12-18 | 10 | 2019-12-10 | 2019-12-16
236 | 2019-08-06 | 20/306 | КТПН-130 | 5 | + | - | физ.л. | 77Ф31.119.19 | 2019-08-09 | 2019-08-16 | 5 | 550 | 2019-12-15 | 2019-08-19 | 2019-09-25 | 5 | 2019-08-19 | 2019-09-02
237 | 2019-08-06 | 20/307 | КТПН-131 | 5 | + | - | физ.л. | 77Ф31.120.19 | 2019-08-12 | 2019-08-16 | 5 | 550 | 2019-12-15 | 2019-08-19 | 2019-09-05 | 5 | 2019-08-28 | 2019-09-02
238 | 2019-08-05 | 20/305 | ТП-21 | 10 | + | - | юр.л. | 77Ф31.121.19 | 2019-08-12 | 2019-08-20 | 10 | 550 | 2019-12-19 | 2019-08-22 | 2019-08-28 | 10 | 2019-08-28 | 2019-09-02
239 | 2019-08-07 | 20/309 | КТПН-130 | 8 | + | - | физ.л. | 77Ф31.122.19 | 2019-08-15 | 2019-08-19 | 8 | 550 | 2019-12-18 | 2019-08-21 | 2019-09-25 | 8 | 2019-08-28 | 2019-09-02
240 | 2019-08-07 | 20/310 | КТПН-145А | 5 | + | - | физ.л. | 77Ф31.123.19 | 2019-08-15 | 2019-08-20 | 5 | 550 | 2019-12-19 | 2019-08-21 | 2019-09-05 | 5 | 2019-08-23 | 2019-09-02
241 | 2019-08-09 | 20/315 | КТПН-174 | 5 | + | - | физ.л. | 77П31.124.19 | 2019-08-15 | 2019-08-20 | 5 | 550 | 2020-02-19 | 2019-12-02 | 2019-08-06 | 5 | 2019-12-10 | 2019-12-16
242 | 2019-08-14 | 20/318 | КТПН-130 | 5 | + | - | физ.л. | 77Ф31.125.19 | 2019-08-19 | 2019-08-28 | 5 | 550 | 2019-12-27 | 2019-08-30 | 2019-10-02 | 5 | 2019-09-02 | 2019-09-05
243 | 2019-08-15 | 20/321 | ТП-12 | 0.25 | + | - | юр.л. | 77Ч31.126.19 | 2019-08-19 | 2019-08-29 | 0.25 | 19.8 | 2019-12-28 | 2019-08-30 | 2019-11-08 | 0.25 | 2019-10-14 | 2019-11-01
244 | 2019-08-20 | 20/330 | КТПН-130 | 3 | + | - | физ.л. | 77Ч31.127.19 | 2019-08-20 | 2019-08-23 | 3 | 237.6 | 2019-12-22 | 2019-08-24 | - | - | - | - | Договор расторгнут 06.09.2021г.
245 | 2019-08-15 | 20/319 | КТПН-157 | 6 | + | - | физ.л. | 77Ф31.128.19 | 2019-08-22 | 2019-09-03 | 6 | 550 | 2020-01-02 | 2019-09-05 | 2019-10-08 | 6 | 2019-09-20 | 2019-10-01
246 | 2019-08-15 | 20/320 | КТПН-130 | 5 | + | - | физ.л. | 77Ф31.129.19 | 2019-08-22 | 2019-09-03 | 5 | 550 | 2020-01-02 | 2019-09-05 | 2019-10-15 | 5 | 2019-09-20 | 2019-10-01
247 | 2019-08-19 | 20/327 | КТПН-173 | 8 | + | - | физ.л. | 77П31.130.19 | 2019-08-26 | 2019-08-28 | 8 | 550 | 2020-02-28 | 2019-12-02 | 2020-07-06 | 8 | 2020-03-20 | 2020-04-01
248 | 2019-08-23 | 20/339 | КТПН-155 | 10 | + | - | физ.л. | 77Ф31.131.19 | 2019-08-26 | 2019-09-02 | 10 | 550 | 2020-01-01 | 2019-09-04 | 2019-09-20 | 10 | 2019-09-20 | 2019-09-30
Сентябрь 2019г.
249 | 2019-09-02 | 20/347 | КТПН-145 | 15 | + | - | физ.л. | 77Ч31.132.19 | 2019-09-06 | 2019-09-17 | 15 | 1188 | 2020-01-16 | 2019-09-19 | 2019-10-01 | 15 | 2019-10-01 | 2019-10-04
250 | 2019-09-04 | 20/348 | КТПН-2303 | 10 | + | - | физ.л. | 77Ф31.133.19 | 2019-09-16 | 2019-09-19 | 10 | 550 | 2020-01-18 | 2019-09-23 | 2019-10-27 | 10 | 2019-10-11 | 2019-10-14
251 | 2019-09-04 | 20/349 | ТП-92 | 51.25 | + | - | юр.л. | 77Ч31.134.19 | 2019-09-16 | 2019-10-17 | 51.25 | 4059 | 2020-02-16 | 2019-10-18 | 2020-01-28 | 51.25 | 2020-01-28 | 2020-02-03
252 | 2019-09-04 | 20/349 | КТПН-2303 | 45 | + | - | юр.л. | 77Ч31.135.19 | 2019-09-16 | 2019-10-17 | 45 | 3564 | 2020-02-16 | 2019-10-18 | 2020-01-17 | 45 | 2020-01-17 | 2020-01-17
253 | 2019-09-04 | 20/349 | КТПН-25А | 15.25 | + | - | юр.л. | 77Ч31.136.19 | 2019-09-16 | 2019-10-17 | 15.25 | 1207.8 | 2020-02-16 | 2019-10-18 | 2020-01-17 | 15.25 | 2020-01-17 | 2020-01-17
254 | 2019-09-09 | 20/355 | КТПН-152 | 5 | + | - | физ.л. | 77Ф31.137.19 | 2019-09-17 | 2019-09-24 | 5 | 550 | 2020-01-23 | 2019-09-27 | 2019-10-25 | 5 | 2019-10-01 | 2019-10-02
255 | 2019-09-09 | 20/356 | КТПН-152 | 8 | + | - | физ.л. | 77Ф31.138.19 | 2019-09-17 | 2019-09-18 | 8 | 550 | 2020-01-17 | 2019-09-27 | 2019-11-12 | 8 | 2019-10-01 | 2019-11-01
256 | 2019-09-09 | 20/357 | КТПН-152 | 5 | + | - | физ.л. | 77Ф31.139.19 | 2019-09-17 | 2019-09-23 | 5 | 550 | 2020-01-22 | 2019-09-27 | 2019-12-27 | 5 | 2019-11-18 | 2019-12-02
257 | 2019-09-09 | 20/358 | КТПН-152 | 5 | + | - | физ.л. | 77Ф31.140.19 | 2019-09-17 | 2019-09-20 | 5 | 550 | 2020-01-19 | 2019-09-27 | 2019-10-25 | 5 | 2019-10-17 | 2019-10-18
258 | 2019-09-11 | 20/359 | КТПН-152 | 8 | + | - | физ.л. | 77Ф31.141.19 | 2019-09-17 | 2019-09-23 | 8 | 550 | 2020-01-22 | 2019-09-27 | 2019-10-25 | 8 | 2019-10-01 | 2019-10-04
259 | 2019-09-12 | 20/363 | КТПН-145 | 5 | + | - | физ.л. | 77Ф31.142.19 | 2019-09-17 | 2019-10-01 | 5 | 550 | 2020-01-31 | 2019-10-03 | 2019-12-01 | 5 | 2019-10-14 | 2019-11-22
260 | 2019-09-12 | 20/364 | КТПН-152 | 8 | + | - | физ.л. | 77Ф31.143.19 | 2019-09-17 | 2019-09-24 | 8 | 550 | 2020-01-23 | 2019-09-27 | 2019-10-25 | 8 | 2019-10-08 | 2019-10-10
261 | 2019-09-12 | 20/365 | КТПН-152 | 5 | + | - | физ.л. | 77Ф31.144.19 | 2019-09-18 | 2019-09-25 | 5 | 550 | 2020-01-24 | 2019-09-27 | 2019-10-25 | 5 | 2019-10-01 | 2019-10-04
262 | 2019-09-12 | 20/366 | КТПН-152 | 8 | + | - | физ.л. | 77Ф31.145.19 | 2019-09-18 | 2019-09-24 | 8 | 550 | 2020-01-23 | 2019-09-27 | 2019-10-25 | 8 | 2019-10-01 | 2019-10-03
263 | 2019-09-13 | 20/368 | КТПН-130 | 5 | + | - | физ.л. | 77Ф31.146.19 | 2019-09-19 | 2019-10-01 | 5 | 550 | 2020-01-31 | 2019-10-03 | 2020-07-06 | 5 | 2020-01-22
264 | 2019-09-13 | 20/369 | КТПН-130 | 5 | + | - | физ.л. | 77Ф31.147.19 | 2019-09-19 | 2019-09-24 | 5 | 550 | 2020-01-23 | 2019-09-27 | 2019-10-29 | 5 | 2019-10-01 | 2019-10-04
265 | 2019-09-17 | 20/370 | КТПН-152 | 6 | + | - | физ.л. | 77Ф31.148.19 | 2019-09-20 | 2019-09-30 | 6 | 550 | 2020-01-29 | 2019-10-02 | 2019-10-25 | 6 | 2019-10-04 | 2019-10-07
266 | 2019-09-17 | 20/371 | КТПН-152 | 8 | + | - | физ.л. | 77Ф31.149.19 | 2019-09-20 | 2019-09-30 | 8 | 550 | 2020-01-29 | 2019-10-02 | 2019-10-25 | 8 | 2019-10-03 | 2019-10-07
267 | 2019-09-19 | 20/372 | КТПН-152 | 8 | + | - | физ.л. | 77Ч31.150.19 | 2019-09-25 | 2019-09-30 | 8 | 633.6 | 2020-01-29 | 2019-10-02 | 2019-12-11 | 8 | 2019-10-10 | 2019-10-31
268 | 2019-09-19 | 20/373 | КТПН-152 | 8 | + | - | физ.л. | 77Ф31.151.19 | 2019-09-25 | 2019-09-27 | 8 | 550 | 2020-01-26 | 2019-09-30 | 2019-10-25 | 8 | 2019-10-01 | 2019-10-03
269 | 2019-09-19 | 20/376 | КТПН-130 | 5 | + | - | физ.л. | 77Ф31.152.19 | 2019-09-25 | 2019-09-30 | 5 | 550 | 2020-01-29 | 2019-10-02 | 2020-08-03 | 5 | 2020-07-17 | 2020-07-17
270 | 2019-09-23 | 20/380 | КТПН-152 | 5 | + | - | физ.л. | 77Ф31.153.19 | 2019-09-25 | 2019-09-30 | 5 | 550 | 2020-01-29 | 2019-10-02 | 2019-10-25 | 5 | 2019-10-08 | 2019-10-10
271 | 2019-09-23 | 20/381 | КТПН-131 | 8 | + | - | физ.л. | 77Ф31.154.19 | 2019-09-25 | 2019-10-10 | 8 | 550 | 2020-02-09 | 2019-10-11 | 2019-10-29 | 8 | 2019-10-14 | 2019-10-25
272 | 2019-09-19 | 20/377 | ТП-11 | 25 | + | - | юр.л. | 77Ф31.155.19 | 2019-09-30 | 2019-10-04 | 25 | 1980 | 2020-02-03 | 2019-10-07 | 2019-10-16 | 25 | 2019-10-16 | 2019-10-17
273 | 2019-09-25 | 20/384 | КТПН-173 | 5 | + | - | физ.л. | 77П31.156.19 | 2019-09-30 | 2019-10-01 | 5 | 550 | 2020-03-31
274 | 2019-09-26 | 20/385 | КТПН-130 | 5 | + | - | физ.л. | 77Ф31.157.19 | 2019-10-02 | 2019-10-02 | 5 | 550 | 2020-01-01 | 2019-10-03 | 2019-12-06 | 5 | 2019-10-31 | 2019-11-27
Октябрь 2019г.
275 | 2019-10-01 | 20/395 | КТПН-152 | 5 | + | - | физ.л. | 77Ф31.158.19 | 2019-10-07 | 2019-10-14 | 5 | 550 | 2020-02-13 | 2019-10-17 | 2019-12-24 | 5 | 2019-11-26 | 2019-12-02
276 | 2019-10-01 | 20/396 | КТПН-152 | 5 | + | - | физ.л. | 77Ф31.159.19 | 2019-10-07 | 2019-10-15 | 5 | 550 | 2020-02-14 | 2019-10-17 | 2019-10-25 | 5 | 2019-10-17 | 2019-10-18
277 | 2019-10-02 | 20/401 | КТПН-152 | 6 | + | - | физ.л. | 77Ф31.160.19 | 2019-10-08 | 2019-10-14 | 6 | 550 | 2020-02-13 | 2019-10-17 | 2019-10-25 | 6 | 2019-10-16 | 2019-10-18
278 | 2019-10-03 | 20/404 | КТПН-1004 | 1.2 | + | 2019-11-08 | юр.л. | 77Ф31.161.19 | 2019-10-09 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 08.11.2019 заявка аннулирована
279 | 2019-10-04 | 20/409 | КТПН-1001 | 7.08 | + | - | юр.л. | 77Ч31.162.19 | 2019-10-09 | 2019-10-29 | 7.08 | 560.74 | 2020-02-28 | 2019-11-01 | 2020-01-13 | 5 | 2019-12-18 | 2019-12-18
280 | 2019-10-03 | 20/402 | КТПН-130 | 10 | + | - | физ.л. | 77Ф31.163.19 | 2019-10-10 | 2019-10-16 | 10 | 550 | 2020-02-15 | 2019-10-17 | 2019-11-27 | 10 | 2019-10-18 | 2019-11-27
281 | 2019-10-03 | 20/403 | КТПН-130 | 10 | + | - | физ.л. | 77Ф31.164.19 | 2019-10-10 | 2019-10-16 | 10 | 550 | 2020-02-15 | 2019-10-17 | 2019-11-27 | 10 | 2019-10-18 | 2019-11-27
282 | 2019-10-04 | 20/406 | КТПН-130 | 5 | + | - | физ.л. | 77Ф31.165.19 | 2019-10-10 | 2019-10-16 | 5 | 550 | 2020-02-15 | 2019-10-17 | 2020-01-13 | 5 | 2019-12-04 | 2019-12-05
283 | 2019-10-04 | 20/407 | КТПН-130 | 5 | + | - | физ.л. | 77Ф31.166.19 | 2019-10-10 | 2019-10-16 | 5 | 550 | 2020-02-15 | 2019-10-17 | 2019-10-29 | 5 | 2019-10-17 | 2019-10-25
284 | 2019-10-04 | 20/408 | КТПН-130 | 5 | + | - | физ.л. | 77Ф31.167.19 | 2019-10-11 | 2019-10-16 | 5 | 550 | 2020-02-15 | 2019-10-17 | 2019-10-29 | 5 | 2019-10-17 | 2019-10-25
285 | 2019-10-07 | 20/411 | КТПН-130 | 5 | + | - | физ.л. | 77Ф31.168.19 | 2019-10-11 | 2019-10-16 | 5 | 550 | 2020-02-15 | 2019-10-17 | 2019-11-27 | 5 | 2019-10-17 | 2019-11-27
286 | 2019-10-08 | 20/415 | КТПН-130 | 5 | + | - | физ.л. | 77Ф31.169.19 | 2019-10-11 | 2019-10-16 | 5 | 550 | 2020-02-15 | 2019-10-17 | 2019-11-29 | 5 | 2019-10-17 | 2019-11-27
287 | 2019-10-15 | 20/427 | КТПН-130 | 5 | + | - | физ.л. | 77Ф31.170.19 | 2019-10-21 | 2019-10-29 | 5 | 550 | 2020-02-28 | 2019-10-30 | 2020-07-13 | 5 | 2020-07-09 | 2020-07-10
288 | 2019-10-23 | 20/444 | КТПН-83 | 40 | + | - | юр.л. | 77Ч31.171.19 | 2019-10-29 | 2019-11-08 | 40 | 3168 | 2020-03-09 | 2019-11-12 | 2019-12-02 | 40 | 2019-12-02 | 2019-12-02
289 | 2019-10-24 | 20/447 | КТПН-145 | 5 | + | - | физ.л. | 77Ч31.172.19 | 2019-10-29 | 2019-11-06 | 5 | 396 | 2020-03-05 | 2019-11-07 | 2019-11-27 | 5 | 2019-11-27 | 2020-01-10
290 | 2019-10-24 | 20/448 | КТПН-2303 | 10 | + | - | физ.л. | 77Ф31.173.19 | 2019-10-29 | 2019-11-01 | 10 | 550 | 2020-03-01 | 2019-11-05 | 2021-03-25 | 10 | 2021-03-11 | 2021-03-19
291 | 2019-10-25 | 20/450 | КТПН-152 | 6 | + | - | физ.л. | 77Ф31.174.19 | 2019-10-29 | 2019-11-07 | 6 | 550 | 2020-03-09 | 2019-11-11 | 2019-11-27 | 6 | 2019-11-11 | 2019-11-27
Ноябрь 2019г.
292 | 2019-10-30 | 20/455 | КТПН-152 | 5 | + | - | физ.л. | 77Ф31.175.19 | 2019-11-01 | 2019-11-15 | 5 | 550 | 2020-03-16 | 2019-11-19 | 2019-12-24 | 5 | 2019-11-25 | 2019-12-02
293 | 2019-10-31 | 20/456 | КТПН-174 | 5 | + | - | физ.л. | 77П31.176.19 | 2019-11-01 | 2019-11-01 | 5 | 550 | 2020-04-30 | 2019-12-02 | 2020-08-03 | 5 | 2020-07-09 | 2020-07-14
294 | 2019-11-12 | 20/466 | КТПН-130 | 10 | + | - | физ.л. | 77Ф31.177.19 | 2019-11-15 | 2019-11-15 | 10 | 550 | 2020-03-16 | 2019-11-19 | 2020-02-03 | 10 | 2020-01-29 | 2020-02-03
Декарь 2019г.
295 | 2019-11-26 | 20/487 | КТПН-92 | 40 | + | - | юр.л. | 77Ч31.178.19 | 2019-11-29 | 2019-12-02 | 40 | 3168 | 2020-04-01 | 2019-12-03 |  |  | 2020-11-10 | 2020-12-15
296 | 2019-11-26 | 20/479 | ТП-13 | 5 | - | 2019-12-18 | юр.л. | 77Ф31.179.19 | 2019-12-03 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12.12.2019 заявка аннулирована
297 | 2019-11-26 | 20/480 | ТП-72 | 0.75 | + | - | юр.л. | 77Ч31.180.19 | 2019-12-03 | 2019-12-12 | 0.75 | 59.4 | 2020-04-11 | 2019-12-13 | 2020-02-03 | 0.75 | 2020-01-28 | 2020-02-03
298 | 2019-11-27 | 20/483 | КТПН-157 | 2 | + | - | физ.л. | 77Ч31.181.19 | 2019-12-04 | 2019-12-09 | 2 | 158.4 | 2020-04-08 | 2019-12-10 | 2019-12-16 | 2 | 2019-12-13 | 2019-12-16
299 | 2019-11-28 | 20/485 | КТПН-145 | 8 | + | - | физ.л. | 77Ф31.182.19 | 2019-12-04 | 2019-12-13 | 8 | 550 | 2020-04-12 | 2019-12-16 |  |  | 2020-10-28 | 2020-11-02
300 | 2019-11-28 | 20/486 | КТПН-173 | 5 | + | - | физ.л. | 77П31.183.19 | 2019-12-04 | 2019-12-10 | 5 | 550 | 2020-06-09 | 2019-12-11 | 2020-03-23 | 5 | 2020-03-12 | 2020-03-12
301 | 2019-11-29 | 20/488 | КТПН-173 | 8 | + | - | физ.л. | 77П31.184.19 | 2019-12-05 | 2019-12-11 | 8 | 550 | 2020-06-10 | 2019-12-12 | 2019-12-31 | 8 | 2019-12-24 | 2019-12-31
302 | 2019-12-03 | 20/489 | КТПН-130 | 8 | + | - | физ.л. | 77Ф31.185.19 | 2019-12-11 | 2019-12-17 | 8 | 550 | 2020-04-16 | 2019-12-18 | 2019-12-31 | 8 | 2019-12-24 | 2019-12-31
303 | 2019-12-06 | 20/493 | ТП-1004 | 1.2 | + | - | юр.л. | 77Ф31.186.19 | 2019-12-11 | 2019-12-26 | 1.2 | 550 | 2020-04-25 | 2019-12-27 |  |  | 2020-10-13 | 2020-10-13
304 | 2019-12-12 | 20/497 | КТПН-174 | 15 | + | - | физ.л. | 77П31.187.19 | 2019-12-17 | 2019-12-20 | 15 | 550 | 2020-06-16 | 2019-12-23 | 2020-08-18 | 15 | 2020-08-03 | 2020-08-11
305 | 2019-12-12 | 20/498 | КТПН-155 | 5 | + | - | физ.л. | 77Ф31.188.19 | 2019-12-17 | 2019-12-23 | 5 | 550 | 2020-04-16 | 2019-12-24 | 2020-01-09 | 5 | 2019-12-24 | 2020-01-09
306 | 2019-12-12 | 20/496 | ТП-13 | 15 | + | - | юр.л. | 77Ф31.189.19 | 2019-12-18 | 2020-01-13 | 15 | 550 | 2020-05-12 | 2020-01-14 | 2020-01-28 | 15 | 2020-01-28 | 2020-02-21
307 | 2019-12-18 | 20/506 | КТПН-152 | 5 | + | - | физ.л. | 77Ф31.190.19 | 2019-12-23 | 2019-12-27 | 5 | 550 | 2020-04-26 | 2019-12-30 | 2020-01-09 | 5 | 2019-01-09 | 2020-01-09
308 | 2019-12-18 | 20/507 | КТПН-145 | 6 | + | - | физ.л. | 77Ф31.191.19 | 2019-12-23 | 2019-12-27 | 6 | 550 | 2020-04-26 | 2019-12-30 | 2020-01-10 | 6 | 2020-01-09 | 2020-01-10
309 | 2019-12-13 | 20/503 | КТПН-76 | 15 | + | - | юр.л. | 77Ф31.192.19 | 2019-12-23 | 2020-02-03 | 15 | 550 | 2020-06-02 | 2020-02-04
310 | 2019-12-23 | 20/510 | КТПН-62 | 10 | + | - | юр.л. | 77Ф31.193.19 | 2019-12-24 | 2020-01-20 | 10 | 550 | 2020-05-19 | 2020-01-21 | 2020-02-17 | 10 | 2020-02-14 | 2020-02-17
311 | 2019-12-22 | 20/501 | РП-2 | 55 | + | 2020-01-24 | юр.л. | 77Ч31.194.19 | 2019-12-25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24.01.2020 заявка аннулирована
Январь 2020г.
312 | 2020-01-10 | 20/6 | КТПН-152 | 5 | + | - | физ.л. | 77Ф31.001.20 | 2020-01-15 | 2020-01-17 | 5 | 550 | 2020-05-15 | 2020-01-20 | 2020-05-12 | 5 | 2020-03-24 | 2020-04-01
313 | 2020-01-09 | 20/4 | КТПН-145 | 5 | + | - | физ.л. | 77Ф31.002.20 | 2020-01-15 | 2020-01-21 | 5 | 550 | 2020-05-20 | 2020-01-22 | 2020-02-03 | 5 | 2019-01-29 | 2020-02-03
Февраль 2020г.
314 | 2020-02-05 | 20/22 | РП-2 | 70 | + | - | юр. л. | 77Ч31.003.20 | 2020-02-11 | 2020-03-04 | 70 | 8523 | 2020-07-03 | 2020-03-06 | - | - | - | - | Расторжение договора
315 | 2020-02-06 | 20/25 | КТПН-130 | 5 | + | - | физ.л. | 77Ф31.004.20 | 2020-02-11 | 2020-02-14 | 5 | 550 | 2020-06-13 | 2020-02-17 | 2020-02-07 | 5 | 2020-07-01 | 2020-07-01
316 | 2020-02-03 | 20/21 | КТПН-119 | 6 | + | - | физ.л. | 77Ф31.005.20 | 2020-02-11 | 2020-03-10 | 6 | 550 | 2020-07-09 | 2020-03-11 | 2020-03-13 | 6 | 2020-03-13 | 2020-03-13
Март 2020г.
317 | 2020-03-02 | 20/33 | КТПН-173 | 5 | + | - | физ.л. | 77Ф31.006.20 | 2020-03-04 | 2020-03-17 | 5 | 550 | 2020-07-20 | 2020-03-18 | 2020-04-01 | 5 | 2010-03-18 | 2020-04-01
318 | 2020-03-03 | 20/35 | КТПН-145 | 5 | + | - | физ.л. | 77Ф31.007.20 | 2020-03-06 | 2020-03-13 | 5 | 550 | 2020-07-14 | 2020-03-16 | 2020-04-02 | 5 | 2020-03-24 | 2020-04-02
319 | 2020-03-20 | 20/45 | ТП-33 | 12.3 | + | - | юр. л. | 77Ф31.008.20 | 2020-03-25 | 2020-04-23 | 12.3 | 550 | 2020-08-22 | 2020-04-24 | 2020-06-19 | 12.3 | 2020-06-17 | 2020-06-19
320 | 2020-03-25 | 20/50 | ТП-9 | 262 | + | - | юр. л. | 77П31.009.20 | 2020-03-27
321 | 2020-03-26 | 20/51 | ТП-32 | 52 | + | - | юр. л. | 77Ч31.010.20 | 2020-03-27 | 2020-04-17 | 52 | 3868.8 | 2020-08-16 | 2020-04-20 | 2020-04-27 | 52 | 2020-04-27 | 2020-05-12
Апрель 2020г.
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Май 2020г.
322 | 2020-05-27 | 20/68 | ТП-14 | 250 | + | - | юр. л. | 77Ч31.011.20 | 2020-05-29 | 2020-07-01 | 250 | 18600 | 2020-07-16 | 2020-07-02 | 2020-08-10 | 250 | 2020-07-09 | 2020-07-09
323 | 2020-05-28 | 20/71 | ПС "Город-3" | 150 | + | - | юр. л. | 77Ч31.012.20 | 2020-05-29 | 2020-06-18 | 150 | 11160 | 2020-10-17 | 2020-06-19
Июнь 2020г.
324 | 2020-06-02 | 20/72 | КТПН-2303 | 8 | + | - | физ.л. | 77Ф31.013.20 | 2020-06-02 | 2020-06-03 | 8 | 550 | 2020-10-02 | 2020-06-03 | 29.06.2020 | 8 | 2020-06-03 | 2020-06-04
325 | 2020-06-02 | 20/73 | КТПН-2303 | 8 | + | - | физ.л. | 77Ф31.014.20 | 2020-06-02 | 2020-06-03 | 8 | 550 | 2020-10-02 | 2020-06-03 |  | 8 | 2020-06-03 | 2020-06-04
326 | 2020-06-10 | 20/77 | РП-1 | 15 | + | - | юр. л. | 77Ч31.015.20 | 2020-06-10 | 2020-06-22 | 15 | 1116 | 2020-11-01 | 2020-06-23 | 2020-08-10 | 15 | 2020-08-10 | 2020-09-01
327 | 2020-06-29 | 20/83 | КТПН-130 | 8 | + | - | физ.л. | 77Ф31.016.20 | 2020-06-29 | 2020-07-09 | 8 | 550 | 2020-11-08 | 2020-07-10 | 30.07.2020 | 8 | 2020-07-22 | 2020-07-27
Июль 2020г.
328 | 2020-07-03 | 20/122 | КТПН-136 | 5 | + | - | физ.л. | 77Ф31.017.20 | 2020-07-03 | 2020-07-14 | 5 | 550 | 2020-11-13 | 2020-07-15 | 2020-06-01 | 5 | 2020-08-26 | 2020-09-15
329 | 2020-07-03 | 20/119 | КТПН-156 | 5 | + | - | физ.л. | 77Ф31.018.20 | 2020-07-03 | 2020-07-14 | 5 | 550 | 2020-11-13 | 2020-07-15 | 2020-08-21 | 5 | 2020-08-11 | 2020-08-20
330 | 2020-07-03 | 20/121 | КТПН-1102 | 15 | + | - | физ.л. | 77Ч31.019.20 | 2020-07-03 | 2020-07-14 | 15 | 550 | 2020-11-13 | 2020-07-15 | 2020-08-14 | 15 | 2020-08-03 | 2020-08-14
331 | 2020-07-03 | 20/120 | КТПН-155 | 5 | + | - | физ.л. | 77Ф31.020.20 | 2020-07-03 | 2020-07-14 | 5 | 550 | 2020-11-13 | 2020-07-15 |  |  | 2020-09-01
332 | 2020-07-08 | 20/108 | КТПН-157 | 7 | + | - | физ.л. | 77Ф31.021.20 | 2020-07-08 | 2020-07-10 | 7 | 550 | 2020-11-09 | 2020-07-13 | 2020-07-27 | 7 | 2020-07-27 | 2020-07-28
333 | 2020-07-08 | 20/109 | КТПН-42 | 100 | + | - | физ.л. | 77Ч31.022.20 | 2020-07-09 | 2020-07-09 | 100 | 8523.6 | 2020-11-06 | 2020-07-10 | 2020-08-25 | 100 | 2020-08-06 | 2020-08-07
334 | 2020-07-08 | 20/101 | ТП-21 | 74.5 | + | - | физ.л. | 77Ч31.023.20 | 2020-07-09 | 2020-07-17 | 74.5 | 8523.6 | 2020-11-16 | 2020-07-20
335 | 2020-07-07 | 20/98 | ТП-64 | 10 | + | - | юр. л. | 77Ф31.021.20 | 2020-07-07 | 2020-07-17 | 10 | 550 | 2020-11-16 | 2020-07-20 | 2020-12-30 | 10 | 2020-08-18 | 2020-12-30
336 | 2020-07-07 | 20/91 | КТПН-131А | 8 | + | - | физ.л. | 77П31.024.20 | 2020-07-10 | 2020-07-21 | 8 | 550 | 2021-01-20 | 2020-10-01 | 2020-11-09 | 8 | 2020-10-15 | 2020-10-15
337 | 2020-07-07 | 20/93 | КТПН-131А | 5 | + | - | физ.л. | 77П31.025.20 | 2020-07-10 | 2020-07-17 | 5 | 550 | 2021-01-16 | 2020-10-01 | 2020-11-12 | 5 | 2020-10-15 | 2020-11-03
338 | 2020-07-07 | 20/92 | КТПН-1102 | 10 | + | - | физ.л. | 77Ф31.026.20 | 2020-07-10 | 2020-07-23 | 10 | 550 | 2020-11-20 | 2020-07-24
339 | 2020-07-15 | 20/142 | КТПН-155 | 10 | + | - | физ.л. | 77Ч31.027.20 | 2020-07-14 | 2020-07-17 | 10 | 744 | 2020-11-16 | 2020-07-20 | 2020-07-27 | 10 | 2020-07-27 | 2020-08-03
340 | 2020-07-09 | 20/102 | КТПН-155 | 5 | + | - | физ.л. | 77Ф31.028.20 | 2020-07-14 | 2020-07-17 | 5 | 550 | 2020-11-16 | 2020-07-20 | 2020-09-09 | 5 | 2020-08-19 | 2020-09-07
341 | 2020-07-09 | 20/103 | КТПН-173 | 8 | + | - | физ.л. | 77Ф31.029.20 | 2020-07-14 | 2020-07-17 | 8 | 550 | 2020-11-16 | 2020-07-20 | 2020-09-25 | 8 | 2020-08-28 | 2020-09-01
342 | 2020-07-09 | 20/104 | КТПН-131 | 5 | + | - | физ.л. | 77П31.030.20 | 2020-07-14 | 2020-07-16 | 5 | 550 | 2021-01-15 | 2020-10-01 | 2021-05-20 | 5 | 2021-05-12 | 2021-05-19
343 | 2020-07-09 | 20/105 | КТПН-131 | 5 | + | - | физ.л. | 77П31.031.20 | 2020-07-14 | 2020-07-20 | 5 | 550 | 2021-01-19 | 2020-10-01 | 2021-04-06 | 5 | 2021-03-26 | 2021-04-02
344 | 2020-07-09 | 20/106 | КТПН-130 | 10 | + | - | физ.л. | 77Ф31.032.20 | 2020-07-14 | 2020-07-16 | 10 | 550 | 2020-11-15 | 2020-07-17 | 2020-08-04 | 10 | 2020-10-22 | 2020-11-04
345 | 2020-07-08 | 20/107 | КТПН-157 | 8 | + | - | физ.л. | 77Ф31.033.20 | 2020-07-14 | 2020-07-17 | 8 | 550 | 2020-11-16 | 2020-07-20 | 2020-08-17 | 8 | 2020-08-06 | 2020-08-14
346 | 2020-07-07 | 20/96 | КТПН-2303 | 15 | + | - | физ.л. | 77Ф31.034.20 | 2020-07-16 | 2020-07-21 | 15 | 550 | 2020-11-20 | 2020-07-22 | 2020-08-10 | 15 | 2020-07-30 | 2020-08-07
347 | 2020-07-07 | 20/97 | КТПН-145 | 6 | + | - | физ.л. | 77Ф31.035.20 | 2020-07-16 | 2020-07-22 | 6 | 550 | 2020-11-21 | 2020-07-23 | 2020-07-31 | 6 | 2020-07-31 | 2020-08-14
348 | 2020-07-09 | 20/110 | КТПН-173 | 5 | + | - | физ.л. | 77Ф31.036.20 | 2020-07-16 | 2020-07-20 | 5 | 550 | 2020-11-19 | 2020-07-21 | 2020-08-14 | 5 | 2020-08-04 | 2020-08-11
349 | 2020-07-09 | 20/111 | КТПН-131 | 5 | + | - | физ.л. | 77П31.037.20 | 2020-07-16 | 2020-07-30 | 5 | 550 | 2021-01-29 | 2020-10-01 | 2020-11-10 | 5 | 2020-10-15 | 2020-11-03
350 | 2020-07-09 | 20/112 | КТПН-131А | 8 | + | - | физ.л. | 77П31.038.20 | 2020-07-16 | 2020-07-30 | 8 | 550 | 2021-01-29 | 2020-10-01 | 2020-11-12 | 8 | 2020-10-15 | 2020-11-03
351 | 2020-07-09 | 20/113 | КТПН-131 | 5 | + | - | физ.л. | 77П31.039.20 | 2020-07-16 | 2020-07-20 | 5 | 550 | 2021-01-19 | 2020-10-01 | 2020-12-15 | 5 | 2020-10-14 | 2020-12-02
352 | 2020-07-09 | 20/114 | КТПН-131А | 5 | + | - | физ.л. | 77П31.040.20 | 2020-07-16 | 2020-07-21 | 5 | 550 | 2021-01-20 | 2020-10-01 | 2020-11-09 | 5 | 2020-10-08 | 2020-10-08
353 | 2020-07-09 | 20/115 | КТПН-131А | 8 | + | - | физ.л. | 77П31.041.20 | 2020-07-16 | 2020-07-22 | 8 | 550 | 2021-01-21 | 2020-10-01 | 2020-11-06 | 8 | 2020-10-15 | 2020-10-15
354 | 2020-07-09 | 20/116 | КТПН-2303 | 10 | + | - | физ.л. | 77Ф31.042.20 | 2020-07-16 | 2020-07-22 | 10 | 550 | 2020-11-21 | 2020-07-23 | 05.08.2020 | 10 | 2020-07-27 | 2020-08-04
355 | 2020-07-09 | 20/117 | КТПН-136 | 8 | + | - | физ.л. | 77Ф31.043.20 | 2020-07-16 | 2020-07-22 | 8 | 550 | 2020-11-21 | 2020-07-23 | 2020-12-29 | 8 | 2020-11-20 | 2020-12-02
356 | 2020-07-09 | 20/118 | КТПН-145А | 8 | + | - | физ.л. | 77Ф31.044.20 | 2020-07-16 | 2020-07-22 | 8 | 550 | 2020-11-21 | 2020-07-23 | 2020-10-02 | 8 | 2020-10-09 | 2020-11-02
357 | 2020-07-09 | 20/123 | КТПН-157 | 8 | + | - | физ.л. | 77Ф31.045.20 | 2020-07-16 | 2020-07-22 | 8 | 550 | 2020-11-21 | 2020-07-23 | 2020-09-10 | 8 | 2020-09-10 | 2020-10-02
358 | 2020-07-09 | 20/124 | КТПН-145 | 5 | + | - | физ.л. | 77Ф31.046.20 | 2020-07-17 | 2020-07-21 | 5 | 550 | 2020-11-20 | 2020-07-23 | 2020-08-05 | 5 | 2020-07-27 | 2020-08-04
359 | 2020-07-09 | 20/126 | КТПН-131А | 15 | + | - | физ.л. | 77П31.047.20 | 2020-07-17 | 2020-07-22 | 15 | 550 | 2021-01-22 | 2020-10-01 | 2020-11-10 | 10 | 2020-10-15 | 2020-11-09
360 | 2020-07-09 | 20/125 | КТПН-131 | 8 | + | - | физ.л. | 77П31.048.20 | 2020-07-17 | 2020-07-23 | 8 | 550 | 2021-01-22 | 2020-10-01 | 2020-12-03 | 8 | 2020-11-17 | 2020-12-02
361 | 2020-07-09 | 20/127 | КТПН-131А | 10 | + | - | физ.л. | 77П31.049.20 | 2020-07-17 | 2020-07-22 | 10 | 550 | 2021-01-22 | 2020-10-01 | 09.11.2020 | 10 | 2020-10-05 | 2020-10-05
362 | 2020-07-09 | 20/128 | КТПН-131А | 8 | + | - | физ.л. | 77П31.050.20 | 2020-07-17 | 2020-07-23 | 8 | 550 | 2021-01-22 | 2020-10-01 | 2020-11-10 | 8 | 2020-10-14 | 2020-11-03
363 | 2020-07-09 | 20/129 | КТПН-131А | 8 | + | - | физ.л. | 77П31.051.20 | 2020-07-17 | 2020-07-23 | 8 | 550 | 2021-01-22 | 2020-10-01 | 2020-11-10 | 8 | 2020-10-05 | 2020-11-03
364 | 2020-07-09 | 20/130 | КТПН-131А | 15 | + | - | физ.л. | 77П31.052.20 | 2020-07-17 | 2020-07-22 | 15 | 550 | 2021-01-22 | 2020-10-01 | 2021-01-27 | 15 | 2021-01-15 | 2021-01-26
365 | 2020-07-09 | 20/131 | КТПН-131 | 8 | + | - | физ.л. | 77П31.053.20 | 2020-07-17 | 2020-07-23 | 8 | 550 | 2021-01-23 | 2020-10-01 | 2021-06-03 | 8 | 2021-01-15 | 2021-01-26
366 | 2020-07-09 | 20/132 | КТПН-131 | 8 | + | - | физ.л. | 77П31.054.20 | 2020-07-17 | 2020-07-22 | 8 | 550 | 2021-01-22 | 2020-10-01 | 2020-11-06 | 8 | 2020-10-15 | 2020-10-15
367 | 2020-07-09 | 20/133 | ТП-1004 | 10 | + | - | физ.л. | 77Ф31.055.20 | 2020-07-17 | 2020-07-22 | 10 | 550 | 2020-11-20 | 2020-07-23 | 2020-08-12 | 10 | 2020-07-30 | 2020-07-31
368 | 2020-07-10 | 20/135 | КТПН-157 | 8 | + | - | физ.л. | 77Ф31.056.20 | 2020-07-17 | 2020-07-22 | 8 | 550 | 2020-11-20 | 2020-07-23 | 2020-08-05 | 8 | 2020-07-27 | 2020-08-04
369 | 2020-07-13 | 20/137 | ТП-1004 | 15 | + | - | физ.л. | 77Ф31.057.20 | 2020-07-17 | 2020-07-22 | 15 | 550 | 2020-11-20 | 2020-07-23 | 2020-10-13 | 15 | 2020-09-29 | 2020-10-08
370 | 2020-07-15 | 20/140 | КТПН-152 | 8 | + | - | физ.л. | 77Ф31.058.20 | 2020-07-21 | 2020-07-24 | 8 | 550 | 2020-11-20 | 2020-07-27 | 05.08.2020 | 8 | 2020-07-28 | 2020-08-04
371 | 2020-07-15 | 20/143 | КТПН-155 | 8 | + | - | физ.л. | 77Ф31.059.20 | 2020-07-21 | 2020-07-24 | 8 | 550 | 2020-11-20 | 2020-07-27 | 05.08.2020 | 8 | 2020-07-28 | 2020-08-04
372 | 2020-07-16 | 20/146 | КТПН-145 | 8 | + | - | физ.л. | 77Ф31.060.20 | 2020-07-21 | 2020-07-24 | 8 | 550 | 2020-11-24 | 2020-07-27 | 2020-07-28 | 8 | 2020-07-28 | 2020-08-03
373 | 2020-07-20 | 20/148 | КТПН-145 | 15 | + | - | физ.л. | 77Ф31.061.20 | 2020-07-22 | 2020-07-27 | 15 | 550 | 2020-11-27 | 2020-07-28 | 2020-08-12 | 15 | 2020-08-12 | 2020-08-28
374 | 2020-07-15 | 20/145 | ТП-71 | 7 | + | - | физ.л. | 77Ф31.062.20 | 2020-07-23 | 2020-07-28 | 7 | 550 | 2020-11-27 | 2020-07-29 | 2020-08-26 | 7 | 2020-08-26 | 2020-10-12
375 | 2020-07-22 | 20/153 | КТПН-155 | 10 | + | - | физ.л. | 77Ф31.063.20 | 2020-07-24 | 2020-07-29 | 10 | 550 | 2020-11-27 | 2020-07-30 | 2020-09-01 | 10 | 2020-08-11 | 2020-08-12
376 | 2020-07-22 | 20/154 | КТПН-130 | 8 | + | - | физ.л. | 77Ф31.064.20 | 2020-07-24 | 2020-07-29 | 8 | 550 | 2020-11-27 | 2020-07-30 | 2020-08-14 | 8 | 2020-08-03 | 2020-08-11
377 | 2020-07-22 | 20/156 | КТПН-130 | 8 | + | - | физ.л. | 77Ф31.065.20 | 2020-07-24 | 2020-07-29 | 8 | 550 | 2020-11-27 | 2020-07-30 | 2020-08-17 | 8 | 2020-08-03 | 2020-08-14
378 | 2020-07-22 | 20/155 | КТПН-24 | 15 | + | - | физ.л. | 77Ф31.066.20 | 2020-07-24 | 2020-07-29 | 15 | 550 | 2020-11-27 | 2020-07-30
379 | 2020-07-20 | 20/163 | КТПН-131А | 8 | + | - | физ.л. | 77П31.067.20 | 2020-07-30 | 2020-08-20 | 8 | 550 | 2021-02-19 | 2020-10-01 | 2021-10-14 | 8 | 2021-08-25 | 2021-10-07
380 | 2020-07-20 | 20/165 | КТПН-131А | 5 | + | - | физ.л. | 77П31.068.20 | 2020-07-30 | 2020-08-08 | 5 | 550 | 2021-02-08 | 2020-10-01 | 2021-08-25 | 5 | 2021-08-10 | 2021-08-18
381 | 2020-07-22 | 20/157 | ТП-71 | 0.03 | + | - | физ.л. | 77Ф31.069.20 | 2020-07-30 | 2020-07-31 | 0.03 | 550 | 2020-11-30 | 2020-08-03 | 2020-08-31 | 0.03 | 2020-08-31 | 2020-09-18
382 | 2020-07-30 | 20/175 | КТПН-173 | 8 | + | - | физ.л. | 77Ф31.070.20 | 2020-08-06 | 2020-08-11 | 8 | 595.2 | 2020-12-11 | 2020-08-12 | 2020-09-16 | 8 | 2020-08-18 | 2020-09-15
383 | 2020-07-30 | 20/176 | КТПН-131А | 5 | + | - | физ.л. | 77П31.071.20 | 2020-08-07 | 2020-08-12 | 5 | 550 | 2021-02-12 | 2020-10-01 | 2020-12-02 | 5 | 2020-11-17 | 2020-12-01
Август 2020г.
384 | 2020-08-03 | 20/178 | КТПН-131 | 8 | + | - | физ.л. | 77П31.072.20 | 2020-08-07 | 2020-08-14 | 8 | 550 | 2021-02-12 | 2020-10-01 | 2020-11-30 | 8 | 2020-11-19 | 2020-11-27
385 | 2020-08-07 | 20/192 | ТП-72 | 70 | + | - | физ.л. | 77Ч31.073.20 | 2020-08-11 | 2020-08-14 | 70 | 8523.6 | 2020-12-14 | 2020-08-17 | 2020-10-01 | 70 | 2020-08-26 | 2020-10-01
386 | 2020-08-07 | 20/193 | КТПН-130 | 10 | + | - | физ.л. | 77Ч31.074.20 | 2020-08-14 | 2020-09-02 | 10 | 744 | 2021-01-04 | 2020-09-03 | 2021-01-27 | 10 | 2021-01-20 | 2021-01-27
387 | 2020-08-07 | 20/191 | КТПН-2303 | 10 | + | - | физ.л. | 77Ф31.075.20 | 2020-08-14 | 2020-08-21 | 10 | 550 | 2020-12-21 | 2020-08-24 | 2020-09-17 | 10 | 2020-09-04 | 2020-10-01
388 | 2020-08-13 | 20/199 | КТПН-145А | 5 | + | - | физ.л. | 77Ф31.076.20 | 2020-08-19 | 2020-08-24 | 5 | 550 | 2020-12-24 | 2020-08-25 | 11.09.2020 | 5 | 2020-08-31 | 2020-09-10
389 | 2020-08-13 | 20/200 | КТПН-147 | 15 | + | - | физ.л. | 77Ф31.077.20 | 2020-08-19 | 2020-08-25 | 15 | 550 | 2020-12-25 | 2020-08-26 | 2020-11-11 | 15 | 2020-10-19 | 2020-10-28
390 | 2020-08-13 | 20/201 | КТПН-157 | 5 | + | - | физ.л. | 77Ф31.078.20 | 2020-08-19 | 2020-08-24 | 5 | 550 | 2020-12-24 | 2020-08-25 | 16.09.2020 | 5 | 2020-08-31 | 2020-09-15
391 | 2020-08-13 | 20/202 | РП-9 | 0 | - | 2020-09-29 | юр.л. | 77Ч31.079.20 | 2020-08-19 | 2020-09-02 | - | - | - | - | - | - | - | - | 28.09.2020 заявка аннулирована
392 | 2020-08-14 | 20/203 | КТПН-131 | 5 | + | - | физ.л. | 77П31.080.20 | 2020-08-20 | 2020-08-27 | 5 | 550 | 2021-02-26 | 2020-10-01 | 2021-05-25 | 5 | 2021-05-14 | 2021-05-19
393 | 2020-08-19 | 20/212 | КТПН-161 | 6 | + | - | физ.л | 77Ф31.081.20 | 2020-08-21 | 2020-08-27 | 6 | 550 | 2020-12-25 | 2020-08-28 | 2020-09-23 | 6 | 2020-08-31 | 2020-09-23
394 | 2020-08-21 | 20/219 | ТП-14 | 287.88 | + | - | юр.л. | 77П31.082.20 | 2020-08-21 | 2020-10-08 | 287.88 | 950984.43 | 2021-04-06 | 2020-12-31
395 | 2020-08-25 | 20/216 | КТПН-145 | 6 | + | - | физ.л. | 77Ф31.083.20 | 2020-08-25 | 2020-09-02 | 6 | 550 | 2021-01-04 | 2020-09-03 | 2020-09-04 | 6 | 2020-09-04 | 2020-09-04
396 | 2020-08-25 | 20/215 | КТПН-157 | 5 | + | - | физ.л. | 77Ф31.084.20 | 2020-08-28 | 2020-09-03 | 5 | 550 | 2021-01-04 | 2020-09-04 | 2020-09-23 | 5 | 2020-09-04 | 2020-09-18
397 | 2020-08-28 | 20/225 | КТПН-131 | 5 | + | - | физ.лиц | 77П31.085.20 | 2020-09-07 | 2020-09-29 | 5 | 550 | 2021-03-29 | 2020-10-01 | 2020-11-12 | 5 | 2020-10-05 | 2020-11-03
398 | 2020-08-24 | 20/214 | КТПН-157 | 5 | + | - | физ.лиц | 77Ф31.086.20 | 2020-09-07 | 2020-09-10 | 5 | 550 | 2021-01-11 | 2020-09-11 | 2020-10-14 | 5 | 2020-10-05 | 2020-10-13
399 | 2020-08-27 | 20/221 | КТПН-130 | 5 | + | - | физ.лиц. | 77Ф31.087.20 | 2020-09-07 | 2020-09-10 | 5 | 550 | 2021-01-11 | 2020-09-11 | 2020-10-02 | 5 | 2020-09-15 | 2020-10-02
Сентябрь 2020г.
400 | 2020-09-03 | 20/231 | КТПН-131 | 5 | + | - | физ.лиц. | 77П31.088.20 | 2020-09-08 | 2020-09-16 | 5 | 550 | 2021-03-16 | 2020-10-01 | 2020-11-13 | 5 | 2020-11-02 | 2020-11-12
401 | 2020-09-03 | 20/232 | ТП-53 | 0 | + | - | юр.лиц | 77Ч31.089.20. | 2020-09-11 | 2020-09-25 | 36.05 | 2682.12 | 2021-01-25 | 2020-09-28 | 2020-10-01 | 0 | 2020-10-01 | 2020-10-01
402 | 2020-08-27 | 20/223 | ТП-61 | 2.09 | + | - | юр.лиц. | 77Ч31.090.20 | 2020-09-11 | 2020-10-01 | 2.09 | 155.5 | 2021-02-01 | 2020-10-02 |  |  | 2020-11-13 | 2020-12-31
403 | 2020-09-15 | 20/239 | КТПН-23 | 0 | + | - | физ.лиц | 77Ф31.091.20 | 2020-09-22 | 2020-10-02 | 0 | 550 | 2021-02-02 | 2020-10-05 | 2020-10-22 | 0 | 2020-10-08 | 2020-10-22
404 | 2020-09-17 | 20/241 | КТПН-155 | 5 | + | - | физ.лиц | 77Ф31.092.20 | 2020-09-23 | 2020-10-01 | 5 | 550 | 2021-02-01 | 2020-10-02 | 2020-11-18 | 5 | 2020-10-26 | 2020-11-04
405 | 2020-09-17 | 20/242 | КТПН-155 | 5 | + | - | физ.лиц | 77Ф31.093.20 | 2020-09-23 | 2020-09-24 | 5 | 550 | 2021-01-25 | 2020-09-25 | 2020-10-26 | 5 | 2020-10-14 | 2020-10-23
406 | 2020-09-23 | 20/248 | КТПН-131 | 5 | + | - | физ.лиц | 77П31.094.20 | 2020-10-05 | 2020-10-22 | 5 | 550 | 2021-04-22 | 2020-10-01 | 2021-05-20 | 5 | 2021-05-12 | 2021-05-19
407 | 2020-09-17 | 20/244 | КТПН-98 | 120 | + | - | юр.лиц | 77Ч31.095.20 | 2020-10-05 | 2020-10-21 | 120 | 8928 | 2021-02-22 | 2020-10-22
408 | 2020-09-23 | 20/249 | КТПН-131А | 5 | + | - | физ.лиц | 77П31.096.20 | 2020-10-06 | 2020-10-09 | 5 | 550 | 2021-04-09 | 2020-10-01 | 2020-12-15 | 5 | 2020-11-19 | 2020-12-02
409 | 2020-09-23 | 20/250 | КТПН-147 | 10 | + | - | физ.лиц | 77Ф31.097.20 | 2020-10-06 | 2020-10-08 | 10 | 550 | 2021-02-05 | 2020-10-09 | 2020-10-23 | 10 | 2020-10-15 | 2020-10-22
410 | 2020-09-24 | 20/253 | КТПН-33 | 10 | + | - | физ.лиц | 77Ф31.098.20 | 2020-10-06 | 2020-10-09 | 10 | 550 | 2021-02-08 | 2020-10-12 | 2020-10-28 | 10 | 2020-10-15 | 2020-10-26
411 | 2020-09-25 | 20/254 | КТПН-157 | 5 | + | - | физ.лиц | 77Ф31.099.20 | 2020-10-06 | 2020-10-15 | 5 | 550 | 2021-02-12 | 2020-10-16 | 2020-11-09 | 5 | 2020-10-26 | 2020-11-05
412 | 2020-09-25 | 20/258 | КТПН-152 | 8 | + | - | физ.лиц | 77Ф31.100.20 | 2020-10-06 | 2020-10-13 | 8 | 550 | 2021-02-12 | 2020-10-14 | 2020-11-12 | 8 | 2020-10-22 | 2020-11-02
413 | 2020-09-30 | 20/265 | КТПН-157 | 5 | + | - | физ.лиц | 77Ч31.101.20 | 2020-10-08 | 2020-10-15 | 5 | 372 | 2021-02-15 | 2020-10-16 | 2020-11-12 | 5 | 2020-10-26 | 2020-11-05
Октябрь 2020г.
414 | 2020-10-02 | 20/269 | ТП-64 | 69 | + | - | юр.лиц | 77Ч31.102.20 | 2020-10-09 | 2020-10-14 | 69 | 8523.6 | 2021-02-15 | 2020-10-15 | 2020-10-22 | 69 | 2020-10-22 | 2020-10-23
415 | 2020-10-01 | 20/268 | КТПН-135 | 5 | + | - | физ.лиц | 77Ф31.103.20 | 2020-10-09 | 2020-10-15 | 5 | 550 | 2021-02-15 | 2020-10-16 | 2020-11-10 | 5 | 2020-10-22 | 2020-11-02
416 | 2020-10-09 | 20/281 | КТПН-152 | 7 | + | - | физ.лиц | 77Ч31.104.20 | 2020-10-13 | 2020-10-28 | 7 | 520.8 | 2021-02-26 | 2020-10-29 | 2020-12-14 | 7 | 2020-11-17 | 2020-12-14
417 | 2020-10-13 | 20/284 | КТПН-135 | 5 | + | - | физ.лиц | 77Ф31.105.20 | 2020-10-19 | 2020-10-30 | 5 | 550 | 2021-02-26 | 2020-11-02 | 2020-11-26 | 5 | 2020-11-10 | 2020-11-25
418 | 2020-10-09 | 20/280 | КТПН-191 | 5 | + | - | физ.лиц | 77Ф31.106.20 | 2020-10-21 | 2020-11-09 | 5 | 550 | 2021-03-05 | 2020-11-10 | 2020-11-30 | 5 | 2020-11-13 | 2020-11-25
419 | 2020-10-15 | 20/301 | КТПН-131А | 5 | + | 2020-11-20 | физ.лиц | 77П31.107.20 | 2020-10-21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21.11.2020 заявка аннулирована
420 | 2020-10-20 | 20/308 | КТПН-173 | 5 | + | - | физ.лиц | 77Ф31.108.20 | 2020-10-22 | 2020-11-10 | 5 | 550 | 2021-03-06 | 2020-11-11 | 2020-12-01 | 5 | 2020-11-17 | 2020-11-27
421 | 2020-10-15 | 20/303 | Варьеган | 150 | + | - | юр.лиц | 77Ч31.109.20 | 2020-10-22 | 2020-11-02 | 150 | 11160 | 2021-03-01 | 2020-11-03 | 2020-12-11 | 150 | 2020-11-10 | 2020-12-16
422 | 2020-10-21 | 20/312 | КТПН-145А | 6 | + | - | физ.лиц | 77Ф31.110.20 | 2020-10-23 | 2020-11-10 | 6 | 550 | 2021-03-09 | 2020-11-11 | 2020-12-02 | 6 | 2020-11-19 | 2020-11-27
423 | 2020-10-21 | 20/314 | КТПН-152 | 8 | + | - | физ.лиц | 77Ф31.111.20 | 2020-10-26 | 2020-10-30 | 8 | 550 | 2021-03-01 | 2020-11-02 | 2020-11-24 | 8 | 2020-11-02 | 2020-11-12
424 | 2020-10-21 | 20/313 | КТПН-2306 | 10 | + | - | юр.лиц | 77П31.112.20 | 2020-10-26 | 2020-10-30 | 10 | 550 | 2021-04-30
425 | 2020-10-19 | 20/304 | КТПН-104 | 5 | + | - | юр.лиц | 77Ф31.113.20 | 2020-10-26 | 2020-12-28 | 10 | 550 | 2021-04-27
426 | 2020-10-21 | 20/311 | КТПН-148 | 6 | + | - | юр.лиц | 77Ч31.114.20 | 2020-10-27 | 2020-12-07 | 6 | 446.4 | 2021-04-06 | 2020-12-08 |  |  | 2021-01-12 | 2021-03-01
427 | 2020-10-28 | 20/320 | КТПН-168 | 5 | + | - | физ.лиц | 77П31.115.20 | 2020-11-03 | 2020-11-12 | 5 | 550 | 2021-05-11 |  | 2021-08-13 | 5 | 2021-07-30 | 2021-08-09
428 | 2020-10-28 | 20/317 | КТПН-168 | 5 | + | - | юр.лиц | 77П31.116.20 | 2020-11-03 | 2020-11-10 | 5 | 550 | 2021-05-07 |  | 2021-08-12 | 5 | 2021-07-30 | 2021-08-09
429 | 2020-10-30 | 20/321 | КТПН-168 | 10 | + | - | физ.лиц | 77П31.117.20 | 2020-11-03 | 2020-11-11 | 10 | 550 | 2021-05-07 |  | 2021-08-13 | 10 | 2021-07-30 | 2021-08-09
430 | 2020-10-28 | 20/318 | КТПН-156 | 5 | + | - | юр.лиц | 77Ф31.118.20 | 2020-11-03 | 2020-11-10 | 5 | 550 | 2021-03-09 | 2020-11-11
Ноябрь 2020г.
431 | 2020-11-02 | 20/326 | КТПН-135 | 5 | + | - | физ.лиц | 77Ф31.119.20 | 2020-11-06 | 2020-11-12 | 5 | 550 | 2021-03-11 | 2020-11-13 | 2021-01-20 | 5 | 2020-11-13 | 2020-12-01
432 | 2020-11-03 | 20/330 | КТПН-130 | 13 | + | - | физ.лиц | 77Ф31.120.20 | 2020-11-10 | 2020-11-17 | 13 | 550 | 2021-03-16 | 2020-11-18 | 2020-12-02 | 13 | 2020-11-24 | 2020-12-02
433 | 2020-11-03 | 20/331 | КТПН-2304 | 10 | + | - | физ.лиц | 77Ф31.121.20 | 2020-11-10 | 2020-11-17 | 10 | 550 | 2021-03-16 | 2020-11-18 | 2020-12-02 | 10 | 2020-11-20 | 2020-12-02
434 | 2020-11-09 | 20/334 | КТПН-157 | 8 | + | - | физ.лиц | 77Ф31.122.20 | 2020-11-12 | 2020-11-17 | 8 | 550 | 2021-03-16 | 2020-11-18 |  |  | 2020-12-02 | 2020-12-11
435 | 2020-11-10 | 20/340 | КТПН-130 | 5 | + | - | физ.лиц | 77Ф31.123.20 | 2020-11-12 | 2020-11-18 | 5 | 550 | 2021-03-17 | 2020-11-19 | 2020-12-15 | 5 | 2020-11-23 | 2020-12-01
436 | 2020-11-10 | 20/341 | КТПН-145А | 15 | + | - | физ.лиц | 77Ф31.124.20 | 2020-11-12 | 2020-11-17 | 15 | 550 | 2021-03-16 | 2020-11-18 | 2021-03-24 | 15 | 2021-03-11 | 2021-03-22
437 | 2020-11-18 | 20/358 | КТПН-131 | 13 | + | - | физ.лиц | 77П31.125.20 | 2020-11-24 | 2020-12-04 | 13 | 550 | 2021-06-03 | 2020-12-07 |  | 13 | 2021-03-29 | 2021-06-23
438 | 2020-11-19 | 20/359 | КТПН-36 | 6 | - | 2020-11-30 | юр.л. | 77Ч31.126.20 | 2020-11-24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | заявка аннулирована 16.11.2020
439 | 2020-11-12 | 20/342 | ТП-21 | 10 | + | - | физ.лиц | 77Ф31.127.20 | 2020-11-27 | 2020-12-14 | 10 | 550 | 2021-04-13 | 2020-12-15 |  | 10 | 2021-04-19 | 2021-05-11
Декабрь 2020г.
440 | 2020-11-23 | 20/364 | ТП-18А | 8 | + | - | физ.лиц | 77Ф31.128.20 | 2020-12-02 | 2020-12-17 | 8 | 550 | 2021-04-16 | 2020-12-18 | 2021-06-03 | 8 | 2021-05-21 | 2021-06-02
441 | 2020-11-27 | 20/368 | КТПН-130 | 8 | + | - | физ.лиц | 77Ф31.126.20 | 2020-12-02 | 2020-12-15 | 8 | 550 | 2021-04-14 | 2020-12-16 | 2021-04-14 | 8 | 2020-12-25 | 2021-01-21
442 | 2020-12-01 | 20/370 | КТПН-83 | 40 | + | - | юр.л. | 77Ч31.129.20 | 2020-12-04 | 2020-12-21 | 100 | 44400 | 2021-04-20 | 2020-12-22 | 2021-08-19 | 100 | 2021-07-12 | 2021-08-02
443 | 2020-12-10 | 20/378 | КТПН-145А | 8 | + | - | физ.лиц | 77Ф31.130.20 | 2020-12-15 | 2020-12-22 | 8 | 550 | 2021-04-21 | 2020-12-23 | 2021-04-30 | 8 | 2021-04-28 | 2021-04-29
Январь 2021г.
444 | 2021-01-25 | 20/10 | КТПН-145А | 8 | + | - | физ.лиц | 77Ф31.001.21 | 2021-01-26 | 2021-02-08 | 8 | 550 | 2021-06-07 | 2021-02-09
952 | 2021-01-25 | 20/11 | КТПН-145 | 7 | + | - | физ.лиц | 77Ф31.002.21 | 2021-01-27 | 2021-02-05 | 7 | 495.6 | 2021-06-04 | 2021-02-08 | 2021-03-19 | 7 | 2021-03-12 | 2021-03-19
Февраль 2021г.
953 | 2021-01-28 | 20/13 | КТПН-1101 | 15 | + | - | физ.лиц | 77Ф31.003.21 | 2021-02-03 | 2021-02-11 | 15 | 550 | 2021-06-10 | 2021-02-12 | 2021-03-10 | 15 | 2021-02-16 | 2021-03-04
954 | 2021-01-28 | 20/15 | КТПН-157 | 5 | + | - | физ.лиц | 77Ч31.004.21 | 2021-02-03 | 2021-02-09 | 5 | 354 | 2021-06-08 | 2021-02-10 |  | 5 | 2021-06-10 | 2021-09-20
955 | 2021-02-04 | 20/21 | КТПН-2306 | 15 | + | - | физ.лиц | 77П31.005.21 | 2021-02-08 | 2021-02-16 | 15 | 550 | 2021-08-13
956 | 2021-02-01 | 20/16 | РП-2 | 45 | + | - | юр.л. | 77Ч31.006.21 | 2021-02-09 | 2021-03-09 | 45 | 47239.2 | 2021-07-08 | 2021-03-10 |  | 45 | 2021-07-08 | 2021-07-20
957 | 2021-02-10 | 20/25 | КТПН-161 | 3 | + | - | физ.лиц | 77Ч31.007.21 | 2021-02-15 | 2021-02-25 | 3 | 212.4 | 2021-06-24 | 2021-02-26 | 2021-03-12 | 3 | 2021-03-01 | 2021-03-12
958 | 2021-02-12 | 20/29 | РП-2 | 30 | + | - | юр.л. | 77Ч31.008.21 | 2021-02-17 | 2021-03-09 | 30 | 8104.8 | 2021-07-08 | 2021-03-10 |  | 30 | 2021-05-12 | 2021-05-25
Март 2021г.
959 | 2021-02-20 | 20/34 | КТПН-136 | 6 | + | - | физ.лиц | 77Ф31.009.21 | 2021-03-01 | 2021-03-10 | 6 | 550 | 2021-07-09 | 2021-03-11 |  | 6 | 2021-03-12 | 2021-04-13
960 | 2021-02-25 | 20/36 | КТПН-1102 | 15 | + | - | физ.лиц | 77Ф31.010.21 | 2021-03-02 | 2021-03-09 | 15 | 550 | 2021-07-08 | 2021-03-10 | 2021-05-21 | 15 | 2021-04-28 | 2021-05-17
961 | 2021-03-02 | 20/40 | КТПН-9А | 159 | + | 2021-07-01 | юр.л. | 77Ч31.011.21 | 2021-03-09 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | заявка аннулирована 01.07.2021
962 | 2021-03-02 | 20/41 | КТПН-9 | 250 | + | 2021-07-01 | юр.л. | 77Ч31.012.21 | 2021-03-09 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | заявка аннулирована 01.07.2021
963 | 2021-03-02 | 20/42 | КТПН-26 | 23 | + | 2021-07-01 | юр.л. | 77Ч31.013.21 | 2021-03-09 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | заявка аннулирована 01.07.2021
964 | 2021-03-02 | 20/43 | КТПН-26А | 93 | + | 2021-07-01 | юр.л. | 77Ч31.014.21 | 2021-03-09 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | заявка аннулирована 01.07.2021
965 | 2021-03-05 | 20/48 | РП-2 | 20 | + | - | юр.л. | 77Ч31.015.21 | 2021-03-15 | 2021-03-19 | 20 | 15792 | 2021-07-16 | 2021-03-22 | 2021-03-17 | 20 | 2021-04-02 | 2021-04-13
966 | 2021-03-09 | 20/49 | КТПН-135 | 15 | + | - | физ.лиц | 77Ч31.016.21 | 2021-03-12 | 2021-03-26 | 15 | 1062 | 2021-07-23 | 2021-03-29 | 2021-11-25 | 15 | 2021-10-21 | 2021-10-29
967 | 2021-03-09 | 20/50 | КТПН-135 | 15 | + | - | физ.лиц | 77Ч31.017.21 | 2021-03-12 | 2021-03-26 | 15 | 1062 | 2021-07-23 | 2021-03-29 | 2021-11-25 | 15 | 2021-10-21 | 2021-10-29
968 | 2021-03-09 | 20/51 | КТПН-135 | 15 | + | - | физ.лиц | 77Ч31.018.21 | 2021-03-12 | 2021-03-26 | 15 | 1062 | 2021-07-23 | 2021-03-29 | 2021-11-25 | 15 | 2021-10-21 | 2021-10-29
969 | 2021-03-09 | 20/52 | КТПН-135 | 15 | + | - | физ.лиц | 77Ч31.019.21 | 2021-03-12 | 2021-03-26 | 15 | 1062 | 2021-07-23 | 2021-03-29 | 2021-11-25 | 15 | 2021-10-21 | 2021-10-29
970 | 2021-03-04 | 20/46 | КТПН-130 | 0 | + | - | физ.лиц | 77Ч31.020.21 | 2021-03-16 | 2021-03-24 | 0 | 1062 | 2021-07-23 | 2021-03-25 |  | 0 | 2021-04-02 | 2021-04-15
971 | 2021-03-11 | 20/57 | КТПН-131 | 5 | + | - | физ.лиц | 77Ф31.021.21 | 2021-03-18 | 2021-03-25 | 5 | 550 | 2021-07-23 | 2021-03-26 | 2021-04-15 | 5 | 2021-04-06 | 2021-04-13
972 | 2021-03-25 | 20/68 | ТП-74 | 2 | + | - | физ.лиц | 77Ф31.022.21 | 2021-03-26 | 2021-04-06 | 2 | 550 | 2021-08-05 | 2021-04-07 | 2021-04-16 | 2 | 2021-04-08 | 2021-04-16
Апрель 2021г.
973 | 2021-03-31 | 20/78 | КТПН-130 | 5 | + | - | физ.лиц | 77Ф31.023.21 | 2021-04-02 | 2021-04-12 | 5 | 550 | 2021-08-11 | 2021-04-13 | 2021-08-25 | 5 | 2021-08-13 | 2021-08-20
974 | 2021-03-30 | 20/77 | КТПН-145 | 6 | + | - | физ.лиц | 77Ф31.024.21 | 2021-04-02 | 2021-04-12 | 6 | 550 | 2021-08-11 | 2021-04-13 |  | 6 | 2021-10-20 | 2021-11-02
975 | 2021-04-01 | 20/79 | КТПН-135 | 5 | + | - | физ.лиц | 77Ф31.025.21 | 2021-04-07 | 2021-04-09 | 5 | 550 | 2021-08-06 | 2021-04-12
976 | 2021-04-12 | 20/85 | КТПН-145 | 6 | + | - | физ.лиц | 77Ф31.026.21 | 2021-04-16 | 2021-04-21 | 6 | 550 | 2021-08-20 | 2021-04-22 |  | 6 | 2021-04-28 | 2021-05-28
977 | 2021-04-14 | 20/92 | КТПН-98 | 15 | + | - | юр.л | 77Ф31.027.21 | 2021-04-19 | 2021-04-21 | 15 | 550 | 2021-08-20 | 2021-04-22 | 2021-05-19 | 15 | 2021-04-27 | 2021-05-14
978 | 2021-04-13 | 20/88 | КТПН-131 | 8 | + | - | физ.лиц | 77Ф31.028.21 | 2021-04-19 | 2021-05-20 | 8 | 550 | 2021-09-17 | 2021-05-21 |  | 8 | 2021-05-27 | 2021-06-04
979 | 2021-04-14 | 20/91 | КТПН-100 | 40 | + | - | юр.л | 77Ч31.029.21 | 2021-04-19 | 2021-04-27 | 40 | 31584 | 2021-08-26 | 2021-04-28 | 2021-06-22 | 40 | 2021-05-17 | 2021-06-01
980 | 2021-04-13 | 20/89 | КТПН-145 | 4 | + | - | физ.лиц | 77Ф31.030.21 | 2021-04-20 | 2021-04-22 | 4 | 550 | 2021-08-20 | 2021-04-23 |  | 4 | 2021-04-28 | 2021-05-12
981 | 2021-04-15 | 20/93 | КТПН-145 | 10 | + | - | физ.лиц | 77Ф31.031.21 | 2021-04-20 | 2021-04-22 | 10 | 550 | 2021-08-20 | 2021-04-23 |  | 10 | 2021-04-28 | 2021-05-11
982 | 2021-04-20 | 20/97 | КТПН-147 | 5 | + | - | физ.лиц | 77Ф31.032.21 | 2021-04-21 | 2021-04-27 | 5 | 550 | 2021-08-26 | 2021-04-28 | 2021-05-21 | 5 | 2021-05-11 | 2021-05-20
983 | 2021-04-22 | 20/99 | КТПН-145 | 5 | + | - | физ.лиц | 77Ч31.033.21 | 2021-04-27 | 2021-05-14 | 5 | 354 | 2021-09-13 | 2021-05-17 |  | 5 | 2021-05-18 | 2021-05-21
984 | 2021-04-27 | 20/110 | КТПН-145 | 2 | + | - | физ.лиц | 77Ф31.034.21 | 2021-04-27 | 2021-04-28 | 2 | 550 | 2021-08-27 | 2021-04-28 |  | 2 | 2021-04-27 | 2021-04-28
985 | 2021-04-27 | 20/103 | КТПН-145 | 8 | + | - | физ.лиц | 77Ф31.035.21 | 2021-04-29 | 2021-05-11 | 8 | 550 | 2021-09-10 | 2021-05-12 |  | 8 | 2021-05-14 | 2021-05-26
986 | 2021-04-27 | 20/112 | КТПН-152 | 5 | + | - | физ.лиц | 77Ф31.036.21 | 2021-04-29 | 2021-05-11 | 5 | 550 | 2021-09-10 | 2021-05-12 | 2021-05-21 | 5 | 2021-05-14 | 2021-05-20
Май 2021г.
987 | 2021-04-28 | 20/113 | КТПН-135 | 6 | + | - | физ.лиц | 77Ф31.037.21 | 2021-05-13 | 2021-05-18 | 6 | 550 | 2021-09-17 | 2021-05-19 | 2021-06-17 | 6 | 2021-06-03 | 2021-06-09
988 | 2021-05-11 | 20/120 | КТПН-83 | 15 | + | - | юр.л. | 77Ф31.038.21 | 2021-05-13 | 2021-05-19 | 15 | 550 | 2021-09-17 | 2021-05-20 | 2021-09-27 | 15 | 2021-05-26 | 2021-06-04
989 | 2021-05-13 | 20/129 | КТПН-147 | 3 | + | - | физ.лиц | 77Ф31.039.21 | 2021-05-18 | 2021-05-21 | 3 | 550 | 2021-09-20 | 2021-05-24 |  | 3 | 2021-05-27 | 2021-06-04
990 | 2021-05-13 | 20/130 | КТПН-1102 | 10 | + | - | физ.лиц | 77Ф31.040.21 | 2021-05-19 | 2021-05-31 | 10 | 550 | 2021-09-29 | 2021-06-01 | 2021-07-01 | 10 | 2021-06-17 | 2021-06-30
991 | 2021-05-14 | 20/133 | КТПН-130 | 5 | + | - | физ.лиц | 77Ф31.041.21 | 2021-05-20 | 2021-05-21 | 5 | 550 | 2021-09-20 | 2021-05-24 | 2021-07-09 | 5 | 2021-06-03 | 2021-06-09
992 | 2021-05-19 | 20/143 | КТПН-135 | 8 | + | - | физ.лиц | 77Ф31.042.21 | 2021-05-20 | 2021-05-24 | 8 | 550 | 2021-09-23 | 2021-05-25 | 2021-06-11 | 8 | 2021-06-08 | 2021-06-09
993 | 2021-05-20 | 20/144 | КТПН-1102 | 15 | + | - | физ.лиц | 77Ф31.043.21 | 2021-05-26 | 2021-06-03 | 15 | 550 | 2021-10-01 | 2021-06-04
994 | 2021-05-20 | 20/145 | КТПН-147 | 8 | + | - | физ.лиц | 77Ф31.044.21 | 2021-05-26 | 2021-06-02 | 8 | 550 | 2021-10-01 | 2021-06-03 | 2021-07-09 | 8 | 2021-06-17 | 2021-07-08
995 | 2021-05-24 | 20/152 | КТПН-145 | 15 | + | - | физ.лиц | 77Ф31.045.21 | 2021-05-28 | 2021-06-25 | 15 | 550 | 2021-10-22 | 28.06.20241 | 2021-11-11 | 15 | 2021-09-30 | 2021-10-29
996 | 2021-05-24 | 20/153 | ТП-156 | 70 | + | - | юр.л. | 77Ч31.046.21 | 2021-05-28 | 2021-06-02 | 70 | 31080 | 2021-10-01 | 2021-06-03 | 2021-08-12 | 70 | 2021-06-17 | 2021-06-29
997 | 2021-05-24 | 20/154 | КТПН-145 | 15 | + | - | физ.лиц | 77Ф31.047.21 | 2021-05-28 | 2021-06-01 | 15 | 550 | 2021-09-30 | 2021-06-02 |  | 15 | 2021-08-10 | 2021-08-17
998 | 2021-05-25 | 20/155 | КТПН-173 | 5 | + | - | физ.лиц | 77Ф31.048.21 | 2021-05-28 | 2021-06-02 | 5 | 550 | 2021-10-01 | 2021-06-03 | 2021-06-15 | 5 | 2021-06-03 | 2021-06-10
Июнь 2021г.
999 | 2021-05-26 | 20/156 | КТПН-1101 | 10 | + | - | физ.лиц | 77Ф31.049.21 | 2021-06-01 | 2021-06-03 | 10 | 550 | 2021-07-02 | 2021-06-04
1000 | 2021-05-26 | 20/157 | КТПН-157 | 5 | + | - | физ.лиц | 77Ф31.050.21 | 2021-06-01 | 2021-06-02 | 5 | 550 | 2021-07-01 | 2021-06-03 |  | 5 | 2021-06-10 | 2021-06-18
1001 | 2021-05-26 | 20/158 | КТПН-157 | 8 | + | - | физ.лиц | 77Ф31.051.21 | 2021-06-01 | 2021-06-15 | 8 | 550 | 14.07.20221 | 2021-06-16 |  | 8 | 2021-06-17 | 2021-07-09
1002 | 2021-05-26 | 20/159 | КТПН-130 | 3 | + | - | физ.лиц | 77Ч31.052.21 | 2021-06-01 | 2021-06-15 | 3 | 212.4 | 2021-07-14 | 2021-06-16 |  | 3 | 2021-09-06 | 2021-09-15
1003 | 2021-05-26 | 20/160 | ТП-25 | 85 | + | - | юр.л. | 77Ч31.053.21 | 2021-06-02 | 2021-07-01 | 85 | 86373 | 2021-10-29 | 2021-07-02 |  | 85 | 2021-08-26 | 2021-09-03
1004 | 2021-06-03 | 20/171 | КТПН-135 | 5 | + | - | физ.лиц | 77Ф31.054.21 | 2021-06-07 | 2021-06-17 | 5 | 550 | 2021-07-16 | 2021-06-18 | 2021-07-01 | 5 | 2021-06-17 | 2021-06-30
1005 | 2021-06-04 | 20/173 | ТП-61 | 2 | + | - | физ.лиц | 77Ф31.055.21 | 2021-06-07 | 2021-06-22 | 2 | 550 | 2021-07-21 | 2021-06-23 |  | 2 | 2021-10-08 | 2021-10-13
1006 | 2021-06-04 | 20/174 | КТПН-131 | 5 | + | - | физ.лиц | 77Ф31.056.21 | 2021-06-07 | 2021-06-18 | 5 | 354 | 2021-07-16 | 2021-06-21
1007 | 2021-06-02 | 20/166 | КТПН-130 | 5 | + | - | физ.лиц | 77Ф31.057.21 | 2021-06-11 | 2021-06-23 | 5 | 550 | 2021-07-22 | 2021-06-24 |  |  | 2021-06-24 | 2021-07-09
1008 | 2021-06-08 | 20/177 | КТПН-131А | 8 | + | - | физ.лиц | 77Ф31.058.21 | 2021-06-11 | 2021-06-23 | 8 | 550 | 2021-07-22 | 2021-06-24 | 2021-07-23 | 8 | 2021-06-24 | 2021-07-15
1009 | 2021-06-07 | 20/176 | КТПН-145А | 15 | + | - | физ.лиц | 77Ф31.059.21 | 2021-06-11 | 2021-06-23 | 15 | 550 | 2021-10-22 | 2021-06-24 | 2021-09-08 | 15 | 2021-09-01 | 2021-09-07
1010 | 2021-06-07 | 20/175 | КТПН-14 | 15 | + | - | юр.лиц | 77Ф31.060.21 | 2021-06-15 | 2021-06-23 | 15 | 550 | 2021-10-22 | 2021-06-24
1011 | 2021-06-09 | 20/178 | КТПН-157 | 8 | + | - | физ.лиц | 77Ф31.061.21 | 2021-06-17 | 2021-07-01 | 8 | 550 | 2021-07-30 | 2021-07-02 | 2021-08-13 | 8 | 2021-08-02 | 2021-08-12
1012 | 2021-06-10 | 20/179 | КТПН-131А | 5 | + | - | физ.лиц | 77Ф31.062.21 | 2021-06-17 | 2021-06-30 | 5 | 550 | 2021-07-29 | 2021-07-01 | 2021-07-23 | 5 | 2021-07-05 | 2021-07-15
1013 | 2021-06-11 | 20/185 | КТПН-145 | 7 | + | - | физ.лиц | 77Ф31.063.21 | 2021-06-22 | 2021-07-01 | 7 | 550 | 2021-10-29 | 2021-07-02 |  | 7 | 2021-08-25 | 2021-09-14
1014 | 2021-06-11 | 20/186 | КТПН-27 | 15 | + | - | юр.лиц | 77Ф31.064.21 | 2021-06-22 | 2021-07-23 | 15 | 550 | 2021-11-22 | 2021-07-26 |  |  | 2021-07-27 | 2021-09-17
1015 | 2021-06-15 | 20/187 | КТПН-147 | 5 | + | - | физ.лиц | 77Ф31.065.21 | 2021-06-22 | 2021-07-01 | 5 | 550 | 2021-07-30 | 2021-07-02 | 2021-10-21 | 5 | 2021-07-05 | 2021-07-12
1016 | 2021-06-17 | 20/197 | КТПН-155 | 8 | + | - | физ.лиц | 77Ф31.066.21 | 2021-06-25 | 2021-07-07 | 8 | 550 | 2021-08-06 | 2021-07-08 | 2021-08-13 | 8 | 2021-10-04 | 2021-10-14
1017 | 2021-06-17 | 20/196 | КТПН-130 | 5 | + | - | физ.лиц | 77Ф31.067.21 | 2021-06-25 | 2021-07-28 | 5 | 550 | 2021-08-27 | 2021-07-29 | 2021-08-13 | 5 | 2021-07-30 | 2021-08-09
1018 | 2021-06-18 | 20/198 | КТПН-135 | 7 | + | - | физ.лиц | 77Ф31.068.21 | 2021-06-25 | 2021-07-05 | 7 | 550 | 2021-08-04 | 2021-07-06 |  |  | 2021-07-22 | 2021-08-02
Июль 2021г.
1019 | 2021-06-18 | 20/199 | КТПН-173 | 5 | + | - | физ.лиц | 77Ч31.069.21 | 2021-06-28 | 2021-09-02 | 5 | 5628 | 2021-10-01 | 2021-09-03 |  |  | 2021-10-20 | 2021-11-02
1020 | 2021-06-21 | 20/204 | КТПН-131А | 10 | + | - | физ.лиц | 77Ф31.070.21 | 2021-06-30 | 2021-08-03 | 10 | 550 | 2021-09-02 | 04.08.202 |  |  | 2021-08-17 | 2021-08-30
1021 | 2021-07-01 | 20/215 | КТПН-131А | 5 | + | - | физ.лиц | 77Ф31.071.21 | 2021-07-06 | 2021-07-12 | 5 | 550 | 2021-08-11 | 2021-07-13 | 2021-07-23 | 5 | 2021-07-16 | 2021-07-22
1022 | 2021-07-01 | 20/213 | КТПН-136 | 5 | + | - | физ.лиц | 77Ф31.072.21 | 2021-07-06 | 2021-07-12 | 5 | 550 | 2021-08-11 | 2021-07-13 |  |  | 2021-07-27 | 2021-08-04
1023 | 2021-07-05 | 20/216 | КТПН-157 | 8 | + | - | физ.лиц | 77Ф31.073.21 | 2021-07-09 | 2021-07-16 | 8 | 550 | 2021-08-13 | 2021-07-19 |  |  | 2021-07-16 | 2021-07-29
1024 | 2021-07-06 | 20/218 | ТП-9 | 18.73 | + | - | юр.лиц | 77Ч31.075.21 | 2021-07-13 | 2021-09-13 | 18.73 | 69175.2 | 2021-10-12 | 2021-09-14
1025 | 2021-07-05 | 20/217 | КТПН-131 | 6 | + | - | физ.лиц | 77Ф31.076.21 | 2021-07-13 | 2021-07-15 | 6 | 550 | 2021-08-13 | 2021-07-16 |  |  | 2021-07-22 | 2021-08-02
1026 | 2021-07-12 | 20/226 | КТПН-18 | 15 | + | - | юр.лиц | 77Ф31.077.21 | 2021-07-15 | 2021-07-16 | 15 | 550 | 2021-08-13 | 2021-07-19 | 2021-10-27 | 15 | 2021-09-30 | 2021-10-19
1027 | 2021-07-13 | 20/228 | КТПН-145А | 8 | + | - | физ.лиц | 77Ф31.078.21 | 2021-07-15 | 2021-08-13 | 8 | 550 | 2021-09-10 | 2021-08-16
1028 | 2021-07-13 | 20/229 | КТПН-157 | 0 | + | - | физ.лиц | 77П31.074.21 | 2021-07-19 | 2021-08-02 | 0 | 550 | 2021-09-01 | 2021-08-03 |  | 0 | 2021-08-11 | 2021-08-25
1029 | 2021-07-23 | 20/237 | КТПН-157 | 3 | + | - | физ.лиц | 77П31.079.21 | 2021-07-28 | 2021-08-02 | 3 | 212.4 | 2021-09-01 | 2021-08-03 |  | 3 | 2021-08-04 | 2021-08-20
1030 | 2021-07-22 | 20/233 | КТПН-136 | 3 | + | - | физ.лиц | 77Ф31.080.21 | 2021-07-28 | 2021-08-02 | 3 | 550 | 2021-09-01 | 2021-08-03 |  | 3 | 2021-08-04 | 2021-08-24
1031 | 2021-07-22 | 20/234 | КТПН-92 | 5 | + | - | физ.лиц | 77Ф31.081.21 | 2021-07-28 | 2021-08-03 | 5 | 550 | 2021-12-02 | 2021-08-04 |  | 5 | 2021-10-07 | 2021-10-21
Август 2021г.
1032 | 2021-07-21 | 20/232 | КТПН-113 | 60 | + | - | юр.лиц | 77Ч31.082.21 | 2021-08-02 | 2021-08-10 | 60 | 86373.6 | 2021-12-09 | 2021-08-11 | 2021-10-08 | 60 | 2021-09-30 | 2021-10-07
1033 | 2021-07-23 | 20/236 | ТП-42 | 100 | + | - | юр.лиц | 77Ч31.083.21 | 2021-08-02 | 2021-08-20 | 100 | 8104.8 | 2021-12-01 | 2021-08-23
1034 | 2021-07-22 | 20/235 | КТПН-145 | 7 | + | - | физ.лиц | 77Ф31.084.21 | 2021-08-03 | 2021-08-12 | 7 | 550 | 2021-09-10 | 2021-08-13
1035 | 2021-07-23 | 20/238 | ТП-1004 | 150 | + | - | физ.лиц | 77Ч31.085.21 | 2021-08-03 | 2021-08-31 | 150 | 47239.2 | 2021-12-30 | 2021-09-01
1036 | 2021-08-05 | 20/257 | КТПН-1101 | 2 | + | - | юр.лиц | 77Ф31.086.21 | 2021-08-06 | 2021-09-13 | 2 | 550 | 2021-10-12 | 2021-09-14 | 2021-11-22 | 2 | 2021-10-20 | 2021-11-24
1037 | 2021-08-05 | 20/258 | КТПН-55 | 2 | + | 2021-11-16 | юр.лиц | 77Ч31.087.21 | 2021-08-06 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | заявка аннлирована 16.11.2021
1038 | 2021-08-05 | 20/259 | КТПН-36 | 1.5 | + | - | юр.лиц | 77Ч31.088.21 | 2021-08-06 | 2021-09-13 | 1.5 | 1688.4 | 2021-10-12 | 2021-09-14 | 2021-11-22 | 1.5 | 2021-09-30 | 2021-11-24
1039 | 2021-07-29 | 20/244 | РП-2 | 0.9 | + | - | юр.лиц | 77Ф31.089.21 | 2021-08-09 | 2021-08-23 | 0.9 | 550 | 10.09.20251 | 2021-08-24 |  |  | 2021-08-27 | 2021-09-13
1040 | 2021-07-29 | 20/243 | ТП-31 | 0.9 | + | - | юр.лиц | 77Ч31.090.21 | 2021-08-09 | 2021-08-23 | 0.9 | 1013.04 | 2021-09-10 | 2021-08-24 | 0.9 | 2021-08-27 | 2021-08-27 | 2021-08-27
1041 | 2021-07-21 | 20/231 | ТП-11 | 95 | + | - | юр.лиц | 77Ч31.091.21 | 2021-08-10 | 2021-08-18 | 95 | 86373.6 | 2021-08-17 | 2021-08-19
1042 | 2021-07-29 | 20/245 | ТП-12 | 80 | + | - | юр.лиц | 77Ч31.092.21 | 2021-08-10 | 2021-08-13 | 80 | 47239.2 | 2021-12-10 | 2021-08-16 | 2021-10-18 | 80 | 2021-09-30 | 2021-10-11
1043 | 2021-07-30 | 20/248 | КТПН-167 | 10 | + | - | физ.лиц | 77П31.093.21 | 2021-08-11 | 2021-08-18 | 10 | 550 | 2022-02-17 |  |  |  | 2021-08-20 | 2021-08-30
1044 | 2021-08-02 | 20/250 | КТПН-168 | 5 | + | - | физ.лиц | 77П31.094.21 | 2021-08-12 | 2021-08-24 | 5 | 550 | 2022-02-23 |  | 2021-10-19 | 5 | 2021-09-13 | 2021-10-15
1045 | 2021-07-29 | 20/246 | КТПН-167 | 8 | + | - | физ.лиц | 77П31.095.21 | 2021-08-12 | 2021-08-18 | 8 | 550 | 2022-02-17 |  | 2021-09-03 | 8 | 2021-08-25 | 2021-09-02
1046 | 2021-08-04 | 20/251 | КТП-113 | 50 | + | - | юр.лиц | 77Ч31.096.21 | 2021-08-12 | 2021-08-19 | 50 | 22200 | 2021-12-17 | 2021-08-20 | 2021-10-01 | 50 | 2021-09-29 | 2021-09-30
1047 | 2021-08-04 | 20/252 | КТПН-168 | 5 | + | - | физ.лиц | 77П31.097.21 | 2021-08-13 | 2021-08-19 | 5 | 550 | 2022-02-18 |  | 2021-09-14 | 5 | 2021-09-06 | 2021-09-14
1048 | 2021-08-04 | 20/253 | КТПН-168 | 5 | + | - | физ.лиц | 77П31.098.21 | 2021-08-13 | 2021-08-19 | 5 | 550 | 2022-02-18 |  | 2021-09-21 | 5 | 2021-09-08 | 2021-09-15
1049 | 2021-08-05 | 20/254 | КТПН-1101 | 0 | + | - | физ.лиц | 77Ч31.099.21 | 2021-08-13 | 2021-08-17 | 0 | 11844 | 2021-09-16 | 2021-08-18 |  | 0 | 2021-09-01 | 2021-09-07
1050 | 2021-08-11 | 20/261 | ТП-25 | 10 | + | 2021-09-06 | юр.лиц | 77Ф31.100.21 | 2021-08-13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | заявка аннулирована 06.09.2021
1051 | 2021-08-02 | 20/249 | КТПН-167 | 5 | + | - | физ.лиц | 77П31.101.21 | 2021-08-16 | 2021-08-18 | 5 | 550 | 2022-02-17 |  | 2021-09-14 | 5 | 2021-09-06 | 2021-09-14
1052 | 2021-08-12 | 20/263 | КТПН-145А | 10 | + | - | физ.лиц | 77Ф31.102.21 | 2021-08-16 | 2021-08-18 | 10 | 550 | 2021-09-17 | 2021-08-19 |  |  | 2021-10-22 | 2021-10-29
1053 | 2021-08-12 | 20/262 | КТПН-1102 | 10 | + | - | юр.лиц | 77Ф31.103.21 | 2021-08-17 | 2021-09-08 | 10 | 550 | 2021-10-07 | 2021-09-09
1054 | 2021-08-17 | 20/264 | КТПН-145 | 8 | + | - | физ.лиц | 77Ф31.104.21 | 2021-08-19 | 2021-08-24 | 8 | 550 | 2021-09-23 | 2021-08-25
1055 | 2021-08-17 | 20/265 | КТПН-168 | 8 | + | - | физ.лиц | 77П31.105.21 | 2021-08-23 | 2021-09-03 | 8 | 550 | 2021-10-01 | 2021-09-06
1056 | 2021-08-20 | 20/271 | КТПН-157 | 10 | + | - | физ.лиц | 77ф31.106.21 | 2021-08-24 | 2021-08-26 | 10 | 550 | 2021-09-24 | 2021-08-27
1057 | 2021-08-24 | 20/272 | КТПН-161 | 5 | + | - | физ.лиц | 77Ф31.107.21 | 2021-08-31 | 2021-09-03 | 5 | 550 | 2021-10-01 | 2021-09-06 | 2021-09-21 | 5 | 2021-09-10 | 2021-09-17
Сентябрь 2021г.
1058 | 2021-08-30 | 20/276 | КТПН-135 | 7 | + | - | физ.лиц | 77Ф31.108.21 | 2021-09-01 | 2021-09-03 | 7 | 550 | 2021-10-01 | 2021-09-06 | 2021-10-27 | 7 | 2021-10-14 | 2021-10-22
1059 | 2021-08-30 | 20/277 | КТПН-135 | 5 | + | - | физ.лиц | 77Ч31.109.21 | 2021-09-01 | 2021-09-03 | 5 | 5628 | 2021-10-01 | 2021-09-06 | 2021-10-27 | 5 | 2021-10-14 | 2021-10-22
1060 | 2021-08-30 | 20/275 | КТПН-135 | 10 | + | - | физ.лиц | 77Ф31.110.21 | 2021-09-01 | 2021-09-03 | 10 | 550 | 2021-10-01 | 2021-09-06 |  |  | 2021-10-14 | 2021-10-22
1061 | 2021-08-31 | 20/279 | КТПН-157 | 15 | + | - | физ.лиц | 77Ф31.111.21 | 2021-09-02 | 2021-09-06 | 15 | 550 | 2022-01-05 | 2021-09-07
1062 | 2021-08-31 | 20/280 | КТПН-157 | 5 | + | - | физ.лиц | 77Ф31.112.21 | 2021-09-02 | 2021-09-06 | 5 | 550 | 2021-10-05 | 2021-09-07 | 2021-09-24 | 5 | 2021-09-15 | 2021-09-22
1063 | 2021-08-31 | 20/278 | КТПН-135 | 10 | + | - | физ.лиц | 77Ф31.113.21 | 2021-09-06 | 2021-09-09 | 10 | 550 | 2021-10-08 | 2021-09-20 |  | 10 | 2021-10-14 | 2021-10-22
1064 | 2021-09-09 | 20/283 | КТПН-155 | 15 | + | - | физ.лиц | 77Ф31.114.21 | 2021-09-10 | 2021-09-14 | 15 | 550 | 2021-10-13 | 2021-09-15 | 2021-10-12 | 15 | 2021-09-30 | 2021-10-11
1065 | 2021-09-09 | 20/284 | КТПН-155 | 8 | + | - | физ.лиц | 77Ф31.115.21 | 2021-09-10 | 2021-09-20 | 8 | 550 | 2021-10-19 | 2021-09-21 | 2021-10-12 | 8 | 2021-10-01 | 2021-10-07
1066 | 2021-09-10 | 20/285 | КТПН-155 | 8 | + | - | физ.лиц | 77Ф31.116.21 | 2021-09-13 | 2021-09-20 | 8 | 550 | 2021-10-19 | 2021-09-21
1067 | 2021-09-13 | 20/286 | КТПН-155 | 5 | + | - | физ.лиц | 77Ф31.117.21 | 2021-09-13 | 2021-09-22 | 5 | 550 | 2021-10-21 | 2021-09-23 | 2021-10-12 | 5 | 2021-10-04 | 2021-10-08
1068 | 2021-09-14 | 20/288 | КТПН-155 | 8 | + | - | физ.лиц | 77Ф31.118.21 | 2021-09-14 | 2021-09-16 | 8 | 550 | 2021-10-15 | 2021-09-17 | 2021-10-12 | 8 | 2021-09-27 | 2021-10-07
1069 | 2021-09-14 | 20/289 | КТПН-145 | 5 | + | - | физ.лиц | 77Ф31.119.21 | 2021-09-14 | 2021-09-20 | 5 | 550 | 2021-10-19 | 2021-09-21
1070 | 2021-09-14 | 20/291 | КТПН-155 | 10 | + | - | физ.лиц | 77Ф31.120.21 | 2021-09-15 | 2021-09-22 | 10 | 550 | 2021-10-21 | 2021-09-23 |  | 10 | 2021-10-05 | 2021-10-11
1071 | 2021-09-14 | 20/290 | КТПН-161 | 5 | + | - | физ.лиц | 77Ф31.121.21 | 2021-09-16 | 2021-09-22 | 5 | 550 | 2021-10-21 | 2021-09-23 | 2021-10-14 | 5 | 2021-10-07 | 2021-10-13
1072 | 2021-09-15 | 20/293 | КТПН-155 | 6 | + | - | физ.лиц | 77Ф31.122.21 | 2021-09-16 | 2021-09-23 | 6 | 550 | 2021-10-22 | 2021-09-24 |  | 6 | 2021-10-01 | 2021-10-11
1073 | 2021-09-16 | 20/296 | КТПН-155 | 10 | + | - | физ.лиц | 77Ф31.123.21 | 2021-09-21 | 2021-09-29 | 10 | 550 | 2021-10-28 | 2021-09-30 | 2021-10-14 | 10 | 2021-10-06 | 2021-10-12
1074 | 2021-09-20 | 20/297 | КТПН-155 | 15 | + | - | физ.лиц | 77Ф31.124.21 | 2021-09-23 | 2021-09-29 | 15 | 550 | 2021-10-28 | 2021-09-30 |  |  | 2021-09-30 | 2021-09-30
1075 | 2021-09-15 | 20/294 | КТПН-135 | 8 | + | - | физ.лиц | 77Ф31.125.21 | 2021-09-23
Октябрь 2021г.
1076 | 2021-09-27 | 20/303 | КТПН-145 | 5 | + | - | физ.лиц | 77Ф31.126.21 | 2021-10-05 | 2021-10-08 | 5 | 550 | 2021-11-05 | 2021-10-08 |  | 5 | 2021-11-23 | 2021-12-09
1077 | 2021-09-27 | 20/302 | КТПН-131 | 8 | + | - | физ.лиц | 77Ф31.127.21 | 2021-10-06 | 2021-10-19 | 8 | 550 | 2021-11-18 | 2021-10-21 |  | 8 | 2021-10-28 | 2021-11-09
1078 | 2021-10-01 | 20/306 | КТПН-136 | 5 | + | - | физ.лиц | 77Ф31.128.21 | 2021-10-07 | 2021-10-12 | 5 | 550 | 2021-11-11 | 2021-10-20 |  | 5 | 2021-10-20 | 2021-10-27
1079 | 2021-10-04 | 20/309 | КТПН-145 | 10 | + | - | физ.лиц | 77Ф31.129.21 | 2021-10-08 | 2021-10-12 | 10 | 550 | 2021-11-11 | 2021-10-15 | 2021-11-12 | 10 | 2021-10-20 | 2021-10-27
1080 | 2021-10-05 | 20/310 | КТПН-135 | 8 | + | - | физ.лиц | 77Ф31.130.21 | 2021-10-08 | 2021-10-13 | 8 | 550 | 2021-11-12 | 2021-10-14 | 2021-11-17 | 8 | 2021-10-29 | 2021-11-15
1081 | 2021-10-05 | 20/311 | РП-2 | 15 | + | - | физ.лиц | 77Ф31.131.21 | 2021-10-14 | 2021-10-15 | 15 | 550 | 2021-11-12 | 2021-10-18 | 2021-12-03 | 15 | 2021-11-22 | 2021-11-26
1082 | 2021-10-13 | 20/316 | КТПН-2303 | 5 | + | - | физ.лиц | 77Ф31.132.21 | 2021-10-18 | 2021-10-19 | 5 | 550 | 2021-11-18 | 2021-10-21
1083 | 2021-10-14 | 20/322 | КТПН-131А | 8 | + | - | физ.лиц | 77Ф31.133.21 | 2021-10-18 | 2021-10-21 | 8 | 550 | 2021-11-19 | 2021-10-21 | 2021-11-11 | 8 | 2021-10-28 | 2021-11-09
1084 | 2021-10-18 | 20/325 | ТП-64А | 7 | + | - | физ.лиц | 77Ф31.134.2021 | 2021-10-25 | 2021-10-27 | 7 | 550 | 2021-11-26 | 2021-10-28 |  | 7 | 2021-10-28 | 2021-11-09
Ноябрь 2021г.
1085 | 2021-10-28 | 20/333 | КТПН-136 | 10 | + | - | физ.лиц | 77Ф31.135.21 | 2021-11-01 | 2021-11-29 | 10 | 550 | 2021-12-28 | 2021-11-30
1086 | 2021-11-02 | 20/336 | КТПН-145А | 5 | + | - | физ.лиц | 77Ч31.136.21 | 2021-11-08 | 2021-11-11 | 5 | 354 | 2021-12-10 | 2021-11-15 |  | 5 | 2021-11-17 | 2021-11-24
1087 | 2021-11-02 | 20/339 | ТП-98 | 25 | + | - | юр.лиц | 77Ч31.137.21 | 2021-11-08 | 2021-11-11 | 25 | 38640 | 2021-12-10 | 2021-11-12 |  |  | 2021-11-26 | 2021-12-08
1088 | 2021-11-08 | 20/340 | ТП-74 | 3 | + | - | физ.лиц | 77Ф31.138.21 | 2021-11-09 | 2021-11-12 | 3 | 550 | 2021-12-10 | 2021-11-19 |  | 3 | 2021-11-17 | 2021-11-25
1089 | 2021-11-08 | 20/341 | КТПН-79А | 40 | + | - | юр.лиц | 77Ч31.139.21 | 2021-11-10 | 2021-11-23 | 40 | 17760 | 2021-12-22 | 2021-11-24
1090 | 2021-11-08 | 20/342 | КТПН-157 | 7 | + | - | физ.лиц | 77Ф31.140.21 | 2021-11-10 | 2021-11-12 | 7 | 550 | 2021-12-10 | 2021-11-12
1091 | 2021-11-10 | 20/346 | КТПН-161 | 15 | + | - | физ.лиц | 77Ч31.141.21 | 2021-11-11 | 2021-11-12 | 15 | 11844 | 2021-12-10 | - | - | - | - | - | Договор расторгнут 16.11.2021г.
1092 | 2021-11-10 | 20/343 | ТП-41 | 6.4 | + | - | физ.лиц | 77Ф31.142.21 | 2021-11-15 | 2021-11-23 | 6.4 | 550 | 2021-12-22 | 2021-11-24
1093 | 2021-11-10 | 20/344 | КТПН-155 | 10 | + | - | физ.лиц | 77Ф31.143.21 | 2021-11-15 | 2021-11-18 | 10 | 550 | 2021-12-17 | 2021-11-22 | 2021-12-01 | 10 | 2021-11-23 | 2021-11-30
1094 | 2021-11-12 | 20/350 | КТПН-145 | 0 | + | - | физ.лиц | 77Ф31.144.21 | 2021-11-18 | 2021-11-23 | 0 | 550 | 2021-12-22 |  |  | 0 | 2021-12-10 | 2021-12-24
1095 | 2021-11-16 | 20/352 | КТПН-145 | 5 | + | - | физ.лиц | 77Ф31.145.21 | 2021-11-22 | 2021-11-26 | 5 | 550 | 2021-12-24 | 2021-12-07 |  | 5 | 2021-12-07 | 2021-12-13
1096 | 2021-11-16 | 20/354 | КТПН-145 | 3 | + | - | физ.лиц | 77Ф31.146.21 | 2021-11-23 | 2021-12-15 | 3 | 550 | 2022-01-14
1097 | 2021-11-12 | 20/347 | ТП-115А | 200 | + | - | юр.лиц | 77Ч31.147.21 | 2021-11-24
1098 | 2021-11-18 | 20/357 | ТП-71 | 15 | + | - | физ.лиц | 77Ф31.148.21 | 2021-11-29 | 10.12.2021. | 15 | 550 | 2022-01-11
Декабрь 2021г.
1099 | 2021-11-25 | 20/359 | ТП-22 | 135 | + | - | юр.лиц | 77Ч31.149.21 | 2021-12-02
1100 | 2021-12-08 | 20/364 | КТПН-62А | 10 | + | - | физ.лиц | 77Ф31.150.21 | 2021-12-10 | 2021-12-20 | 10 | 550 | 2022-01-19 | 2021-12-21
1101 | 2021-12-13 | 20/368 | ТП-61 | 10 | + | - | физ.лиц | 77Ф31.151.21 | 2021-12-16
1102 | 2021-12-13 | 20/369 | КТПН-145 | 5 | + | - | физ.лиц | 77Ф31.152.21 | 2021-12-17 | 2021-12-21 | 5 | 550 | 2022-01-20 | 2021-12-22
1103 | 2021-12-16 | 20/370 | КТПН-173 | 5 | + | - | физ.лиц | 77Ф31.153.21 | 2021-12-17 | 2021-12-22 | 5 | 550 | 2022-01-21 | 2021-12-23
1104 | 2021-12-16 | 20/371 | КТПН-157 | 3 | + | - | физ.лиц | 77Ф31.154.21 | 2021-12-21

## ф-л РГЭС инфо по закрытым21г
Информация о выполненных присоединениях и присоединенной мощности на 01.12.2021 "РГЭС" филиал АО "Горэлектросеть"
Количество выполненных присоединений
шт. | кВт
961 | 21995.655
Информация о выполненных присоединениях и присоединенной мощности на 01.01.2022 "РГЭС" филиал АО "Горэлектросеть"
Количество выполненных присоединений
шт. | кВт
966 | 22055.655

## ф-лПЭС все ДТП 18г-21г
2018 год "ПЭС" филиал АО "Горэлектросеть"
№ п/п | Дата | Статус заявки | Статус договора | Дата направления заявителю | Дата заключения | Срок исполнения по ДТП | Дата закрытия / расторжения | Отметка о выполнении со стороны ГЭС | Объект | Мощность существующая, кВт | Мощность запрашиваемая, кВт | Мощность по заявке суммарная, кВт | Мощность сумм. по ДТП, кВт | Мощность по акту, кВт | Мощность присоед. доп., КВа | Уровень напряжения, кВ | Категория надежности | Сумма с НДС, руб. | Источник электроснабжения | Технические условия |  | Акт ТП
[22 empty] | № | Дата
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |  | 22 | 23
1 | 2018-01-17 | Принята к оформлению | Закрыт | 2018-01-19 | 2018-01-29 | 2018-05-29 | 2018-02-20 | 2018-01-30 | ВЛ-6кВ, ТП-6/0,4кВ | 0 | 150 | 150 | 150 | 150 |  | 6 | 3 | 5500 | ПС-35/6кВ "Больничная" | №1 | 2018-01-19 | - | -
2 | 2018-01-19 | Принята к оформлению | Закрыт | 2018-01-22 | 2018-01-23 | 2018-05-23 | 2018-02-20 | 2018-01-24 | Помещение нежилое | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 |  | 0.4 | 2 | 550 | ПС-35/6кВ "Больничная" | №2 | 2018-01-22 | ОТП/2018-17 | 2018-02-12
3 | 2018-01-19 | Принята к оформлению | Закрыт | 2018-01-22 | 2018-02-05 | 2018-06-05 | 2018-02-20 | 2018-02-06 | Помещение нежилое | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 |  | 0.4 | 2 | 550 | ПС-35/6кВ "Больничная" | №3 | 2018-01-22 | ОТП/2018-18 | 2018-02-12
4 | 2018-01-19 | Принята к оформлению | Закрыт | 2018-01-22 | 2018-01-23 | 2018-05-23 | 2018-02-20 | 2018-01-24 | Помещение нежилое | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 |  | 0.4 | 2 | 550 | ПС-35/6кВ "Больничная" | №4 | 2018-01-22 | ОТП/2018-20 | 2018-02-13
5 | 2018-01-19 | Принята к оформлению | Действующий | 2018-01-30 | 2018-01-30 | 2018-05-30 |  |  | Стоянка автотранспортных средств | 0 | 8 | 8 | 8 | 8 |  | 0.22 | 3 | 550 | ПС-35/6кВ №8 | №5 | 2018-01-22
6 | 2018-01-22 | Принята к оформлению | Не подписан | 2018-02-05 |  | 0 |  |  | Вагон-городок | 0 | 24 | 24 | 24 | 24 |  | 0.4 | 3 | 9832.94 | ВЛ-6кВ Ф.161-04/ Ф.153-05 | №6 | 2018-01-26
7 | 2018-01-26 | Принята к оформлению | Действующий | 2018-02-02 | 2018-03-28 | 2018-07-28 |  | 2018-03-29 | нежилое мпомещение | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 |  | 0.4 | 3 | 550 | РП-6кВ "Пойковская" | №7 | 2018-02-01
8 | 2018-02-01 | Принята к оформлению | Закрыт | 2018-02-06 | 2018-02-07 | 2018-06-07 | 2018-03-12 | 2018-02-08 | Жилой дом с эл.плитой | 3 | 4 | 7 | 7 | 7 |  | 0.22 | 3 | 550 | ПС-35/6кВ №14 | №8 | 2018-02-06 | ОТП/2018-15 | 2018-02-08
9 | 2018-02-06 | Принята к оформлению | Закрыт | 2018-02-07 | 2018-02-07 | 2018-06-07 | 2018-02-20 | 2018-02-08 | Жилой дом с эл.плитой | 4 | 3 | 7 | 7 | 7 |  | 0.22 | 3 | 550 | РП-6кВ "Пойковская" | №9 | 2018-02-07 | ОТП/2018-14 | 2018-02-08
10 | 2018-02-07 | Принята к оформлению | Закрыт | 2018-02-08 | 2018-02-12 | 2018-06-12 | 2018-03-22 | 2018-02-13 | Жилой дом с эл.плитой | 4 | 3 | 7 | 7 | 7 |  | 0.22 | 3 | 550 | ПС-35/6кВ "Больничная" | №10 | 2017-02-08 | ОТП/2018-40 | 2018-02-26
11 | 2018-03-05 | Принята к оформлению | Закрыт | 2018-03-06 | 2018-04-25 | 2018-08-25 | 2018-06-05 | 2018-04-28 | Помещение нежилое | 0 | 75 | 75 | 75 | 75 |  | 0.4 | 3 | 0 | ПС-35/6кВ "Больничная" | №11 | 2018-03-06 | ОТП/2018-72 | 2018-05-10
12 | 2018-03-05 | Принята к оформлению | Закрыт | 2018-03-06 | 2018-04-09 | 2018-08-09 | 2018-06-09 | 2018-04-11 | Помещение нежилое | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 |  | 0.22 | 3 | 550 | ПС-35/6кВ №14 | №12 | 2018-03-06 | ОТП/2018-60 | 2018-04-11
13 | 2018-03-05 | Принята к оформлению | Закрыт | 2018-03-06 | 2018-03-06 | 2018-07-06 | 2018-03-31 | 2018-03-07 | Жилой дом с эл.плитой | 7 | 8 | 15 | 15 | 15 |  | 0.4 | 3 | 550 | ПС-35/6кВ №14 | №13 | 2018-03-06 | ОТП/2018-41 | 2018-03-07
14 | 2018-03-07 | Принята к оформлению | Закрыт | 2018-03-13 | 2018-03-16 | 2018-07-16 | 2018-03-22 | 2018-03-19 | нежилое помещение | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 |  | 0.4 | 3 | 550 | ВЛ-6кВ Ф.161-04/ Ф.153-05 | №14 | 2018-03-13 | ОТП/2018-43 | 2018-03-19
15 | 2018-03-12 | Принята к оформлению | Закрыт | 2018-03-19 | 2018-03-20 | 2018-07-20 | 2018-09-26 | 2018-03-21 | ТП-10/0,4кВ (пож. Часть) | 0 | 55 | 55 | 55 | 55 |  | 10 | 3 | 9832.94 | Куть-ЯХ | №15 | 2018-03-19 | ОТП/2018-47 | 2018-03-21
16 | 2018-03-07 | Принята к оформлению | Действующий | 2018-03-14 | 2018-03-15 | 2018-07-15 |  | 2018-03-15 | Передвижной вагон | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 |  | 0.22 | 3 | 550 | Салым | №16 | 2018-03-14
17 | 2018-03-13 | Принята к оформлению | Закрыт | 2018-03-16 | 2018-03-16 | 2018-07-16 | 2018-05-10 | 2018-03-20 | Жилой дом с эл. Обогревом | 5 | 10 | 15 | 15 | 15 |  | 0.4 | 3 | 550 | ВЛ-6кВ Ф. 40-18 | №17 | 2018-03-16 | ОТП/2018-42 | 2018-03-19
18 | 2018-03-13 | Принята к оформлению | Закрыт | 2018-03-20 | 2018-05-14 | 2018-09-14 | 2018-06-25 | 2018-05-23 | Земельный участок | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 |  | 0.4 | 3 | 550 | ВЛ-6кВ Ф.161-04/ Ф.153-05 | №18 | 2018-03-20 | ОТП/2018-83 | 2018-05-30
19 | 2018-03-14 | Принята к оформлению | Закрыт | 2018-03-26 | 2018-04-03 | 2018-08-03 | 2018-06-29 | 2018-04-04 | Камера видеонаблюдения | 0 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 |  | 0.22 | 3 | 550 | РП-6кВ "Каркатеевы" | №19 | 2018-03-26 | ОТП/2018-55 | 2018-04-24
20 | 2018-03-14 | Принята к оформлению | Закрыт | 2018-03-26 | 2018-04-03 | 2018-08-03 | 2018-06-29 | 2018-04-04 | Камера видеонаблюдения | 0 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 |  | 0.22 | 3 | 550 | РП-6кВ "Каркатеевы" | №20 | 2018-03-26 | ОТП/2018-56 | 2018-04-24
21 | 2018-03-14 | Принята к оформлению | Закрыт | 2018-03-26 | 2018-04-03 | 2018-08-03 | 2018-06-29 | 2018-04-04 | Камера видеонаблюдения | 0 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 |  | 0.22 | 3 | 550 | РП-6кВ "Каркатеевы" | №21 | 2018-03-26 | ОТП/2018-57 | 2018-04-24
22 | 2018-03-14 | Принята к оформлению | Закрыт | 2018-03-26 | 2018-04-03 | 2018-08-03 | 2018-06-29 | 2018-04-04 | Камера видеонаблюдения | 0 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 |  | 0.22 | 3 | 550 | РП-6кВ "Каркатеевы" | №22 | 2018-03-26 | ОТП/2018-58 | 2018-04-24
23 | 2018-03-14 | Принята к оформлению | Закрыт | 2018-03-26 | 2018-04-03 | 2018-08-03 | 2018-06-29 | 2018-04-04 | Камера видеонаблюдения | 0 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 |  | 0.22 | 3 | 550 | ВЛ-10кВ Ф.32 | №23 | 2018-03-26 | ОТП/2018-59 | 2018-04-24
24 | 2018-03-27 | Принята к оформлению | Закрыт | 2018-04-03 | 2018-04-12 | 2018-08-12 | 2018-06-29 | 2018-04-13 | Нежилое помещение | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 |  | 0.4 | 3 | 9832.94 | ПС-35/6кВ №8 | №24 | 2018-04-03 | ОТП/2018-71 | 2018-05-10
25 | 2018-04-05 | Принята к оформлению | Закрыт | 2018-04-09 | 2018-05-08 | 2018-09-08 | 2018-10-10 | 2018-05-11 | Платон | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 |  | 0.4 | 3 | 550 | Салым | №25 | 2018-04-09 | ОТП/2018-154 | 2018-10-01
26 | 2018-03-30 | Принята к оформлению | Закрыт | 2018-04-10 | 2018-04-24 | 2018-08-24 | 2018-06-29 | 2018-04-27 | Водоочестительная | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 |  | 0.4 | 3 | 550 | Юганская Обь | №26 | 2018-04-10 | ОТП/2018-81 | 2018-05-23
27 | 2018-03-30 | Принята к оформлению | Закрыт | 2018-04-10 | 2018-04-24 | 2018-08-24 | 2018-06-29 | 2018-04-27 | Водоочестительная | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 |  | 0.4 | 3 | 550 | Усть Юган | №27 | 2018-04-10 | ОТП/2018-82 | 2018-05-23
28 | 2018-03-29 | Принята к оформлению | Закрыт | 2018-04-10 | 2018-04-26 | 2018-08-26 | 2018-08-13 | 2018-07-26 | МЖД | 0 | 64 | 64 | 64 | 64 |  | 0.4 | 2 | 9832.94 | Усть Юган | №28 | 2018-04-10 | ОТП/2018-145 | 2019-11-26
29 | 2018-03-30 | Принята к оформлению | Действующий | 2018-04-13 | 2018-04-24 | 2018-04-24 |  |  | нежилое помещение | 35 | 35 | 70 | 70 | 70 |  | 0.4 | 3 | 9832.94 | ПС-35/6кВ №8 | №29 | 2018-03-13
30 | 2018-04-04 | Принята к оформлению | Действующий | 2018-04-16 | 2018-04-25 | 2018-04-25 |  |  | Жилой дом с электроплитой | 4 | 3 | 7 | 7 | 7 |  | 0.22 | 3 | 550 | РП-6кВ "Пойковская" | №30 | 2018-04-16
31 | 2018-04-09 | Принята к оформлению | Действующий | 2018-04-16 | 2018-05-07 | 2018-09-07 |  |  | Жилого дома | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 |  | 0.22 | 3 | 550 | ВЛ-6кВ Ф. 40-18 | №31 | 2018-04-16
32 | 2018-04-10 | Принята к оформлению | Закрыт | 2018-04-16 | 2018-04-24 | 2018-08-24 | 2018-06-29 | 2018-04-27 | Жилой дом с электроплитой | 10 | 5 | 15 | 15 | 15 |  | 0.4 | 3 | 550 | ПС-35/6кВ №14 | №32 | 2018-04-16 | ОТП/2018-76 | 2018-05-15
33 | 2018-04-13 | Принята к оформлению | Закрыт | 2018-04-18 | 2018-04-27 | 2018-08-27 | 2018-09-21 | 2018-08-27 | МЖД | 0 | 85 | 85 | 85 | 85 |  | 0.4 | 2 | 9832.94 | ПС-35/6кВ №13 | №33 | 2018-04-18 | ОТП/2018-172 | 2018-09-20
34 | 2018-04-13 | Принята к оформлению | Закрыт | 2018-04-20 | 2018-04-21 | 2018-08-21 | 2018-10-02 | 2018-08-28 | МЖД | 0 | 90 | 90 | 90 | 90 |  | 0.4 | 2 | 9832.94 | ПС-35/6кВ №8 | №34 | 2018-04-19 | ОТП/2018-173 | 2018-09-20
35 | 2018-04-17 | Принята к оформлению | Действующий | 2018-04-20 | 2018-08-07 | 2018-12-07 |  |  | Жилой дом с электроплитой | 4 | 3 | 7 | 7 | 7 |  | 0.22 | 3 | 550 | РП-6кВ "Пойковская" | №35 | 2018-04-20
36 | 2018-04-17 | Принята к оформлению | Закрыт | 2018-04-23 | 2018-05-21 | 2018-09-21 | 2018-10-03 | 2018-05-24 | Земельный участок | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 |  | 0.4 | 3 | 550 | ВЛ-6кВ Ф.155-05/ Ф.155-08 | №36 | 2018-04-23 | ОТП/2018-159 | 2018-09-01
37 | 2018-04-20 | Принята к оформлению | Закрыт | 2018-04-24 | 2018-04-28 | 2018-08-28 | 2018-05-31 | 2018-05-03 | Земельный участок | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 |  | 0.4 | 3 | 550 | ВЛ-6кВ Ф.155-05/ Ф.155-08 | №37 | 2018-04-24 | ОТП/2018-73 | 2018-05-11
38 | 2018-04-23 | Принята к оформлению | Закрыт | 2018-04-24 | 2018-05-03 | 2018-09-03 | 2018-05-31 | 2018-05-07 | Земельный участок | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 |  | 0.4 | 3 | 550 | Усть Юган | №38 | 2018-04-24 | ОТП/2018-75 | 2018-05-14
39 | 2018-04-24 | Принята к оформлению | Закрыт | 2018-05-03 | 2018-09-26 | 2019-01-26 | 2019-03-01 | 2018-05-03 | Освещение а/д | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 |  | 0.4 | 3 | 550 | ПС-35/6кВ "Больничная" | №39 | 2018-04-25 | ОТП/2019-16 | 2019-02-12
40 | 2018-04-20 | Принята к оформлению | Аннулирован | 2018-04-27 | 2018-05-16 | 2018-09-16 | 2018-08-15 |  | МЖД | 0 | 115 | 115 | 115 | 115 |  | 0.4 | 2 | 9832.94 | ПС-35/6кВ №14 | №40 | 2018-04-27
41 | 2018-04-20 | Принята к оформлению | Аннулирован | 2018-04-27 |  | 0 | 2018-08-15 |  | МЖД | 0 | 243 | 243 | 243 | 243 |  | 0.4 | 2 | 592617.03 | ПС-35/6кВ №14 | №41 | 2018-04-27
42 | 2018-04-27 | Принята к оформлению | Закрыт | 2018-05-03 | 2018-05-14 | 2018-09-14 | 2018-09-13 | 2018-05-18 | базовая станция сотовой связи 86-205 | 0 | 6 | 6 | 6 | 6 |  | 0.4 | 3 | 550 | Юганская Обь | №42 | 2018-05-03 | ОТП/2018-85 | 2018-05-30
43 | 2018-04-26 | Принята к оформлению | Аннулирован | 2018-05-07 | 2018-06-08 | 2018-10-08 | 2019-03-01 |  | МЖД | 0 | 92.4 | 92.4 | 92.4 | 92.4 |  | 0.4 | 2 | 9832.94 | РП-6кВ "Каркатеевы" | №43 | 2018-05-07
44 | 2018-04-26 | Принята к оформлению | Действующий | 2018-05-11 | 2018-05-17 | 2018-09-17 |  | 2018-05-18 | Жилой дом с электроплитой | 4 | 3 | 7 | 7 | 7 |  | 0.22 | 3 | 550 | ПС-35/6кВ "Больничная" | №44 | 2018-05-11 | ОТП/2018-89 | 2018-06-08
45 | 2018-05-08 | Принята к оформлению | Действующий | 2018-05-11 | 2018-05-17 | 2018-09-17 |  |  | Жилой дом с электрообогревом | 5 | 10 | 15 | 15 | 15 |  | 0.4 | 3 | 550 | РП-6кВ "Каркатеевы" | №45 | 2018-05-11 | ОТП/2018-101 | 2018-06-02
46 | 2018-05-03 | Принята к оформлению | Закрыт | 2018-05-11 | 2018-06-06 | 2018-10-06 | 2018-09-25 | 2018-06-11 | Жилого дома с электроплитой | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 |  | 0.4 | 3 | 550 | Салым | №46 | 2018-05-11 | ОТП/2018-137 | 2018-09-03
47 | 2018-05-08 | Принята к оформлению | Закрыт | 2018-05-14 | 2018-05-22 | 2018-09-22 | 31.06.2018 | 2018-05-25 | Жилая квартира | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 |  | 0.22 | 3 | 550 | Юганская Обь | №47 | 2018-05-14 | ОТП/2018-102 | 2018-07-04
48 | 2018-05-14 | Принята к оформлению | Закрыт | 2018-05-15 | 2018-05-18 | 2018-09-18 | 2018-06-29 | 2018-05-21 | Жилой дом с электроплитой | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 |  | 0.4 | 3 | 550 | ПС-35/6кВ №14 | №48 | 2018-05-15 | ОТП/2018-82 | 2018-05-24
49 | 2018-04-26 | Не принята к оформлению | Закрыт | 2018-06-04 | 2018-06-07 | 2018-10-07 | 2018-10-31 | 2018-06-10 | Жилой дом | 0 | 6 | 6 | 6 | 6 |  | 0.22 | 3 | 550 | Усть Юган | №57 | 2018-06-04 | ОТП/2018-156 | 2018-09-18
50 | 2018-04-28 | Не принята к оформлению | Запрос документов |  |  | 0 |  |  | Земельный участок | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 |  | 0.4 | 3 | 550 | Салым
51 | 2018-04-28 | Не принята к оформлению | Запрос документов |  |  | 0 |  |  | Земельный участок | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 |  | 0.4 | 3 | 550 | Салым
52 | 2018-04-28 | Не принята к оформлению | Запрос документов |  |  | 0 |  |  | Земельный участок | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 |  | 0.4 | 3 | 550 | Салым
53 | 2018-04-28 | Не принята к оформлению | Аннулирован | 2018-08-03 | 2018-11-23 | 2019-03-23 | 2019-03-01 |  | Земельный участок | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 |  | 0.4 | 3 | 550 | Салым | №87 | 2018-07-26
54 | 2018-04-28 | Не принята к оформлению | Запрос документов |  |  | 0 |  |  | Земельный участок | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 |  | 0.4 | 3 | 550 | Салым
55 | 2018-04-28 | Принята к оформлению | Аннулирован | 2018-05-16 | 2018-06-28 | 2018-10-28 | 2019-03-01 |  | Земельный участок | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 |  | 0.4 | 3 | 550 | Салым | №49 | 2018-05-16
56 | 2018-04-28 | Не принята к оформлению | Запрос документов |  |  | 0 |  |  | Земельный участок | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 |  | 0.4 | 3 | 550 | Салым
57 | 2018-04-28 | Не принята к оформлению | Запрос документов |  |  | 0 |  |  | Земельный участок | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 |  | 0.4 | 3 | 550 | Салым
58 | 2018-04-28 | Не принята к оформлению | Не подписан | 2018-08-03 |  | 0 |  |  | Земельный участок | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 |  | 0.4 | 3 | 550 | Салым
59 | 2018-04-28 | Не принята к оформлению | Не подписан | 2018-08-03 |  | 0 |  |  | Земельный участок | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 |  | 0.4 | 3 | 550 | Салым
60 | 2018-04-28 | Не принята к оформлению | Не подписан | 2018-08-29 |  | 0 |  |  | Земельный участок | 0 | 15 | 10 | 10 | 10 |  | 0.4 | 3 | 550 | Салым
61 | 2018-04-28 | Не принята к оформлению | Запрос документов |  |  | 0 |  |  | Земельный участок | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 |  | 0.4 | 3 | 550 | Салым
62 | 2018-05-08 | Не принята к оформлению | Запрос документов |  |  | 0 |  |  | Земельный участок | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 |  | 0.4 | 3 | 550 | Салым
63 | 2018-05-15 | Принята к оформлению | Закрыт | 2018-05-18 | 2018-05-31 | 31.09.2018 | 2018-09-25 | 2018-06-04 | Жилой дом с электроплитой | 7 | 8 | 15 | 15 | 15 |  | 0.4 | 3 | 550 | ПС-35/6кВ "Больничная" | №50 | 2018-05-18 | ОТП/2018-153 | 2018-09-15
64 | 2018-05-15 | Принята к оформлению | Действующий | 2018-05-19 | 2018-06-27 | 2018-10-27 |  | 2018-06-29 | Жилой дом с электроплитой | 4 | 3 | 7 | 7 | 7 |  | 0.22 | 3 | 550 | Салым | №51 | 2018-05-19
65 | 2018-05-16 | Принята к оформлению | Аннулирован | 2018-05-24 | 2018-06-08 | 2018-10-08 | 2019-03-01 |  | МЖД | 0 | 93 | 93 | 93 | 93 |  | 0.4 | 2 | 9832.94 | Салым | №52 | 2018-05-24 | - | -
66 | 2018-05-16 | Принята к оформлению | Закрыт | 2018-05-30 | 2018-06-08 | 2018-10-08 | 2018-09-20 | 2018-06-11 | ЦТП | 0 | 40 | 40 | 40 | 40 |  | 0.4 | 3 | 9832.94 | РП-6кВ "Каркатеевы" | №54 | 2018-05-30 | ОТП/2018-129 | 2018-08-15
67 | 2018-05-21 | Принята к оформлению | Закрыт | 2018-05-24 | 2018-05-31 | 31.09.2018 | 2018-06-29 | 2018-06-01 | Земельный участок | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 |  | 0.22 | 3 | 550 | РП-6кВ "Каркатеевы" | №53 | 2018-05-24 | ОТП/2018-87 | 2018-06-07
68 | 2018-05-21 | Принята к оформлению | Закрыт | 2018-05-30 | 2018-07-04 | 2018-11-07 | 2018-08-31 | 2018-07-07 | Нежилое помещение | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 |  | 10 | 3 | 18172 | Салым | №55 | 2018-05-30 | ОТП/2018-122
69 | 2018-05-25 | Принята к оформлению | Закрыт | 2018-06-04 | 2018-09-06 | 2019-01-06 | 2018-10-12 | 2018-09-10 | Земельный участок | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 |  | 0.4 | 3 | 550 | Салым | №59 | 2018-06-04 | ОТП/2018-161 | 2018-09-18
70 | 2018-05-31 | Принята к оформлению | Закрыт | 2018-06-04 | 2018-06-07 | 2018-10-07 | 2018-10-18 | 2018-06-10 | Жилой дом | 5 | 10 | 15 | 15 | 15 |  | 0.4 | 3 | 550 | Усть Юган | №58 | 2018-06-04 | ОТП/2018-157 | 2018-09-18
71 | 2018-05-31 | Принята к оформлению | Закрыт | 2018-06-01 | 2018-06-07 | 2018-10-07 | 2018-06-29 | 2018-06-08 | Земельный участок | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 |  | 0.4 | 3 | 9832.94 | ПС-35/6кВ №13 | №56 | 2018-06-01 | ОТП/2018-86 | 2018-06-08
72 | 2018-05-31 | Принята к оформлению | Закрыт | 2018-06-05 | 2018-06-06 | 2018-10-06 | 2018-06-20 | 2018-06-08 | Нежилое помещение | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 |  | 0.22 | 3 | 550 | ПС-35/6кВ "Больничная" | №60 | 2018-06-05 | ОТП/2018-88 | 2018-06-08
73 | 2018-06-01 | Принята к оформлению | Закрыт | 2018-06-05 | 2018-06-18 | 2018-10-18 | 2018-06-29 | 2018-06-19 | Земельный участок | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 |  | 0.4 | 3 | 550 | ВЛ-6кВ Ф.155-05/ Ф.155-08 | №61 | 2018-06-05 | ОТП/2018-96 | 2018-06-25
74 | 2018-06-06 | Принята к оформлению | Закрыт | 2018-06-07 | 2018-06-08 | 2018-10-08 | 2018-06-29 | 2018-06-19 | Жилой дом с электрообогревом | 3 | 4 | 7 | 7 | 7 |  | 0.22 | 3 | 550 | ПС-35/6кВ "Больничная" | №62 | 2018-06-07 | ОТП/2018-98 | 2018-06-26
75 | 2018-06-04 | Принята к оформлению | Закрыт | 2018-06-13 | 2018-06-14 | 2018-10-14 | 2018-08-31 | 2018-06-14 | Вагон-дом | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 |  | 0.22 | 3 | 9832.94 | ПС-35/6кВ №14 | №63 | 2018-06-13 | ОТП/2018-91 | 2018-06-15
76 | 2018-06-06 | Принята к оформлению | Действующий | 2018-06-14 | 2018-06-18 | 2018-10-18 |  | 2018-06-20 | Земельный участок | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 |  | 0.4 | 3 | 550 | ВЛ-6кВ Ф.155-05/ Ф.155-08 | №65 | 2018-06-14 | ОТП/2018-106 | 2018-07-16
77 | 2018-06-10 | Принята к оформлению | Закрыт | 2018-06-21 | 2018-07-18 | 2019-01-18 | 2018-08-31 | 2018-07-23 | Полигон РУСРС | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 |  | 6 | 3 | 9832.93 | Салым | №70 | 2018-06-21 | ОТП/2018-124 | 2018-08-16
78 | 2018-06-09 | Принята к оформлению | Закрыт | 2018-06-13 | 2018-06-20 | 2018-10-20 | 2018-06-29 | 2018-06-21 | вагон городок | 0 | 60 | 60 | 60 | 60 |  | 0.4 | 3 | 9832.94 | Юганская Обь | №64 | 2018-06-13 | ОТП/2018-94 | 2018-06-22
79 | 2018-06-09 | Принята к оформлению | Закрыт | 2018-06-20 | 2018-06-29 | 2018-10-29 | 2018-07-31 | 2018-06-29 | Киоск "Цветы" | 0 | 7 | 7 | 7 | 7 |  | 0.22 | 3 | 9832.95 | Салым | №69 | 2018-06-20 | ОТП/2018-107 | 2018-07-17
80 | 2018-06-13 | Принята к оформлению | Закрыт | 2018-06-25 | 2018-06-29 | 2018-10-29 | 2018-10-31 | 2018-07-02 | Гараж | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 |  | 0.22 | 3 | 550 | ВЛ-6кВ Ф.155-05/ Ф.155-08 | №71 | 2018-06-25 | ОТП/2018-104 | 2018-07-11
81 | 2018-06-14 | Принята к оформлению | Закрыт | 2018-06-14 | 2018-06-18 | 2018-10-18 | 2018-06-29 | 2018-06-21 | строительная площадка | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 |  | 0.4 | 3 | 550 | ВЛ-6кВ Ф.155-05/ Ф.155-08 | №66 | 2018-06-14 | ОТП/2018-97 | 2018-06-25
82 | 2018-06-14 | Принята к оформлению | Действующий | 2018-06-14 | 2018-06-21 | 2018-10-21 |  | 2018-06-22 | Жилой дом с электроплитой | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 |  | 0.4 | 3 | 550 | ПС-35/6кВ "Больничная" | №67 | 2018-06-14
83 | 2018-06-18 | Принята к оформлению | Закрыт | 2018-06-20 | 2018-06-22 | 2018-10-22 | 2018-07-06 | 2018-06-22 | Киосок | 0 | 7 | 7 | 7 | 7 |  | 0.22 | 3 | 550 | ПС-35/6кВ "Больничная" | №68 | 2018-06-20 | ОТП/2018-94 | 2018-06-22
84 | 2018-06-18 | Принята к оформлению | Закрыт | 2018-06-25 | 2018-06-26 | 2018-10-26 | 2018-09-20 | 2018-06-28 | Десерт бар | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 |  | 0.4 | 2 | 550 | ПС-35/6кВ "Больничная" | №72 | 2018-06-25 | ОТП/2018-140 | 2018-08-28
85 | 2018-06-18 | Принята к оформлению | Действующий | 2018-06-26 | 2018-07-05 | 2018-11-05 |  |  | нежилое помещение | 0 | 149 | 149 | 149 | 149 |  | 0.4 | 2 | 13538.14 | Салым | №73 | 2018-06-26
86 | 2018-06-20 | Принята к оформлению | Закрыт | 2018-06-26 | 2018-07-17 | 2018-11-17 | 2018-10-10 | 2018-07-20 | Земельный участок | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 |  | 0.4 | 3 | 550 | Салым | №74 | 2018-06-26 | ОТП/2018-167 | 2018-10-10
87 | 2018-07-02 | Принята к оформлению | Закрыт | 2018-07-05 | 2018-07-09 | 2018-11-09 | 2018-08-31 | 2018-07-13 | жилой дом с электроплитой | 5 | 10 | 15 | 15 | 15 |  | 0.4 | 3 | 550 | ПС-35/6кВ "Больничная" | №75 | 2018-07-05 | ОТП/2018-105 | 2018-07-11
88 | 2018-07-02 | Принята к оформлению | Закрыт | 2018-07-05 | 2018-07-18 | 2018-11-18 | 2018-09-25 | 2018-07-20 | жилой дом | 5 | 10 | 15 | 15 | 15 |  | 0.4 | 3 | 550 | РП-10кВ "Каркатеевы" | №76 | 2018-07-05 | ОТП/2018-148 | 2018-09-03
89 | 2018-07-02 | Принята к оформлению | Не подписан | 2018-07-17 |  | 0 |  |  | Земельный участок | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 |  | 0.4 | 3 | 550 | Усть Юган | №77 | 2018-07-05
90 | 2018-07-05 | Принята к оформлению | Закрыт | 2018-07-16 | 2018-07-27 | 2018-11-27 | 2018-08-20 | 2018-08-01 | Земельный участок | 0 | 7 | 7 | 7 | 7 |  | 0.22 | 3 | 550 | РП-10кВ "Каркатеевы" | №78 | 2018-07-16 | ОТП/2018-136 | 2018-08-20
91 | 2018-07-17 | Принята к оформлению | Закрыт | 2018-07-18 | 2018-07-28 | 2018-11-28 | 2019-07-29 | 2018-08-01 | Земельный участок | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 |  | 0.4 | 3 | 550 | РП-10кВ "Каркатеевы" | №79 | 2018-07-18
92 | 2018-07-17 | Принята к оформлению | Закрыт | 2018-07-20 | 2018-07-27 | 2018-11-27 | 2019-07-19 | 2018-08-01 | Земельный участок | 0 | 136 | 136 | 136 | 136 |  | 0.4 | 3 | 12356.96 | ПС-35/6кВ "Больничная" | №80 | 2018-07-20 | ОТП/2019-100 | 2019-06-21
93 | 2018-07-17 | Принята к оформлению | Закрыт | 2018-07-27 | 2018-07-30 | 2018-11-30 | 2018-10-15 | 2018-07-27 | Жилой дом с электрообогревом | 4 | 3 | 15 | 15 | 15 |  | 0.4 | 3 | 550 | Салым | №83 | 2018-07-20 | ОТП/2018-160 | 2018-09-18
94 | 2018-07-19 | Принята к оформлению | Закрыт | 2018-07-20 | 2018-07-24 | 2018-11-24 | 2018-10-31 | 2018-07-27 | жилой дом | 5 | 5 | 7 | 7 | 7 |  | 0.22 | 3 | 550 | ПС-35/6кВ "Больничная" | №81 | 2018-07-20 | ОТП/2018-118 | 2018-07-31
95 | 2018-07-19 | Принята к оформлению | Закрыт | 2018-07-20 | 2018-08-30 | 2018-12-30 | 2018-10-15 | 2018-09-03 | Земельный участок | 7 | 8 | 10 | 10 | 10 |  | 0.4 | 3 | 550 | РП-10кВ "Каркатеевы" | №82 | 2018-07-20 | ОТП/2018-119 | 2018-07-31
96 | 2018-07-20 | Принята к оформлению | Закрыт | 2018-08-03 | 2018-08-13 | 2018-08-13 | 2018-09-03 | 2018-08-15 | магазин "Снежинка" | 20 | 30 | 50 | 50 | 50 |  | 0.4 | 3 | 2725.8 | ПС-35/6кВ №14 | №84 | 2018-07-23 | ОТП/2018-130 | 2018-09-03
97 | 2018-07-24 | Принята к оформлению | Действующий | 2018-07-27 | 2018-07-27 | 2018-11-27 |  | 2018-07-30 | жилой дом с электроплитой | 4 | 3 | 7 | 7 | 7 |  | 0.22 | 3 | 550 | ПС-35/6кВ №15 | №85 | 2018-07-24
98 | 2018-07-24 | Принята к оформлению | Закрыт | 2018-07-30 | 2018-08-13 | 2018-12-13 | 2018-09-20 | 2018-08-15 | базовая станция сотовой связи | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 |  | 0.4 | 3 | 9832.94 | ПС-35/6кВ №8 | №86 | 2018-07-24 | ОТП/2018-155 | 2018-09-20
99 | 2018-07-25 | Принята к оформлению | Закрыт | 2018-07-31 | 2018-07-31 | 31.11.2018 | 2018-08-09 | 2018-08-03 | Жилой дом с электрообогревом | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 |  | 0.22 | 3 | 550 | РП-6кВ "Пойковская" | №88 | 2018-07-26 | ОТП/2018-123 | 2018-08-01
100 | 2018-07-27 | Принята к оформлению | Действующий | 2018-07-31 | 2018-08-20 | 2018-12-20 |  |  | жилой дом | 6 | 15 | 21 | 21 | 21 |  | 0.4 | 3 | 550 | Салым | №89 | 2018-07-30
101 | 2018-07-31 | Принята к оформлению | Действующий | 2018-08-13 | 2018-08-27 | 2018-12-27 |  |  | столярный цех | 0 | 40 | 40 | 40 | 40 |  | 0.4 | 3 | 550 | РП-6кВ "Пойковская" | №91 | 2018-07-31
102 | 2018-07-31 | Принята к оформлению | Аннулирован |  |  | 0 | 2018-08-30 |  | МЖД | 0 | 88 | 88 | 88 | 88 |  | 0.4 | 2 | 9832.94 | ПС-35/6кВ №13 | №93 | 2018-08-01
103 | 2018-08-01 | Принята к оформлению | Закрыт | 2018-08-06 | 2018-08-06 | 2018-12-06 | 2018-08-31 | 2018-08-13 | жилой дом | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 |  | 0.4 | 3 | 550 | ПС-35/6кВ №14 | №94 | 2018-08-01 | ОТП/2018-125 | 2018-08-14
104 | 2018-08-01 | Принята к оформлению | Действующий | 2018-08-06 | 2018-08-13 | 2018-12-13 |  | 2018-08-16 | жилой дом | 7 | 8 | 15 | 15 | 15 |  | 0.4 | 3 | 550 | ПС-35/6кВ №14 | №95 | 2018-08-01
105 | 2018-08-02 | Аннулирована | Аннулирован |  |  | 0 | 2018-08-30 |  | МЖД | 0 | 88 | 88 | 88 | 88 |  | 0.4 | 2 | 9832.94 | ПС-35/6кВ №13 | №96 | 2018-08-02
106 | 2018-08-08 | Принята к оформлению | Действующий | 2018-08-13 | 2018-08-13 | 2018-12-13 |  | 2018-08-16 | Жилой дом с электроплитой | 4 | 3 | 7 | 7 | 7 |  | 0.22 | 3 | 550 | ПС-35/6кВ №14 | №97 | 2018-08-08
107 | 2018-08-08 | Принята к оформлению | Закрыт | 2018-08-13 | 2018-08-13 | 2018-12-13 | 2018-10-01 | 2018-08-15 | жилой дом с электроплитой | 4 | 3 | 7 | 7 | 7 |  | 0.22 | 3 | 550 | ПС-35/6кВ №14 | №98 | 2018-08-08 | ОТП/2018-125 | 2018-09-03
108 | 2018-08-13 | Принята к оформлению | Закрыт | 2018-08-28 | 2018-09-05 | 2019-01-05 | 2018-10-31 | 2018-09-10 | строительная площадка | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 |  | 0.4 | 3 | 550 | РП-10кВ "Каркатеевы" | №99 | 2018-08-13 | ОТП/2018-171 | 2018-09-27
109 | 2018-08-13 | Принята к оформлению | Действующий | 2018-08-16 | 2018-08-16 | 2018-12-16 |  | 2018-08-21 | жилой дом | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 |  | 0.4 | 3 | 550 | Усть Юган | №100 | 2018-08-13
110 | 2018-08-14 | Принята к оформлению | Закрыт | 2018-08-20 | 2018-08-24 | 2018-12-24 | 2018-11-26 | 2018-08-26 | ВРУ стройплощадки | 0 | 150 | 150 | 150 |  |  | 0.4 | 3 | 13629 | ПС-35/6кВ №13 | №101 | 2018-08-14 | ОТП/2019-15 | 2018-11-19
111 | 2018-08-16 | Принята к оформлению | Закрыт | 2018-08-24 | 2018-08-26 | 2018-12-26 | 2018-10-01 | 2018-09-13 | жилой дом | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 |  | 0.4 | 3 | 550 | Сингапай | №102 | 2018-08-16 | ОТП/2018-162 | 2018-09-28
112 | 2018-08-20 | Принята к оформлению | Закрыт | 2018-08-21 | 2018-08-21 | 2018-12-21 | 2018-10-31 | 2018-08-21 | жилой дом с электроплитой и электрообогревом | 8 | 7 | 15 | 15 | 15 |  | 0.4 | 3 | 550 | Салым | №104 | 2018-08-21 | ОТП/2018-143 | 2018-08-21
113 | 2018-08-22 | Принята к оформлению | Действующий | 2018-08-24 | 2018-08-24 | 2018-12-24 |  | 2018-08-24 | жилой дом с электроплитой | 7 | 8 | 15 | 15 | 15 |  | 0.4 | 3 | 550 | ПС-35/6кВ №14 | №105 | 2018-08-22
114 | 2018-08-22 | Принята к оформлению | Действующий | 2018-08-27 | 2018-08-28 | 2018-12-28 |  | 2018-08-29 | Жилой дом с электрообогревом | 4 | 3 | 7 | 7 | 7 |  | 0.22 | 3 | 550 | ПС-35/6кВ "Больничная" | №106 | 2018-08-23
115 | 2018-08-23 | Принята к оформлению | Закрыт | 2018-08-29 | 2018-08-30 | 2018-12-30 | 2018-10-31 | 2018-09-03 | жилой дом | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 |  | 0.4 | 3 | 550 | Усть Юган | №107 | 2018-08-23 | ОТП/2018-144 | 2018-09-18
116 | 2018-08-24 | Принята к оформлению | Закрыт | 2018-08-29 | 2018-08-29 | 2018-12-29 | 2019-09-27 | 2018-09-03 | жилой дом с электроплитой | 10 | 5 | 15 | 15 | 15 |  | 0.4 | 3 | 550 | ПС-35/6кВ №14 | №108 | 2018-08-27
117 | 2018-08-27 | Принята к оформлению | Закрыт | 2018-08-29 | 2018-08-29 | 2018-12-29 | 2018-09-24 | 2018-08-30 | жилой дом с электроплитой | 4 | 3 | 7 | 7 | 7 |  | 0.22 | 3 | 550 | РП-6кВ "Пойковская" | №109 | 2018-08-27 | ОТП/2018-149 | 2018-09-03
118 | 2018-09-04 | Принята к оформлению | Закрыт | 2018-09-05 | 2018-09-05 | 2019-01-05 | 2019-10-30 | 2018-09-07 | жилой дом с электроплитой | 4 | 3 | 7 | 7 | 7 |  | 0.22 | 3 | 550 | ПС-35/6кВ "Больничная" | №110 | 2018-09-04 | ОТП/2019-220 | 2019-10-30
119 | 2018-09-05 | Принята к оформлению | Закрыт | 2018-09-21 | 2018-10-01 | 2019-02-01 | 2018-10-19 | 2018-10-05 | нестационарный торговый киоск | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 |  | 0.22 | 3 | 550 | РП-10кВ "Каркатеевы" | №111 | 2018-09-19 | ОТП/2018-181 | 2018-10-16
120 | 2018-09-06 | Принята к оформлению | Закрыт | 2018-09-10 | 2018-09-11 | 2019-01-11 | 2019-02-22 | 2018-09-13 | жилой дом | 7 | 8 | 15 | 15 | 15 |  | 0.4 | 3 | 550 | ПС-35/6кВ "Больничная" | №112 | 2018-09-06 | ОТП/2018-413 | 2019-02-11
121 | 2018-09-06 | Принята к оформлению | Действующий | 2018-09-11 | 2018-09-20 | 2019-01-20 |  | 2018-09-24 | Земельный участок | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 |  | 0.4 | 3 | 550 | Салым | №113 | 2018-09-10
122 | 2018-09-10 | Принята к оформлению | Действующий | 2018-09-11 | 2018-09-12 | 2019-01-12 |  | 2018-09-17 | жилой дом с электроплитой | 4 | 3 | 7 | 7 | 7 |  | 0.22 | 3 | 550 | РП-6кВ "Пойковская" | №114 | 2018-09-10
123 | 2018-09-11 | Принята к оформлению | Действующий | 2018-09-13 | 2018-09-14 | 2019-01-14 |  | 2018-09-17 | жилой дом с электроплитой | 4 | 3 | 7 | 7 | 7 |  | 0.22 | 3 | 550 | РП-6кВ "Пойковская" | №115 | 2018-09-11
124 | 2018-09-11 | Принята к оформлению | Закрыт | 2018-09-12 | 2018-09-13 | 2019-01-13 | 2018-10-01 | 2018-09-17 | жилой дом | 4 | 3 | 7 | 7 | 7 |  | 0.22 | 3 | 550 | Салым | №116 | 2018-09-11 | ОТП/2018-158 | 2018-09-17
125 | 2018-09-11 | Принята к оформлению | Аннулирован | 2018-10-26 | 2018-11-01 | 2019-03-01 | 2019-03-01 |  | жилой дом | 0 | 63.2 | 63.2 | 63.2 | 63.2 |  | 0.4 | 2 | 9832.94 | Юганская Обь | №117 | 2018-09-12
126 | 2018-09-13 | Принята к оформлению | Закрыт | 2018-09-24 | 2018-09-24 | 2018-01-24 | 2018-10-01 | 2018-09-27 | Нежилое помещение | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 |  | 0.4 | 3 | 550 | РП-6кВ "Пойковская" | №118 | 2018-09-13 | ОТП/2018-170 | 2018-09-28
127 | 2018-09-14 | Принята к оформлению | Закрыт | 2018-09-20 | 2018-09-20 | 2019-01-20 | 2019-06-04 | 2018-09-24 | Жилая квартира | 7 | 8 | 15 | 15 | 15 |  | 0.4 | 3 | 550 | Юганская Обь | №119 | 2018-09-14
128 | 2018-09-14 | Принята к оформлению | Закрыт | 2018-09-20 | 2018-09-20 | 2019-01-20 | 2018-10-31 | 2018-09-24 | жилой дом | 8 | 7 | 15 | 15 | 15 |  | 0.4 | 3 | 550 | Салым | №120 | 2018-09-18 | ОТП/2018-175 | 2018-09-20
129 | 2018-09-19 | Принята к оформлению | Закрыт | 2018-09-24 | 2018-09-24 | 2019-01-24 | 2018-10-08 | 2018-09-27 | жилой дом | 7 | 8 | 15 | 15 | 15 |  | 0.4 | 3 | 550 | ПС-35/6кВ №14 | №121 | 2018-09-20 | ОТП/2018-177 | 2018-10-03
130 | 2018-09-20 | Принята к оформлению | Действующий | 2018-09-25 | 2018-09-25 | 25.01.2019, |  | 2018-09-27 | Земельный участок | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 |  | 0.4 | 3 | 550 | Лемпино | №122 | 2018-09-21
131 | 2018-09-21 | Принята к оформлению | Закрыт | 2018-09-26 | 2018-09-26 | 2019-01-26 | 2018-10-31 | 2018-09-27 | жилой дом | 7 | 8 | 15 | 15 | 15 |  | 0.4 | 3 | 550 | ПС-35/6кВ №14 | №123 | 2018-09-24 | ОТП/2018-185 | 2018-10-10
132 | 2018-09-21 | Принята к оформлению | Действующий | 2018-09-26 | 2018-09-26 | 2019-01-26 |  | 2018-09-28 | Земельный участок | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 |  | 0.4 | 3 | 550 | ПС-35/6кВ №14 | №124 | 2018-09-24 | ОТП/2018-203
133 | 2018-09-24 | Принята к оформлению | Действующий | 2018-09-28 | 2018-09-28 | 2019-09-28 |  | 2018-10-02 | Земельный участок | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 |  | 0.4 | 3 | 550 | Чеускино | №125 | 2018-09-25
134 | 2018-10-04 | Принята к оформлению | Закрыт | 2018-10-08 | 2018-12-21 | 2019-04-21 | 2019-04-19 | 2019-01-10 | светофорный объект | 0 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 |  | 0.22 | 3 | 550 | Сингапай | № 126 | 05,10,2018 | ОТП/2019-1 | 2019-01-10
135 | 2018-10-03 | Принята к оформлению | Закрыт | 2018-10-16 | 2018-11-06 | 2019-03-06 | 2018-11-30 | 2018-11-09 | Нежилое помещение | 0 | 7 | 7 | 7 | 7 |  | 0.22 | 3 | 550 | Салым | № 127 | 2018-10-08 | ОТП/2018-127 | 2018-11-27
136 | 2018-10-05 | Принята к оформлению | Действующий | 2018-10-15 | 2018-10-15 | 2019-02-15 |  | 2018-10-18 | гараж | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 |  | 0.4 | 3 | 550 | РП-10кВ "Каркатеевы" | №129 | 2018-10-10
137 | 2018-10-09 | Принята к оформлению | Закрыт | 2018-10-12 | 2018-10-18 | 2019-02-18 | 2018-10-01 | 2018-10-22 | жилой дом с электроплитой | 7 | 8 | 15 | 15 | 15 |  | 0.4 | 3 | 550 | ПС-35/6кВ №14 | №128 | 2018-10-09 | ОТП/2018-196 | 2018-10-29
138 | 2018-10-12 | Принята к оформлению | Действующий | 2018-10-17 | 2018-10-17 | 2019-02-17 |  | 2018-10-22 | жилой дом | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 |  | 0.4 | 3 | 550 | Салым | №130 | 2018-10-15
139 | 2018-10-15 | Принята к оформлению | Закрыт | 2018-10-22 | 2018-10-22 | 2019-02-22 | 2018-11-15 | 2018-10-26 | жилой дом с электроплитой | 4 | 3 | 7 | 7 | 7 |  | 0.22 | 3 | 550 | ПС-35/6кВ №14 | №131 | 2018-10-15 | ОТП/2018-241 | 2018-11-09
140 | 2018-10-12 | Не принята к оформлению | Запрос документов |  |  | 0 |  |  | гараж | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 |  | 0.22 | 3 | 550
141 | 2018-10-17 | Принята к оформлению | Закрыт | 2018-10-26 | 2018-11-09 | 2019-03-09 | 2019-03-05 | 2019-03-01 | базовая станция сотовой связи | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 |  | 0.4 | 3 | 550 | РП-10кВ "Каркатеевы" | №132 | 2018-10-22 | ОТП/2019-44 | 2019-03-01
142 | 2018-10-18 | Принята к оформлению | Не подписан |  |  | 0 |  |  | дачный дом | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 |  | 6 | 3 | 9832.94 | ПС-35/6кВ "Больничная" | №133 | 2018-10-18
143 | 2018-10-19 | Принята к оформлению | Действующий | 2018-10-23 | 2018-10-23 | 2019-02-23 |  | 2018-10-26 | бытовой вагон | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 |  | 0.4 | 3 | 550 | Лемпино | №134 | 2018-10-19
144 | 2018-10-22 | Принята к оформлению | Действующий | 2018-10-23 | 2018-11-05 | 2019-03-05 |  |  | Освещение а/д | 0 | 9.96 | 9.96 | 9.96 | 9.96 |  | 0.4 | 3 | 550 | Усть Юган | №135 | 2018-10-22 | ОТП/2018-200 | 2018-11-01
145 | 2018-10-26 | Принята к оформлению | Действующий | 2018-11-01 | 2018-11-01 | 2019-03-01 |  |  | многоквартирный жилой дом | 0 | 92.4 | 92.4 | 92.4 | 92.4 |  | 0.4 | 2 | 9832.94 | РП-10кВ "Каркатеевы" | №136 | 2018-10-29
146 | 2018-10-30 | Принята к оформлению | Действующий | 2018-10-31 | 2018-10-31 | 31.02.2019 |  |  | уличное освещение | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0.22 | 3 | 550 | Чеускино | №137 | 2018-10-30 | ОТП/2018-199 | 2018-11-01
147 | 2018-11-01 | Принята к оформлению | Закрыт | 2018-11-02 | 2018-11-02 | 2019-03-02 | 2018-11-23 | 2018-11-02 | жилой дом с электроплитой | 10.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 |  | 0.4 | 3 | 550 | ПС-35/6кВ №14 | №138 | 2018-11-01 | ОТП/2018-240 | 2018-11-20
148 | 2018-11-01 | Принята к оформлению | Действующий | 2018-11-06 | 2018-11-06 | 2019-03-06 |  |  | стройплощадка | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 |  | 0.4 | 3 | 550 | ПС-35/6кВ №14 | №139 | 2018-11-01
149 | 2018-11-13 | Принята к оформлению | Действующий | 2018-11-16 | 2018-11-16 | 2019-03-16 |  |  | стройплощадка | 0 | 7 | 7 | 7 | 7 |  | 0.22 | 3 | 550 | ПС-35/6кВ №14 | №140 | 2018-11-13
150 | 2018-11-14 | Принята к оформлению | Закрыт | 2018-11-21 | 2018-11-21 | 2019-03-21 | 2018-12-20 | 2018-11-14 | жилой дом с электрообогревом | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 |  | 0.4 | 3 | 550 | ПС-35/6кВ №14 | №141 | 2018-11-14 | ОТП/2018-565 | 2019-12-10
151 | 2018-11-22 | Принята к оформлению | Аннулирован | 2018-11-22 | 2018-11-26 | 2019-03-26 | 2019-03-01 |  | Земельный участок | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 |  | 0.4 | 3 | 550 | РП-10кВ "Каркатеевы" | №142 | 2018-11-22
152 | 2018-12-03 | Принята к оформлению | Действующий | 2018-12-03 |  | 0 |  |  | жилой дом | 7 | 8 | 15 | 15 | 15 |  | 0.4 | 3 | 550 | Салым | 143 | 2018-12-03
154 | 2018-11-28 | Принята к оформлению | Действующий | 2018-12-14 |  | 0 |  |  | стройплощадка | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 |  | 0.4 | 3 | 550 | РП-10кВ "Каркатеевы" | 145 | 2018-12-06
155 | 2018-11-28 | Принята к оформлению | Действующий | 2018-12-14 |  | 0 |  |  | стройплощадка | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 |  | 0.4 | 3 | 550 | РП-10кВ "Каркатеевы" | 146 | 2018-12-06
156 | 2018-11-28 | Принята к оформлению | Действующий | 2018-12-14 |  | 0 |  |  | стройплощадка | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 |  | 0.4 | 3 | 550 | РП-10кВ "Каркатеевы" | 147 | 2018-12-06
157 | 2018-11-28 | Принята к оформлению | Действующий | 2018-12-14 |  | 0 |  |  | стройплощадка | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 |  | 0.4 | 3 | 550 | РП-10кВ "Каркатеевы" | 148 | 2018-12-06
158 | 2018-12-03 | Принята к оформлению | Действующий | 2018-12-03 | 2018-12-03 | 2019-04-03 |  | 2018-12-06 | Склад масла | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 |  | 0.4 | 3 | 9832.94 | РП-6кВ "Пойковская" | 149 | 2018-12-03 | ОТП/2018-562 | 2018-12-11
159 | 2018-12-03 | Принята к оформлению | Действующий | 2018-12-03 | 2018-12-03 | 2019-04-03 |  | 2018-12-06 | производственный корпус | 0 | 80 | 80 | 80 | 80 |  | 0.4 | 3 | 9834.94 | РП-6кВ "Пойковская" | 150 | 2018-12-03 | ОТП/2018-563 | 2018-12-11
160 | 2018-12-03 | Принята к оформлению | Действующий | 2018-12-03 | 2018-12-03 | 2019-04-03 |  | 2018-12-06 | неотапливаемый склад | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 |  | 0.4 | 3 | 550 | РП-6кВ "Пойковская" | 151 | 2018-12-03 | ОТП/2018-564 | 2018-12-11
161 | 2018-12-17 | Принята к оформлению | Закрыт | 2018-12-20 | 2018-12-20 | 2019-04-20 | 2018-12-28 | 2018-12-20 | пункт охраны | 0 | 7 | 7 | 7 | 7 |  | 0.22 | 3 | 550 | Салым | 153 | 2018-12-20 | ОТП/2018-599 | 2018-12-20
2019 год "ПЭС" филиал АО "Горэлектросеть"
№ п/п | Дата | Статус заявки | Статус договора | Дата направления заявителю | Дата заключения | Срок исполнения по ДТП | Дата закрытия / расторжения | Отметка о выполнении со стороны ГЭС | Объект | Мощность существующая, кВт | Мощность запрашиваемая, кВт | Мощность по заявке суммарная, кВт | Мощность сумм. по ДТП, кВт | Мощность по акту, кВт | Мощность присоед. доп., КВа | Уровень напряжения, кВ | Категория надежности | Сумма с НДС, руб. | Источник электроснабжения | Технические условия |  | Акт ТП
[22 empty] | № | Дата
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |  | 22 | 23
1 | 2019-01-09 | Принята к оформлению | Действующий | 2019-01-09 | 2019-01-10 | 2019-05-10 |  |  | жилой дом | 7 | 8 | 15 | 15 | 15 |  | 0.22 | 3 | 550 | ПС-35/6кВ "Больничная" | 155 | 2018-12-27
2 | 2019-01-09 | Принята к оформлению | Действующий | 2019-01-09 |  |  |  |  | жилой дом с электроплитой | 5 | 10 | 15 | 15 | 15 |  | 0.4 | 3 | 550 | Сингапай | 1 | 2019-01-09
3 | 2019-01-09 | Принята к оформлению | Закрыт | 2019-01-10 | 2019-01-14 | 2019-05-21 | 2019-01-30 | 2019-01-15 | нежилое помещение | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 |  | 0.22 | 3 | 550 | ПС-35/6кВ "Больничная" | 2 | 2019-01-10 | № 10 | 2019-01-15
4 | 2019-01-14 | Принята к оформлению | Закрыт | 2019-01-15 | 2019-01-15 | 2019-05-17 | 2019-01-30 | 2019-01-15 | нежилое помещение | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 |  | 0.22 | 3 | 550 | ПС-35/6кВ "Больничная" | 3 | 2019-01-14 | № 8 | 2019-01-15
5 | 2019-01-15 | Принята к оформлению | Действующий | 2019-01-21 | 2019-01-23 | 2019-05-23 |  | 2019-01-25 | жилой дом | 0 | 150 | 150 | 150 | 150 |  | 0.4 | 2 | 9001.2 | Юганская - Обь | 1 | 2019-01-15
6 | 2019-01-17 | Принята к оформлению | Закрыт | 2019-01-18 | 2019-01-18 | 2019-05-18 | 2019-01-28 | 2019-01-18 | нежилое помещение | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 |  | 0.22 | 3 | 550 | ПС-35/6кВ "Больничная" | 4 | 2019-01-17 | № 9 | 2019-01-17
7 | 2019-01-18 | Принята к оформлению | Закрыт | 2019-01-22 | 2019-02-21 | 2019-06-21 | 2019-11-01 | 2019-08-01 | Садовый участок | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 |  | 0.22 | 3 | 550 | Сингапай | 1 | 2019-01-18 | №202 | 2019-10-04
8 | 2019-01-21 | Принята к оформлению | Закрыт | 2019-01-21 | 2019-03-04 | 2019-07-04 | 2019-07-03 | 2019-07-01 | Садовый участок | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 |  | 0.22 | 3 | 550 | Каркатеевы | 2 | 2019-01-21 | № 104 | 2019-07-01
9 | 2019-01-23 | Принята к оформлению | Закрыт | 2019-01-23 | 2019-03-05 | 2019-07-05 | 2019-04-19 | 2019-04-10 | жилой дом | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 |  | 0.4 | 3 | 550 | Юганская - Обь | 6 | 2019-01-23 | №64 | 2019-04-15
10 | 2019-01-24 | Принята к оформлению | Закрыт | 2019-01-28 | 2019-01-28 | 2019-05-30 | 2019-01-30 | 2019-01-29 | нежилое помещение | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 |  | 0.4 | 3 | 550 | ПС-35/6кВ "Больничная" | 7 | 2019-01-24 | № 7 | 2019-01-29
11 | 2019-02-01 | Принята к оформлению | Действующий | 2019-02-01 | 2019-03-04 | 2019-07-04 |  |  | пекарня | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 |  | 0.4 | 3 | 550 | Каркатеевы | 8 | 2019-01-31
12 | 2019-02-01 | Принята к оформлению | Действующий | 2019-02-08 |  |  |  |  | земельный участок | 3 | 12 | 15 | 15 | 15 |  | 0.4 | 3 | 550 | Салым | 9 | 2019-02-07
13 | 2019-02-11 | Принята к оформлению | Действующий | 2019-02-11 |  |  |  |  | Земельный участок | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 |  | 0.4 | 3 | 550 | Салым | 3 | 2019-02-11
14 | 2019-02-08 | Принята к оформлению | Расторжение | 2019-02-14 | 2019-02-15 | 2019-06-15 | 2019-06-05 |  | баня-дом | 0 | 7 | 7 | 7 | 7 |  | 0.22 | 3 | 550 | Каркатеевы | 4 | 2019-02-13
15 | 2019-02-08 | Принята к оформлению | Расторжение | 2019-02-13 | 2019-02-18 | 2019-06-18 | 2019-07-01 |  | стройплощадка | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 |  | 0.4 | 3 | 550 | ПС-35/6кВ №8 | 10 | 2019-02-13
16 | 2019-02-11 | Принята к оформлению | Действующий | 2019-02-14 |  |  |  |  | жилой дом на дачном участке | 0 | 6 | 6 | 6 | 6 |  | 0.4 | 3 | 550 | Сингапай | 11 | 2019-02-14 |  | 2019-10-11
17 | 2019-02-14 | Принята к оформлению | Закрыт | 2019-02-14 | 2019-02-19 | 2019-06-19 | 2019-02-26 | 2019-02-21 | жилой дом с электроплитой | 0 | 25 | 25 | 25 | 25 |  | 0.4 | 3 | 1650 | ПС-35/6кВ №14 | 12 | 2019-02-14 | №36 | 2019-02-21
18 | 2019-02-15 | Принята к оформлению | Действующий | 2019-02-15 | 2019-02-19 | 2019-06-19 |  | 2019-02-21 | жилой дом с электроплитой | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 |  | 0.4 | 3 | 550 | ПС-35/6кВ "Больничная" | 13 | 2019-02-15
19 | 2019-02-08 | Принята к оформлению | Действующий | 2019-02-19 |  |  |  |  | Блок контейнера | 10 | 5 | 15 | 15 | 15 |  | 0.4 | 2 | 550 | Салым | 14 | 2019-04-10
20 | 2019-02-20 | Принята к оформлению | Действующий | 2019-02-20 | 2019-02-22 | 2019-06-22 |  | 2019-02-25 | жилой дом с электроплитой | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 |  | 0.4 | 3 | 550 | ПС-35/6кВ №14 | 15 | 2019-02-20
21 | 2019-02-20 | Принята к оформлению | Закрыт | 2019-02-21 | 2019-04-01 | 2019-08-01 | 2019-04-30 | 2019-04-25 | частный дом | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 |  | 0.4 | 3 | 550 | Сингапай | 16 | 2019-02-21 | № 68 | 2019-04-26
22 | 2019-02-19 | Принята к оформлению | Закрыт | 2019-02-21 | 2019-02-28 | 2019-06-28 | 2019-04-05 | 2019-03-01 | жилой дом с электроплитой | 4 | 3 | 7 | 7 | 7 |  | 0.22 | 3 | 550 | ПС-35/6кВ №14 | 17 | 2019-02-21 | №58 | 2019-04-01
23 | 2019-02-20 | Принята к оформлению | Закрыт | 2019-02-21 | 2019-02-22 | 2019-06-22 | 2019-02-25 | 2019-02-22 | жилой дом с электроплитой | 3 | 4 | 7 | 7 | 7 |  | 0.22 | 3 | 550 | ПС-35/6кВ №8 | 18 | 2019-02-21 | №37/1 | 2019-02-22
24 | 2019-02-20 | Принята к оформлению | Закрыт | 2019-02-25 | 2019-03-11 | 2019-07-11 | 2019-03-13 | 2019-03-11 | жилой дом с электроплитой | 3 | 4 | 7 | 7 | 7 |  | 0.4 | 3 | 550 | ПС-35/6кВ "Больничная" | 19 | 2019-02-25 | №37 | 2019-03-11
25 | 2019-03-01 | Принята к оформлению | Действующий | 2019-03-01 | 2019-03-07 | 2019-07-07 |  | 2019-03-07 | жилой дом с электроплитой | 3 | 4 | 7 | 7 | 7 |  | 0.22 | 3 | 550 | ПС-35/6кВ "Больничная" | 20 | 2019-03-01
26 | 2019-03-01 | Принята к оформлению | Закрыт | 2019-03-04 | 2019-03-25 | 2019-07-25 | 2019-03-29 | 2019-03-28 | нежилое помещение | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 |  | 0.4 | 3 | 550 | Салым | 21 | 2019-03-04 | №57 | 2019-03-26
27 | 2019-03-01 | Принята к оформлению | Действующий | 2019-03-01 |  |  |  |  | Земельный участок | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 |  | 0.4 | 3 | 550 | Каркатеевы | 5 | 2019-03-01
28 | 2019-03-01 | Принята к оформлению | Действующий | 2019-03-01 | 2019-04-22 | 2019-08-22 |  | 2019-08-05 | жилой дом | 0 | 63.2 | 63.2 | 63.2 | 63.2 |  | 0.4 | 2 | 9001.2 | Юганская - Обь | 6 | 2019-03-01
29 | 2019-03-01 | Принята к оформлению | Закрыт | 2019-03-01 | 2019-04-30 | 2019-08-30 | 2019-09-16 | 2019-09-02 | многоквартирный жилой дом | 0 | 92.4 | 92.4 | 92.4 | 92.4 |  | 0.4 | 2 | 9001.2 | Каркатеевы | 7 | 2019-03-01 | №184 | 2019-09-13
30 | 2019-03-01 | Принята к оформлению | Действующий | 2019-03-01 |  |  |  |  | Земельный участок | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 |  | 0.4 | 3 | 550 | Салым | 8 | 2019-03-01
31 | 2019-03-04 | Принята к оформлению | Расторжение | 2019-03-04 |  |  | 2019-11-01 |  | дачный дом | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 |  | 0.22 | 3 | 550 | Салым | 22 | 2019-03-05
32 | 2019-03-06 | Принята к оформлению | Закрыт | 2019-03-07 | 2019-03-07 | 2019-07-07 | 2019-03-25 | 2019-03-07 | жилой дом с электроплитой | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 |  | 0.22 | 3 | 550 | ПС-35/6кВ №14 | 23 | 2019-03-07 | №54 | 2019-03-21
33 | 2019-03-11 | Принята к оформлению | Закрыт | 2019-03-11 | 2019-03-12 | 2019-07-12 | 2019-04-05 | 2019-03-12 | жилой дом с электроплитой | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 |  | 0.22 | 3 | 550 | ПС-35/6кВ №14 | 24 | 2019-03-11 | №55 | 2019-04-01
34 | 2019-03-12 | Принята к оформлению | Закрыт | 2019-03-13 | 2019-03-18 | 2019-07-18 | 2019-03-25 | 2019-03-18 | жилой дом с электроплитой | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 |  | 0.4 | 3 | 550 | ПС-35/6кВ №14 | 25 | 2019-03-12 | №53 | 2019-03-21
35 | 2019-03-13 | Принята к оформлению | Закрыт | 2019-03-13 | 2019-03-18 | 2019-07-18 | 2019-05-17 | 2019-05-16 | стройплощадка | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 |  | 0.4 | 3 | 550 | ПС-35/6кВ №14 | 26 | 2019-03-13 | №74 | 2019-05-16
36 | 2019-03-14 | Принята к оформлению | Закрыт | 2019-03-22 | 2019-04-17 | 2019-08-17 | 2019-07-05 | 2019-07-01 | освещение | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 |  | 0.22 | 3 | 550 | Салым | 27 | 2019-03-14 | №81 | 2019-07-01
37 | 2019-03-19 | Принята к оформлению | Закрыт | 2019-03-19 | 2019-03-25 | 2019-07-25 | 2019-10-31 | 2019-03-25 | жилой дом с электроплитой | 4 | 11 | 15 | 15 | 15 |  | 0.4 | 3 | 550 | Усть-Юган | 28 | 2019-03-19 | №215 | 2019-10-30
38 | 2019-03-21 | Принята к оформлению | Действующий | 2019-03-22 | 2019-04-19 | 2019-08-19 |  |  | строительство жилого дома | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 |  | 0.4 | 3 | 550 | Салым | 29 | 2019-03-22
39 | 2019-04-01 | Принята к оформлению | Закрыт | 2019-04-02 | 2019-04-04 | 2019-08-04 | 2019-11-01 | 2019-04-08 | жилой дом с электроплитой | 4 | 11 | 15 | 15 | 15 |  | 0.4 | 3 | 550 | Каркатеевы | 30 | 2019-04-01 | №210 | 2019-10-22
40 | 2019-04-04 | Принята к оформлению | Расторжение | 2019-04-05 | 2019-04-24 | 2019-08-24 | 2019-06-10 |  | нежилое помещение | 15 | 35 | 50 | 50 | 50 |  | 0.4 | 3 | 9001.2 | ПС-35/6кВ №8 | 12 | 2019-04-05
41 | 2019-04-03 | Принята к оформлению | Действующий | 2019-04-15 | 2019-04-30 | 2019-08-30 |  |  | садовый дом | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 |  | 0.22 | 3 | 550 | ПС-35/6кВ "Больничная" | 10 | 2019-04-15
42 | 2019-04-04 | Принята к оформлению | Закрыт | 2019-04-15 | 2019-05-06 | 2019-09-06 | 2019-10-31 | 2019-10-30 | садовый дом | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 |  | 0.4 | 3 | 550 | ПС-35/6кВ "Больничная" | 11 | 2019-04-15 | №216 | 2019-10-30
43 | 2019-04-09 | Принята к оформлению | Закрыт | 2019-04-09 | 2019-04-09 | 2019-08-09 | 2019-04-29 | 2019-04-22 | жилой дом с электроплитой | 5 | 10 | 15 | 15 | 15 |  | 0.4 | 3 | 550 | ПС-35/6кВ №14 | 32 | 2019-04-09 | №67 | 2019-04-24
44 | 2019-04-19 | Принята к оформлению | Закрыт | 2019-04-25 | 2019-04-26 | 2019-08-26 | 2019-07-19 | 2019-07-12 | жилой дом | 7 | 19 | 26 | 26 | 26 |  | 0.4 | 3 | 1524 | ПС-35/6кВ №14 | 33 | 2019-04-23 | №133 | 2019-07-19
45 | 2019-04-18 | Принята к оформлению | Закрыт | 2019-04-19 | 2019-05-27 | 2019-09-27 | 2019-07-12 | 2019-07-01 | Стройплощадка | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 |  | 0.4 | 3 | 550 | Салым | 34 | 2019-04-19 | №94 | 2019-07-11
46 | 2019-04-10 | Принята к оформлению | Закрыт | 2019-04-19 | 2019-05-06 | 2019-09-06 | 2019-07-05 | 2019-06-28 | Жилой дом | 7 | 8 | 15 | 15 | 15 |  | 0.4 | 3 | 550 | Каркатеевы | 35 | 2019-04-19 | №93 | 2019-07-01
47 | 2019-04-10 | Принята к оформлению | Действующий | 2019-04-19 | 2019-07-22 | 2019-11-22 |  |  | стройплощадка | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 |  | 0.22 | 3 | 550 | Сингапай | 13 | 2019-04-19
48 | 2019-04-11 | Принята к оформлению | Закрыт | 2019-04-11 | 2019-04-15 | 2019-08-15 | 2019-07-16 | 2019-04-24 | жилой дом с электроплитой | 7 | 8 | 15 | 15 | 15 |  | 0.4 | 3 | 550 | ПС-35/6кВ №14 | 31 | 2019-04-11 | №113 | 2019-07-05
49 | 2019-04-22 | Принята к оформлению | Действующий | 2019-04-23 | 2019-04-26 | 2019-10-26 |  |  | стройплощадка | 0 | 7 | 7 | 7 | 7 |  | 0.22 | 3 | 550 | ПС-35/6кВ №14 | 36 | 2019-04-23
50 | 2019-04-24 | Принята к оформлению | Действующий | 2019-04-24 | 2019-07-01 | 2019-11-01 |  |  | стройплощадка | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 |  | 0.4 | 3 | 550 | Сингапай | 9 | 2019-04-24
51 | 2019-05-06 | Принята к оформлению | Закрыт | 2019-05-06 | 2019-07-01 | 2019-11-01 | 2019-07-05 | 2019-07-01 | м.Тройка | 5 | 10 | 15 | 15 | 15 |  | 0.4 | 3 | 550 | Сингапай | 37 | 2019-05-06 | №108 | 2019-07-03
52 | 2019-05-06 | Принята к оформлению | Закрыт | 2019-05-08 | 2019-05-13 | 2019-09-13 | 2019-07-03 | 2019-06-28 | садовый дом | 0 | 7 | 7 | 7 | 7 |  | 0.22 | 3 | 550 | Каркатеевы | 38 | 2019-05-08 | №103 | 2019-07-01
53 | 2019-05-07 | Принята к оформлению | Закрыт | 2019-05-08 | 2019-05-08 | 2019-09-08 | 2019-09-27 | 2019-06-30 | МЖД | 0 | 115.5 | 115.5 | 115.5 | 115.5 |  | 0.4 | 2 | 9001.2 | ПС-35/6кВ №14 | 15 | 2019-05-08 | №190 | 2019-09-24
54 | 2019-05-07 | Принята к оформлению | Закрыт | 2019-05-16 | 2019-07-22 | 2019-11-22 | 2019-11-15 | 2019-11-01 | Жилой дом | 0 | 7 | 7 | 7 | 7 |  | 0.22 | 3 | 550 | Каркатеевы | 16 | 2019-05-16 | №223 | 2019-11-05
55 | 2019-05-13 | Принята к оформлению | Действующий | 2019-05-27 | 2019-07-01 | 2019-11-01 |  | 2019-07-01 | смена категгории надежности | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 |  | 0.4 | 2 | 550 | Сентябрьский | 44 | 2019-05-27
56 | 2019-05-13 | Принята к оформлению | Закрыт | 2019-05-16 | 2019-06-28 | 2019-10-28 | 2019-07-10 | 2019-06-28 | жилой лом | 7 | 8 | 15 | 15 | 15 |  | 0.4 | 3 | 550 | Сингапай | 39 | 2019-05-16 | №109 | 2019-07-02
57 | 2019-05-15 | Принята к оформлению | Действующий | 2019-05-16 | 2019-06-01 | 2019-10-01 |  |  | жилой дом | 7 | 8 | 15 | 15 | 15 |  | 0.4 | 3 | 550 | ПС-35/6кВ "Больничная" | 40 | 2019-05-16
58 | 2019-05-15 | Принята к оформлению | Закрыт | 2019-05-16 | 2019-05-16 | 2019-09-16 | 2019-11-29 | 2019-05-17 | детский сад | 0 | 110 | 110 | 110 | 110 |  | 0.4 | 2 | 9001.2 | Каркатеевы | 2 | 2019-05-16 | №244 | 2019-11-29
59 | 2019-05-17 | Принята к оформлению | Закрыт | 2019-05-20 | 2019-06-03 | 2019-10-03 | 2019-10-14 | 2019-06-04 | жилая квартира | 0 | 7 | 7 | 7 | 7 |  | 0.22 | 3 | 550 | Сингапай | 41 | 2019-05-20 | №201 | 2019-10-09
60 | 2019-05-22 | Принята к оформлению | Действующий | 2019-05-22 | 2019-05-31 | 31.09.2019 |  |  | жилой дом | 4 | 3 | 7 | 7 | 7 |  | 0.22 | 3 | 550 | Пойковская | 42 | 2019-05-22
61 | 2019-05-23 | Принята к оформлению | Действующий | 2019-05-24 | 2019-06-01 | 2019-10-01 |  |  | земельный участок | 0 | 7 | 7 | 7 | 7 |  | 0.22 | 3 | 550 | ПС-35/6кВ "Больничная" | 43 | 2019-05-24
62 | 2019-05-27 | Принята к оформлению | Закрыт | 2019-05-27 | 2019-09-03 | 2020-03-03 | 2019-10-29 | 2019-09-03 | земельный участок | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 |  | 0.4 | 3 | 550 | Каркатеевы | 17 | 2019-05-27 | №214 | 2019-10-29
63 | 2019-05-27 | Принята к оформлению | Закрыт | 2019-05-28 | 2019-06-10 | 2019-10-10 | 2019-08-21 | 2019-08-15 | новое строение | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 |  | 0.4 | 3 | 550 | Салым | 45 | 2019-05-28 | №164 | 2019-08-16
64 | 2019-05-29 | Принята к оформлению | Закрыт | 2019-05-30 | 2019-06-24 | 2019-10-24 | 2019-08-01 | 2019-07-12 | новое строение | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 |  | 0.4 | 3 | 550 | Каркатеевы | 46 | 2019-05-30 | №134 | 2019-07-26
65 | 2019-06-03 | Принята к оформлению | Действующий | 2019-06-03 | 2019-06-24 | 2019-10-24 |  |  | жилой дом | 8 | 7 | 15 | 15 | 15 |  | 0.4 | 3 | 550 | Салым | 47 | 2019-06-03
66 | 2019-06-03 | Принята к оформлению | Закрыт | 2019-06-03 | 2019-06-06 | 2019-10-06 | 2019-07-16 | 2019-07-08 | новое строение | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 |  | 0.4 | 3 | 550 | ПС-35/6кВ "Больничная" | 48 | 2019-06-03 | №131 | 2019-07-11
67 | 2019-06-03 | Принята к оформлению | Закрыт | 2019-06-03 | 2019-07-01 | 2019-10-06 | 2019-07-16 | 2019-07-05 | новое строение | 0 | 7 | 7 | 7 | 7 |  | 0.22 | 3 | 550 | Салым | 49 | 2019-06-03 | №107 | 2019-07-09
68 | 2019-06-03 | Принята к оформлению | Закрыт | 2019-06-03 | 2019-06-24 | 2019-10-24 | 2019-08-01 | 2019-06-25 | жилой дом | 8 | 7 | 15 | 15 | 15 |  | 0.4 | 3 | 550 | Сингапай | 50 | 2019-06-03 | №169 | 2019-08-30
69 | 2019-06-03 | Принята к оформлению | Действующий | 2019-06-03 | 2019-07-01 | 2019-11-01 |  |  | жилой дом | 8 | 7 | 15 | 15 | 15 |  | 0.4 | 3 | 550 | Кут. | 51 | 2019-06-03
70 | 2019-06-03 | Принята к оформлению | Действующий | 2019-06-03 |  |  |  |  | жилое строение | 0 | 7 | 7 | 7 | 7 |  | 0.22 | 3 | 550 | Каркатеевы | 18 | 2019-06-03
71 | 2019-06-03 | Принята к оформлению | Действующий | 2019-06-04 | 2019-06-05 | 2019-10-05 |  |  | новое строение | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 |  | 0.4 | 3 | 550 | Сентябрьский | 52 | 2019-06-04
72 | 2019-06-04 | Принята к оформлению | Закрыт | 2019-06-04 | 2019-07-01 | 2019-11-01 | 2019-07-10 | 2019-07-01 | жилой дом | 8 | 7 | 15 | 15 | 15 |  | 0.4 | 3 | 550 | Сивыс-Ях | 53 | 2019-06-04 | №106 | 2019-07-05
73 | 2019-06-04 | Принята к оформлению | Закрыт | 2019-06-04 | 2019-08-12 | 2019-12-12 | 2019-09-13 | 2019-08-15 | новое строение | 0 | 7 | 7 | 7 | 7 |  | 0.22 | 3 | 550 | Усть-Юган | 54 | 2019-06-04 | №175 | 2019-09-10
74 | 2019-06-06 | Принята к оформлению | Закрыт | 2019-06-06 | 2019-06-25 | 2019-10-25 | 2019-12-12 | 2019-06-28 | новое строение | 0 | 6 | 6 | 6 | 6 |  | 0.4 | 3 | 550 | Усть-Юган | 55 | 2019-06-06 | №254 | 2019-12-09
75 | 2019-06-10 | Принята к оформлению | Расторжение | 2019-06-10 | 2019-06-14 | 2019-10-14 | 2019-11-29 |  | новое строение | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 |  | 0.4 | 3 | 9001.2 | ПС-35/6кВ №14 | 3 | 2019-06-10
76 | 2019-06-10 | Принята к оформлению | Закрыт | 2019-06-10 | 2019-06-13 | 2019-10-13 | 2019-07-12 | 2019-07-01 | строение | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 |  | 0.4 | 3 | 550 | Салым | 57 | 2019-06-10 | №110 | 2019-07-05
77 | 2019-06-11 | Принята к оформлению | Закрыт | 2019-06-11 | 2019-06-28 | 2019-10-13 | 2019-07-03 | 2019-07-01 | новое строение | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 |  | 0.4 | 3 | 550 | Каркатеевы | 58 | 2019-06-11 | № 105 | 2019-07-01
78 | 2019-06-13 | Принята к оформлению | Закрыт | 2019-06-13 | 2019-08-02 | 2019-12-02 | 2019-08-26 | 2019-08-02 | жилой дом | 7 | 8 | 15 | 15 | 15 |  | 0.4 | 3 | 550 | Сивыс-Ях | 56 | 2019-06-13 | №159 | 2019-08-20
79 | 2019-06-13 | Принята к оформлению | Закрыт | 2019-06-13 | 2019-06-13 | 2019-10-13 | 2019-06-17 | 2019-06-14 | пекарня | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 |  | 0.4 | 3 | 9001.2 | ПС-35/6кВ №8 | 4 | 2019-06-13 | №95 | 2019-06-14
80 | 2019-06-14 | Принята к оформлению | Закрыт | 2019-06-14 | 2019-07-01 | 2019-11-01 | 2019-09-09 | 2019-07-01 | жилой дом | 3 | 4 | 7 | 7 | 7 |  | 0.22 | 3 | 550 | ПС-35/6кВ "Больничная" | 59 | 2019-06-14 | №173 | 2019-09-02
81 | 2019-06-18 | Принята к оформлению | Закрыт | 2019-06-18 | 2019-06-28 | 2019-10-28 | 2019-08-01 | 2019-07-01 | жилой дом | 0 | 7 | 7 | 7 | 7 |  | 0.22 | 3 | 550 | ПС-35/6кВ "Больничная" | 60 | 2019-06-18 | №147 | 2019-07-26
82 | 2019-06-18 | Принята к оформлению | Действующий | 2019-06-18 |  |  |  |  | вышкка связи | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 |  | 0.4 | 3 | 550 | Куть-Ях | 61 | 2019-06-18
83 | 2019-06-24 | Принята к оформлению | Действующий | 2019-06-24 |  |  |  | 2019-07-01 | жилой дом | 3 | 4 | 7 | 7 | 7 |  | 0.22 | 3 | 550 | ПС-35/6кВ "Больничная" | 62 | 2019-06-24
84 | 2019-06-24 | Принята к оформлению | Расторжение | 2019-06-24 |  |  | 2019-10-10 |  | новое строение | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 |  | 0.4 | 3 | 550 | Сингапай | 19 | 2019-06-24
85 | 2019-07-01 | Принята к оформлению | Действующий | 2019-07-01 | 2019-07-08 | 2019-11-08 |  |  | стройплощадка | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 |  | 0.4 | 3 | 550 | ПС-35/6кВ №14 | 63 | 2019-07-01
86 | 2019-07-01 | Принята к оформлению | Закрыт | 2019-07-01 | 2019-07-08 | 2019-11-08 | 2019-08-01 | 2019-07-10 | жилой дом с электроплитой | 7 | 8 | 15 | 15 | 15 |  | 0.4 | 3 | 550 | ПС-35/6кВ №14 | 64 | 2019-07-01 | №148 | 2019-07-26
87 | 2019-07-02 | Принята к оформлению | Действующий | 2019-07-02 | 2019-07-08 | 2019-11-08 |  |  | стройплощадка | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 |  | 0.4 | 3 | 550 | ПС-35/6кВ №14 | 65 | 2019-07-02
88 | 2019-07-03 | Принята к оформлению | Действующий | 2019-07-04 |  |  |  |  | новое строение | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 |  | 0.4 | 3 | 550 | Салым | 66 | 2019-07-04
89 | 2019-07-04 | Принята к оформлению | Действующий | 2019-07-04 | 2019-08-07 | 2019-12-07 |  | 2019-10-09 | новое строение | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 |  | 0.22 | 3 | 550 | Сингапай | 67 | 2019-07-04 |  | 2019-10-22
90 | 2019-07-09 | Принята к оформлению | Действующий | 2019-07-09 |  |  |  |  | новое строение | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 |  | 0.4 | 3 | 550 | Сингапай | 68 | 2019-07-09
91 | 2019-07-10 | Принята к оформлению | Закрыт | 2019-07-10 | 2019-07-10 | 2019-11-10 | 2019-07-16 | 2019-07-11 | многоквартирный жилой дом | 0 | 40 | 40 | 40 | 40 |  | 0.4 | 3 | 9001.2 | ПС-35/6кВ №8 | 21 | 2019-07-10 | №132 | 2019-07-12
92 | 2019-07-15 | Принята к оформлению | Действующий | 2019-07-15 |  |  |  |  | новое строение | 0 | 7 | 7 | 7 | 7 |  | 0.22 | 3 | 550 | Сингапай | 22 | 2019-07-15
93 | 2019-07-15 | Принята к оформлению | Закрыт | 2019-07-15 | 2019-07-18 | 2019-11-18 | 2019-10-31 | 2019-07-22 | жилой дом с электроплитой | 3 | 4 | 7 | 7 | 7 |  | 0.22 | 3 | 550 | ПС-35/6кВ "Больничная" | 69 | 2019-07-15 | № 221 | 2019-10-30
94 | 2019-07-16 | Принята к оформлению | Действующий | 2019-07-16 | 2019-07-18 | 2019-11-18 |  | 2019-07-22 | жилой дом с электроплитой | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 |  | 0.4 | 3 | 550 | ПС-35/6кВ №14 | 70 | 2019-07-16
95 | 2019-07-16 | Принята к оформлению | Закрыт | 2019-07-17 | 2019-07-22 | 2019-11-22 | 2019-09-06 | 2019-08-09 | новое строение | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 |  | 0.4 | 3 | 550 | ПС-35/6кВ №8 | 71 | 2019-07-17 | № 156 | 2019-09-05
96 | 2019-07-18 | Принята к оформлению | Действующий | 2019-07-19 |  |  |  |  | стройплощадка | 0 | 25 | 25 | 25 | 25 |  | 0.4 | 3 | 9001.2 | Юганская - Обь | 5 | 2019-07-18
97 | 2019-07-18 | Принята к оформлению | Закрыт | 2019-07-18 | 2019-07-22 | 2019-11-22 | 2019-09-13 | 2019-07-25 | жилой дом с электроплитой | 3 | 4 | 7 | 7 | 7 |  | 0.22 | 3 | 550 | Пойковская | 72 | 2019-07-18 | № 178 | 2019-09-11
98 | 2019-07-18 | Принята к оформлению | Закрыт | 2019-07-18 | 2019-08-12 | 2019-12-12 | 2019-12-09 | 2019-08-19 | стройплощадка | 0 | 7 | 7 | 7 | 7 |  | 0.22 | 3 | 550 | Сингапай | 73 | 2019-07-18 | №222 | 2019-12-02
99 | 2019-07-23 | Принята к оформлению | Закрыт | 2019-07-23 | 2019-09-02 | 2020-01-02 | 2019-09-06 | 2019-09-02 | Вагон-городок | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |  | 0.4 | 3 | 550 | Салым | 74 | 2019-07-23 | № 171 | 2019-09-02
100 | 2019-07-26 | Принята к оформлению | Расторжение | 2019-07-26 |  |  | 2019-11-01 |  | магазин | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 |  | 0.4 | 3 | 3960 | Каркатеевы | 75 | 2019-07-26
101 | 2019-07-26 | Принята к оформлению | Действующий | 2019-07-26 | 2019-08-07 | 2019-12-07 |  |  | новое строение | 0 | 7 | 7 | 7 | 7 |  | 0.22 | 3 | 550 | ПС-35/6кВ №14 | 76 | 2019-07-26
102 | 2019-08-01 | Принята к оформлению | Закрыт | 2019-08-01 | 2019-08-26 | 2019-12-26 | 2019-09-05 | 2019-08-30 | новое строение | 0 | 7 | 7 | 7 | 7 |  | 0.22 | 3 | 550 | Сингапай | 77 | 2019-08-01 | № 173 | 2019-09-02
103 | 2019-08-01 | Принята к оформлению | Действующий | 2019-08-01 | 2019-08-08 | 2019-12-08 |  | 2019-08-22 | жилой дом с электроплитой | 0 | 7 | 7 | 7 | 7 |  | 0.22 | 3 | 550 |  | 78 | 2019-08-01
104 | 2019-08-01 | Принята к оформлению | Закрыт | 2019-08-01 | 2019-08-09 | 2019-12-09 | 2019-09-16 | 2019-08-22 | жилой дом с электроплитой | 8 | 7 | 15 | 15 | 15 |  | 0.4 | 3 | 550 | ПС-35/6кВ "Больничная" | 79 | 2019-08-01 | №181 | 2019-09-13
105 | 2019-08-05 | Принята к оформлению | Закрыт | 2019-08-05 | 2019-08-12 | 2019-12-12 | 2019-09-16 | 2019-08-22 | жилой дом с электроплитой | 8 | 7 | 15 | 15 | 15 |  | 0.4 | 3 | 550 | ПС-35/6кВ №14 | 80 | 2019-08-05 | №183 | 2019-09-13
106 | 2019-08-07 | Принята к оформлению | Закрыт | 2019-08-07 | 2019-08-13 | 2019-12-13 | 2019-11-01 | 2019-08-26 | новое строение | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 |  | 0.22 | 3 | 550 | ПС-35/6кВ №14 | 81 | 2019-08-07 | №209 | 2019-10-21
107 | 2019-08-09 | Принята к оформлению | Закрыт | 2019-08-09 | 2019-08-21 | 2019-12-21 | 2019-11-05 | 2019-08-22 | жилой до с электроплитой | 8 | 7 | 15 | 15 | 15 |  | 0.4 | 3 | 550 | Пойковская | 82 | 2019-08-09 | №218 | 2019-11-01
108 | 2019-08-13 | Принята к оформлению | Закрыт | 2019-08-13 | 2019-08-30 | 2019-12-30 | 2019-09-16 | 2019-08-30 | новое строение | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 |  | 0.4 | 3 | 550 | ПС-35/6кВ №14 | 83 | 2019-08-13 | № 173 | 2019-09-13
109 | 2019-08-13 | Принята к оформлению | Закрыт | 2019-08-13 | 2019-08-22 | 2019-12-22 | 2019-09-16 | 2019-09-14 | новое строение | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 |  | 0.4 | 3 | 550 | ПС-35/6кВ "Больничная" | 84 | 2019-08-13 | № 176 | 2019-09-14
110 | 2019-08-13 | Принята к оформлению | Закрыт | 2019-08-13 | 2019-08-22 | 2019-12-22 | 2019-09-16 | 2019-09-14 | новое строение | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 |  | 0.4 | 3 | 550 | ПС-35/6кВ "Больничная" | 85 | 2019-08-13 | № 177 | 2019-09-14
111 | 2019-08-15 | Принята к оформлению | Действующий | 2019-08-15 | 2019-08-26 | 2019-12-26 |  | 2019-09-14 | новое строение | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 |  | 0.4 | 3 | 550 | ПС-35/6кВ "Больничная" | 86 | 2019-08-15
112 | 2019-08-19 | Принята к оформлению | Закрыт | 2019-08-19 | 2019-08-21 | 2019-12-21 | 2019-09-16 | 2019-08-22 | новое строение | 7 | 8 | 15 | 15 | 15 |  | 0.4 | 3 | 550 | ПС-35/6кВ "Больничная" | 87 | 2019-08-19 | №182 | 2019-09-13
113 | 2019-08-21 | Принята к оформлению | Закрыт | 2019-08-22 | 2019-08-28 | 2019-12-28 | 2019-10-15 | 2019-09-03 | новое строение | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 |  | 0.4 | 3 | 550 | Каркатеевы | 88 | 2019-08-22 | №200 | 2019-10-09
114 | 2019-09-02 | Принята к оформлению | Закрыт | 2019-09-02 | 2019-10-01 | 2019-04-01 | 2019-11-11 | 2019-10-11 | увеличение мощности | 5 | 13.1 | 18.1 | 18.1 | 18.1 |  | 0.4 | 3 | 1433.52 | Салым | 90 | 2019-09-02 | №196 | 2019-11-05
115 | 2019-09-03 | Принята к оформлению | Действующий | 2019-09-03 |  |  |  |  | новое строение | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 |  | 0.22 | 3 | 550 | Каркатеевы | 91 | 2019-09-03
116 | 2019-09-03 | Принята к оформлению | Закрыт | 2019-09-03 | 2019-09-09 | 2020-03-09 | 2019-09-16 | 2019-09-10 | жилой дом с электроплитой | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 |  | 0.22 | 3 | 550 |  | 92 | 2019-09-03 | №180 | 2019-09-13
117 | 2019-09-04 | Принята к оформлению | Действующий | 2019-09-04 | 2019-09-13 |  |  | 2019-09-17 | жилой дом с электроплитой | 5 | 10 | 15 | 15 | 15 |  | 0.4 | 3 | 550 | Салым | 93 | 2019-09-04
118 | 2019-09-04 | Принята к оформлению | Закрыт | 2019-09-04 | 2019-09-06 | 2020-03-06 | 2019-09-13 | 2019-09-09 | новое строение | 0 | 80 | 80 | 80 | 80 |  | 0.4 | 3 | 9001.2 | Салым | 6 | 2019-09-04 | №174 | 2019-09-10
119 | 2019-09-04 | Принята к оформлению | Действующий | 2019-09-04 | 2019-09-12 |  |  | 2019-09-12 | жилой дом с электроплитой | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 |  | 0.22 | 3 | 550 | ПС-35/6кВ "Больничная" | 94 | 2019-09-04 | ОТП/2020-32 | 2020-01-30
120 | 2019-09-04 | Принята к оформлению | Закрыт | 2019-09-04 | 2019-09-11 | 2020-03-11 | 2019-09-24 | 2019-09-13 | новое строение | 0 | 60 | 60 | 60 | 60 |  | 0.4 | 3 | 4752 | ПС-35/6кВ №14 | 7 | 2019-09-04 | №191 | 2019-09-20
121 | 2019-09-05 | Принята к оформлению | Закрыт | 2019-09-05 | 2019-09-24 | 2020-03-24 | 2019-12-12 | 2019-09-25 | новое строение | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 |  | 0.4 | 3 | 550 | ПС-35/6кВ №14 | 95 | 2019-09-05 | №259 | 2019-12-10
122 | 2019-09-05 | Принята к оформлению | Закрыт | 2019-09-05 | 2019-09-06 | 2020-03-06 | 2019-09-23 | 2019-09-06 | вагон -бытовка | 0 | 8 | 8 | 8 | 8 |  | 0.22 | 3 | 550 | Сентябрьский | 89 | 2019-09-05 | №186 | 2019-09-20
123 | 2019-09-09 | Принята к оформлению | Действующий | 2019-09-09 |  |  |  |  | новое строение | 0 | 7 | 7 | 7 | 7 |  | 0.22 | 3 | 550 | Салым | 96 | 2019-09-09
124 | 2019-09-09 | Принята к оформлению | Закрыт | 2019-09-09 | 2019-09-17 | 2020-03-17 | 2019-10-10 | 2019-09-17 | жилой дом с электроплитой | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 |  | 0.4 | 3 | 550 | ПС-35/6кВ "Больничная" | 97 | 2019-09-09 | №194 | 2019-10-08
125 | 2019-09-11 | Принята к оформлению | Расторжение | 2019-09-11 |  |  | 2019-11-27 |  | парикмахерская | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 |  | 0.22 | 3 | 550 | Каркатеевы | 98 | 2019-09-11
126 | 2019-09-12 | Принята к оформлению | Действующий | 2019-09-12 | 2019-09-20 | 2020-03-20 |  | 2019-09-23 | жилой дом с электроплитой | 5 | 10 | 15 | 15 | 15 |  | 0.4 | 3 | 550 | Салым | 99 | 2019-09-12
127 | 2019-09-13 | Принята к оформлению | Закрыт | 2019-09-13 | 2019-09-20 | 2020-03-20 | 2019-12-09 | 2019-09-20 | жилой дом с электроплитой | 5 | 10 | 15 | 15 | 15 |  | 0.4 | 3 | 550 | ПС-35/6кВ "Больничная" | 100 | 2019-09-13 | №251 | 2019-12-05
128 | 2019-09-16 | Принята к оформлению | Действующий | 2019-09-16 | 2019-09-23 | 2020-03-23 |  | 2019-09-23 | жилой дом с электроплитой | 5 | 2 | 7 | 7 | 7 |  | 0.22 | 3 | 550 | ПС-35/6кВ "Больничная" | 101 | 2019-09-16
129 | 2019-09-17 | Принята к оформлению | Действующий | 2019-09-17 | 2019-09-24 | 2020-03-24 |  | 2019-09-24 | жилой дом с электроплитой | 0 | 7 | 7 | 7 | 7 |  | 0.22 | 3 | 550 | ПС-35/6кВ "Больничная" | 102 | 2019-09-17
130 | 2019-09-18 | Принята к оформлению | Закрыт | 2019-09-18 | 2019-09-27 | 2020-03-27 | 2019-12-06 | 2019-09-27 | жилой до с электроплитой | 0 | 7 | 7 | 7 | 7 |  | 0.22 | 3 | 550 | ПС-35/6кВ "Больничная" | 103 | 2019-09-18 | №244 | 2019-12-02
131 | 2019-09-19 | Принята к оформлению | Закрыт | 2019-09-19 | 2019-09-24 | 2020-03-24 | 2019-11-01 | 2019-09-25 | строительная площадка | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 |  | 0.4 | 3 | 550 | Каркатеевы | 104 | 2019-09-19 | №199 | 2019-10-28
132 | 2019-09-25 | Принята к оформлению | Закрыт | 2019-09-25 | 2019-10-09 | 2020-03-09 | 2019-11-01 | 2019-10-14 | увеличение мощности | 5 | 10 | 15 | 15 | 15 |  | 0.4 | 3 | 550 | Сингапай | 105 | 2019-09-25 | №208 | 2019-10-18
133 | 2019-09-26 | Принята к оформлению | Действующий | 2019-09-26 |  |  |  |  | новое строение | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 |  | 0.4 | 3 | 550 | Сингапай | 106 | 2019-09-26
134 | 2019-10-01 | Принята к оформлению | Закрыт | 2019-10-01 | 2019-10-04 | 2019-04-04 | 2019-11-29 | 2019-10-23 | новое строение | 0 | 95 | 95 | 95 | 95 |  | 0.4 | 2 | 9001.2 | ПС-35/6кВ №13 | 23 | 2019-10-01 | №212 | 2019-11-26
135 | 2019-10-02 | Принята к оформлению | Закрыт | 2019-10-02 | 2019-10-03 | 2019-04-03 | 2019-11-08 | 2019-10-11 | новое строение | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 |  | 0.4 | 3 | 550 | ПС-35/6кВ "Больничная" | 107 | 2019-10-02 | №206 | 2019-11-01
136 | 2019-10-02 | Принята к оформлению | Закрыт | 2019-10-02 | 2019-10-03 | 2019-04-03 | 2019-11-08 | 2019-10-11 | новое строение | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 |  | 0.4 | 3 | 550 | ПС-35/6кВ "Больничная" | 108 | 2019-10-02 | №207 | 2019-11-01
137 | 2019-10-07 | Принята к оформлению | Действующий | 2019-10-07 |  |  |  |  | новое строение | 0 | 25 | 25 | 25 | 25 |  | 0.4 | 3 | 1980 | Сивыс-Ях | 109 | 2019-10-07 | №277
138 | 2019-10-07 | Принята к оформлению | Закрыт | 2019-10-07 | 2019-11-01 | 2020-05-03 | 2019-11-25 | 2019-11-05 | жилой дом с электроплитой | 15 | 10 | 25 | 25 | 25 |  | 0.4 | 3 | 792 | Сивыс-Ях | 110 | 2019-10-07 | №235 | 2019-11-20
139 | 2019-10-08 | Принята к оформлению | Действующий | 2019-10-08 |  |  |  |  | новое строение | 0 | 7 | 7 | 7 | 7 |  | 0.22 | 3 | 550 | Салым | 111 | 2019-10-08
140 | 2019-10-10 | Принята к оформлению | Действующий | 2019-10-10 |  |  |  |  | новое строение | 0 | 7 | 7 | 7 | 7 |  | 0.22 | 3 | 550 | Сингапай | 114 | 2019-10-10
141 | 2019-10-11 | Принята к оформлению | Закрыт | 2019-10-11 | 2019-10-14 | 2020-04-14 | 2019-10-31 | 2019-10-14 | жилой дом с электроплитой | 7 | 8 | 15 | 15 | 15 |  | 0.4 | 3 | 550 |  | 112 | 2019-10-11 | №217 | 2019-10-30
142 | 2019-10-11 | Принята к оформлению | Действующий | 2019-10-11 |  |  |  |  | земельный участок | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 |  | 0.4 | 3 | 550 | ПС-35/6кВ "Больничная" | 25 | 2019-10-11
143 | 2019-10-16 | Принята к оформлению | Действующий | 2019-10-25 |  |  |  |  | земельный участок | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 |  | 0.22 | 3 | 550 | ПС-35/6кВ "Больничная" | 113 | 2019-10-25
144 | 2019-10-18 | Принята к оформлению | Действующий | 2019-10-28 |  |  |  | 2019-12-11 | земельный участок | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |  | 0.4 | 3 | 550 | Салым | 115 | 2019-10-28 | №ОТП/2019-276
145 | 2019-10-20 | Принята к оформлению | Действующий | 2019-10-29 |  |  |  |  | гараж | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 |  | 0.22 | 3 | 550 | Салым | 116 | 2019-10-30
146 | 2019-10-24 | Принята к оформлению | Действующий | 2019-10-31 |  |  |  |  | земельный участок | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 |  | 0.4 | 3 | 550 | Салым | 119 | 2019-10-30
147 | 2019-10-25 | Принята к оформлению | Действующий | 2019-10-30 |  |  |  |  | земельный участок | 7 | 8 | 15 | 15 | 15 |  | 0.4 | 3 | 550 | Салым | 117 | 2019-10-30
148 | 2019-10-28 | Принята к оформлению | Действующий | 2019-10-31 |  |  |  |  | жилой дом с электроплитой | 7 | 8 | 15 | 15 | 15 |  | 0.4 | 3 | 550 | Салым | 120 | 2019-10-30
149 | 2019-10-28 | Принята к оформлению | Действующий | 2019-10-31 |  |  |  |  | жилой дом с электроплитой | 7 | 8 | 15 | 15 | 15 |  | 0.4 | 3 | 550 | Салым | 121 | 2019-10-30
150 | 2019-10-29 | Принята к оформлению | Расторжение | 2019-10-30 |  |  | 2019-11-26 |  | земельный участок | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 |  | 0.4 | 3 | 550 | Салым | 118 | 2019-10-30
151 | 2019-10-30 | Принята к оформлению | Закрыт | 2019-10-30 | 2019-11-01 | 2020-04-01 | 2019-11-18 | 2019-11-01 | новое строение | 0 | 7 | 7 | 7 | 7 |  | 0.22 | 3 | 550 | Сингапай | 26 | 2019-10-30 | №224 | 2019-11-14
152 | 2019-11-01 | Принята к оформлению | Закрыт | 2019-11-06 | 2019-11-18 | 2020-05-18 | 2019-12-09 | 2019-11-18 | земельный участок | 0 | 342 | 342 | 342 | 342 |  | 0.4 | 3 | 27086.4 | Куть-Ях | 8 | 2016-11-06 | № 252 | 2019-12-05
153 | 2019-11-01 | Принята к оформлению | Действующий | 2019-11-06 |  |  |  |  | передвижной киоск | 0 | 7 | 7 | 7 | 7 |  | 0.22 | 3 | 550 | Каркатеевы | 122 | 2019-11-06
154 | 2019-11-01 | Принята к оформлению | Закрыт | 2019-11-06 | 2019-11-11 | 2020-05-11 | 2019-11-29 | 2019-11-12 | земельный участок | 0 | 120оп. | 120 | 120 | 120 |  | 0.4 | 3 | 550 | ПС-35/6кВ "Больничная" | 123 | 2019-11-06 | №243 | 2019-11-27
155 | 2019-11-05 | Принята к оформлению | Действующий | 2019-11-07 |  |  |  |  | новое строение | 0 | 50оп. | 50 | 50 | 50 |  | 0.4 | 3 | 550 | Каркатеевы | 124 | 2019-11-07
156 | 2019-11-06 | Принята к оформлению | Действующий | 2019-11-07 | 2019-11-15 | 2020-05-15 |  | 2019-11-18 | новое строение | 7 | 8 | 15 | 15 | 15 |  | 0.4 | 3 | 550 | ПС-35/6кВ "Больничная" | 125 | 2019-11-07 | ОТП/2020-13 | 2020-01-20
157 | 2019-11-06 | Принята к оформлению | Действующий | 2019-11-11 | 2019-11-15 | 2020-05-15 |  | 2019-11-18 | жилой дом с электроплитой | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 |  | 0.4 | 3 | 550 | ПС-35/6кВ №14 | 126 | 2019-11-11 | №ОТП/2020-2 | 2020-01-09
158 | 2019-11-07 | Принята к оформлению | Действующий | 2019-11-12 |  |  |  | 2019-12-03 | магазин "Обувь" | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 |  | 0.22 | 3 | 550 | Салым | 127 | 2019-11-12 | №ОТП/2020-64 | 2020-02-21
159 | 2019-11-08 | Принята к оформлению | Действующий | 2019-11-12 | 2019-11-26 | 2020-05-26 |  |  | увеличение мощности | 7 | 8 | 15 | 15 | 15 |  | 0.4 | 3 | 550 | Сингапай | 128 | 2019-11-12
160 | 2019-11-11 | Принята к оформлению | Действующий | 2019-11-14 |  |  |  |  | новое строение | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 |  | 0.4 | 3 | 550 | ПС-35/6кВ №13 | 129 | 2019-11-14
161 | 2019-11-14 | Принята к оформлению | Закрыт | 2019-11-14 | 2019-11-25 | 2020-05-25 | 2019-12-11 | 2019-12-02 | новое строение | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 |  | 0.4 | 3 | 550 | Сингапай | 27 | 2019-11-14 | № | 2019-12-06
162 | 2019-11-14 | Принята к оформлению | Действующий | 2019-11-15 |  |  |  | 2019-12-10 | новое строение | 0 | 150 | 150 | 150 | 150 |  | 0.4 | 2 | 11880 | ПС-35/6кВ №14 | 28 | 2019-11-15
163 | 2019-11-15 | Принята к оформлению | Действующий | 2019-11-15 |  |  |  |  | новое строение | 0 | 78 | 78 | 78 | 78 |  | 0.4 | 2 | 9001.2 | ПС-35/6кВ №13 | 29 | 2019-11-15
164 | 2019-11-15 | Принята к оформлению | Действующий | 2019-11-15 |  |  |  |  | новое строение | 0 | 78 | 78 | 78 | 78 |  | 0.4 | 2 | 9001.2 | ПС-35/6кВ №13 | 30 | 2019-11-15
165 | 2019-11-20 | Принята к оформлению | Закрыт | 2019-11-20 | 2019-11-27 | 2020-05-27 | 2019-12-16 | 2019-11-27 | новое строение | 0 | 7 | 7 | 7 | 7 |  | 0.22 | 3 | 550 | ПС-35/6кВ №13 | 130 | 2019-11-20 | №255 | 2019-12-12
166 | 2019-11-20 | Принята к оформлению | Действующий | 2019-11-20 |  |  |  |  | новое строение | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 |  | 0.22 | 3 | 550 | Сингапай | 32 | 2019-11-20
167 | 2019-11-20 | Принята к оформлению | Действующий | 2019-11-21 | 2019-11-27 | 2020-05-27 |  |  | новое строение | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 |  | 0.4 | 3 | 550 | Сингапай | 131 | 2019-11-21
168 | 2019-11-27 | Принята к оформлению | Действующий | 2019-11-27 |  |  |  |  | земельный участок | 0 | 7 | 7 | 7 | 7 |  | 0.22 | 3 | 550 | Салым | 132 | 2019-11-27
169 | 2019-12-04 | Принята к оформлению | Действующий | 2019-12-04 | 2019-12-11 |  |  | 2019-12-11 | смена адреса(переименнования ) | 0 | 7 | 7 | 7 | 7 |  | 0.22 | 3 | 550 | РУ-6кВ "Пойковская" | 133 | 2019-12-04
170 | 2019-12-04 | Принята к оформлению | закрыт | 2019-12-04 | 2019-12-04 | 2020-06-04 | 2019-12-10 | 2019-12-09 | новое строение | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 |  | 0.4 | 3 | 550 | Салым | 134 | 2019-12-04 | №247 | 2019-12-09
171 | 2019-12-04 | Принята к оформлению | Действующий | 2019-12-04 | 2019-12-10 |  |  | 2019-12-12 | новое строение | 0 | 7 | 7 | 7 | 7 |  | 0.22 | 3 | 550 | Чеускино | 135 | 2019-12-04
172 | 2019-12-09 | Принята к оформлению | Действующий | 2019-12-09 |  |  |  |  | новое строение | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 |  | 0.4 | 3 | 550 | Салым | 136 | 2019-12-09
173 | 2019-12-10 | Принята к оформлению | Действующий | 2019-12-10 |  |  |  |  | новое строение | 0 | 7 | 7 | 7 | 7 |  | 0.22 | 3 | 550 | Сингапай | 137 | 2019-12-10
174 | 2019-12-13 | Принята к оформлению | Действующий | 2019-12-20 |  |  |  | 2020-01-11 | увеличение мощности | 8 | 7 | 15 | 15 | 15 |  | 0.4 | 3 | 550 | ПС-35/6кВ "Больничная" | 138 | 2019-12-20 | №ОТП/2020-15 | 2020-01-22
175 | 2019-12-18 | Принята к оформлению | Действующий | 2019-12-20 |  |  |  |  | увеличение мощности | 4 | 3 | 7 | 7 | 7 |  | 0.22 | 3 | 550 | РУ-6кВ "Пойковская" | 139 | 2019-12-20
176 | 2019-12-16 | Принята к оформлению | Действующий | 2019-12-20 |  |  |  |  | увеличение мощности | 4 | 3 | 7 | 7 | 7 |  | 0.22 | 3 | 550 | РУ-6кВ "Пойковская" | 140 | 2019-12-20
177 | 2019-12-20 | Принята к оформлению | Действующий | 2019-12-20 |  |  |  |  | кооператив | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 |  | 0.4 | 3 | 550 | Сингапай | 9 | 2019-12-20 | №ОТП/2020-71 | 2020-03-02
178 | 2019-12-20 | Принята к оформлению | Действующий | 2019-12-20 |  |  |  |  | помещение | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 |  | 0.4 | 3 | 550 | ПС-35/6кВ №14 | 141 | 2019-12-20
179 | 2019-12-12 | Принята к оформлению | Закрыт | 2019-12-20 |  |  |  |  | помещение | 0 | 7 | 7 | 7 | 7 |  | 0.22 | 3 | 550 | Салым | 142 | 2019-12-20 | ОТП/2020-67 | 2020-02-27
180 | 2019-12-26 | Принята к оформлению | Закрыт | 2019-12-30 |  |  |  |  | новое строение | 0 | 7 | 7 | 7 | 7 |  | 0.22 | 3 | 550 | Салым | 143 | 2019-12-28 | ОТП/2020-18 | 2020-01-23
2020 год "ПЭС" филиал АО "Горэлектросеть"
№ п/п | Дата | Статус заявки | Статус договора | Дата направления заявителю | Дата заключения | Срок исполнения по ДТП | Дата закрытия / расторжения | Отметка о выполнении со стороны ГЭС | Объект | Мощность существующая, кВт | Мощность запрашиваемая, кВт | Мощность по заявке суммарная, кВт | Мощность сумм. по ДТП, кВт | Мощность по акту, кВт | Мощность присоед. доп., КВа | Уровень напряжения, кВ | Категория надежности | Сумма с НДС, руб. | Источник электроснабжения | Технические условия |  | Акт ТП
[22 empty] | № | Дата
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |  | 22 | 23
1 | 2020-01-09 | принята к оформлению | закрыт | 2020-01-13 | 2020-01-15 | 2020-05-15 |  | 2020-01-15 | стройплощадка | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 |  | 0.4 | 3 | 550 | ПС-35/6кВ №8 | 1 | 2020-01-10 | ОТП/2020-40 | 2020-02-04
2 | 2020-01-13 | принята к оформлению | закрыт | 2020-01-23 | 2020-01-23 | 2020-05-23 |  | 2020-01-23 | жилой дом с электроплитой | 3 | 4 | 7 | 7 | 7 |  | 0.22 | 3 | 550 | Лемпино | 2 | 2020-01-14 | ОТП/2020-26 | 2020-01-29
3 | 2020-01-14 | принята к оформлению | действующий | 2020-01-17 | 2020-01-17 | 2020-07-17 |  | 2020-01-17 | дачный участок | 0 | 7 | 7 | 7 |  |  | 0.22 | 3 | 550 | ПС-35/6кВ "Больничная" | 1 | 2020-01-14
4 | 2020-01-14 | принята к оформлению | закрыт | 2020-01-17 | 2020-01-17 | 2020-05-17 | 2020-02-21 | 2020-01-17 | ЩР-0,4кВ участка | 0 | 40 | 40 | 40 | 40 |  | 0.4 | 3 | 3168 | Сингапай | 1 | 2020-01-14 | ОТП/2020-55 | 2020-02-13
5 | 2020-01-14 | принята к оформлению | действующий | 2020-01-20 | 2020-01-20 | 2020-07-20 |  | 2021-02-25 | стройплощадка | 0 | 15 | 15 | 15 |  |  | 0.4 | 3 | 550 | ПС-35/6кВ "Больничная" | 2 | 2020-01-14
6 | 2020-01-14 | принята к оформлению | действующий | 2020-01-20 | 2020-01-20 | 2020-07-20 |  |  | ВЛ-0,4кВ | 0 | 100 | 100 | 100 |  |  | 0.4 | 3 | 7920 | ПС-35/6кВ "Больничная" | 3 | 2020-01-15
7 | 2020-01-14 | принята к оформлению | действующий | 2020-01-17 | 2020-01-17 | 2020-05-17 |  | 2020-01-17 | жилой дом с электрообогревом | 7 | 8 | 15 | 15 |  |  | 0.4 | 3 | 550 | ПС-35/6кВ "Больничная" | 3 | 2020-01-15
8 | 2020-01-15 | принята к оформлению | действующий | 2020-01-18 | 2020-01-20 | 2020-07-20 |  |  | МЖД | 0 | 88.2 | 88.2 | 88.2 |  |  | 0.4 | 2 | 6985.44 | Сингапай | 4 | 2020-01-15 | ОТП/2020-384 | 2020-11-03
9 | 2020-01-15 | принята к оформлению | действующий | 2020-01-17 | 2020-01-17 | 2020-05-17 |  | 2020-01-17 | стройплощадка | 0 | 15 | 15 | 15 |  |  | 0.4 | 3 | 550 | Салым | 4 | 2020-01-16 | ОТП/2020-98 | 2020-03-31
10 | 2020-01-16 | принята к оформлению | действующий | 2020-01-21 | 2020-01-21 | 2020-07-21 |  | 2020-10-31 | гараж | 0 | 15 | 15 | 15 |  |  | 0.4 | 3 | 550 | ПС-35/6кВ №13 | 5 | 2020-01-16
11 | 2020-01-20 | принята к оформлению | закрыт | 2020-01-22 | 2020-01-22 | 2020-05-22 | 2020-01-31 | 2020-01-22 | жилой дом | 7 | 8 | 15 | 15 | 15 |  | 0.4 | 3 | 550 | ПС-35/6кВ №14 | 5 | 2020-01-20 | ОТП/2020-22 | 2020-01-24
12 | 2020-01-20 | принята к оформлению | действующий | 2020-01-21 | 2020-01-22 | 2020-07-22 |  |  | МЖД | 0 | 96.6 | 96.6 | 96.6 |  |  | 0.4 | 2 | 7650.72 | Чеускино | 6 | 2020-01-20 | ОТП/2020-413
13 | 2020-01-20 | принята к оформлению | закрыт | 2020-01-23 | 2020-02-04 | 2020-06-04 |  | 2020-02-04 | стройплощадка | 7 | 8 | 15 | 15 |  |  | 0.4 | 3 | 550 | Усть-Юган | 6 | 2020-01-21 | ОТП/2020-65 | 2020-02-25
14 | 2020-01-22 | принята к оформлению | закрыт | 2020-01-29 | 2020-01-29 | 2020-05-29 | 2020-02-28 | 2020-01-29 | жилой дом с электроплитой | 4 | 3 | 7 | 7 | 7 |  | 0.22 | 3 | 550 | ПС-35/6кВ №14 | 7 | 2020-01-22 | ОТП/2020-38 | 2020-02-04
15 | 2020-02-03 | принята к оформлению | закрыт | 2020-02-10 | 2020-02-10 | 2020-06-10 |  | 2020-02-10 | жилой дом с электроплитой и электрообогревом | 0 | 7 | 7 | 7 |  |  | 0.22 | 3 | 550 | ПС-35/6кВ №14 | 8 | 2020-02-04 | ОТП/2020-152 | 2020-05-19
16 | 2020-02-03 | принята к оформлению | действующий | 2020-02-12 | 2020-03-02 | 2020-09-02 |  |  | стройплощадка | 0 | 15 | 15 | 15 |  |  | 0.4 | 3 | 550 | Салым | 7 | 2020-02-10
17 | 2020-02-05 | принята к оформлению | не подписан | 2020-02-12 | 2020-09-23 |  |  | 2020-09-23 | стройплощадка | 0 | 30 | 30 | 30 |  |  | 0.4 | 3 | 2376 | Салым | 2 | 2020-02-05
18 | 2020-02-05 | принята к оформлению | не подписан | 2020-02-11 | 2020-06-10 |  |  | 2020-06-10 | стройплощадка | 0 | 15 | 15 | 15 |  |  | 0.4 | 3 | 550 | Салым | 9 | 2020-02-06 | ОТП/2020-200 | 2020-06-10
19 | 2020-02-05 | принята к оформлению | расторгнут | 2020-02-18 |  |  | 2020-08-03 |  | ВРУ магазина | 0 | 50 | 50 |  |  |  | 0.4 | 3 | 550 | Каркатеевы | 10 | 2020-02-10
20 | 2020-02-06 | принята к оформлению | закрыт | 2020-02-13 | 2020-07-02 |  |  | 2020-07-03 | станция сотовой связи | 0 | 6 | 6 | 6 |  |  | 6 | 3 | 550 | ПС-35/6кВ №14 | 11 | 2020-02-10 | ОТП/2020-229 | 2020-07-28
21 | 2020-02-10 | принята к оформлению | действующий | 2020-02-17 | 2020-02-17 | 2020-06-17 |  | 2020-02-17 | жилой дом с электроплитой | 4 | 3 | 7 | 7 |  |  | 0.22 | 3 | 550 | ПС-35/6кВ "Больничная" | 12 | 2020-02-11
22 | 2020-02-11 | принята к оформлению | закрыт | 2020-02-19 | 2020-02-19 |  |  | 2020-02-19 | стройплощадка | 0 | 50 | 50 | 50 |  |  | 0.4 | 3 | 3720 | ПС-35/6кВ "Больничная" | 3 | 2020-02-11 | ОТП/2020-92 | 2020-03-26
23 | 2020-02-25 | принята к оформлению | не подписан | 2020-03-02 |  |  |  |  | РЩ-0,4кВ участка | 0 | 15 | 15 | 15 |  |  | 0.4 | 3 | 550 | Сингапай | 13 | 2020-02-26
24 | 2020-02-26 | принята к оформлению | закрыт | 2020-02-28 | 2020-02-28 | 2020-06-28 |  | 2020-02-28 | стройплощадка | 0 | 15 | 15 | 15 |  |  | 0.4 | 3 | 550 | ПС-35/6кВ №8 | 14 | 2020-02-27 | ОТП/2020-168 | 2020-06-02
25 | 2020-03-02 | принята к оформлению | закрыт | 2020-03-02 | 2020-03-02 | 2020-07-02 |  | 2020-03-02 | стройплощадка | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 |  | 0.4 | 3 | 550 | Каркатеевы | 15 | 2020-03-02 | ОТП/2020-72 | 2020-02-03
26 | 2020-03-03 | принята к оформлению | действующий | 2020-03-10 | 2020-03-11 | 2020-07-11 |  | 2020-03-11 | м-н "Каспий" | 0 | 30 | 30 | 30 |  |  | 0.4 | 3 | 2232 | ПС-35/6кВ "Больничная" | 4 | 2020-03-03
27 | 2020-03-03 | принята к оформлению | не подписан | 2020-03-06 |  |  |  |  | стройплощадка | 0 | 15 | 15 | 15 |  |  | 0.4 | 3 | 550 | Сентябрьский | 16 | 2020-03-04
28 | 2020-03-11 | принята к оформлению | закрыт | 2020-03-19 | 2020-03-24 | 2020-09-24 |  | 2020-03-24 | жилой дом с электроплитой и электрообогревом | 26 | 1 | 27 | 27 | 27 |  | 0.4 | 3 | 550 | ПС-35/6кВ №14 | 17 | 2020-03-11 | ОТП/2020-157 | 2020-05-26
29 | 2020-03-17 | принята к оформлению | действующий | 2020-03-24 | 2020-05-20 |  |  |  | КТП-6/0,4кВ | 6.3 | 23.7 | 30 | 30 |  |  | 6 | 3 | 1763.28 | ПС-35/6кВ №14 | 5 | 2020-03-17
30 | 2020-03-17 | принята к оформлению | действующий | 2020-03-24 | 2020-05-20 |  |  |  | КТП-10/0,4кВ | 60 | 15 | 75 | 75 |  |  | 10 | 3 | 1116 | С-Я | 6 | 2020-03-18
31 | 2020-03-17 | принята к оформлению | закрыт | 2020-03-24 | 2020-04-01 | 2020-08-01 |  | 2020-04-01 | стройплощадка | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |  | 0.4 | 3 | 7440 | ПС-35/6кВ "Больничная" | 7 | 2020-03-18 | ОТП/2020-99 | 2020-04-01
32 | 2020-04-14 | запрос документов | расторгнут |  |  |  | 2020-08-03 |  | ВРУ магазина | 0 | 50 | 50 |  |  |  | 0.4 | 3 | 550 | Каркатеевы | 18 | 2020-04-15
33 | 2020-04-15 | принята к оформлению | расторгнут | 2020-04-27 |  |  | 2020-06-30 |  | земельный участок | 0 | 7 | 7 |  |  |  | 0.22 | 3 | 550 | Каркатеевы | 19 | 2020-04-15
34 | 2020-04-16 | принята к оформлению | закрыт | 2020-04-24 | 2020-04-24 | 2020-08-27 |  | 2020-04-24 | жилой дом | 5 | 10 | 15 | 15 |  |  | 0.4 | 3 | 550 | РУ-6кВ "Пойковская" | 20 | 2020-04-16 | ОТП/2020-203 | 2020-09-28
35 | 2020-04-16 | принята к оформлению | расторгнут | 2020-04-22 |  |  | 2020-04-30 |  | РЩ-0,4кВ КПП | 0 | 15 | 15 |  |  |  | 0.4 | 3 | 550 | ПС-35/6кВ №8 | 21 | 2020-04-20
36 | 2020-04-17 | принята к оформлению | закрыт | 2020-04-27 | 2020-05-19 | 2020-09-19 |  | 2020-11-05 | земельный участок | 0 | 7 | 7 | 7 |  |  | 0.22 | 3 | 550 | Каркатеевы | 8 | 2020-04-20 | ОТП/2020-396 | 2020-11-24
37 | 2020-04-21 | запрос документов | [6 empty] | РЩ-0,22 участка | 0 | 6 | 6 | 6 |  |  | 0.22 | 3 |  | ПС-35/6кВ "Больничная"
38 | 2020-04-22 | принята к оформлению | закрыт | 2020-04-27 | 2020-06-15 | 2020-07-17 |  | 2020-06-16 | земельный участок | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 |  | 0.4 | 3 | 550 | Сингапай | 23 | 2020-04-22 | ОТП/2020-237 | 2020-07-16
39 | 2020-04-24 | принята к оформлению | закрыт | 2020-05-07 | 2020-07-31 |  |  | 2020-08-01 | земельный участок | 0 | 15 | 15 | 15 |  |  | 0.4 | 3 | 550 | Чеускино | 22 | 2020-04-27 | ОТП/2020-274 | 2020-08-19
40 | 2020-04-27 | принята к оформлению | закрыт | 2020-05-07 | 2020-05-07 |  |  | 2020-05-07 | земельный участок | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 |  | 0.4 | 3 | 550 | ПС-35/6кВ "Больничная" | 24 | 2020-04-28 | ОТП/2020-151 | 2020-05-18
41 | 2020-04-29 | принята к оформлению | действующий | 2020-05-12 | 2020-05-18 |  |  | 2020-05-18 | стройплощадка | 0 | 15 | 15 | 15 |  |  | 0.4 | 3 | 550 | ПС-35/6кВ №8 | 25 | 2020-04-29
42 | 2020-04-30 | принята к оформлению | закрыт | 2020-05-06 | 2020-05-26 |  |  | 2020-05-26 | РЩ-0,4кВ базы | 0 | 25 | 25 | 25 |  |  | 0.4 | 3 | 1860 | ПС-35/6кВ №8 | 8 | 2020-04-30 | ОТП/2020-160 | 2020-05-29
43 | 2020-04-30 | принята к оформлению | действующий | 2020-05-20 | 2020-05-21 |  |  |  | стройплощадка | 0 | 15 | 15 | 15 |  |  | 0.4 | 3 | 550 | ПС-35/6кВ №14 | 9 | 2020-04-06
44 | 2020-05-06 | принята к оформлению | закрыт | 2020-05-12 | 2020-05-29 |  |  |  | стройплощадка | 0 | 15 | 15 | 15 |  |  | 0.4 | 3 | 550 | Чеускино | 26 | 2020-05-06 | ОТП/2020-272 | 2020-08-18
45 | 2020-05-13 | принята к оформлению | не подписан | [5 empty] | ВРУ магазина | 10 | 15 | 25 | 25 |  |  | 0.4 | 3 | 550 | Сингапай | 27 | 2020-05-14
46 | 2020-05-15 | принята к оформлению | закрыт | 2020-05-20 | 2020-05-20 | 2020-09-20 |  | 2020-05-20 | ВРУ-0,4 садового дома | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 |  | 0.4 | 3 | 550 | ПС-35/6кВ "Больничная" | 28 | 2020-05-15 | ОТП/2020-153 | 2020-05-19
47 | 2020-05-19 | принята к оформлению | действующий | 2020-05-26 | 2020-05-27 |  |  | 2020-05-27 | земельный участок | 0 | 15 | 15 | 15 |  |  | 0.4 | 3 | 550 | ПС-35/6кВ №8 | 29 | 2020-05-20
48 | 2020-05-20 | принята к оформлению | действующий | 2020-06-01 | 2020-06-26 |  |  | 2020-11-10 | МКД | 0 | 110.21 | 110.21 | 110.21 |  |  | 0.4 | 2 | 8184 | ПС-35/6кВ №8 | 11 | 2020-05-25 | ОТП/2020-360
49 | 2020-05-19 | принята к оформлению | закрыт | 2020-05-27 | 2020-06-04 |  | 2020-07-23 | 2020-06-05 | жилая квартира | 6 | 9 | 15 | 15 | 15 |  | 0.4 | 3 | 550 | Юганская Обь | 30 | 2020-05-21 | ОТП/2020-243 | 2020-07-23
50 | 2020-05-21 | принята к оформлению | закрыт | 2020-05-26 | 2020-06-05 |  |  | 2020-06-05 | линия наружного освещения | 0 | 3.12 | 3.12 | 3.12 |  |  | 0.4 | 3 | 550 | Салым | 31 | l | ОТП/2020-357 | 2020-10-15
51 | 2020-05-19 | принята к оформлению | не подписан | 2020-05-27 |  |  |  |  | ВРУ-0,4кВ земельного участка | 0 | 15 | 15 | 15 |  |  | 0.4 | 3 | 550 | Салым | 10 | 2020-05-22
52 | 2020-05-25 | принята к оформлению | закрыт | 2020-05-28 | 2020-07-24 |  |  | 2020-07-25 | жилая квартира | 6 | 9 | 15 | 15 |  |  | 0.4 | 3 | 550 | Юганская Обь | 32 | 2020-05-26 | ОТП/2020-267 | 2020-08-12
53 | 2020-05-26 | принята к оформлению | закрыт | 2020-05-27 | 2020-05-28 |  |  | 2020-05-28 | ВРУ-0,22 садового дома | 0 | 4 | 4 | 4 |  |  | 0.22 | 3 | 550 | ПС-35/6кВ "Больничная" | 33 | 2020-05-26 | ОТП/2020-216 | 2020-06-22
54 | 2020-05-27 | запрос документов |  | 2020-05-28 |  |  |  |  | ВРУ-0,4кВ земельного участка | 0 | 15 | 15 | 15 |  |  | 0.4 | 3 | 550 | Салым | 34 | 2020-05-27
55 | 2020-05-27 | принята к оформлению | действующий | 2020-06-01 | 2020-06-23 |  |  | 2020-06-23 | блок-контейнер | 0 | 25 | 25 | 25 |  |  | 0.4 | 3 | 550 | ПС-35/6кВ №8 | 35 | 2020-05-27
56 | 2020-05-28 | принята к оформлению | действующий | 2020-05-29 | 2020-06-02 |  |  | 2020-06-02 | земельный участок | 0 | 15 | 15 | 15 |  |  | 0.4 | 3 | 550 | Каркатеевы | 36 | 2020-05-28 | ОТП/2020-161 | 2020-06-01
57 | 2020-05-28 | принята к оформлению | действующий | 2020-05-29 | 2020-06-02 |  |  | 2020-06-02 | земельный участок | 0 | 15 | 15 | 15 |  |  | 0.4 | 3 | 550 | ПС-35/6кВ "Больничная" | 37 | 2020-05-28
58 | 2020-05-28 | принята к оформлению | закрыт | 2020-06-05 | 2020-06-10 |  |  | 2020-06-11 | жилой дом | 7 | 8 | 15 | 15 |  |  | 0.4 | 3 | 550 | РУ-6кВ "Пойковская" | 38 | 2020-05-28 | ОТП/2020-241 | 2020-07-21
59 | 2020-06-01 | принята к оформлению | закрыт | 2020-06-05 | 2020-06-15 |  |  | 2020-06-16 | земельный участок | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 |  | 0.4 | 3 | 550 | Куть-Ях | 39 | 2020-06-01 | ОТП/2020-225 | 2020-07-03
60 | 2020-06-01 | принята к оформлению | закрыт | 2020-06-09 | 2020-07-14 |  |  | 2020-07-15 | жилой дом | 7 | 8 | 15 | 15 | 15 |  | 0.4 | 3 | 550 | ПС-35/6кВ №8 | 40 | 2020-06-02 | ОТП/2020-230 | 2020-07-21
61 | 2020-06-04 | принята к оформлению | закрыт | 2020-06-09 | 2020-06-10 |  |  | 2020-06-10 | стройплощадка | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 |  | 0.4 | 3 | 550 | ПС-35/6кВ №13 | 41 | 2020-06-04 | ОТП/2020-206 | 2020-06-15
62 | 2020-06-03 | принята к оформлению | закрыт | 2020-06-12 | 2020-06-20 |  |  | 2020-06-20 | ВРУ-0,22 садового участка | 0 | 7 | 7 | 7 |  |  | 0.22 | 3 | 550 | Каркатеевы | 42 | 2020-06-08 | ОТП/2020-220 | 2020-06-25
63 | 2020-06-04 | принята к оформлению | закрыт | 2020-06-10 | 2020-06-10 |  |  | 2020-06-10 | жилой дом | 7 | 8 | 15 | 15 |  |  | 0.4 | 3 | 550 | ПС-35/6кВ "Больничная" | 43 | 2020-06-08 | ОТП/2020-217 | 2020-06-22
64 | 2020-06-08 | принята к оформлению | закрыт | 2020-06-15 | 2020-06-16 |  |  | 2020-06-16 | стройплощадка | 0 | 15 | 15 | 15 |  |  | 0.4 | 3 | 550 | Каркатеевы | 44 | 2020-06-09 | ОТП/2020-221 | 2020-06-25
65 | 2020-06-08 | принята к оформлению | закрыт | 2020-06-11 | 2020-06-15 |  | 2020-07-23 | 2020-06-16 | жилой дом | 7 | 8 | 15 | 15 |  |  | 0.4 | 3 | 550 | Юганская Обь | 45 | 2020-06-09 | ОТП/2020-242 | 2020-07-22
66 | 2020-06-09 | принята к оформлению | не подписан | 2020-06-19 |  |  |  |  | земельный участок | 7 | 8 | 15 | 15 | 15 |  | 0.4 | 3 | 550 | Салым | 12 | 2020-06-11
67 | 2020-06-10 | принята к оформлению | не подписан | 2020-06-19 |  |  |  |  | жилой дом | 7 | 8 | 15 | 15 |  |  | 0.4 | 3 | 550 | Салым | 46 | 2020-06-11
68 | 2020-06-03 | принята к оформлению | не подписан | 2020-06-22 |  |  |  |  | жилая квартира | 7 | 8 | 15 | 15 |  |  | 0.4 | 3 | 550 | Салым | 47 | 2020-06-17
69 | 2020-06-16 | принята к оформлению | закрыт | 2020-06-22 |  |  |  |  | земельный участок | 0 | 7 | 7 | 7 |  |  | 0.22 | 3 | 550 | Сингапай | 48 | 2020-06-17 | ОТП/2020-257 | 2020-08-04
70 | 2020-06-15 | принята к оформлению | действующий | 2020-06-22 | 2020-06-22 |  |  | 2020-06-22 | стройплощадка | 0 | 7 | 7 | 7 |  |  | 0.22 | 3 | 550 | ПС-35/6кВ "Больничная" | 49 | 2020-06-17
71 | 2020-06-15 | принята к оформлению | действующий | 2020-06-22 | 2020-06-26 |  |  | 2020-06-26 | земельный участок | 0 | 15 | 15 | 15 |  |  | 0.4 | 3 | 550 | ПС-35/6кВ "Больничная" | 50 | 2020-06-17
72 | 2020-06-16 | принята к оформлению | не подписан | 2020-06-23 |  |  |  |  | стройплощадка | 0 | 15 | 15 | 15 |  |  | 0.4 | 3 | 550 | Сингапай | 13 | 2020-06-18
73 | 2020-06-16 | принята к оформлению | закрыт | 2020-06-23 | 2020-07-16 |  |  | 2020-07-17 | стройплощадка | 0 | 7 | 7 | 7 |  |  | 0.22 | 3 | 550 | Салым | 14 | 2020-06-18 | ОТП/2020-251 | 2020-08-05
74 | 2020-06-17 | принята к оформлению | закрыт | 2020-06-23 | 2020-06-25 |  |  | 2020-06-25 | жилой дом с электроплитой и электрообогревом | 4 | 3 | 7 | 7 |  |  | 0.22 | 3 | 550 | РУ-6кВ "Пойковская" | 51 | 2020-06-22 | ОТП/2020-222 | 2020-06-25
75 | 2020-06-18 | принята к оформлению | закрыт | 2020-06-30 | 2020-07-16 |  |  | 2020-07-17 | стройплощадка | 0 | 15 | 15 | 15 |  |  | 0.4 | 3 | 550 | Салым | 52 | 2020-06-22 | ОТП/2020-276 | 2020-08-20
76 | 2020-06-15 | принята к оформлению | закрыт | 2020-06-30 | 2020-07-15 |  |  | 2020-07-16 | стройплощадка | 0 | 7 | 7 | 7 |  |  | 0.22 | 3 | 550 | Салым | 53 | 2020-06-23 | ОТП/2020-245 | 2020-08-05
77 | 2020-06-23 | принята к оформлению | закрыт | 2020-07-01 |  |  |  |  | жилой дом | 7 | 8 | 15 | 15 |  |  | 0.4 | 3 | 550 | Сингапай | 54 | 2020-06-30 | ОТП-2020-292 | 2020-09-10
78 | 2020-06-24 | принята к оформлению | действующий | 2020-07-01 | 2020-07-15 |  |  | 2020-07-16 | стройплодащка | 0 | 15 | 15 | 15 |  |  | 0.22 | 3 | 550 | Салым | 15 | 2020-06-30 | ОТП/2020-253
79 | 2020-06-30 | принята к оформлению | закрыт | 2020-07-03 | 2020-07-04 |  |  | 2020-07-05 | дачный участок | 0 | 7 | 7 | 7 |  |  | 0.22 | 3 | 550 | Каркатеевы | 55 | 2020-07-02 | ОТП/2020-233 | 2020-07-17
80 | 2020-07-02 | принята к оформлению | действующий | 2020-07-06 |  |  |  |  | дачный участок с электроотоплением | 3 | 12 | 15 | 15 | 7 |  | 0.4 | 3 | 550 | Каркатеевы | 16 | 2020-07-03
81 | 2020-07-02 | принята к оформлению | закрыт | 2020-07-10 | 2020-07-24 |  |  | 2020-07-11 | жилой дом | 0 | 15 | 15 | 15 |  |  | 0.4 | 3 | 550 | РУ-6кВ "Пойковская" | 56 | 2020-07-09 | ОТП/2020-399 | 2020-12-03
82 | 2020-06-26 | принята к оформлению | действующий | 2020-07-09 | 2020-08-07 |  |  | 2020-08-07 | жилой дом | 5 | 10 | 15 | 15 |  |  | 0.4 | 3 | 550 | Салым | 57 | 2020-07-09
83 | 2020-07-09 | принята к оформлению | закрыт | 2020-07-10 | 2020-07-12 |  |  | 2020-07-13 | стройплодащка | 0 | 15 | 15 | 15 |  |  | 0.4 | 3 | 550 | РУ-6кВ "Пойковская" | 58 | 2020-07-09 | ОТП/2020-273
84 | 2020-07-06 | принята к оформлению | закрыт | 2020-07-10 | 2020-07-12 |  |  | 2020-07-13 | жилой дом | 0 | 10 | 10 | 10 |  |  | 0.4 | 3 | 550 | Усть-Юган | 59 | 2020-07-09 | ОТП/2020-352 | 2020-11-11
85 | 2020-07-09 | принята к оформлению | закрыт | 2020-07-10 |  |  |  |  | баня | 0 | 7 | 7 | 7 |  |  | 0.22 | 3 | 550 | Каркатеевы | 60 | 2020-07-10 | ОТП/2020-286
86 | 2020-07-09 | принята к оформлению | действующий | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  |  | 2020-07-18 | жилая квартира | 4 | 8 | 12 | 12 |  |  | 0.22 | 3 | 550 | Юганская Обь | 61 | 2020-07-17 | ОТП/2020-256 | 2020-08-04
87 | 2020-07-14 | принята к оформлению | действующий | 2020-07-17 | 2020-09-09 |  |  |  | земельный участок | 0 | 5 | 5 | 5 |  |  | 0.22 | 3 | 550 | Салым | 17 | 2020-07-17
88 | 2020-07-16 | принята к оформлению | действующий | 2020-07-17 |  |  |  |  | земельный участок | 0 | 7 | 7 | 7 |  |  | 0.22 | 3 | 550 | Каркатеевы | 62 | 2020-07-17 | ОТП/2020-277
89 | 2020-07-15 | принята к оформлению | закрыт | 2020-07-22 | 2020-07-31 |  |  | 2020-08-01 | земельный участок | 0 | 15 | 15 | 15 |  |  | 0.4 | 3 | 550 | Куть-Ях | 63 | 2020-07-17 | ОТП/2020-278 | 2020-09-16
90 | 2020-07-16 | принята к оформлению | закрыт | 2020-07-22 | 2020-07-27 |  |  | 2020-07-28 | жилой дом | 0 | 15 | 15 | 15 |  |  | 0.4 | 3 | 550 |  | 64 | 2020-07-17 | ОТП/2020-398 | 2020-12-03
91 | 2020-07-22 | принята к оформлению | не подписан | 2020-07-24 | 2020-07-28 |  |  | 2020-07-29 | земельный участок | 0 | 15 | 15 | 15 |  |  | 0.4 | 3 | 550 | ПС-35/6кВ "Больничная" | 65 | 2020-07-24
92 | 2020-07-22 | принята к оформлению | действующий | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  |  | 2020-07-28 | жилой дом | 7 | 8 | 15 | 15 |  |  | 0.4 | 3 | 550 | ПС-35/6кВ №14 | 66 | 2020-07-27
93 | 2020-07-22 | принята к оформлению | действующий | 2020-07-27 | 2020-09-21 |  |  | 2020-09-21 | земельный участок | 0 | 5 | 5 | 5 |  |  | 0.22 | 3 | 550 | Каркатеевы | 68 | 2020-07-27
94 | 2020-07-24 | принята к оформлению | действующий | 2020-07-27 | 2020-08-17 |  |  | 2020-08-17 | земельный участок | 0 | 7 | 7 | 7 |  |  | 0.22 | 3 | 550 | Каркатеевы | 67 | 2020-07-27
95 | 2020-07-28 | принята к оформлению | не подписан | 2020-07-31 |  |  |  |  | земельный участок | 0 | 15 | 15 | 15 |  |  | 0.4 | 3 |  |  | 69 | 2020-07-29
96 | 2020-07-28 | принята к оформлению | закрыт | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  |  | 2020-07-30 | Строительная площадка | 0 | 15 | 15 | 15 |  |  | 0.4 | 3 | 550 | ПС-35/6кВ "Больничная" | 70 | 2020-07-29 | ОТП/2020-337
97 | 2020-07-29 | принята к оформлению | закрыт | 2020-07-31 | 2020-08-06 |  |  |  | Строительная площадка | 0 | 15 | 15 | 15 |  |  | 0.4 | 3 | 550 | ПС-35/6кВ "Больничная" | 71 | 2020-07-29 | ОТП/2020-275
98 | 2020-07-29 | принята к оформлению | действующий | 2020-07-31 | 2020-08-05 |  |  |  | Строительная площадка | 0 | 7 | 7 | 7 |  |  | 0.22 | 3 | 550 | ПС-35/6кВ "Больничная" | 72 | 2020-07-29
99 | 2020-07-30 | принята к оформлению | действующий | 2020-07-30 | 2020-07-31 |  |  | 2020-07-31 | Строительная площадка | 0 | 10 | 10 | 10 |  |  | 0.4 | 3 | 550 | ПС-35/6кВ "Больничная" | 73 | 2020-07-30 | ОТП/2020-252 | 2020-07-31
100 | 2020-07-29 | принята к оформлению | закрыт | 2020-08-05 |  |  |  | 2020-09-24 | Строительная площадка | 0 | 40 | 40 | 40 |  |  | 0.4 | 3 | 2976 | ПС-35/6кВ №14 | 10 | 2020-08-03 | ОТП/2020-359 | 2020-11-03
101 | 2020-07-09 | принята к оформлению | действующий | 2020-08-13 | 2020-09-10 |  |  | 2020-09-10 | пожарное депо | 0 | 270 | 270 | 270 |  |  | 6 | 2 | 20088 | ПС-35/6кВ "Больничная" | 11 | 2020-08-06
102 | 2020-08-03 | принята к оформлению | действующий | 2020-08-14 | 2020-08-19 |  |  | 2020-08-19 | жилой дом с электрообогревом | 3 | 12 | 15 | 15 |  |  | 0.4 | 3 | 550 | ПС-35/6кВ №14 | 74 | 2020-08-11
103 | 2020-08-03 | принята к оформлению | не подписан | 2020-08-17 |  |  |  | 2021-02-17 | магазин | 0 | 30 | 30 | 30 |  |  | 0.4 | 3 | 550 | Каркатеевы | 75 | 2020-08-11
104 | 2020-08-10 | принята к оформлению | действующий | 2020-08-20 | 2020-08-27 |  |  | 2020-08-27 | стройплощадка | 0 | 15 | 15 | 15 |  |  | 0.4 | 3 | 550 | Салым | 76 | 2020-08-17
105 | 2020-08-03 | принята к оформлению | действующий | 2020-08-19 | 2020-08-24 |  |  |  | МКД | 0 | 145 | 145 | 145 |  |  | 0.4 | 2 | 10788 | ПС-35/6кВ №8 | 18 | 2020-08-17
106 | 2020-08-13 | принята к оформлению | действующий | 2020-08-24 | 2020-09-07 |  |  |  | земельный участок | 0 | 7 | 7 | 7 |  |  | 0.22 | 3 | 550 | ПС-35/6кВ "Больничная" | 19 | 2020-08-17
107 | 2020-08-14 | принята к оформлению | не подписан | 2020-08-20 |  |  |  |  | земельный участок | 0 | 15 | 15 | 15 |  |  | 0.4 | 3 | 550 | Салым | 77 | 2020-08-17 | ОТП/2020-333
108 | 2020-08-13 | принята к оформлению | закрыт | 2020-08-26 | 2020-08-27 |  |  | 2020-08-27 | жилой дом с электроплитой и электрообогревом | 4 | 3 | 7 | 7 |  |  | 0.22 | 3 | 550 | ПС-35/6кВ №14 | 78 | 2020-08-18 | ОТП/2020-334
109 | 2020-08-12 | принята к оформлению | действующий | 2020-08-21 | 2020-10-22 |  |  |  | земельный участок | 0 | 15 | 15 | 15 |  |  | 0.22 | 3 | 550 | К-Я | 79 | 2020-08-18 | ОТП/2020-404
110 | 2020-08-17 | не принята к оформлению | не подписан | 2020-08-26 |  |  |  |  | стройплощадка | 0 | 15 | 15 | 15 |  |  | 0.4 | 3 | 550 | Куть-Ях | 80 | 2020-08-18
111 | 2020-08-18 | принята к оформлению | не подписан | 2020-08-27 |  |  |  |  | нежилое помещение | 0 | 5 | 5 | 5 |  |  | 0.22 | 3 | 550 | Юганская Обь | 81 | 2020-08-24
112 | 2020-08-18 | принята к оформлению | действующий | 2020-08-28 | 2020-09-09 |  |  | 2020-09-09 | нежилое помещение | 6 | 21 | 27 | 27 |  |  | 0.4 | 3 | 1562.4 | ПС-35/6кВ "Больничная" | 12 | 2020-08-24
113 | 2020-08-17 | принята к оформлению | закрыт | 2020-08-24 | 2020-10-02 |  |  |  | стройплощадка | 0 | 15 | 15 | 15 |  |  | 0.4 | 3 | 550 | Сингапай | 82 | 2020-08-24 | ОТП/2020-332 | 2020-10-07
114 | 2020-08-20 | принята к оформлению | действующий | 2020-08-28 | 2020-09-23 |  |  | 2020-09-23 | стройплощадка | 0 | 30 | 30 | 30 |  |  | 0.4 | 3 | 2232 | ПС-35/6кВ №8 | 13 | 2020-08-25
115 | 2020-08-18 | принята к оформлению | не подписан |  |  |  |  | 2021-02-03 | стройплощадка | 0 | 7 | 7 | 7 |  |  | 0.22 | 3 | 550 | Сингапай | 83 | 2020-08-25
116 | 2020-08-21 | принята к оформлению | не подписан | 2020-08-28 |  |  |  |  | момумент | 0 | 5 | 5 | 5 |  |  | 0.22 | 3 | 550 | Сингапай | 84 | 2020-08-25
117 | 2020-08-21 | принята к оформлению | действующий | 2020-08-26 | 2020-08-26 |  |  | 2020-08-26 | жилой дом с электроплитой | 0 | 15 | 15 | 15 |  |  | 0.4 | 3 | 550 | ПС-35/6кВ №14 | 85 | 2020-08-25
118 | 2020-08-24 | принята к оформлению | не подписан | [5 empty] | земельный участок | 0 | 7 | 7 | 7 |  |  | 0.22 | 3 | 550 | Чеускино | 86 | 2020-08-25
119 | 2020-08-24 | принята к оформлению | действующий | 2020-09-02 |  |  |  | 2020-11-24 | земельный участок | 0 | 7 | 7 | 7 |  |  | 0.22 | 3 | 550 | Каркатеевы | 87 | 2020-08-26 | ОТП/2020-408
120 | 2020-08-25 | принята к оформлению | не подписан | [5 empty] | жилая квартира | 7 | 6 | 13 | 13 |  |  | 0.22 | 3 | 550 | Юганская Обь | 88 | 2020-08-26
121 | 2020-08-20 | принята к оформлению | не подписан | [5 empty] | жилая квартира | 0 | 5 | 5 | 5 |  |  | 0.22 | 3 | 550 | Юганская Обь
122 | 2020-08-25 | принята к оформлению | не подписан | 2020-09-04 |  |  |  |  | нежилое помещение | 0 | 4 | 4 | 4 |  |  | 0.22 | 3 | 550 | Юганская Обь | 89 | 2020-08-28
123 | 2020-08-25 | принята к оформлению | не подписан | 2020-09-04 |  |  |  |  | нежилое помещение | 0 | 3 | 3 | 3 |  |  | 0.22 | 3 | 550 | Чеускино | 92 | 2020-08-31
124 | 2020-08-21 | принята к оформлению | не подписан | 2020-09-10 |  |  |  |  | стройплощадка | 0 | 14 | 14 | 14 |  |  | 0.4 | 3 | 550 | Сентябрьский | 97 | 2020-09-07
125 | 2020-08-26 | принята к оформлению | не подписан | 2020-09-04 |  |  |  |  | стройплощадка | 0 | 15 | 15 | 15 |  |  | 0.4 | 3 | 550 | Салым | 20 | 2020-08-31
126 | 2020-08-25 | принята к оформлению | действующий | 2020-09-04 | 2020-10-02 |  |  |  | стройплощадка | 0 | 15 | 15 | 15 |  |  | 0.4 | 3 | 550 | Салым | 90 | 2020-08-31
127 | 2020-08-28 | принята к оформлению | закрыт | 2020-09-04 | 2020-09-04 |  |  | 2020-09-04 | стройплощадка | 0 | 15 | 15 | 15 |  |  | 0.4 | 3 | 550 | ПС-35/6кВ "Больничная" | 91 | 2020-08-31 | ОТП/2020-365
128 | 2020-08-31 | принята к оформлению | закрыт | 2020-09-04 |  |  |  |  | баня | 0 | 15 | 15 | 15 |  |  | 0.4 | 3 | 550 | Каркатеевы | 93 | 2020-09-01 | ОТП/2020-386 | 2020-11-11
129 | 2020-09-01 | принята к оформлению | закрыт | 2020-09-04 | 2020-09-04 |  |  | 2020-09-04 | стройплощадка | 0 | 15 | 15 | 15 |  |  | 0.4 | 3 | 550 | ПС-35/6кВ №14 | 94 | 2020-09-01 | ОТП/2020-300 | 2020-09-22
130 | 2020-09-01 | принята к оформлению | закрыт | 2020-09-07 | 2020-09-08 |  |  | 2020-09-08 | нежилое помещение | 0 | 7 | 7 | 7 |  |  | 0.22 | 3 | 550 | Каркатеевы | 95 | 2020-09-02 | ОТП/2020-304 | 2020-09-25
131 | 2020-09-03 | принята к оформлению | действующий | 2020-09-07 | 2020-09-07 |  |  | 2020-09-07 | жилой дом | 7 | 8 | 15 | 15 |  |  | 0.4 | 3 | 550 | РУ-6кВ "Пойковская" | 96 | 2020-09-03 | ОТП/2020-308 | 2020-09-24
132 | 2020-09-02 | принята к оформлению | закрыт | 2020-09-10 |  |  |  |  | ВРУ-0,22 теплового узла | 0 | 2 | 2 | 2 |  |  | 0.22 | 3 | 550 | Сентябрьский | 98 | 2020-09-07 | ОТП/2020-331 | 2020-10-04
133 | 2020-09-07 | принята к оформлению | закрыт | 2020-09-10 | 2020-09-10 |  |  | 2020-09-10 | жилого дома с электроплитой и электрообогревом | 7 | 8 | 15 | 15 |  |  | 0.4 | 3 | 550 | ПС-35/6кВ "Больничная" | 99 | 2020-09-07 | ОТП/2020-311 | 2020-10-29
134 | 2020-09-07 | принята к оформлению | закрыт | 2020-09-17 | 2020-09-17 |  |  | 2020-09-17 | жилого дома с электроплитой и электрообогревом | 7 | 8 | 15 | 15 |  |  | 0.4 | 3 | 8523.6 | РУ-6кВ "Пойковская" | 14 | 2020-09-14 | ОТП/2020-312 | 2020-10-05
135 | 2020-09-07 | принята к оформлению | не подписан | 2020-09-10 |  |  |  |  | стройплощадка | 0 | 14 | 14 | 14 |  |  | 0.4 | 3 | 550 | Салым | 101 | 2020-09-08
136 | 2020-09-04 | принята к оформлению | действующий | 2020-09-17 | 2020-10-02 |  |  |  | земельный участок | 0 | 7 | 7 | 7 |  |  | 0.22 | 3 | 550 | Сентябрьский | 100 | 2020-09-09 | ОТП/2020-363
137 | 2020-09-14 | принята к оформлению | закрыт | 2020-09-17 | 2020-09-21 |  |  | 2020-09-21 | нежилое помещение | 0 | 7 | 7 | 7 |  |  | 0.22 | 3 | 550 | Каркатеевы | 102 | 2020-09-14 | ОТП/2020-305 | 2020-09-25
138 | 2020-09-14 | принята к оформлению | закрыт | 2020-09-17 | 2020-09-17 |  |  | 2020-09-17 | земельный участок | 0 | 7 | 7 | 7 |  |  | 0.22 | 3 | 550 | Каркатеевы | 103 | 2020-09-14 | ОТП/2020-306 | 2020-09-25
139 | 2020-09-14 | принята к оформлению | не подписан | 2020-09-17 |  |  |  |  | торговый павильон | 0 | 25 | 25 | 25 |  |  | 0.4 | 3 | 1860 | Салым | 15 | 2020-09-14
140 | 2020-09-14 | принята к оформлению | закрыт | 2020-09-17 |  |  |  |  | земельный участок | 0 | 7 | 7 | 7 |  |  | 0.22 | 3 | 550 | ПС-35/6кВ "Больничная" | 104 | 2020-09-14 | ОТП/2020-310 | 2020-10-05
141 | 2020-09-14 | принята к оформлению | действующий | 2020-09-17 | 2020-09-17 |  |  | 2020-09-17 | жилой дом с элекутроплитой и электрообогревом | 4 | 3 | 7 | 7 |  |  | 0.22 | 3 | 550 | ПС-35/6кВ "Больничная" | 105 | 2020-09-14
142 | 2020-09-14 | принята к оформлению | действующий | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  |  | 2020-09-15 | стройплощадка | 0 | 10 | 10 | 10 |  |  | 0.4 | 3 | 550 | Каркатеевы | 106 | 2020-09-15 | ОТП/2020-313
143 | 2020-09-15 | принята к оформлению | действующий | 2020-09-21 | 2020-10-02 |  |  |  | стройплощадка | 0 | 15 | 15 | 15 |  |  | 0.4 | 3 | 550 | Салым | 107 | 2020-09-16
144 | 2020-09-15 | принята к оформлению | действующий | 2020-09-18 | 2020-09-30 |  |  |  | жилой дом с электроплитой | 5 | 2 | 7 | 7 |  |  | 0.22 | 3 | 550 | ПС-35/6кВ "Больничная" | 108 | 2020-09-16
145 | 2020-09-15 | принята к оформлению | закрыт | 2020-09-21 | 2020-09-21 |  |  | 2020-09-21 | стройплошадка | 0 | 100 | 100 | 100 |  |  | 0.4 | 3 | 7440 | РУ-6кВ "Пойковская" | 16 | 2020-09-17 | ОТП/2020-307 | 2020-09-22
146 | 2020-09-16 | принята к оформлению | действующий |  |  |  |  | 2020-11-03 | погружной насос | 0 | 5 | 5 | 5 |  |  | 0.22 | 3 | 550 | Сингапай | 109 | 2020-09-17
147 | 2020-08-11 | принята к оформлению | закрыт | 2020-09-17 |  |  |  |  | стройплощадка | 0 | 15 | 15 | 15 |  |  | 0.4 | 3 | 550 | Сентябрьский | 110 | 2020-09-17 | ОТП/2020-387 | 2020-11-11
148 | 2020-09-16 | принята к оформлению | действующий | 2020-09-21 | 2020-09-23 |  |  | 2020-09-23 | нежилое помещение | 0 | 15 | 15 | 15 |  |  | 0.4 | 3 | 550 | ПС-35/6кВ "Больничная" | 111 | 2020-09-18
149 | 2020-09-17 | принята к оформлению | действующий | 2020-09-23 | 2020-09-24 |  |  | 2020-09-24 | жилой дом с электрообогревом | 4 | 3 | 7 | 7 |  |  | 0.4 | 3 | 550 | РУ-6кВ "Пойковская" | 112 | 2020-09-21 | ОТП/2020-346 | 2020-10-20
150 | 2020-07-16 | принята к оформлению | закрыт | 2020-09-23 | 2020-10-22 |  |  | 2020-10-22 | торговый киоск | 0 | 7 | 7 | 7 |  |  | 0.22 | 3 | 550 | Сивыс-Ях | 113 | 2020-09-21 | ОТП/2020-390
151 | 2020-09-16 | аннулирована | расторгнут |  |  |  | 2020-09-22 |  | торговый павильон | 0 | 150 | 150 |  |  |  | 0.4 | 3 |  | Салым
152 | 2020-09-21 | принята к оформлению | не подписан | 2020-09-24 |  |  |  |  | жилой дом | 7 | 8 | 15 | 15 |  |  | 0.4 | 3 | 550 | Салым | 114 | 2020-09-22
153 | 2020-09-22 | принята к оформлению | расторгнут | 2020-09-25 |  |  |  |  | торговый киоск | 0 | 150 | 150 | 150 |  |  | 0.4 | 3 | 11160 | Салым | 17 | 2020-09-23
154 | 2020-09-25 | принята к оформлению | действующий | 2020-10-05 | 2020-10-06 |  |  |  | земельный участок | 0 | 15 | 15 | 15 |  |  | 0.4 | 3 | 550 | Сингапай | 115 | 2020-09-25
155 | 2020-09-28 | принята к оформлению | закрыт | 2020-10-05 |  |  |  | 2020-11-20 | земельный участок | 0 | 7 | 7 | 7 |  |  | 0.22 | 3 | 550 | Каркатеевы | 21 | 2020-09-30 | ОТП/2020-397 | 2020-11-24
156 | 2020-09-29 | принята к оформлению | действующий | 2020-10-05 |  |  |  |  | земельный участок | 0 | 7 | 7 | 7 |  |  | 0.22 | 3 | 550 | ПС-35/6кВ "Больничная" | 22 | 2020-09-30
157 | 2020-09-29 | принята к оформлению | действующий | 2020-10-05 | 2020-10-07 |  |  |  | жилой жом с электроплитой | 7 | 8 | 15 | 15 |  |  | 0.4 | 3 | 550 | ПС-35/6кВ №8 | 116 | 2020-09-30
158 | 2020-10-05 | принята к оформлению | действующий | 2020-10-12 | 2020-10-13 |  |  |  | стройплощадка | 0 | 5 | 5 | 5 |  |  | 0.22 | 3 | 550 | ПС-35/6кВ №8 | 117 | 2020-10-05
159 | 2020-09-29 | принята к оформлению | действующий | 2020-10-12 | 2020-10-13 |  |  |  | нежилое помещение | 0 | 7 | 7 | 7 |  |  | 0.22 | 3 | 550 | Юганская Обь | 118 | 2020-10-07
160 | 2020-10-06 | принята к оформлению | действующий | 2020-10-20 | 2020-10-20 |  |  |  | жилой жом с электроплитой | 4 | 3 | 7 | 7 |  |  | 0.22 | 3 | 550 | ПС-35/6кВ "Больничная" | 119 | 2020-10-07
161 | 2020-10-06 | принята к оформлению | действующий | 2020-10-20 |  |  |  |  | нежилое помещение | 0 | 15 | 15 | 15 |  |  | 0.4 | 3 | 550 | ПС-35/6кВ "Больничная" | 120 | 2020-10-07
162 | 2020-10-08 | принята к оформлению | закрыт | 2020-10-13 | 2020-10-13 |  |  |  | земельный участок | 0 | 15 | 15 | 15 |  |  | 0.4 | 3 | 550 | ПС-35/6кВ "Больничная" | 121 | 2020-10-08 | ОТП/2020-350 | 2020-10-29
163 | 2020-10-09 | аннулирована | расторгнут | [5 empty] | жилой дом | 0 | 15 | 15 | 15 |  |  | 0.4 | 3 |  | ПС-35/6кВ №14
164 | 2020-10-09 | принята к оформлению | не подписан | 2020-10-20 |  |  |  | 2020-10-20 | земельный участок | 0 | 7 | 7 | 7 |  |  | 0.22 | 3 | 550 | Сентябрьский | 122 | 2020-10-12
165 | 2020-08-24 | принята к оформлению | действующий | 2020-10-20 | 2020-10-21 |  |  |  | гараж | 0 | 15 | 15 | 15 |  |  | 0.4 | 3 | 550 | Чеускино | 123 | 2020-10-12
166 | 2020-10-19 | принята к оформлению | закрыт | [5 empty] | земельный участок | 0 | 15 | 15 | 15 |  |  | 0.4 | 3 | 550 | ПС-35/6кВ "Больничная" | 124 | 2020-10-20 | ОТП/2020-388 | 2020-11-25
167 | 2020-10-17 | запрос документов | не подписан | [5 empty] | земельный участок | 0 | 15 | 15 | 15 |  |  | 0.4 | 3 | 550 | Сингапай
168 | 2020-10-18 | принята к оформлению | действующий | [5 empty] | гараж | 0 | 15 | 15 | 15 |  |  | 0.4 | 3 | 550 | ПС-35/6кВ "Больничная" | 128 | 2020-10-23
169 | 2020-10-20 | принята к оформлению | действующий |  |  |  |  | 2020-10-28 | жилой дом | 7 | 8 | 15 | 15 |  |  | 0.4 | 3 | 550 | ПС-35/6кВ №14 | 125 | 2020-10-20
170 | 2020-10-20 | принята к оформлению | действующий | [5 empty] | земельный участок | 0 | 15 | 15 | 15 |  |  | 0.4 | 3 | 550 | ПС-35/6кВ "Больничная" | 126 | 2020-10-20
171 | 2020-10-22 | принята к оформлению | расторгнут | [5 empty] | жилая квартира | 0 | 7 | 7 | 7 |  |  | 0.22 | 3 | 550 | Юганская Обь | 127 | 2020-10-22
172 | 2020-10-22 | принята к оформлению | действующий | [5 empty] | нежилое помещение | 15 | 6 | 21 | 21 |  |  | 0.4 | 3 | 446.4 | ПС-35/6кВ "Больничная" | 129 | 2020-10-26
173 | 2020-10-23 | принята к оформлению | не подписан | [5 empty] | стройплощадка | 0 | 7 | 7 | 7 |  |  | 0.22 | 3 | 550 | Сингапай | 23 | 2020-10-26
174 | 2020-10-28 | принята к оформлению | действующий | 2020-11-03 | 2020-11-03 |  |  |  | стройплощадка | 0 | 15 | 15 | 15 |  |  | 0.4 | 3 | 550 | ПС-35/6кВ "Больничная" | 131 | 2020-10-28
175 | 2020-10-28 | принята к оформлению | действующий | 2020-10-29 | 2020-12-01 |  |  |  | стройплощадка | 0 | 15 | 15 | 15 |  |  | 0.4 | 3 | 550 | ПС-35/6кВ №13 | 132 | 2020-10-29
176 | 2020-10-29 | принята к оформлению | действующий |  |  |  |  | 2020-12-01 | промздание | 0 | 128 | 128 | 128 |  |  | 0.4 | 3 | 550 | Лемпино | 133 | 2020-11-03 | ОТП/2020-405
177 | 2020-11-03 | принята к оформлению | действующий | 2020-11-10 | 2020-11-13 |  |  | 2020-12-10 | дом причта с воскресной школой | 0 | 15 | 15 | 15 |  |  | 0.4 | 3 | 550 | Чеускино | 134 | 2020-11-05 | ОТП/2020-414
178 | 2020-11-05 | принята к оформлению | действующий |  |  |  |  | 2020-11-13 | земельный участок | 3 | 12 | 15 | 15 |  |  | 0.4 | 3 | 550 | Каркатеевы | 135 | 2020-11-05
179 | 2020-11-05 | принята к оформлению | действующий | 2020-11-10 | 2020-11-12 |  |  |  | жилой дом | 7 | 8 | 15 | 15 |  |  | 0.4 | 3 | 550 | ПС-35/6кВ "Больничная" | 136 | 2020-11-09
180 | 2020-11-09 | принята к оформлению | не подписан | 2020-11-11 |  |  |  |  | гараж | 0 | 15 | 15 | 15 |  |  | 0.4 | 3 | 550 | Каркатеевы | 137 | 2020-11-11 | ОТП/2020-400 | 2020-12-03
181 | 2020-11-12 | принята к оформлению | действующий | 2020-11-20 | 2020-11-20 |  |  |  | телекоммутационный шкаф | 0 | 5 | 5 | 5 |  |  | 0.22 | 3 | 550 | РУ-6кВ "Пойковская" | 138 | 2020-11-12
182 | 2020-11-12 | принята к оформлению | действующий | 2020-11-20 | 2020-11-20 |  |  | 2020-11-20 | телекоммутационный шкаф | 0 | 5 | 5 | 5 |  |  | 0.22 | 3 | 550 | РУ-6кВ "Пойковская" | 139 | 2020-11-12
183 | 2020-11-12 | принята к оформлению | действующий | 2020-11-20 | 2020-11-20 |  |  | 2020-11-20 | телекоммутационный шкаф | 0 | 5 | 5 | 5 |  |  | 0.22 | 3 | 550 | ПС-35/6кВ "Больничная" | 140 | 2020-11-12
184 | 2020-11-12 | принята к оформлению | действующий | 2020-11-20 | 2020-11-20 |  |  | 2020-11-20 | телекоммутационный шкаф | 0 | 5 | 5 | 5 |  |  | 0.22 | 3 | 550 | ПС-35/6кВ "Больничная" | 141 | 2020-11-12
185 | 2020-11-12 | принята к оформлению | действующий | 2020-11-20 | 2020-11-20 |  |  | 2020-11-20 | телекоммутационный шкаф | 0 | 5 | 5 | 5 |  |  | 0.22 | 3 | 550 | ПС-35/6кВ "Больничная" | 142 | 2020-11-12
186 | 2020-11-12 | принята к оформлению | действующий | 2020-11-20 | 2020-11-20 |  |  | 2020-11-20 | телекоммутационный шкаф | 0 | 5 | 5 | 5 |  |  | 0.22 | 3 | 550 | ПС-35/6кВ "Больничная" | 143 | 2020-11-12
187 | 2020-11-12 | принята к оформлению | действующий | 2020-11-20 | 2020-11-20 |  |  | 2020-11-20 | телекоммутационный шкаф | 0 | 5 | 5 | 5 |  |  | 0.22 | 3 | 550 | ПС-35/6кВ "Больничная" | 144 | 2020-11-12
188 | 2020-11-12 | принята к оформлению | действующий | 2020-11-20 | 2020-11-20 |  |  | 2020-11-20 | телекоммутационный шкаф | 0 | 5 | 5 | 5 |  |  | 0.22 | 3 | 550 | ПС-35/6кВ "Больничная" | 145 | 2020-11-12
189 | 2020-11-12 | принята к оформлению | действующий | 2020-11-20 | 2020-11-20 |  |  | 2020-11-20 | телекоммутационный шкаф | 0 | 5 | 5 | 5 |  |  | 0.22 | 3 | 550 | ПС-35/6кВ "Больничная" | 146 | 2020-11-12
190 | 2020-11-12 | принята к оформлению | действующий | 2020-11-20 | 2020-11-20 |  |  | 2020-11-20 | телекоммутационный шкаф | 0 | 5 | 5 | 5 |  |  | 0.22 | 3 | 550 | ПС-35/6кВ №14 | 147 | 2020-11-12
191 | 2020-11-12 | принята к оформлению | действующий | 2020-11-20 | 2020-11-20 |  |  | 2020-11-20 | телекоммутационный шкаф | 0 | 5 | 5 | 5 |  |  | 0.22 | 3 | 550 | ПС-35/6кВ №14 | 148 | 2020-11-12
192 | 2020-11-12 | принята к оформлению | действующий | 2020-11-20 | 2020-11-20 |  |  | 2020-11-20 | телекоммутационный шкаф | 0 | 5 | 5 | 5 |  |  | 0.22 | 3 | 550 | ПС-35/6кВ №14 | 149 | 2020-11-12
193 | 2020-11-12 | принята к оформлению | действующий | 2020-11-20 | 2020-11-20 |  |  | 2020-11-20 | телекоммутационный шкаф | 0 | 5 | 5 | 5 |  |  | 0.22 | 3 | 550 | ПС-35/6кВ №14 | 150 | 2020-11-12
194 | 2020-11-12 | принята к оформлению | действующий | 2020-11-20 | 2020-11-20 |  |  | 2020-11-20 | телекоммутационный шкаф | 0 | 5 | 5 | 5 |  |  | 0.22 | 3 | 550 | ПС-35/6кВ №14 | 151 | 2020-11-12
195 | 2020-11-11 | принята к оформлению | действующий | 2020-11-19 | 2020-12-01 |  |  | 2020-11-20 | РЩ-0,4кВ КАЗС | 0 | 15 | 15 | 15 |  |  | 0.4 | 3 | 550 | Куть-Ях | 152 | 2020-11-13
196 | 2020-11-12 | [6 empty] | 2020-12-01 | нежилое помещение | 0 | 30 | 30 | 30 |  |  | 0.4 | 3 | 550 | РУ-6кВ "Пойковская" | 153 | 2020-11-13
197 | 2020-11-16 | принята к оформлению | не подписан | 2020-11-19 |  |  |  |  | жилой жом с электроплитой | 8 | 7 | 15 | 15 |  |  | 0.4 | 3 |  | Салым | 154 | 2020-11-18
198 | 2020-11-19 | принята к оформлению | закрыт | 2020-11-20 | 2020-11-20 |  |  |  | торговый киоск | 0 | 15 | 15 | 15 |  |  | 0.4 | 3 |  | Салым | 155 | 2020-11-19
199 | 2020-11-20 | принята к оформлению | закрыт | 2020-11-27 | 2020-11-27 |  |  | 2020-11-20 | земельный участок | 0 | 7 | 7 | 7 |  |  | 0.22 | 3 |  | Каркатеевы | 156 | 2020-11-20 | ОТП/2020-395 | 2020-11-26
200 | 2020-11-20 | принята к оформлению | не подписан | 2020-11-30 |  |  |  |  | земельный участок | 0 | 12 | 12 | 12 |  |  | 0.4 | 3 |  | Салым | 157 | 2020-11-20
201 | 2020-11-23 | принята к оформлению | действующий | 2020-11-27 | 2020-11-27 |  |  | 2021-02-10 | баня | 0 | 7 | 7 | 7 |  |  | 0.22 | 3 |  | ПС-35/6кВ "Больничная" | 24 | 2020-11-24
202 | 2020-11-19 | принята к оформлению | действующий | 2020-11-23 | 2020-11-23 |  |  | 2021-02-25 | Производственный корпус | 0 | 10 | 10 | 10 |  |  | 0.4 | 3 |  | РУ-6кВ "Пойковская" | 158 | 2020-11-25
203 | 2020-12-03 | принята к оформлению | действующий | 2020-12-08 | 2020-12-09 |  |  | 2020-11-23 | многоквартирный жилой дом | 0 | 271.4 | 271.4 | 271.4 |  |  | 0.4 | 2 |  | РУ-6кВ "Пойковская" | 18 | 2020-12-07
204 | 2020-12-07 | принята к оформлению | действующий | 2020-12-07 | 2020-12-08 |  |  |  | производственная база | 15 | 35 | 50 | 50 |  |  | 0.4 | 3 |  | ПС-35/6кВ №13 | 19 | 2020-12-07
205 | 2020-12-03 | принята к оформлению | не подписан | [5 empty] | земельный участок | 0 | 15 | 15 | 15 |  |  | 0.4 | 3 | 550 | Куть-Ях | 159 | 2020-12-09
206 | 2020-12-10 | принята к оформлению | действующий | 2020-12-14 | 2020-12-14 |  |  | 2020-12-14 | жилой дом | 7 | 8 | 15 | 15 |  |  | 0.4 | 3 | 550 | ПС-35/6кВ "Больничная" | 160 | 2020-12-10
207 | 2020-12-10 | принята к оформлению | не подписан | 2020-12-15 |  |  |  |  | жилой дом | 7 | 8 | 15 | 15 |  |  | 0.4 | 3 | 550 | Каркатеевы | 161 | 2020-12-11 | ОТП/2020-420 | 2020-12-21
208 | 2020-12-02 | принята к оформлению | действующий | 2020-12-15 | 2020-12-16 |  |  | 2020-12-16 | нежилое помещение | 0 | 15 | 15 | 15 |  |  | 0.4 | 3 | 550 | ПС-35/6кВ №14 | 162 | 2020-12-14
209 | 2020-12-15 | принята к оформлению | не подписан | 2020-12-24 |  |  |  |  | стройплощадка | 0 | 15 | 15 | 15 |  |  | 0.22 | 3 | 550 | Чеускино | 25 | 2020-12-17
210 | 2020-12-15 | принята к оформлению | не подписан | [5 empty] | стройплощадка | 0 | 15 | 15 | 15 |  |  | 0.4 | 3 | 550 | Куть-Ях | 163 | 2020-12-15
211 | 2020-12-16 | принята к оформлению | не подписан | 2020-12-24 |  |  |  |  | жилой дом с электрообогревом | 7 | 8 | 15 | 15 |  |  | 0.4 | 3 | 550 | ПС-35/6кВ "Больничная" | 164 | 2020-12-17
212 | 2020-12-21 | принята к оформлению | не подписан | 2020-12-23 |  |  |  |  | нежилое помещение | 0 | 50 | 50 | 50 |  |  | 0.4 | 3 | 3720 | ПС-35/6кВ №13 | 21 | 2020-12-22
213 | 2020-12-21 | принята к оформлению | не подписан | 2020-12-24 |  |  |  |  | жилого дома | 0 | 15 | 15 | 15 |  |  | 0.4 | 3 | 550 | Каркатеевы | 26 | 2020-12-22
214 | 2020-12-21 | принята к оформлению | не подписан | 2020-12-24 |  |  |  |  | жилого дома | 7 | 8 | 15 | 15 |  |  | 0.4 | 3 | 550 | ПС-35/6кВ "Больничная" | 165 | 2020-12-22
215 | 2020-12-22 | принята к оформлению | не подписан | 2020-12-24 |  |  |  |  | ВРУ-0,4кВ БС №86-1057 | 0 | 6 | 6 | 6 |  |  | 0.4 | 3 | 550 | Сингапай | 27 | 2020-12-23
216 | 2020-12-22 | принята к оформлению | не подписан | [5 empty] | МКД | 0 | 89 | 89 | 89 |  |  | 0.4 | 2 | 6621.6 | ПС-35/6кВ "Больничная" | 28 | 2020-12-23
217 | 2020-12-22 | принята к оформлению | не подписан | [5 empty] | МКД | 0 | 89 | 89 | 89 |  |  | 0.4 | 2 | 6621.6 | ПС-35/6кВ "Больничная" | 29 | 2020-12-23
218 | 2020-12-22 | принята к оформлению | не подписан | [5 empty] | стройплощадка | 0 | 15 | 15 | 15 |  |  | 0.4 | 3 | 550 | Куть-Ях | 30 | 2020-12-24
219 | 2020-12-23 | принята к оформлению | не подписан | [5 empty] | шкаф коммуникационный | 0 | 1 | 1 | 1 |  |  | 0.22 | 3 | 550 | ПС-35/6кВ №14 | 166 | 2020-12-25
220 | 2020-12-23 | принята к оформлению | не подписан | [5 empty] | шкаф коммуникационный | 0 | 1 | 1 | 1 |  |  | 0.22 | 3 | 550 | ПС-35/6кВ "Больничная" | 167 | 2020-12-25
2021 год "ПЭС" филиал АО "Горэлектросеть"
№ п/п | Дата | Статус заявки | Статус договора | Дата направления заявителю | Дата заключения | Срок исполнения по ДТП | Дата закрытия / расторжения | Отметка о выполнении со стороны ГЭС | Объект | Мощность существующая, кВт | Мощность запрашиваемая, кВт | Мощность по заявке суммарная, кВт | Мощность сумм. по ДТП, кВт | Мощность по акту, кВт | Мощность присоед. доп., КВа | Уровень напряжения, кВ | Категория надежности | Сумма с НДС, руб. | Источник электроснабжения | Технические условия |  | Акт ТП
[22 empty] | № | Дата
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |  | 22 | 23
1 | 2021-01-11 | принята к оформлению | закрыт | 2021-01-12 | 2021-01-15 | 2021-05-15 | 2021-02-10 | 2021-01-15 | нежилое помещение | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 |  | 0.4 | 3 | 3720 | ПС-35/6кВ №13 | 1 | 2021-01-11 | ОТП/2021-14 | 2021-01-27
2 | 2021-01-11 | принята к оформлению | действующий | 2021-01-12 | 2021-02-05 |  |  |  | стройплощадка | 0 | 15 | 15 | 15 |  |  | 0.4 | 3 | 550 | Салым | 1 | 2021-01-11
3 | 2021-01-12 | принята к оформлению | закрыт | 2021-01-18 | 2021-01-20 | 2021-05-20 | 2021-02-10 | 2021-01-20 | жилой дом с электроплитой и электрообогревом | 7 | 8 | 15 | 15 | 15 |  | 0.4 | 3 | 550 | ПС-35/6кВ №14 | 1 | 2021-01-13 | ОТП/2021-15
4 | 2021-01-15 | принята к оформлению | закрыт | 2021-01-18 | 2021-01-19 | 2021-05-19 | 2021-02-24 | 2021-01-20 | стройплощадка | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 |  | 0.4 | 3 | 550 | Чеускино | 2 | 2021-01-18 | ОТП/2021-54 | 2021-02-16
5 | 2021-01-18 | принята к оформлению | действующий | 2021-01-22 |  |  |  |  | жилой дом | 5 | 10 | 15 | 15 | 15 |  | 0.4 | 3 | 550 | Каркатеевы | 3 | 2021-01-19 | ОТП/2021-223 | 2021-08-02
6 | 2021-01-25 | принята к оформлению | расторгнут | 2021-02-02 | 2021-02-02 |  |  | 2021-02-02 | стройплощадка | 0 | 7 | 7 | 7 |  |  | 0.22 | 3 | 550 | ПС-35/6кВ №14 | 4 | 2021-01-26
7 | 2021-02-01 | принята к оформлению | закрыт | 2021-02-02 | 2021-02-12 |  |  | 2021-02-12 | торговый павильон | 0 | 15 | 15 | 15 |  |  | 0.4 | 3 | 550 | Салым | 5 | 2021-02-01 | ОТП/2021-113 | 2021-02-19
8 | 2021-02-02 | принята к оформлению | закрыт | 2021-02-10 | 2021-02-10 |  | 2021-03-15 | 2021-02-10 | нежилое помещение | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 |  | 0.4 | 3 | 550 | ПС-35/6кВ "Больничная" | 6 | 2021-02-03 | ОТП/2021-62 | 2021-03-01
9 | 2021-01-28 | принята к оформлению | закрыт | 2021-02-01 | 2021-02-20 |  |  | 2021-02-20 | жилой дом | 7 | 8 | 15 | 15 | 15 |  | 0.4 | 3 | 550 | Сингпай | 7 | 2021-02-03 | ОТП/2021-74 | 2021-03-11
10 | 2021-02-03 | принята к оформлению | закрыт | 2021-02-08 | 2021-02-08 |  |  | 2021-02-08 | помещение гаража | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 |  | 0.4 | 3 | 550 | ПС-35/6кВ №13 | 8 | 2021-02-03 | ОТП/2021-60 | 2021-02-17
11 | 2021-02-03 | принята к оформлению | действующий | 2021-02-08 | 2021-02-08 |  |  | 2021-02-08 | помещение гаража | 0 | 15 | 15 | 15 |  |  | 0.4 | 3 | 550 | ПС-35/6кВ №13 | 9 | 2021-02-03
12 | 2021-02-03 | принята к оформлению | закрыт | 2021-02-08 | 2021-02-08 |  | 2021-03-15 | 2021-02-08 | помещение гаража | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 |  | 0.4 | 3 | 550 | ПС-35/6кВ №13 | 10 | 2021-02-03 | ОТП/2021-63 | 2021-02-17
13 | 2021-02-04 | принята к оформлению | действующий | 2021-02-15 | 2021-02-17 |  |  | 2021-02-17 | ТП-6/0,4кВ, ВЛ-6кВ | 0 | 300 | 300 | 300 |  |  | 6 | 3 | 22320 | Юганская Обь | 2 | 2021-02-09
14 | 2021-02-04 | запрос документов | не подписан | [5 empty] | ТП-10/0,4кВ, ВЛ-10кВ | 100 | 1400 | 1500 | 1500 |  |  | 10 | 3 |  | Салым
15 | 2021-02-05 | принята к оформлению | действующий | 2021-02-10 | 2021-02-10 |  |  | 2021-02-10 | земельный участок | 0 | 15 | 15 | 15 |  |  | 0.4 | 3 | 550 | ПС-35/6кВ №8 | 11 | 2021-02-08
16 | 2021-02-08 | принята к оформлению | закрыт | 2021-02-10 | 2021-02-10 |  | 2021-03-15 | 2021-02-10 | нежилое помещение | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 |  | 0.4 | 3 | 550 | ПС-35/6кВ №13 | 12 | 2021-02-08 | ОТП/2021-65 | 2021-03-09
17 | 2021-02-10 | принята к оформлению | не подписан | 2021-02-15 |  |  |  |  | жилой дом с электроплитой и электрообогревом | 3 | 4 | 7 | 7 |  |  | 0.22 | 3 | 550 | РУ-6кВ "Пойковская" | 13 | 2021-02-11
18 | 2021-02-10 | принята к оформлению | закрыт | 2021-02-15 | 2021-02-20 |  |  | 2021-02-20 | нежилое помещение | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 |  | 0.4 | 3 | 47239.2 | Салым | 3 | 2021-02-11 | ОТП/2021-79 | 2021-03-16
19 | 2021-01-28 | принята к оформлению | расторгнут | 2021-02-19 | 2021-03-16 |  |  | 2021-03-16 | НКУ-0,4кВ | 0 | 86.21 | 86.21 | 86.21 |  |  | 0.4 | 3 | 47239.2 | Каркатеевы | 4 | 2021-02-15
20 | 2021-02-02 | принята к оформлению | действующий | 2021-02-19 | 2021-02-24 |  |  | 2021-02-24 | жилой дом с электроплитой и электрообогревом | 0 | 7 | 7 | 7 |  |  | 0.22 | 3 | 550 | ПС-35/6кВ "Больничная" | 14 | 2021-02-15
21 | 2021-02-16 | принята к оформлению | действующий | 2021-02-24 | 2021-02-24 |  |  |  | стройплощадка | 0 | 15 | 15 | 15 |  |  | 0.4 | 3 | 550 | ПС-35/6кВ "Больничная" | 2 | 2021-02-18
22 | 2021-02-17 | принята к оформлению | действующий | 2021-02-24 | 2021-02-24 |  |  | 2021-02-24 | жилой дом с электроплитой | 4 | 3 | 7 | 7 |  |  | 0.22 | 3 | 550 | ПС-35/6кВ "Больничная" | 15 | 2021-02-18 | ОТП/2021-85 | 2021-03-18
23 | 2021-02-19 | принята к оформлению | действующий | 2021-02-25 | 2021-03-02 |  |  | 2021-03-02 | БС №86-1057 | 0 | 6 | 6 | 6 |  |  | 0.4 | 3 | 550 | Сингпай | 16 | 2021-02-19
24 | 2021-02-19 | принята к оформлению | не подписан | 2021-03-02 |  |  |  |  | жилой дом | 5 | 10 | 15 | 15 |  |  | 0.4 | 3 | 550 | Сингпай | 17 | 2021-02-24
25 | 2021-02-25 | принята к оформлению | закрыт | 2021-03-02 | 2021-03-02 |  | 2021-03-10 | 2021-03-02 | помещение гаража | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 |  | 0.4 | 3 | 550 | ПС-35/6кВ №13 | 18 | 2021-02-25 | ОТП/2021-72 | 2021-03-10
26 | 2021-03-02 | принята к оформлению | действующий | 2021-03-15 | 2021-03-19 |  |  |  | строительство ВОС | 0 | 78.61 | 78.61 | 78.61 |  |  | 0.4 | 2 | 94478.4 | Каркатеевы | 3 | 2021-03-15
27 | 2021-03-02 | принята к оформлению | закрыт | 2021-03-03 | 2021-03-03 |  | 2021-03-10 | 2021-03-03 | помещение гаража | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 |  | 0.4 | 3 | 550 | ПС-35/6кВ №13 | 19 | 2021-03-02 | ОТП/2021-73 | 2021-03-10
28 | 2021-03-02 | принята к оформлению | закрыт | 2021-03-05 | 2021-03-09 |  |  | 2021-03-09 | жилой дом с электроплитой и электрообогревом | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 |  | 0.4 | 3 | 550 | Усть-Юган | 20 | 2021-03-02 |  | 2021-03-10
29 | 2021-03-02 | принята к оформлению | действующий |  | 2021-03-09 |  |  | 2021-03-09 | земельный участок | 0 | 8 | 8 | 8 |  |  | 0.22 | 3 | 550 | Салым | 21 | 2021-03-02 | ОТП/2021-84
30 | 2021-03-03 | принята к оформлению | действующий | 2021-03-05 | 2021-03-05 |  |  | 2021-03-05 | стройплощадка | 0 | 15 | 15 | 15 |  |  | 0.4 | 3 | 550 | Чеускино | 22 | 2021-03-03 | ОТП/2021-154 | 2021-06-18
31 | 2021-03-03 | принята к оформлению | закрыт | 2021-03-10 | 2021-03-10 |  |  | 2021-03-10 | земельный участок | 0 | 7 | 7 | 7 | 7 |  | 0.22 | 3 | 550 | ПС-35/6кВ "Больничная" | 23 | 2021-03-05 | ОТП/2021-105 | 2021-04-16
32 | 2021-03-04 | принята к оформлению | действующий | 2021-03-12 | 2021-03-15 |  |  | 2021-03-15 | земельный участок | 0 | 15 | 15 | 15 |  |  | 0.4 | 3 | 550 | Лемпино | 24 | 2021-03-09
33 | 2021-03-05 | принята к оформлению | действующий | 2021-03-11 | 2021-04-29 |  |  |  | светофор Т-7 | 0 | 5 | 5 | 5 |  |  | 0.22 | 3 | 550 | Чеускино | 25 | 2021-03-09
34 | 2021-03-05 | принята к оформлению | закрыт | 2021-03-11 | 2021-03-12 |  |  | 2021-03-12 | помещение гаража | 0 | 15 | 15 | 15 |  |  | 0.4 | 3 | 550 | ПС-35/6кВ №13 | 26 | 2021-03-09 | ОТП/2021-322 | 2021-08-24
35 | 2021-03-05 | принята к оформлению | действующий | 2021-03-11 | 2021-03-12 |  |  | 2021-03-12 | помещение гаража | 0 | 15 | 15 | 15 |  |  | 0.4 | 3 | 550 | ПС-35/6кВ №13 | 27 | 2021-03-09
36 | 2021-02-26 | принята к оформлению | не подписан | 2021-03-15 |  |  |  |  | производственно-бытовое здание | 0 | 231.31 | 231.21 | 231.21 |  |  | 0.4 | 3 | 2149901.27 | Куть-Ях | 4 | 2021-03-11
37 | 2021-03-05 | принята к оформлению | закрыт | 2021-03-11 | 2021-03-15 |  |  | 2021-03-15 | садовый домик | 7 | 8 | 15 | 15 | 15 |  | 0.4 | 3 | 550 | Сингпай | 28 | 2021-03-10 | ОТП/2021-121
38 | 2021-03-10 | принята к оформлению | действующий | 2021-03-15 | 2021-04-15 |  |  | 2021-04-15 | стройплощадка | 0 | 15 | 15 | 15 |  |  | 0.4 | 3 | 550 | Салым | 29 | 2021-03-11 | ОТП/2021-135
39 | 2021-03-16 | принята к оформлению | закрыт | 2021-03-16 | 2021-03-16 |  |  | 2021-03-16 | ВРУ-0,4кВ магазина | 30 | 0 | 30 | 30 | 30 |  | 0.4 | 3 | 550 | ПС-35/6кВ №13 | 30 | 2021-03-16 | ОТП/2021-82 | 2021-03-16
40 | 2021-03-17 | принята к оформлению | закрыт | 2021-03-30 | 2021-03-30 |  |  | 2021-03-30 | земельный участок | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 |  | 0.4 | 3 | 550 | ПС-35/6кВ №14 | 32 | 2021-03-22 | ОТП/2021-133 | 2021-05-17
41 | 2021-03-17 | принята к оформлению | действующий | 2021-03-31 | 2021-05-17 |  |  |  | земельный участок | 0 | 15 | 15 | 15 |  |  | 0.22 | 3 | 550 | Каркатеевы | 33 | 2021-03-29 | ОТП/2021-157 | 2021-06-19
42 | 2021-03-18 | принята к оформлению | закрыт | 2021-03-31 | 2021-03-31 |  |  |  | земельный участок | 0 | 7 | 7 | 7 |  |  | 0.22 | 3 | 550 | ПС-35/6кВ "Больничная" | 5 | 2021-03-22 | ОТП/2021-392 | 2021-10-28
43 | 2021-03-19 | принята к оформлению | не подписан | [5 empty] | стройплощадка | 0 | 15 | 15 | 15 |  |  | 0.4 | 3 | 550 | Салым | 31 | 2021-03-22
44 | 2021-03-22 | принята к оформлению | действующий | 2021-03-30 | 2021-03-30 |  |  |  | земельный участок | 0 | 7 | 7 | 7 |  |  | 0.22 | 3 | 550 | ПС-35/6кВ "Больничная" | 6 | 2021-03-23
45 | 2021-03-23 | принята к оформлению | действующий | 2021-03-30 | 2021-03-30 |  |  |  | земельный участок | 0 | 7 | 7 | 7 |  |  | 0.22 | 3 | 550 | ПС-35/6кВ "Больничная" | 7 | 2021-03-23 | ОТП/2021-436 | 2021-11-19
46 | 2021-03-23 | принята к оформлению | действующий | 2021-04-02 | 2021-04-09 |  |  |  | земельный участок | 0 | 7 | 7 | 7 |  |  | 0.22 | 3 | 550 | ПС-35/6кВ "Больничная" | 8 | 2021-03-24
47 | 2021-03-26 | принята к оформлению | не подписан | 2021-03-31 |  |  |  |  | нежилое помещение | 0 | 5 | 5 | 5 |  |  | 0.22 | 3 | 550 | Чеускино | 34 | 2021-03-29
48 | 2021-03-30 | принята к оформлению | закрыт | 2021-04-06 |  |  |  |  | нежилое помещение | 0 | 7 | 7 | 7 | 7 |  | 0.22 | 3 | 550 | Салым | 35 | 2021-03-30 | ОТП/2021-110 | 2021-04-12
49 | 2021-03-29 | принята к оформлению | не подписан | [5 empty] | жилой дом с электрообогревом | 4 | 3 | 7 | 7 |  |  | 0.22 | 3 | 550 | Салым | 36 | 2021-03-30
50 | 2021-03-30 | принята к оформлению | действующий | 2021-04-06 | 2021-05-17 |  |  |  | земельный участок | 0 | 15 | 15 | 15 |  |  | 0.22 | 3 | 550 | Каркатеевы | 37 | 2021-03-31
51 | 2021-04-01 | принята к оформлению | закрыт | [5 empty] | нежилое помещение | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 |  | 0.4 | 3 | 550 | Салым | 38 | 2021-04-05 | ОТП/2021-103
52 | 2021-04-01 | принята к оформлению | расторгнут | 2021-04-09 | 2021-04-28 |  |  |  | земельный участок | 0 | 15 | 15 | 15 |  |  | 0.4 | 3 | 550 | ПС-35/6кВ "Больничная" | 9 | 2021-04-05
53 | 2021-04-01 | принята к оформлению | действующий | 2021-04-09 | 2021-06-25 |  |  |  | земельный участок | 0 | 7 | 7 | 7 |  |  | 0.22 | 3 | 550 | ПС-35/6кВ "Больничная" | 10 | 2021-04-05
54 | 2021-04-01 | принята к оформлению | не подписан | 2021-04-09 |  |  |  |  | жилой вагончик | 0 | 30 | 30 | 30 |  |  | 0.4 | 3 | 38640 | Лемпино | 5 | 2021-04-05
55 | 2021-04-02 | принята к оформлению | действующий | 2021-04-09 | 2021-04-09 |  |  |  | земельный участок | 0 | 7 | 7 | 7 |  |  | 0.22 | 3 | 550 | ПС-35/6кВ "Больничная" | 11 | 2021-04-06
56 | 2021-04-03 | принята к оформлению | закрыт | 2021-04-09 |  |  |  |  | земельный участок | 0 | 7 | 7 | 7 |  |  | 0.22 | 3 | 550 | Каркатеевы | 39 | 2021-04-07 | ОТП/2021-120 | 2021-05-13
57 | 2021-04-06 | принята к оформлению | действующий | 2021-04-15 | 2021-04-26 |  |  | 2021-04-26 | МКД | 0 | 115 | 115 | 115 |  |  | 0.4 | 2 | 86373.6 | ПС-35/6кВ "Больничная" | 6 | 2021-04-07 | ОТП/2021-122
58 | 2021-04-02 | принята к оформлению | действующий | 2021-04-09 | 2021-04-30 |  |  |  | производственная база | 0 | 150 | 150 | 150 |  |  | 0.4 | 3 | 40716.8 | РУ-6кВ "Пойковская" | 12 | 2021-04-08
59 | 2021-04-08 | принята к оформлению | закрыт | 2021-04-09 | 2021-04-10 |  |  |  | жилой дом с электрообогревом | 2 | 13 | 15 | 15 | 15 |  | 0.4 | 3 | 550 | Юганская Обь | 40 | 2021-04-09 | ОТП/2021-106 | 2021-04-15
60 | 2021-04-09 | принята к оформлению | не подписан | 2021-04-15 |  |  |  |  | Жилой дом | 5 | 10 | 15 | 15 |  |  | 0.4 | 3 | 550 | Каркатеевы | 41 | 2021-04-12 | ОТП/2021-156
61 | 2021-04-05 | принята к оформлению | действующий | 2021-04-12 |  |  |  |  | АЗС | 0 | 20 | 20 | 20 |  |  | 0.4 | 3 | 550 | Салым | 41 | 2021-04-12
62 | 2021-04-13 | принята к оформлению | действующий | 2021-04-21 |  |  |  |  | жилой дом | 0 | 7 | 7 | 7 |  |  | 0.22 | 3 |  | П | 42 | 2021-04-13 | ОТП/2021-158
63 | 2021-04-12 | принята к оформлению | закрыт | 2021-04-15 |  |  |  |  | земельный участок | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 |  | 0.4 | 3 |  | П | 43 | 2021-04-14 | ОТП/2021-145
64 | 2021-04-14 | принята к оформлению | закрыт |  | 2021-08-02 |  |  |  | земельный участок | 0 | 15 | 15 | 15 |  |  | 0.4 | 3 |  | П | 75 | 2021-06-08 | ОТП/2021-324
65 | 2021-04-15 | принята к оформлению | закрыт | 2021-04-22 |  |  |  |  | земельный участок | 0 | 15 | 15 | 15 |  |  | 0.4 | 3 | 550 | П | 44 | 2021-04-19 | ОТП/2021-222 | 2021-07-28
66 | 2021-04-16 | принята к оформлению | действующий | 2021-04-22 | 2021-05-13 |  |  |  | помещение | 60 | 40 | 100 | 100 |  |  | 0.4 | 3 |  | Лемпино | 8 | 2021-04-19 | ОТП/2021-136 | 2021-05-26
67 | 2021-04-15 | принята к оформлению | действующий | 2021-04-22 | 2021-05-17 |  |  |  | помещение | 0 | 7 | 7 | 7 |  |  | 0.4 | 3 | 550 |  | 45 | 2021-04-19 | ОТП/2021-166
68 | 2021-04-17 | запрос документов | расторгнут | [5 empty] | жилой дом | 0 | 10 | 10 | 10 |  |  | 0.22 | 3
69 | 2021-04-22 | принята к оформлению | действующий | 2021-04-28 | 2021-06-01 |  |  |  | МКД | 0 | 120 | 120 | 120 |  |  | 0.4 | 2 | 86373.6 | Салым | 9 | 2021-04-22
70 | 2021-04-26 | принята к оформлению | действующий | 2021-04-29 | 2021-04-29 |  |  |  | земельный участок | 0 | 7 | 7 | 7 |  |  | 0.22 | 3 | 550 | ПС-35/6кВ "Больничная" | 13 | 2021-04-27
71 | 2021-04-26 | принята к оформлению | закрыт | 2021-05-12 | 2021-05-28 |  |  |  | жилой дом | 7 | 8 | 15 | 15 | 15 |  | 0.4 | 3 | 550 | Сингпай | 46 | 2021-04-27 | ОТП/2021-153
72 | 2021-04-27 | принята к оформлению | закрыт | 2021-05-12 |  |  |  |  | жилой дом с электрообогревом | 2 | 12 | 14 | 14 | 14 |  | 0.4 | 3 | 550 | Усть-Юган | 47 | 2021-04-29 | ОТП/2021-150
73 | 2021-04-27 | принята к оформлению | не подписан | 2021-05-12 |  |  |  |  | земельный участок | 0 | 15 | 15 | 15 |  |  | 0.4 | 3 | 550 | Куть-Ях | 48 | 2021-04-29 | ОТП/2021-140
74 | 2021-04-28 | принята к оформлению | действующий | 2021-05-12 | 2021-07-02 |  |  |  | жилой дом | 7 | 8 | 15 | 15 |  |  | 0.4 | 3 | 550 | Сингпай | 49 | 2021-04-29 | ОТП/2021-198
75 | 2021-04-29 | принята к оформлению | закрыт | 2021-05-12 | 2021-05-13 |  |  |  | ВРУ-0,22кВ стройплощадки | 0 | 7 | 7 | 7 | 7 |  | 0.22 | 3 | 550 | ПС-35/6кВ №8 | 50 | 2021-04-29
76 | 2021-04-30 | принята к оформлению | закрыт | 2021-05-19 |  |  |  |  | ВРУ-0,4кВ земельного участка | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 |  | 0.4 | 3 | 550 | Каркатеевы | 51 | 2021-05-11 | ОТП/2021-149
77 | 2021-05-11 | принята к оформлению | действующий | 2021-05-13 |  |  |  |  | ВРУ-0,4кВ нежилого помещения | 0 | 15 | 15 | 15 |  |  | 0.4 | 3 | 550 | Куть-Ях | 52 | 2021-05-11 | ОТП/2021-245 | 2021-08-12
78 | 2021-05-12 | принята к оформлению | действующий | 2021-05-17 | 2021-05-17 |  |  |  | жилой дом с электроплитой | 7 | 8 | 15 | 15 |  |  | 0,4 | 3 | 550 | ПС-35/6кВ №14 | 53 | 2021-05-13 | ОТП/2021-143 | 2021-05-31
79 | 2021-05-12 | принята к оформлению | закрыт | 2021-05-20 | 2021-05-20 |  |  |  | стройплощадка | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 |  | 0,4 | 3 | 550 | РУ-6кВ "Пойковская" | 55 | 2021-05-18 | ОТП/2021-168 | 2021-06-30
80 | 2021-05-13 | аннулирована | расторгнут | 2021-05-19 |  |  |  |  | земельный участок | 0 | 15 | 15 | 15 |  |  | 0.22 | 3 | 550 | Усть-Юган | 14 | 2021-05-17
81 | 2021-05-13 | принята к оформлению | действующий | 2021-05-19 | 2021-05-21 |  |  |  | земельный участок | 0 | 15 | 15 | 15 |  |  | 0.4 | 3 | 550 | Усть-Юган | 56 | 2021-05-18
82 | 2021-05-14 | принята к оформлению | действующий | 2021-05-19 | 2021-05-20 |  |  |  | земельный участок | 0 | 15 | 15 | 15 |  |  | 0.4 | 3 | 550 | Салым | 54 | 2021-05-17 | ОТП/2021-246
83 | 2021-05-17 | принята к оформлению | не подписан | 2021-05-20 |  |  |  |  | стройплощадка | 0 | 50 | 50 | 50 |  |  | 0.4 | 3 | 8104.8 | ПС-35/6кВ "Больничная" | 10 | 2021-05-17
84 | 2021-05-13 | принята к оформлению | закрыт | 2021-05-19 | 2021-05-20 |  |  |  | стройплощадка | 0 | 7 | 7 | 7 |  |  | 0.22 | 3 | 550 | ПС-35/6кВ №8 | 57 | 2021-05-18 | ОТП/2021-164 | 2021-06-21
85 | 2021-05-18 | принята к оформлению | закрыт | 2021-05-20 | 2021-05-20 |  |  |  | нежилое помещение | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 |  | 0.4 | 3 | 550 | ПС-35/6кВ №13 | 58 | 2021-05-18 | ОТП/2021-146
86 | 2021-05-17 | принята к оформлению | закрыт | 2021-05-26 | 2021-05-26 |  |  |  | жилой дом | 7 | 8 | 15 | 15 |  |  | 0.4 | 3 | 550 | РУ-6кВ | 59 | 2021-05-21 | ОТП/2021-202 | 2021-07-28
87 | 2021-05-17 | принята к оформлению | закрыт | 2021-05-26 | 2021-05-26 |  |  |  | жилой дом | 5 | 10 | 15 | 15 | 15 |  | 0.4 | 3 | 550 | Сингпай | 60 | 2021-05-24 | ОТП/2021-201 | 2021-08-06
88 | 2021-05-21 | принята к оформлению | закрыт | 2021-05-26 | 2021-07-12 |  |  |  | земельный участок | 0 | 15 | 15 | 15 |  |  | 0.4 | 3 | 550 | Усть-Юган | 15 | 2021-05-24 | ОТП/2021-375 | 2021-10-04
89 | 2021-05-20 | принята к оформлению | действующий | 2021-05-26 | 2021-06-04 |  |  |  | земельный участок | 0 | 15 | 15 | 15 |  |  | 0.4 | 3 | 550 | Куть-Ях | 61 | 2021-05-24
90 | 2021-05-19 | принята к оформлению | закрыт | 2021-05-25 | 2021-06-21 |  |  |  | блок-контейнер | 0 | 15 | 15 | 15 |  |  | 0.4 | 3 | 550 | Сингпай | 62 | 2021-05-25 | ОТП/2021-162 | 2021-08-06
91 | 2021-05-18 | принята к оформлению | не подписан | 2021-06-09 |  |  |  |  | гараж | 0 | 15 | 15 | 15 |  |  | 0.22 | 3 |  | Каркатеевы | 64 | 2021-05-28 | ОТП/2021-167
92 | 2021-05-24 | принята к оформлению | расторгнут | 2021-06-09 |  |  |  |  | жилая квартира с электроплитой | 12 | 15 | 27 | 27 |  |  | 0.4 | 3 | 38640 | Юганская Обь | 11 | 2021-05-27
93 | 2021-05-25 | принята к оформлению | расторгнут | [5 empty] | земельный участок | 0 | 15 | 15 | 15 |  |  | 0.4 | 3 | 550 | Салым | 63 | 2021-05-28
94 | 2021-05-26 | принята к оформлению | действующий | 2021-06-10 | 2021-07-20 |  |  |  | пождепо на 2 автомашины | 0 | 54.8 | 54.8 | 54.8 |  |  | 0.4 | 2 | 47239.2 | Усть-Юган | 14 | 2021-06-10
95 | 2021-05-27 | принята к оформлению | не подписан | 2021-06-09 |  |  |  |  | земельный участок | 7 | 8 | 15 | 15 |  |  | 0.4 | 3 | 550 | Куть-Ях | 65 | 2021-05-31
96 | 2021-06-01 | принята к оформлению | не подписан | 2021-06-09 |  |  |  |  | жилой дом | 7 | 8 | 15 | 15 |  |  | 0.4 | 3 | 550 | Сингпай | 66 | 2021-06-01
97 | 2021-05-31 | запрос документов | не подписан | [8 empty] | 15 | 15 |  |  | 0.4 | 3 |  | Салым
98 | 2021-05-31 | принята к оформлению | закрыт | 2021-05-04 | 2021-06-08 |  |  |  | нежилое помещение | 0 | 35 | 35 | 35 | 35 |  | 0.4 | 3 | 550 | ПС-35/6кВ №13 | 67 | 2021-06-01 | ОТП/2021-160
99 | 2021-06-01 | принята к оформлению | закрыт |  | 2021-06-08 |  |  |  | жилой дом с электроплитой | 4 | 3 | 7 | 7 | 7 |  | 0.22 | 3 | 550 | ПС-35/6кВ №8 | 68 | 2021-06-01 | ОТП/2021-147
100 | 2021-06-02 | запрос документов | не подписан | [6 empty] | 0 | 15 | 15 | 15 |  |  | 0.22 | 3 |  | Салым
101 | 2021-06-01 | принята к оформлению | закрыт | 2021-06-10 | 2021-07-09 |  |  |  | земельный участок | 0 | 8 | 8 | 8 |  |  | 0.4 | 3 | 550 | Сентябрьский | 69 | 2021-06-02 | ОТП/2021-232 | 2021-08-04
102 | 2021-06-01 | принята к оформлению | не подписан | 2021-06-10 |  |  |  |  | ВРУ-0,4кВ базовой станции №86-164 | 0 | 6 | 6 | 6 |  |  | 0.4 | 3 | 550 | Салым | 70 | 2021-06-03
103 | 2021-06-02 | принята к оформлению | действующий | 2021-06-18 | 2021-07-15 |  |  |  | земельный участок | 0 | 5 | 5 | 5 |  |  | 0.22 | 3 | 550 | ПС-35/6кВ "Больничная" | 16 | 2021-06-03
104 | 2021-06-02 | принята к оформлению | расторгнут | 2021-06-09 |  |  |  |  | земельный участок | 0 | 20 | 20 | 20 |  |  | 0.4 | 3 | 38640 | Салым | 12 | 2021-06-03
105 | 2021-06-03 | принята к оформлению | действующий | 2021-06-09 |  |  |  |  | блок-контейнер | 0 | 1 | 1 | 1 |  |  | 0.22 | 3 | 550 | Сивыс-Ях | 71 | 2021-06-07 | ОТП/2021-319 | 2021-08-12
106 | 2021-06-03 | принята к оформлению | закрыт | 2021-06-09 | 2021-06-11 |  |  |  | земельный участок | 0 | 15 | 15 | 15 |  |  | 0.38 | 3 | 550 | Каркатеевы | 72 | 2021-06-08 | ОТП/2021-199 | 2021-07-30
107 | 2021-06-04 | принята к оформлению | закрыт | [5 empty] | земельный участок | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 |  | 0.22 | 3 | 550 | ПС-35/6кВ №8 | 73 | 2021-06-08 | ОТП/2021-318 | 2021-08-17
108 | 2021-06-07 | принята к оформлению | действующий | 2021-06-16 | 2021-06-16 |  |  |  | стройплощадка | 0 | 15 | 15 | 15 |  |  | 0.4 | 3 | 550 | ПС-35/6кВ №14 | 74 | 2021-06-08 | ОТП/2021-169 | 2021-06-05
109 | 2021-06-03 | принята к оформлению | закрыт |  | 2021-07-25 |  |  |  | земельный участок | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 |  | 0.4 | 3 | 550 | Салым | 76 | 2021-06-08 | ОТП/2021-236
110 | 2021-06-07 | принята к оформлению | не подписан | [5 empty] | земельный участок | 0 | 15 | 15 | 15 |  |  | 0.22 | 3 | 550 | Сентябрьский | 77 | 2021-06-09
111 | 2021-06-07 | принята к оформлению | действующий | 2021-06-11 | 2021-06-15 |  |  |  | нежилое помещение | 0 | 25 | 25 | 25 |  |  | 0.4 | 3 | 38640 | ПС-35/6кВ №13 | 13 | 2021-06-09 | ОТП/2021-240 | 2021-07-28
112 | 2021-06-07 | принята к оформлению | закрыт | 2021-06-15 | 2021-06-15 |  |  |  | жилой дом с электроплитой | 4 | 3 | 7 | 7 | 7 |  | 0.22 | 3 | 550 | ПС-35/6кВ №14 | 78 | 2021-06-09 | ОТП/2021-221 | 2021-07-15
113 | 2021-06-07 | принята к оформлению | не подписан | 2021-06-17 |  |  |  |  | жилая квартира | 10 | 5 | 15 | 15 |  |  | 0.22 | 3 | 550 | Юганская Обь | 79 | 2021-06-09
114 | 2021-06-08 | принята к оформлению | действующий | 2021-08-03 | 2021-08-03 |  |  |  | земельный участок | 0 | 5 | 5 | 5 |  |  | 0.22 | 3 | 550 | ПС-35/6кВ "Больничная" | 17 | 2021-06-09
115 | 2021-06-08 | принята к оформлению | действующий | 2021-06-30 | 2021-07-05 |  |  |  | земельный участок | 0 | 15 | 15 | 15 |  |  | 0.4 | 3 | 550 | Чеускино
116 | 2021-06-01 | принята к оформлению | действующий | 2021-06-10 | 2021-07-12 |  |  |  | земельный участок | 0 | 15 | 15 | 15 |  |  | 0.4 | 3 | 550 | Салым | 80 | 2021-06-10
117 | 2021-06-04 | принята к оформлению | действующий | 2021-06-20 | 2021-07-20 |  |  |  | гараж | 0 | 15 | 15 | 15 |  |  | 0.4 | 3 | 550 | Сингпай | 21 | 2021-06-18
118 | 2021-06-09 | принята к оформлению | действующий | 2021-06-24 | 2021-08-11 |  |  |  | земельный участок | 0 | 7 | 7 | 7 |  |  | 0.22 | 3 | 550 | Каркатеевы | 18 | 2021-06-10
119 | 2021-03-19 | принята к оформлению | закрыт | 2021-06-10 | 2021-07-05 |  |  |  | нежилое помещение | 0 | 15 | 15 | 15 |  |  | 0.22 | 3 | 550 | Салым | 81 | 2021-06-10 | ОТП/2021-321
120 | 2021-06-07 | принята к оформлению | закрыт | 2021-06-16 | 2021-06-15 |  | 2021-06-16 |  | земельный участок | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 |  | 0.4 | 3 | 550 | ПС-35/6кВ "Больничная" | 82 | 2021-06-15
121 | 2021-06-07 | принята к оформлению | действующий | 2021-06-16 | 2021-08-20 |  |  |  | земельный участок | 0 | 87 | 87 | 87 |  |  | 0.4 | 3 | 38640 | Сентябрьский | 15 | 2021-06-16
122 | 2021-06-17 | принята к оформлению | действующий | 2021-06-22 | 2021-07-07 |  |  |  | земельный участок | 0 | 5 | 5 | 5 |  |  | 0.22 | 3 | 550 | ПС-35/6кВ "Больничная" | 83 | 2021-06-18
123 | 2021-06-17 | принята к оформлению | не подписан | [5 empty] | жилой дом с электроплитой | 5 | 10 | 15 | 15 |  |  | 0.4 | 3 | 550 | ПС-35/6кВ №14 | 84 | 2021-06-18 | ОТП/2021-242 | 2021-08-12
124 | 2021-06-17 | принята к оформлению | не подписан | [5 empty] | земельный участок | 0 | 5 | 5 | 5 |  |  | 0.22 | 3 | 550 | Сентябрьский
125 | 2021-06-10 | принята к оформлению | действующий | 2021-06-16 | 2021-07-08 |  |  |  | земельный участок | 0 | 100 | 100 | 100 |  |  | 0.4 | 3 | 40716.8 | ПС-35/6кВ "Больничная" | 19 | 2021-06-18
126 | 2021-06-11 | принята к оформлению | закрыт | 2021-06-18 | 2021-06-23 |  |  |  | земельный участок | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 |  | 0.4 | 3 | 550 | Усть-Юган | 86 | 2021-06-18 | ОТП/2021-203 | 2021-06-25
127 | 2021-06-16 | принята к оформлению | закрыт |  | 2021-11-09 |  |  |  | земельный участок | 15 | 0 | 15 | 15 |  |  | 0.4 | 3 | 38640 | Усть-Юган | 90 | 2021-06-23 | ОТП/2021-441 | 2021-11-13
128 | 2021-06-21 | принята к оформлению | закрыт |  | 2021-08-31 |  |  |  | земельный участок | 0 | 15 | 15 | 15 |  |  | 0.4 | 3 | 550 | Чеускино | 88 | 2021-06-23 | ОТП/2021-400 | 2021-10-01
129 | 2021-06-18 | принята к оформлению | не подписан | [5 empty] | жилой дом | 0 | 7 | 7 | 7 |  |  | 0.4 | 3 | 550 | РУ-6кВ "Пойковская" | 87 | 2021-06-22
130 | 2021-06-18 | принята к оформлению | не подписан | [5 empty] | жилой дом | 5 | 10 | 15 | 15 |  |  | 0.4 | 3 | 550 | Сингпай | 89 | 2021-06-23
131 | 2021-06-22 | принята к оформлению | действующий | 2021-07-09 | 2021-07-15 |  |  |  | земельный участок | 0 | 7 | 7 | 7 |  |  | 0.22 | 3 | 550 | ПС-35/6кВ "Больничная" | 22 | 2021-06-23 | ОТП/2021-407 | 2021-10-25
132 | 2021-06-21 | принята к оформлению | не подписан | [5 empty] | земельный участок | 0 | 15 | 15 | 15 |  |  | 0.22 | 3 | 550 | Чеускино | 91 | 2021-06-28
133 | 2021-06-28 | принята к оформлению | действующий |  | 2021-08-19 |  |  |  | жилой дом | 15 | 5 | 20 | 20 |  |  | 0.4 | 3 | 550 | Усть-Юган | 92 | 2021-06-28
134 | 2021-06-25 | принята к оформлению | действующий |  | 2021-07-23 |  |  |  | земельный участок | 0 | 15 | 15 | 15 |  |  | 0.4 | 3 |  |  | 93 | 2021-06-28 | ОТП/2021-403 | 2021-09-27
135 | 2021-06-24 | принята к оформлению | не подписан | [5 empty] | земельный участок | 7 | 8 | 15 | 15 |  |  | 0.4 | 3 |  |  | 94 | 2021-06-28
136 | 2021-06-24 | принята к оформлению | закрыт |  | 2021-07-26 |  |  |  | земельный участок под ИЖС | 0 | 15 | 15 | 15 |  |  | 0.4 | 3 |  |  | 95 | 2021-06-28 | ОТП/2021-231 | 2021-08-13
137 | 2021-06-28 | принята к оформлению | действующий |  | 2021-07-23 |  |  |  | жилой дом | 8 | 7 | 15 | 15 |  |  | 0.4 | 3 | 550 | ПС-35/6кВ "Больничная" | 96 | 2021-06-28
138 | 2021-06-29 | принята к оформлению | действующий |  | 2021-05-26 |  |  |  | жилой дом | 8 | 7 | 15 | 15 |  |  | 0.22 | 3 |  | Юганская Обь | 97 | 2021-06-29 | ОТП/2021-334 | 2021-09-08
139 | 2021-07-05 | принята к оформлению | закрыт | 2021-07-15 | 2021-07-15 |  |  |  | Земельный участок | 0 | 7 | 7 | 7 |  |  | 0.22 | 3 | 550 | Сингапай | 99 | 2021-07-06 | ОТП/2021-241 | 2021-08-16
140 | 2021-06-23 | принята к оформлению | закрыт | 2021-07-15 | 2021-07-19 |  |  |  | жилая квартира с электроплитой | 3 | 12 | 15 | 15 |  |  | 0.4 | 3 | 550 |  | 98 | 2021-07-06 | ОТП/2021-356
141 | 2021-06-30 | принята к оформлению | действующий | 2021-07-09 | 2021-07-13 |  |  |  | КНС, павильон для задвижек | 0 | 11.5 | 11.5 | 11.5 |  |  | 0.4 | 3 | 550 | Салым | 101 | 2021-07-09
142 | 2021-07-02 | принята к оформлению | действующий | 2021-07-09 | 2021-07-09 |  |  |  | Земельный участок | 0 | 15 | 15 | 15 |  |  | 0.4 | 3 | 550 | ПС-35/6кВ №8 | 100 | 2021-07-08 | ОТП/2021-370 | 2021-08-06
143 | 2021-06-25 | принята к оформлению | закрыт | 2021-07-09 | 2021-08-02 |  |  |  | нежилое помещение | 0 | 31 | 31 | 31 |  |  | 0.4 | 3 |  | ПС-35/6кВ "Больничная" | 16 | 2021-07-02 | ОТП/2021-243 | 2021-08-25
144 | 2021-07-08 | принята к оформлению | не подписан | [5 empty] | земельный участок | 0 | 7 | 7 | 7 |  |  | 0.22 | 3 | 550 |  | 102 | 2021-07-12
145 | 2021-07-08 | принята к оформлению | закрыт | 2021-07-13 | 2021-07-13 |  |  |  | вагон-городок | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 |  | 0.4 | 3 | 47239.2 | Каркатеевы | 17 | 2021-07-12 | ОТП/2021-237
146 | 2021-07-09 | принята к оформлению | не подписан | [5 empty] | нежилое помещение | 0 | 15 | 15 | 15 |  |  | 0.4 | 3 | 550 | Куть-Ях | 105 | 2021-07-21
147 | 2021-07-12 | принята к оформлению | не подписан | [5 empty] | земельный участок | 0 | 7 | 7 | 7 |  |  | 0.22 | 3 | 550 | Сингапай | 23 | 2021-07-12
148 | 2021-07-15 | принята к оформлению | действующий | 2021-07-20 | 2021-07-20 |  |  |  | пекарня | 0 | 25 | 25 | 25 |  |  | 0.4 | 3 | 38640 | Юганская Обь | 18 | 2021-07-16 | ОТП/2021-337 | 2021-09-03
149 | 2021-07-16 | принята к оформлению | закрыт | [5 empty] | жилой дом | 0 | 5 | 5 | 5 |  |  | 0.22 | 3 | 550 | Сингапай | 103 | 2021-07-19 | ОТП/2021-330 | 2021-09-01
150 | 2021-07-19 | принята к оформлению | закрыт | 2021-07-22 | 2021-07-22 |  |  |  | вагон-городок | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 |  | 0.4 | 3 | 47239.2 | Сингапай | 19 | 2021-07-19 | ОТП/2021-317 | 2021-08-16
151 | 2021-07-19 | принята к оформлению | действующий | 2021-07-22 |  |  |  |  | земельного участка | 0 | 100 | 100 | 100 |  |  | 0.4 | 3 | 47239.2 | РУ-6кВ "Пойковская" | 20 | 2021-07-20 | ОТП/2021-325 | 2021-08-18
152 | 2021-07-19 | принята к оформлению | действующий | 2021-07-23 | 2021-07-26 |  |  |  | базовая станция сотовой свзяи | 0 | 15 | 15 | 15 |  |  | 0.4 | 3 | 550 | Чеускино | 25 | 2021-07-21
153 | 2021-07-22 | принята к оформлению | расторгнут | [5 empty] | земельный участок | 0 | 15 | 15 | 15 |  |  | 0.4 | 3 | 550 | ПС-35/6кВ "Больничная" | 104 | 2021-07-22 | ОТП/2021-230
154 | 2021-07-26 | принята к оформлению | закрыт | 2021-07-29 | 2021-08-25 |  |  |  | земельный участок | 0 | 7 | 7 | 7 |  |  | 0.22 | 3 | 550 | Сингапай | 106 | 2021-07-27 | ОТП/2021-335 | 2021-09-01
155 | 2021-07-26 | принята к оформлению | действующий | 2021-07-29 | 2021-07-29 |  |  |  | земельный участок | 0 | 15 | 15 | 15 |  |  | 0.4 | 3 | 550 | Салым | 107 | 2021-07-27
156 | 2021-07-26 | принята к оформлению | не подписан | 2021-08-03 | 2021-09-06 |  |  |  | базовая станция сотовой свзяи | 0 | 7.5 | 7.5 | 7.5 |  |  | 0.4 | 3 | 550 | Сингапай | 108 | 2021-07-29 | ОТП/2021-487 | 2021-11-15
157 | 2021-07-28 | принята к оформлению | не подписан | 2021-08-03 |  |  |  |  | земельный участок | 0 | 15 | 15 | 15 |  |  | 0.22 | 3 | 550 | Салым | 109 | 2021-09-29
158 | 2021-08-02 | принята к оформлению | закрыт | 2021-08-05 | 2021-08-05 |  |  |  | жилой дом с электроплитой | 7 | 8 | 15 | 15 |  |  | 0.4 | 3 | 550 | ПС-35/6кВ "Больничная" | 110 | 2021-08-02 | ОТП/2021-352 | 2021-09-22
159 | 2021-08-02 | принята к оформлению | действующий | 2021-08-06 | 2021-08-10 |  |  |  | жилой дом с электроплитой | 7 | 8 | 15 | 15 |  |  | 0.4 | 3 | 550 | ПС-35/6кВ "Больничная" | 111 | 2021-08-04
160 | 2021-08-04 | принята к оформлению | не подписан | 2021-08-09 |  |  |  |  | земельный участок | 0 | 15 | 15 | 15 |  |  | 0.4 | 3 | 550 | Чеускино | 112 | 2021-08-05 | ОТП/2021-399
161 | 2021-08-05 | запрос документов | не подписан | [6 empty] | 0 | 15 | 15 | 15 |  |  | 0.22 | 3
162 | 2021-08-06 | принята к оформлению | действующий | 2021-08-11 | 2021-08-18 |  |  |  | земельный участок | 0 | 15 | 15 | 15 |  |  | 0.4 | 3 | 550 | Салым | 113 | 2021-08-06
163 | 2021-08-09 | принята к оформлению | действующий | 2021-08-13 | 2021-08-13 |  |  |  | земельный участок | 0 | 15 | 15 | 15 |  |  | 0.4 | 3 | 550 | ПС-35/6кВ №14 | 26 | 2021-08-09
164 | 2021-08-09 | принята к оформлению | действующий | 2021-08-13 | 2021-08-16 |  |  |  | жилой дом с электроплитой | 7 | 8 | 15 | 15 |  |  | 0.4 | 3 | 550 | РУ-6кВ "Пойковская" | 115 | 2021-08-10
165 | 2021-08-06 | принята к оформлению | закрыт | 2021-08-13 | 2021-08-19 |  |  |  | жилой дом | 0 | 15 | 15 | 15 |  |  | 0.4 | 3 | 550 | ПС-35/6кВ №14 | 116 | 2021-08-10 | ОТП/2021-353 | 2021-09-09
166 | 2021-08-05 | принята к оформлению | действующий | 2021-08-13 | 2021-08-26 |  |  |  | НКУ-0,4кВ | 0 | 5 | 5 | 5 |  |  | 0.4 | 3 | 550 | Каркатеевы | 114 | 2021-08-10
167 | 2021-08-16 | принята к оформлению | закрыт | 2021-08-23 | 2021-08-24 |  |  |  | земельный участок | 0 | 15 | 15 | 15 |  |  | 0.22 | 3 | 550 | ПС-35/6кВ "Больничная" | 117 | 2021-08-17 | ОТП/2021-354 | 2021-09-10
168 | 2021-07-02 | принята к оформлению | действующий | 2021-08-19 | 2021-08-20 |  |  |  | шкаф телекоммуникационный климатический | 0 | 5 | 5 | 5 |  |  | 0.22 | 3 | 550 | Чеускино | 118 | 2021-08-18
169 | 2021-08-18 | принята к оформлению | действующий | 2021-08-23 | 2021-08-26 |  |  |  | стройплощадка дома | 0 | 15 | 15 | 15 |  |  | 0.4 | 3 | 550 | Усть-Юган | 27 | 2021-08-19
170 | 2021-08-18 | принята к оформлению | закрыт | 2021-08-23 | 2021-08-24 |  |  |  | земельный участок | 0 | 15 | 15 | 15 |  |  | 0.22 | 3 | 550 | ПС-35/6кВ "Больничная" | 119 | 2021-08-18 | ОТП/2021-341 | 2021-09-10
171 | 2021-08-18 | принята к оформлению | закрыт | 2021-08-24 | 2021-08-24 |  |  |  | земельный участок | 0 | 15 | 15 | 15 |  |  | 0.4 | 3 | 550 | Сингапай | 120 | 2021-08-18
172 | 2021-08-24 | принята к оформлению | действующий | 2021-08-30 | 2021-10-12 |  |  |  | земельный участок | 0 | 15 | 15 | 15 |  |  | 0.4 | 3 | 550 | Салым | 121 | 2021-08-25 | ОТП/2021-434
173 | 2021-08-26 | принята к оформлению | закрыт |  | 2021-09-30 |  |  |  | земельный участок | 0 | 15 | 15 | 15 |  |  | 0.4 | 3 | 550 | Чеускино | 122 | 2021-08-26 | ОТП/2021-452
174 | 2021-08-26 | принята к оформлению | действующий | 2021-09-03 | 2021-09-08 |  |  |  | земельный участок | 0 | 15 | 15 | 15 |  |  | 0.22 | 3 | 550 | ПС-35/6кВ "Больничная" | 123 | 2021-08-30 | ОТП/2021-429
175 | 2021-08-30 | аннулирована | расторгнут | [5 empty] | промбаза | 50 | 150 | 200 | 200 |  |  | 0.4 | 3 |  | ПС-35/6кВ №13
176 | 2021-09-02 | принята к оформлению | не подписан | 2021-09-13 |  |  |  |  | жилой дом | 15 | 25 | 40 | 40 |  |  | 0.4 | 3 | 47239.2 | Каркатеевы | 21 | 2021-09-08
177 | 2021-09-06 | принята к оформлению | закрыт | 2021-09-13 | 2021-09-27 |  |  |  | земельный участок | 7 | 8 | 15 | 15 |  |  | 0.4 | 3 | 550 | Каркатеевы | 124 | 2021-09-09 | ОТП/2021-492 | 2021-12-16
178 | 2021-09-07 | принята к оформлению | действующий | 2021-09-13 | 2021-09-15 |  |  |  | земельный участок | 0 | 15 | 15 | 15 |  |  | 0.4 | 3 | 550 | Чеускино | 28 | 2021-09-08
179 | 2021-09-08 | принята к оформлению | не подписан | [5 empty] | земельный участок | 0 | 7 | 7 | 7 |  |  | 0.22 | 3
180 | 2021-09-02 | принята к оформлению | не подписан | 2021-09-14 |  |  |  |  | земельный участок | 0 | 15 | 15 | 15 |  |  | 0.22 | 3 | 550 | Сентябрьский | 125 | 2021-09-09 | ОТП/2021-412 | 2021-10-24
181 | 2021-09-06 | принята к оформлению | действующий | 2021-09-13 | 2021-09-14 |  |  |  | земельный участок | 0 | 15 | 15 | 15 |  |  | 0.22 | 3 | 550 | Сингапай | 126 | 2021-09-09 | ОТП/2021-373
182 | 2021-08-30 | принята к оформлению | не подписан | 2021-09-13 |  |  |  |  | земельный участок | 0 | 15 | 15 | 15 |  |  | 0.22 | 3 | 550 | Каркатеевы | 127 | 2021-09-09
183 | 2021-09-08 | принята к оформлению | действующий | 2021-09-14 | 2021-09-19 |  |  |  | земельный участок | 0 | 15 | 15 | 15 |  |  | 0.22 | 3 | 550 | Сингапай | 129 | 2021-09-09 | ОТП/2021-401
184 | 2021-09-07 | принята к оформлению | действующий | 2021-09-13 | 2021-09-13 |  |  |  | жилой дом | 7 | 8 | 15 | 15 |  |  | 0.4 | 3 | 550 | Сивыс-Ях | 128 | 2021-09-09
185 | 2021-09-07 | принята к оформлению | не подписан | 2021-09-14 |  |  |  |  | многоквартирный жилой дом | 0 | 135 | 135 | 135 |  |  | 0.4 | 3 | 86373.6 | ПС-35/6кВ "Больничная" | 29 | 2021-10-01
186 | 2021-08-25 | принята к оформлению | не подписан | 2021-09-10 |  |  |  |  | базовая станция сотовой свзяи | 0 | 15 | 15 | 15 |  |  | 0.4 | 3 | 550 | Сингапай | 130 | 2021-09-10
187 | 2021-09-08 | принята к оформлению | не подписан | 2021-09-15 |  |  |  |  | земельный участок | 0 | 15 | 15 | 15 |  |  | 0.4 | 3 | 550 | Каркатеевы | 131 | 2021-09-13 | ОТП/2021-396
188 | 2021-09-08 | принята к оформлению | действующий | 2021-09-15 | 2021-09-23 |  |  |  | земельный участок | 9 | 6 | 15 | 15 |  |  | 0.4 | 3 | 550 | Каркатеевы | 132 | 2021-09-13
189 | 2021-09-08 | принята к оформлению | не подписан | [5 empty] | нежилое помещение | 0 | 15 | 15 | 15 |  |  | 0.4 | 3 |  | Салым
190 | 2021-09-09 | принята к оформлению | действующий | 2021-09-23 | 2021-09-24 |  |  |  | земельный участок | 0 | 15 | 15 | 15 |  |  | 0.4 | 3 | 550 | Сингапай | 30 | 2021-09-14
191 | 2021-09-09 | принята к оформлению | не подписан | 2021-09-17 |  |  |  |  | промбаза | 50 | 100 | 150 | 150 |  |  | 0.4 | 3 | 47239.2 | ПС-35/6кВ №13 | 22 | 2021-09-15
192 | 2021-09-10 | принята к оформлению | действующий | 2021-09-17 | 2021-09-21 |  |  |  | земельный участок | 0 | 15 | 15 | 15 |  |  | 0.22 | 3 | 550 | Сингапай | 133 | 2021-09-15 | ОТП/2021-374
193 | 2021-09-10 | принята к оформлению | не подписан | [5 empty] | жилой дом | 5 | 10 | 15 | 15 |  |  | 0.22 | 3 | 550 | ПС-35/6кВ №14 | 134 | 2021-09-16
194 | 2021-09-16 | принята к оформлению | не подписан | [5 empty] | промбаза | 0 | 15 | 15 | 15 |  |  | 0.4 | 3 | 550 | РУ-6кВ "Пойковская" | 135 | 2021-09-20
195 | 2021-09-16 | принята к оформлению | не подписан | 2021-09-27 |  |  |  |  | жилой дом | 5 | 10 | 15 | 15 |  |  | 0.4 | 3 | 550 | Сентябрьский | 136 | 2021-09-20
196 | 2021-09-16 | принята к оформлению | действующий | 2021-09-27 | 2021-10-19 |  |  |  | земельный участок | 0 | 15 | 15 | 15 |  |  | 0.4 | 3 | 550 | Салым | 137 | 2021-09-20
197 | 2021-09-20 | принята к оформлению | действующий | 2021-09-27 | 2021-09-27 |  |  |  | земельный участок | 0 | 15 | 15 | 15 |  |  | 0.4 | 3 | 550 | ПС-35/6кВ "Больничная" | 138 | 2021-09-20
198 | 2021-09-20 | принята к оформлению | действующий |  | 2021-10-06 |  |  |  | жилой дом с электроплитой | 7 | 8 | 15 | 15 |  |  | 0.4 | 3 | 550 | РУ-6кВ "Пойковская" | 139 | 2021-09-21
199 | 2021-09-21 | принята к оформлению | действующий |  | 2021-10-29 |  |  |  | земельный участок | 0 | 7 | 7 | 7 |  |  | 0.22 | 3 | 550 | Каркатеевы | 140 | 2021-09-22
200 | 2021-09-22 | принята к оформлению | закрыт |  | 2021-11-01 |  |  |  | земельный участок | 0 | 7 | 7 | 7 |  |  | 0.22 | 3 | 550 | Куть-Ях | 141 | 2021-09-23 | ОТП/2021-490 | 2021-12-13
201 | 2021-09-22 | принята к оформлению | не подписан | [5 empty] | жилой дом | 5 | 10 | 15 | 15 |  |  | 0.4 | 3 | 550 | ПС-35/6кВ №8 | 142 | 2021-09-23 | ОТП/2021-395
202 | 2021-09-23 | принята к оформлению | действующий | 2021-09-24 | 2021-09-24 |  |  |  | нежилое помещение | 0 | 15 | 15 | 15 |  |  | 0.4 | 3 | 550 | ПС-35/6кВ №13 | 143 | 2021-09-23
203 | 2021-09-22 | принята к оформлению | не подписан | [5 empty] | многоквартирный жилой дом | 0 | 92.3 | 92.3 | 92.3 |  |  | 0.4 | 2 | 86373.6 | ПС-35/6кВ №8 | 31 | 2021-09-23
204 | 2021-09-23 | принята к оформлению | действующий | 2021-10-19 | 2021-11-12 |  |  |  | земельный участок | 0 | 15 | 15 | 15 |  |  | 0.4 | 3 | 550 | Салым | 144 | 2021-09-24
205 | 2021-09-24 | принята к оформлению | закрыт | [5 empty] | стройплощадка | 0 | 100 | 100 | 100 |  |  | 0.4 | 3 | 550 | ПС-35/6кВ №8 | 51 | 2021-09-27 | ОТП/2021-416 | 2021-10-29
206 | 2021-09-27 | принята к оформлению | не подписан | [5 empty] | земельный участок | 0 | 7 | 7 | 7 |  |  | 0.22 | 3 | 550 | ПС-35/6кВ "Больничная" | 145 | 2021-09-27
207 | 2021-09-28 | принята к оформлению | действующий | [5 empty] | земельный участок | 0 | 8 | 8 | 8 |  |  | 0.4 | 3 | 47239.2 | Сен | 146 | 2021-09-30 | ОТП/2021-413 | 2021-10-07
208 | 2021-09-28 | принята к оформлению | не подписан | [5 empty] | жилой дом | 15 | 47 | 62 | 62 |  |  | 0.4 | 3 | 550 | ПС-35/6кВ №14 | 32 | 2021-10-01
209 | 2021-10-01 | принята к оформлению | закрыт | 2021-10-06 | 2021-10-07 |  |  |  | земельный участок | 0 | 10 | 10 | 10 |  |  | 0.22 | 3 | 550 | Лемпино | 147 | 2021-10-01 | ОТП/2021-435 | 2021-11-09
210 | 2021-10-01 | принята к оформлению | закрыт | 2021-10-07 | 2021-11-08 |  |  |  | жилой дом | 5 | 10 | 15 | 15 |  |  | 0.4 | 3 |  |  | 148 | 2021-10-07
211 | 2021-10-06 | принята к оформлению | действующий | 2021-10-07 | 2021-10-08 |  |  |  | гараж | 0 | 15 | 15 | 15 |  |  | 0.4 | 3 | 550 | ПС-35/6кВ №13 | 149 | 2021-10-07 | ОТП/2021-406 | 2021-10-20
212 | 2021-10-11 | принята к оформлению | закрыт |  | 2021-11-01 |  |  |  | жилой дом | 7 | 8 | 15 | 15 |  |  | 0.4 | 3 | 550 |  | 152 | 2021-10-13 | ОТП/2021-439
213 | 2021-10-11 | принята к оформлению | не подписан | [5 empty] | жилой дом | 5 | 10 | 15 | 15 |  |  | 0.4 | 3 | 550 |  | 151 | 2021-10-13
214 | 2021-10-12 | принята к оформлению | закрыт | 2021-10-13 | 2021-10-19 |  |  |  | гараж | 0 | 15 | 15 | 15 |  |  | 0.4 | 3 | 550 | ПС-35/6кВ №13 | 153 | 2021-10-13 | ОТП/2021-404 | 2021-10-27
215 | 2021-10-12 | принята к оформлению | действующий | 2021-10-13 | 2021-10-14 |  |  |  | гараж | 0 | 15 | 15 | 15 |  |  | 0.4 | 3 | 550 | ПС-35/6кВ №13 | 154 | 2021-10-13 | ОТП/2021-440 | 2021-11-18
216 | 2021-10-12 | принята к оформлению | действующий | 2021-10-13 | 2021-10-14 |  |  |  | жилой дом | 10 | 15 | 5 | 5 |  |  | 0.4 | 3 | 550 |  | 155 | 2021-10-13 | ОТП/2021-432 | 2021-11-09
217 | 2021-10-12 | принята к оформлению | не подписан | [5 empty] | жилой дом | 0 | 15 | 15 | 15 |  |  | 0.4 | 3 | 550 |  | 156 | 2021-10-13
218 | 2021-10-12 | принята к оформлению | не подписан | [5 empty] | земельный участок | 0 | 15 | 15 | 15 |  |  | 0.4 | 3 | 550 |  | 157 | 2021-10-13
219 | 2021-10-15 | принята к оформлению | действующий |  | 2021-10-19 |  |  |  | гараж | 0 | 15 | 15 | 15 |  |  | 0.4 | 3 | 550 | ПС-35/6кВ №13 | 158 | 2021-10-15
220 | 2021-10-19 | принята к оформлению | закрыт | 2021-10-28 | 2021-10-28 |  |  |  | земельный участок | 0 | 15 | 15 | 15 |  |  | 0.4 | 3 | 550 | ПС-35/6кВ "Больничная" | 160 | 2021-10-25 | ОТП/2021-486
221 | 2021-10-18 | принята к оформлению | действующий | 2021-11-02 | 2021-11-02 |  |  |  | земельный участок | 0 | 15 | 15 | 15 |  |  | 0.4 | 3 | 8104.8 | Сентябрьский | 173 | 2021-10-26 | ОТП/2021-532
222 | 2021-10-15 | принята к оформлению | закрыт | 2021-11-02 | 2021-11-11 |  |  |  | магазин | 100 | 0 | 100 | 100 |  |  | 0.4 | 2 | 550 | Сиенгапай | 26 | 2021-10-26 | ОТП/2021-431 | 2021-11-11
223 | 2021-10-19 | принята к оформлению | действующий | [5 empty] | освещение | 0 | 1 | 1 | 1 |  |  | 0.22 | 3 | 550 |  |  |  | ОТП/2021-523
224 | 2021-10-19 | принята к оформлению | действующий | [5 empty] | освещение | 0 | 1 | 1 | 1 |  |  | 0.22 | 3 | 550
225 | 2021-10-19 | принята к оформлению | действующий | [5 empty] | освещение | 0 | 1 | 1 | 1 |  |  | 0.22 | 3 | 550
226 | 2021-10-19 | принята к оформлению | действующий | 2021-11-02 | 2021-11-08 |  |  |  | земельный участок | 0 | 15 | 15 | 15 |  |  | 0.22 | 3 | 550 |  | 33 | 2021-10-28
227 | 2021-10-21 | принята к оформлению | действующий |  | 2021-11-18 |  |  |  | жилой дом | 7 | 8 | 15 | 15 |  |  | 0.4 | 3 | 550 |  | 159 | 2021-10-22
228 | 2021-10-22 | принята к оформлению | действующий | 2021-11-02 | 2021-11-26 |  |  |  | жилой дом | 7 | 8 | 15 | 15 |  |  | 0.4 | 3 | 550 | Салым | 161 | 2021-10-25
229 | 2021-10-25 | принята к оформлению | действующий | 2021-10-26 | 2021-10-28 |  |  |  | уличный коммутатор №1 | 0 | 0.12 | 0.12 | 0.12 |  |  | 0.22 | 3 | 550 | Чеускино | 162 | 2021-10-26
230 | 2021-10-25 | принята к оформлению | действующий | 2021-10-26 | 2021-10-28 |  |  |  | уличный коммутатор №2 | 0 | 0.12 | 0.12 | 0.12 |  |  | 0.22 | 3 | 550 | Чеускино | 163 | 2021-10-26
231 | 2021-10-25 | принята к оформлению | действующий | 2021-10-26 | 2021-10-28 |  |  |  | уличный коммутатор №3 | 0 | 0.12 | 0.12 | 0.12 |  |  | 0.22 | 3 | 550 | Чеускино | 164 | 2021-10-26
232 | 2021-10-25 | принята к оформлению | действующий | 2021-10-26 | 2021-10-27 |  |  |  | уличный коммутатор №4 | 0 | 0.12 | 0.12 | 0.12 |  |  | 0.22 | 3 | 550 | Чеускино | 165 | 2021-10-26
233 | 2021-10-25 | принята к оформлению | действующий | 2021-10-26 | 2021-10-27 |  |  |  | уличный коммутатор №5 | 0 | 0.12 | 0.12 | 0.12 |  |  | 0.22 | 3 | 550 | Чеускино | 166 | 2021-10-26
234 | 2021-10-25 | принята к оформлению | действующий | 2021-10-26 | 2021-10-27 |  |  |  | уличный коммутатор №6 | 0 | 0.12 | 0.12 | 0.12 |  |  | 0.22 | 3 | 550 | Чеускино | 167 | 2021-10-26
235 | 2021-10-25 | принята к оформлению | действующий | 2021-10-26 | 2021-10-27 |  |  |  | уличный коммутатор №7 | 0 | 0.12 | 0.12 | 0.12 |  |  | 0.22 | 3 | 550 | Чеускино | 168 | 2021-10-26
236 | 2021-10-25 | принята к оформлению | действующий | 2021-10-26 | 2021-10-27 |  |  |  | уличный коммутатор №8 | 0 | 0.12 | 0.12 | 0.12 |  |  | 0.22 | 3 | 550 | Чеускино | 169 | 2021-10-26
237 | 2021-10-25 | принята к оформлению | действующий | 2021-10-26 | 2021-10-27 |  |  |  | уличный коммутатор №9 | 0 | 0.12 | 0.12 | 0.12 |  |  | 0.22 | 3 | 550 | Чеускино | 170 | 2021-10-26
238 | 2021-10-25 | принята к оформлению | действующий | 2021-10-26 | 2021-10-27 |  |  |  | уличный коммутатор №10 | 0 | 0.12 | 0.12 | 0.12 |  |  | 0.22 | 3 | 550 | Чеускино | 171 | 2021-10-26
239 | 2021-10-25 | принята к оформлению | действующий | 2021-10-26 | 2021-10-27 |  |  |  | уличный коммутатор №11 | 0 | 0.12 | 0.12 | 0.12 |  |  | 0.22 | 3 | 47239.2 | Чеускино | 172 | 2021-10-26
240 | 2021-10-25 | принята к оформлению | действующий | 2021-10-28 |  |  |  |  | пожарное депо | 0 | 54.8 | 54.8 | 54.8 |  |  | 0.4 | 3 | 550 | Усть-Юган | 25 | 2021-10-26
241 | 2021-10-09 | принята к оформлению | действующий | 2021-10-27 |  |  |  |  | стройплощадка | 0 | 15 | 15 | 15 |  |  | 0.4 | 3 | 550 | Салым | 33 | 2021-10-12 | ОТП/2021-491
242 | 2021-10-22 | принята к оформлению | не подписан | 2021-10-29 | 2021-11-02 |  |  |  | стройплощадка | 0 | 15 | 15 | 15 |  |  | 0.4 | 3 | 550 | Сингапай | 174 | 2021-10-26
243 | 2021-10-21 | принята к оформлению | закрыт | 2021-11-02 | 2021-11-02 |  |  |  | жилой дом с электроплитой | 3 | 4 | 7 | 7 |  |  | 0.4 | 3 | 47239.2 | РУ-6кВ "Пойковская" | 175 | 2021-10-26 | ОТП/2021-460 | 2021-12-23
244 |  | принята к оформлению | не подписан | 2021-10-01 | 2021-10-27 |  |  |  | земельный участок | 0 | 150 | 150 | 150 |  |  | 0.4 | 3 | 38640 | каркатеевы | 24 | 2021-09-30
245 | 2021-10-26 | принята к оформлению | не подписан | 2021-11-02 |  |  |  |  | жилой дом | 15 | 10 | 25 | 25 |  |  | 0.4 | 3 | 550 | Куть-Ях | 27 | 2021-10-27
246 | 2021-10-27 | принята к оформлению | не подписан | 2021-11-11 | 2021-11-15 |  |  |  | земельный участок | 0 | 15 | 15 | 15 |  |  | 0.4 | 3 | 550 | Сингапай | 176 | 2021-11-01
247 | 2021-10-29 | принята к оформлению | не подписан | [5 empty] | земельный участок | 0 | 15 | 15 | 15 |  |  | 0.4 | 3 | 491558.07 | Чеускино | 178 | 2021-11-02
248 | 2021-10-29 | принята к оформлению | действующий | [5 empty] | МКД | 0 | 180 | 180 |  |  |  | 0.4 | 2 | 47239.2 | ПС-35/6кВ №8 | 35 | 2021-11-15
249 | 2021-10-29 | принята к оформлению | действующий | 2021-11-15 |  |  |  |  | стройплощадка | 0 | 50 | 50 |  |  |  | 0.4 | 3 | 550 | ПС-35/6кВ №8 | 28 | 2021-11-02
250 | 2021-10-28 | принята к оформлению | действующий | 2021-11-12 |  |  |  |  | земельный участок | 0 | 15 | 15 |  |  |  | 0.22 | 3 | 47239.2 | Сентябрьский | 177 | 2021-11-02 | ОТП/2021-489 | 2021-12-16
251 | 2021-10-29 | принята к оформлению | действующий | 2021-11-02 | 2021-11-25 |  |  |  | автомойка | 0 | 150 | 150 | 150 |  |  | 0.4 | 3 | 550 | ПС-35/6кВ №14 | 29 | 2021-11-02
252 | 2021-11-02 | принята к оформлению | не подписан | 2021-11-15 |  |  |  |  | жилой дом | 7 | 8 | 15 |  |  |  | 0.4 | 3 | 550 | Салым | 179 | 2021-11-03
253 | 2021-11-08 | принята к оформлению | не подписан | 2021-11-10 | 2021-11-25 |  |  |  | земельный участок | 6 | 9 | 15 | 15 |  |  | 0.4 | 3 | 550 | Чеускино | 180 | 2021-11-08
254 | 2021-11-10 | принята к оформлению | действующий | 2021-11-16 | 2021-11-16 |  |  |  | земельный участок | 5 | 10 | 15 | 15 |  |  | 0.4 | 3 | 550 | каркатеевы | 181 | 2021-11-10
255 | 2021-11-11 | принята к оформлению | не подписан | [5 empty] | земельный участок | 5 | 10 | 15 |  |  |  | 0.22 | 3 | 550 | каркатеевы | 182 | 2021-11-11
256 | 2021-11-11 | принята к оформлению | действующий | [5 empty] | земельный участок | 0 | 15 | 15 |  |  |  | 0.4 | 3 | 550 | Салым | 183 | 2021-11-12
257 | 2021-11-11 | принята к оформлению | не подписан | 2021-11-18 | 2021-11-29 |  |  |  | жилой дом с электроплитой | 3 | 12 | 15 | 15 |  |  | 0.4 | 3 | 550 | ПС-35/6кВ №14 | 184 | 2021-11-12
258 | 2021-11-12 | принята к оформлению | действующий | 2021-11-18 |  |  |  |  | земельный участок | 0 | 15 | 15 |  |  |  | 0.22 | 3 | 550 | Сентябрьский | 185 | 2021-11-12 | ОТП/2021-533
259 | 2021-11-12 | принята к оформлению | действующий | [5 empty] | базовая станция сотовой свзяи | 0 | 15 | 15 |  |  |  | 0.4 | 3 | 550 | Юганская-Обь | 186 | 2021-11-15
260 | 2021-11-15 | принята к оформлению | действующий | [5 empty] | жилой дом | 0 | 5 | 5 |  |  |  | 0.22 | 3 | 550 | Сингапай | 195 | 2021-11-15 | ОТП/2021-507
261 | 2021-11-15 | принята к оформлению | действующий | [5 empty] | жилой дом с электроплитой | 7 | 8 | 15 |  |  |  | 0.4 | 3 | 550 | РУ-6кВ "Пойковская" | 187 | 2021-11-16 | ОТП/2021-508
262 | 2021-11-16 | принята к оформлению | действующий | 2021-11-16 | 2021-11-25 |  |  |  | земельный участок | 0 | 7 | 7 | 7 |  |  | 0.22 | 3 | 550 | ПС-35/6кВ "Больничная" | 37 | 2021-11-16 | ОТП/2021-534
263 | 2021-11-15 | принята к оформлению | действующий | [5 empty] | торговый автомат | 0 | 1.5 | 1.5 |  |  |  | 0.22 | 3 | 550 | Сингапай | 188 | 2021-11-17 | ОТП/2021-505
264 | 2021-11-15 | принята к оформлению | не подписан | [5 empty] | торговый автомат | 0 | 1.5 | 1.5 |  |  |  | 0.22 | 3 | 550 | Сингапай | 189 | 2021-11-17
265 | 2021-11-17 | принята к оформлению | не подписан |  | 2021-11-30 |  |  |  | жилой дом с электроплитой | 3 | 4 | 7 | 7 |  |  | 0.22 | 3 | 550 | ПС-35/6кВ "Больничная" | 190 | 2021-11-17
266 | 2021-11-18 | принята к оформлению | не подписан | 2021-11-19 | 2021-11-25 |  |  |  | гараж | 0 | 15 | 15 | 15 |  |  | 0.22 | 3 | 550 | ПС-35/6кВ №13 | 191 | 2021-11-18
267 | 2021-11-18 | принята к оформлению | действующий | [5 empty] | освещение | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 0.22 | 3 | 550 |  | 192 | 2021-11-18 | ОТП/2021-522 | 2021-12-21
268 | 2021-11-18 | принята к оформлению | не подписан | [5 empty] | освещение | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 0.22 | 3 | 550 |  | 193 | 2021-11-18
269 | 2021-11-18 | принята к оформлению | не подписан | [5 empty] | освещение | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 0.22 | 3 | 550 |  | 194 | 2021-11-18
270 | 2021-11-24 | принята к оформлению | действующий | 2021-11-29 | 2021-11-29 |  |  |  | жилой дом с электроплитой | 7 | 8 | 15 |  |  |  | 0.22 | 3 | 550 | ПС-35/6кВ "Больничная" | 196 | 2021-11-29
271 | 2021-12-03 | принята к оформлению | действующий | 2021-12-10 | 2021-12-10 |  |  |  | торговый автомат | 0 | 4 | 4 |  |  |  | 0.22 | 3 | 550 | Чеускино | 199 | 2021-12-07
272 | 2021-12-06 | принята к оформлению | не подписан | 2021-12-09 | 2021-12-22 |  |  |  | земельный участок | 0 | 15 | 15 |  |  |  | 0.4 | 3 | 550 | Салым | 200 | 2021-12-07
273 | 2021-11-29 | принята к оформлению | не подписан | 2021-12-13 |  |  |  |  | вагон-блок | 0 | 25 | 25 |  |  |  | 0.4 | 3 | 38640 | ПС-35/6кВ №8 | 30 | 2021-12-08
274 | 2021-12-08 | принята к оформлению | не подписан | 2021-12-17 |  |  |  |  | гостиничный комплекс | 50 | 100 | 150 |  |  |  | 0.4 | 3 | 47239.2 | ПС-35/6кВ №8 | 31 | 2021-12-09
275 | 2021-12-09 | принята к оформлению | действующий | 2021-12-22 |  |  |  |  | жилой дом | 7 | 8 | 15 |  |  |  | 0.4 | 3 | 550 | Сингапай | 201 | 2021-12-14
276 | 2021-12-16 | принята к оформлению | не подписан | 2021-12-22 | 2021-12-22 |  |  |  | земельный участок | 0 | 7 | 7 |  |  |  | 0.22 | 3 | 550 | ПС-35/6кВ "Больничная" | 39 | 2021-12-16
277 | 2021-12-16 | принята к оформлению | не подписан | 2021-12-20 |  |  |  |  | земельный участок | 0 | 15 | 15 |  |  |  | 0.4 | 3 | 550 | ПС-35/6кВ "Больничная" | 40 | 2021-12-16
278 | 2021-12-20 | принята к оформлению | не подписан | [5 empty] | земельный участок | 0 | 7 | 7 |  |  |  | 0.22 | 3 | 550 | ПС-35/6кВ "Больничная" | 41 | 2021-12-20
279 | 2021-12-20 | принята к оформлению | не подписан | 2021-12-23 |  |  |  |  | стройплощадка | 0 | 200 | 200 |  |  |  | 6 | 3 | 47239.2 | ПС-35/6кВ "Больничная" | 32 | 2021-12-20
280 | 2021-12-20 | принята к оформлению | не подписан | [5 empty] | земельный участок | 0 | 7 | 7 |  |  |  | 0.22 | 3 | 550 | ПС-35/6кВ "Больничная" | 42 | 2021-12-20
281 | 2021-12-22 | принята к оформлению | не подписан | [5 empty] | жилой дом | 7 | 8 | 15 |  |  |  | 0.4 | 3 | 550 | Чеускино | 202 | 2021-12-22
282 | 2021-12-22 | принята к оформлению | не подписан | [5 empty] | земельный участок | 0 | 15 | 15 |  |  |  | 0.4 | 3 | 550 | Салым | 203 | 2021-12-23
283 | 2021-12-24 | принята к оформлению | не подписан | [5 empty] | земельный участок | 0 | 7 | 7 |  |  |  | 0.22 | 3 | 550 | Сентябрьский | 204 | 2021-12-24